## Sheet1
計畫名稱	計畫 / 總金額	截至本年度 / 已編列 / 預算數	可支用預算數			執行數	執行數占 / 可支用預算 / 數百分比%	執行未達80% / 之原因及其 / 改進措施	實際決 / 標日期	實際決 / 標金額	預定 / 進度 / %	實際 / 進度 / %
			以前年度	本年度	合計
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程(其他公共工程-重大建設工程-設備及投資)	3,670,000,000	1,047,136,000	0	0	0	0	0.00%	斗六市（含大潭地區）污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程：已完成撥付尾款；另污水分支管網共分6標辦理，第一標：101.7.25已決算支付尾款完成，102.10.30繳回營建署20,064,705元。第二標：於102年1月3日1017903723號核准簽支廠商工程尾款。第三標：103.05.26簽付尾款並結案。第四標：已結案。第五標：102年12月9日已決算支付尾款完成。第六標103年5日28日尾款撥付完成(結案)。目前積極向營建署辦理斗六市(含大潭地區)污水下水道系統結案事宜。	91.7.22	748,250,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		53,544,000	2,513,000	0	2,513,000	0	0.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第一標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		261,359,000	993,000	0	993,000	0	0.00%		96.3.27	179,000,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第二標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		312,588,000	457,000	0	457,000	0	0.00%		96.12.3	218,800,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第三標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		470,255,000	818,000	0	818,000	0	0.00%		98.9.1	348,900,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第四標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		355,688,000	444,000	0	444,000	0	0.00%		97.12.31	258,800,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第五標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		475,193,000	6,495,000	0	6,495,000	0	0.00%		98.7.30	356,000,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第六標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		307,506,000	225,000	0	225,000	0	0.00%		98.8.18	207,000,000	100.00%	100.00%
雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程-主次幹管工程第一標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)	1,821,929,000	150,600,000	150,600,000	0	150,600,000	45,845,000	30.44%	營建署分年調整補助經費，並依實際工程進度請款，致預算執行進度落後。	104.10.15	91,260,000	60.88%	63.04%
雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程-主次幹管工程第二標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		203,060,000	203,060,000	0	203,060,000	48,746,000	24.01%		104.10.16	119,980,000	39.48%	38.05%
149甲線32K+250-32K+750及33K+250-33K+950修復工程(重新發包)	495,900,000	495,900,000	121,270,000	-	121,270,000	1,032,000	0.85%	前案因廠商資金問題造成解約，重新辦理發包；重新發包案於105.9.12驗收完成，目前辦理決算程序。	102.01.29	337,300,000	100.00%	100.00%
雲林溪掀蓋計畫	300,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	40,526,000	81.10%		105.11.30	30,460,000	0.00%	0.00%
雲林縣箔仔寮漁港航道改善工程	133,000,000	60,100,000	38,482,000	0	38,482,000	32,860,000	85.39%		103.12.18	105,695,000	87.15%	100.00%
雲林縣文化中心整建工程計畫案(一般建築及設備-財產設備-設備及投資-房屋建築及設備費) / 1.原預算102,219 / 2.101年1月19日動支第二預備金7,213 / 3.97年保留 5,457	109,432,000	109,432,000	5,457,000	0	5,457,000	0	0.00%	1.尚未支付規劃設計監造費4,801,981元 / 2.廠商請款資料尚未齊全，待廠商補正提送本府後，積極趕辦付款作業。	99.12.21	95,000,000	100.00%	96.00%
生活圈道路系統建設計畫- / 153線麥寮至台78線路段道路改善工程（第二期）	557,192,000	607,088,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0.00%	未達80%之原因：104年11月27日完工 / 待驗收完成後，再行辦理請款後續事宜。	100/11/01	292,750,000	100.00%	100.00%
生活圈道路系統建設計畫- / 雲林縣154乙線（原雲51線3K+100 ~ 7K+090）絲織加工出口區聯外道路拓寬改善工程	203,786,000	250,535,000	86,067,000	0	86,067,000	63,360,000	73.62%	結案。	102/12/06	136,800,000	100.00%	100.00%
本縣轄內道路養護工程	218,825,000	218,825,000	0	218,825,000	218,825,000	44,229,000	20.21%	未達80%之原因：該預算有多項屬年度開口契約採完工正式驗收後一次性請款 。 / 改進措施：待正式驗收無誤後即可付款。	105/03/31	167,277,000	80.00%	80.00%
水銀路燈落日計畫	473,558,000	473,558,000	410,948,000	62,610,000	473,558,000	89,371,000	18.87%	未達80%之原因:本案分四標並於105/03/11開工，並依照施工期程先行廠驗，後續材料進場。 / 改進措施:依契約工程進度達30%可請領第一次款。	105/01/27	461,273,000	70.00%	83.74%
160線飛沙至四湖段拓寬工程	520,000,000	329,254,000	150,000,000	179,254,000	329,254,000	31,714,000	9.63%	未達80%之原因: / 用地部分： / 12/21召開市價評議及徵收審議。 / 工程部分： / 06/21決標，施工中。	105/06/21	175,000,000	1.72%	2.25%
雲2線（0K+000～2K+287）拓寬工程	200,000,000	108,907,000	25,000,000	83,907,000	108,907,000	6,501,000	5.97%	未達80%之原因: / 用地部分：協議價購。 / 工程部分：細設階段。		0	0.00%	0.00%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓土地 / (經費來源--- / 應付歲出保留 / 99年度 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	34,000,000	34,000,000	33,994,000	0	33,994,000	0	0.00%	徵收祥瑞大樓土地、徵收祥瑞大樓建築物：業於105年6月23日公告實施，後續拆遷、補償事宜，由警察局主政。(警察局目前正辦理土地及建物估價中。)	-	-	100.00%	100.00%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓建築物 / (經費來源--- / 應付歲出保留 / 99年度 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	151,000,000	151,000,000	151,000,000	0	151,000,000	0	0.00%		-	-	100.00%	100.00%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓建築物 / (經費來源--- / 102年 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	8,797,000	8,797,000	8,797,000	0	8,797,000	0	0.00%		-	-	100.00%	100.00%
辦理交通部觀光局核定台三線跨域亮點計畫	322,500,000	322,500,000	0	322,500,000	322,500,000	3,419,000	1.06%	本計畫共有8項分項計畫，整體執行期程自105年至107年，因各分案陸續於近期發包，預算執行率將俟各分案進程辦理付款： / 1. 古坑綠隧交流驛站計畫(9,000萬元)：委託規劃設計監造105.8.5訂約，目前辦理基本設計審查。 / 2. 斗六社口旅服中心計畫(5,000萬元)：委託規劃設計監造105.8.5訂約，已於105/12/30通過都市設計小組審查。 / 3. 五大主題旅遊服務空間整備工程(9,000萬元)：委託設計監造105.9.19訂約，正辦理用地取得與工程設計預算書圖初稿審查作業。 / 4. 旅遊服務品質提升計畫(4,100萬元)：(1)雲遊咖啡香及餐桌食旅遊服務品質提升計畫- 105.9.23訂約。(2)田園旅遊趣及運動休閒騎乘服務品質提升計畫-105.9.22訂約。(3)地質生態旅遊服務品質提升計畫- 105.10.7訂約。以上三分案皆已完成工作執行計畫書審查作業且核定。 / 5. 智慧旅遊平台系統開發計畫(900萬元)：105.9.30訂約，已於105/12/5辦理工作計畫書審查作業。 / 6. 主題活動計畫(1,550萬元)：「105年度產業嘉年華活動」軟體執行計畫書已於105/11/11觀光局同意備查。 / 7. 行銷推廣計畫(1,200萬元)：「國際行銷推廣計畫」軟體執行計畫書已於105/11/16觀光局同意備查，目前上網招標採購簽辦作業中。 / 8. 雲遊3林專案管理服務案(1,500萬元)：105.4.12訂約、執行策略分析第1、2期作業已審查通過，並同意核定（第1期8/9核定、第2期9/27核定）；目前已於105/11/30辦理第3期作業成果審查。	-	-	38.00%	35.00%