## Sheet1
計畫名稱	計畫 / 總金額	截至本年度 / 已編列 / 預算數	可支用預算數			執行數	執行數占 / 可支用預算 / 數百分比%	執行未達80% / 之原因及其 / 改進措施	實際決 / 標日期	實際決 / 標金額	預定 / 進度 / %	實際 / 進度 / %
			以前年度	本年度	合計
生活圈道路系統建設計畫- / 153線麥寮至台78線路段道路改善工程（第二期）	557,192,000	607,088,000	80,000,000	0	80,000,000	14,234,682	17.79%	未達80%之原因: / 待驗收完成後，再行辦理請款後續事宜。	100.11.01	292,750	100.00%	100.00%
160線飛沙至四湖段拓寬工程	524,166,000	479,254,000	295,709,912	150,000,000	445,709,912	172,753,809	38.76%	未達80%之原因: / 用地部分：辦理地上物拆除；工程部分：105/10/15開工	105.06.21	175,800	32.83%	40.06%
雲2線（0K+000～2K+287）拓寬工程	200,000,000	200,000,000	98,761,067	91,093,400	189,854,467	18,463,199	9.72%	未達80%之原因: / 用地部分：公有地撥用計畫編制。 / 工程部分：106/06/13決標	106.06.13	67,410	0.00%	0.00%
本縣轄內道路養護工程	218,143,000	218,143,000	0	218,143,000	218,143,000	64,364,123	29.51%	未達80%之原因: / 契約剛執行部分未達付款條件	106.06.20	112,060	42.00%	42.00%
水銀路燈落日計畫(增辦)	652,184,000	652,184,000	384,012,169	178,626,000	562,638,169	86,860,239	15.44%	未達80%之原因: / 106/01/06完成竣工確認，106/4月開始實地初驗，廠商因考量驗收後一次付款較為便捷，故部分廠商尚未來函申請。	105.01.27	461,273	100.00%	100.00%
雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程-主次幹管工程第一標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)	1,821,929,000	150,600,000	104,754,741	0	104,754,741	20,973,729	20.02%	營建署分年調整補助經費，並依實際工程進度請款，致預算執行進度落後，目前積極辦估驗付款。	104.10.15	91,260	100.00%	74.20%
雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程-主次幹管工程第二標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		203,060,000	154,313,913	0	154,313,913	64,307,414	41.67%		104.10.16	119,980	97.48%	98.08%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程(其他公共工程-重大建設工程-設備及投資)	3,670,000,000	1,047,136,000	0	0	0	0	-	斗六市（含大潭地區）污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程：已完成撥付尾款；另污水分支管網共分6標辦理，第一標：101.7.25已決算支付尾款完成，102.10.30繳回營建署20,064,705元。第二標：於102年1月3日1017903723號核准簽支廠商工程尾款。第三標：103.05.26簽付尾款並結案。第四標：已結案。第五標：102年12月9日已決算支付尾款完成。第六標103年5日28日尾款撥付完成(結案)。目前積極向營建署辦理斗六市(含大潭地區)污水下水道系統結案事宜。	91.7.22	748,250	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-水資源回收中心及幹管工程(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		53,544,000	2,512,859	0	2,512,859	0	0.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第一標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		261,359,000	992,898	0	992,898	0	0.00%		96.3.27	179,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第二標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		312,588,107	457,101	0	457,101	0	0.00%		96.12.3	218,800	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第三標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		470,255,108	818,088	0	818,088	0	0.00%		98.9.1	348,900	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第四標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		355,687,954	443,845	0	443,845	0	0.00%		97.12.31	258,800	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第五標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		475,193,268	6,495,322	0	6,495,322	0	0.00%		98.7.30	356,000	100.00%	100.00%
斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程-污水分支管網及用戶接管工程第六標(其他公共工程-下水道建設工程-設備及投資)		307,506,403	224,851	0	224,851	0	0.00%		98.8.18	207,000	100.00%	100.00%
雲林溪水與綠計畫	300,000,000	175,000,000	50,000,000	125,000,000	175,000,000	15,524,000	8.87%	廠商於106.12.12申請估驗計價，尚未完成估驗程序	105.11.30	30,460	95.90%	97.58%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓土地 / (經費來源--- / 應付歲出保留 / 99年度 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	34,000,000	34,000,000	33,993,778	0	33,993,778	33,993,778	100.00%	旨揭徵收補償費發放由本府地政處(地權科)辦理，並已責由臺灣土地銀行斗六分行協助於106年11月28日上午09:30-11:30於本縣斗六市公所辦理發放作業。	0	0	100.00%	100.00%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓建築物 / (經費來源--- / 應付歲出保留 / 99年度 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	151,000,000	151,000,000	151,000,000	0	151,000,000	151,000,000	100.00%		0	0	100.00%	100.00%
辦理都市更新徵收祥瑞大樓建築物 / (經費來源--- / 102年 / 其他公共工程 / 都市更新暨城鄉發展基金 / 設備及投資)	8,797,086	8,797,086	8,797,086	0	8,797,086	8,797,086	100.00%		0	0	100.00%	100.00%
辦理交通部觀光局核定台三線跨域亮點計畫	322,500,000	322,500,000	316,158,184	0	316,158,184	16,445,387	5.20%	本計畫共有8項分項計畫，整體執行期程自105年至107年，因各分案陸續於近期發包，預算執行率將俟各分案進程辦理付款： / 1. 古坑綠色隧道交流驛站暨週邊景觀改善工程(1億2,050萬元)：截至106.12.29預定進度為4.176%；實際進度4.187%。 / 2. 斗六社口旅客服務中心興建工程(4,950萬元)：截至106.12.29預定進度為1.866%；實際進度為3.529% / 3. 五大主題旅遊服務空間整備工程(6,000萬元)：荷苞山工作站已完工付款完畢。寶隆紙廠與樟湖十字關106.12.29發包完成。 / 4. 旅遊服務品質提升計畫(4,025萬元)：(1)雲遊咖啡香及餐桌食旅遊服務品質提升計畫- 105.9.23訂約。(2)田園旅遊趣及運動休閒騎乘服務品質提升計畫-105.9.22訂約。(3)地質生態旅遊服務品質提升計畫- 105.10.7訂約。以上三分案刻正辦理期中報告作業階段；雲遊3林推動國際慢城意識養成輔導案刻正辦理期中階段。 / 5. 智慧旅遊平台系統開發計畫(900萬元)：原合約於106.6.20終止，新案已訂約，刻正辦理工作計畫書修正作業。 / 6. 主題活動計畫(1,500萬元)：(1)雲林食采節系列主題活動計畫執行中。 / 7. 行銷推廣計畫(1,325萬元)：(1)雲遊3林國際行銷宣傳計畫執行中。 / 8. 雲遊3林專案管理服務案(1,500萬元)：依約辦理專管作業，106.12.25-106年度計畫成果報告書審查。	0	0	77.20%	62.00%
雲林縣文化中心整建工程計畫案(一般建築及設備-財產設備-設備及投資-房屋建築及設備費) / 1.原預算102,219 2.101年1月19日動支第二預備金7,213 / 3.97年保留 5,457	109,432,000	109,432,000	5,457,000	0	5,457,000	0	0.00%	1.尚未支付規劃設計監造費4,801,981元 / 2.廠商請款資料尚未齊全，待廠商補正提送本府後，積極趕辦付款作業。	99.12.21	95,000	100.00%	96.00%
149甲線32K+250-32K+750及33K+250-33K+950修復工程(重新發包)	495,900,000	495,900,000	120,238,000	0	120,238,000	55,251,000	45.95%	目前辦理履約爭議案。	102.1.29	337,300	100.00%	100.00%