（雲林縣政府)(計畫處)作業流程說明表
附件一
項目編號	Ea01
項目名稱	年度施政計畫彙編作業
承辦單位	計畫處綜合規劃科
作業流程說明	一、各單位於年度施政計畫編訂時，應參照關鍵策略目標擬定年度施政目標，同時訂定績效指標，績效指標包含共同性指標及個別性指標，共同性指標就行政效率、服務效能、人力資源發展及成本效益等由本府計畫處會商相關單位統一研訂，個別性指標由各單位依組織任務及業務性質自行訂定。 / 二、年度施政計畫之提報及審議 / (一)檢討共同性指標：由本府計畫處配合縣長施政理念及施政方針，會同相關單位檢討共同性指標之合宜性。(每年5月底) / (二)提報作業：各單位依「雲林縣政府及所屬一級機關施政計畫績效管理作業手冊」說明研擬年度施政計畫草案。(每年6月中至6月底) / (三)初審作業：由本府計畫處會同財政處、主計處等相關單位召開初審會議，初審結果送請各單位據以修正年度施政計畫草案。(每年6月底至7月初) / (四)複審作業：由本府計畫處彙整施政計畫初審結果簽請縣長召開複審會議。(每年7月中) / (五)施政計畫複審結果通知各單位修正並據以納入年度預(概)算編列。(每年7月中) / (六)各單位依預(概)算核定金額撰寫年度施政計畫草案，由本府計畫處彙編送雲林縣議會審議。(每年9月) / (七)各單位依雲林縣議會對本府總預算審議結果修正施政計畫，經本府計畫處彙編為本府年度施政計畫核定本。(每年12月) / (八)將本府年度施政計畫核定本登載於本府入口網站，以達資訊公開目的。(每年12月) / 三、年度施政計畫，包含「年度施政目標與重點」、「年度施政目標」、「年度績效指標」與「年度重要施政計畫與預算配合對照表」等4部分，各單位應本於施政績效管理之理念，依據本府年度施政方針、中程施政計畫及關鍵策略目標、共同性目標、關鍵績效指標、共同性指標，並考量雲林縣財政收支狀況後據以訂定。
控制重點	一、各單位應原則應提列10~15項關鍵績效指標(KPI)，每項指標配分最高不超過6分。 / 二、指標應屬人民有感者並汰除無效指標，如座談會場次、宣導場次、活動場次、記者會場次等其他例行性且皆能達成之業務，另為使指標更貼近人民感受且可受輿論公評，可參採相關媒體、雜誌所使用之指標。 / 三、指標評估方式原則以「年增(減)值」衡量，除屬新辦業務或有其他無法與前年度績效比較者才設定目標值。 / 四、年度重要施政計畫與預算配合對照表：以概算書所列工作計畫別為基礎，填列相關資料，包括：業務別、重要施政計畫項目、實施內容及經費概算等。應以達成年度施政目標及施政重點相關連之措施為主，並填列該項重要施政計畫所編列之經費概算。 未達目標值之施政目標檢討：各單位提出達成度差異值並逐項分析未達成目標之原因，研提改進措施，如無法解決之重大問題，應加以說明並提出建議。 / 五、施政計畫編送期限及對象，應符合規定。
法令依據	一、雲林縣政府及所屬一級機關施政計畫績效管理要點 / 二、雲林縣政府及所屬一級機關施政計畫績效管理作業手冊
使用表單	年度施政計畫撰寫格式

 (雲林縣政府)(計畫處)作業流程圖
年度施政計畫彙編作業
附件二

1.年度施政計畫(草案)

2.依縣府施政方針、中程施政計畫之
關鍵策略目標，訂定會計年度之綜合策略計畫

各單位

3.計畫處提請縣長召開複審會議

計畫處

4.各單位依複審結果修正計畫草案內容，
並由計畫處彙編並簽奉一層核可
5.年度施政計畫草案目標簽奉一層核可後，
據以通知各單位納入年度預(概)算編列

計畫處
計畫處

6.簽奉一層核可

計畫處

A

A

7.雲林縣政府年度施政計畫草案

9.各單位依雲林縣議會對本府總預算審議結果
修正施政計畫(草案)

計畫處

8.依規定期限分送各單位、縣議會審議

10.由計畫處彙編各單位施政計畫，
簽奉一層核可為年度施政計畫(核定版)

各單位

13.分送各單位、縣議會
12.雲林縣政府年度施政計畫(核定版)

計畫處

計畫處

14.計畫處於機關網站公告年度施政計畫(核定版)

(雲林縣政府) 控制作業自行評估表
    年度
附件三
評估單位：計畫處綜合規劃科
作業類別(項目)：年度施政計畫彙編作業
評估期間： 年 月 日至 年 月 日
        評估日期： 年 月 日
控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、年度施政計畫彙編作業
(一)指標是否納入縣長政見、屬人民有感者並汰除無效指標，如座談會場次、宣導場次、活動場次、記者會場次等其他例行性且皆能達成之業務，另為使指標更貼近人民感受且可受輿論公評，是否參採相關媒體、雜誌所使用之指標。 / (二)績效指標所訂衡量標準及年度目標值是否適切反應單位實際績效。 / (三)績效指標所訂目標值是否具挑戰性。 / (四)年度施政計畫是否依預算書及議會審議結果進行填報與修正。 / (五)擬定施政計畫時，是否將風險管理及危機處理融入決策運作與執行，以降低災害發生之風險。 / (六)年度施政計畫草案及核定版是否依規定於期限內送議會。
填表人： 複核：

註：
1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。