雲林縣政府計畫處作業程序說明表
附件一
項目編號	Eb03
項目名稱	指標性計畫定期檢討執行進度
承辦單位	計畫處管制考核科
作業程序說明	一、為貫澈年度個案計畫之執行，透過定期檢討，比較與檢查實際情形與原定進度之差距，以掌握關鍵階段是否按時完成，並於進度落後時，及早針對原因加以改善；相關執行進度之管考主要透過本府重大公共建設督導會報設置要點辦理。 / 二、年度個案計畫辦理： / (一)業管單位自行提列： / 1、每年1月通知各單位提列當年度重大具指標性計畫案件，並分列個案計畫各階段性應完成事項、開始執行日期及預定完成日期。 / 2、本府計畫處應檢視計畫執行期程有無符合常理，檢視後簽奉一層核可，納入列管。 / (二)上級指示列管： / 年度進行中，中央核定補助重大建設案件或配合政策推 / 動執行案件，經指示納入列管。 / 三、提會檢討： / (一)本府計畫處應檢視計畫執行情形，每月定期彙整各單位計畫執行情形，提列管會議檢討。 / (二)計畫執行進度落後，主辦單位應立即檢討，增列落後原因說明，並研提具體策進作為。 / (三)個案計畫已執行完竣，經列管會議確認，解除列管。
控制重點	一、各單位指標性計畫列管案件應依管考週期填報執行進度。 / 二、執行進度落後之計畫，主辦單位應增列落後原因說明，並研提策進作為。 / 三、本府計畫處每月彙整各單位計畫執行情形提報列管會議檢討。
法令依據
使用表單	本府指標性計畫列管表

附件二
雲林縣政府計畫處作業流程圖
指標性計畫定期檢討執行進度作業

1.每年1月通知各業管單自行提列
具指標性計畫案件

2.檢視計畫執行期程有無符合常理， / 簽奉一層核可納入列管
計畫處

3.各單位應依管考週期填報執行進度
各單位

4.計畫處每月彙整各單位執行情形 / 提報列管會議檢討
計畫處

5.個案計畫已執行完竣，經列管會議確認，解除列管

附件三
雲林縣政府控制作業自行評估表

    年度
評估單位：計畫處管制考核科
作業類別(項目)： 指標性畫定期檢討執行進度
評估期間： 年 月 日至 年 月 日
評估日期： 年 月 日
控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分 / 落實	未落實	未發生	不適用
一、作業流程有效性 / (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、定期檢討計畫執行進度 / (一)各單位是否依限提列指標性計畫案件。 / (二)各單位是否依管考週期填報執行進度。 / (三)執行進度落後之計畫，主辦單位是否增列落後原因說明，並研提具體因應對策。
填表人： 複核：

 註:
1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。