     （雲林縣政府)(計畫處）作業流程說明表
附件一
項目編號	Eb04
項目名稱	年度施政計畫管制考核作業
承辦單位	計畫處管制考核科
作業流程說明	一、提送列管項目：各單位於十二月十日前提送下年度施政計畫列管項 / 目選項建議表。 / 二、審查列管項目：各單位提報之年度施政計畫列管項目選項建議表， / 依計畫類別由計畫處彙整、審查，必要時計畫處得依現行列管案件 / 增列 。 / 三、擬訂作業計畫：年度施政計畫由府列管項目核定後，各單位兼辦研 / 考業務人員應協調研擬作業計畫（當年度執行部分）、配分基準及年 / 度目標分數於下年度一月十日前提送計畫處。 / 四、每季提送自評分數檢討表：各單位府列管項目按季於四月十五日、七 / 月十五日及十月十五日前提送每季自評分數檢討表至計畫處。 / 五、年終提報自評分數檢討表：各單位府列管項目於年度結束後一個月 / 內查填「年終自評分數檢討表」送本府計畫處彙辦考核工作。 / 六、辦理考核成績等第及獎懲
控制重點	一、必要時計畫處得依現行列管案件增列。 / 二、列管項目之計畫執行單位應依其作業計畫貫徹執行，計畫處、各單位兼辦研考業務人員應確實掌握、管制執行情形，及時協助解決問題 。 / 三、列管項目之計畫如因特殊原因，必須調整或撤銷管制時，由各單位簽奉 縣長核定後，送交計畫處辦理。 。 / 四、為控制執行進度及績效，本府計畫處得派員不定期進行書面考核，必要時得實地查證 。 / 五、每季提送自評分數檢討表及年終提報自評分數檢討表。
法令依據	雲林縣政府年度施政計畫管制考核作業要點
使用表單	一、每季目標達成率 / 二、年終目標達成率

(雲林縣政府)(計畫處)作業流程圖
附件二
年度施政計畫管制考核作業

1.業務單位提送列管項目

2.審查彙整列管項目
計畫處

必要時計畫處得依現行列管案件增列
計畫處
3.1是否符合本府施政重點
否

是

4.擬訂作業計畫及貫徹執行
各單位
為控制執行進度及績效，本府計畫處得派員不定期進行書面考核，必要時得實地查證

5.每季提送自評分數檢討表
各單位
列管項目之計畫如因特殊原因，必須調整或撤銷管制時，由各單位簽奉  縣長核定後，送交計畫處辦理

6.每季目標達成率清冊

7.簽陳縣長了解各單位每季達成率
計畫處

8.年終提報自評分數檢討表
各單位

A

A

9.年終目標達成率清冊

10.考核成績等第及獎懲簽
計畫處

11.陳縣長核定

附件三
雲林縣政府控制作業自行評估表
      年度
評估單位：計畫處管制考核科
作業類別(項目)：年度施政計畫管制考核作業
評估期間： 年 月 日至 年 月 日
        評估日期： 年 月 日
控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用
一、必要時計畫處得依現行列管案件增列。 / 二、列管項目之計畫執行單位應依其作業計畫貫徹執行，計畫處、各單位兼辦研考業務人員應確實掌握、管制執行情形，及時協助解決問題 。 / 三、列管項目之計畫如因特殊原因，必須調整或撤銷管制時，由各單位簽奉 縣長核定後，送交計畫處辦理。 。 / 四、為控制執行進度及績效，本府計畫處得派員不定期進行書面考核，必要時得實地查證 。 / 五、每季提送自評分數檢討表及年終提報自評分數檢討表。
填表人： 複核：

註：
1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。