雲林縣政府計畫處作業程序說明表
附件一
項目編號	Eb05
項目名稱	基本設施補助計畫定期檢討計畫執行進度
承辦單位	計畫處管制考核科
作業程序說明	一、主計處通知各執行單位依預算提報當年度執行計畫標案。 / 二、2月底前由主計處將基本設施補助計畫年度經費分配明細表相關資料（EXCEL格式）函送國發會。 / 三、3月15日前各執行單位至行政院政府計畫管理資訊網GPMnet系統(以下簡稱管考系統)建立計畫標案「基本資料」。 / 四、3月25日前各執行機關至管考系統填報各該計畫標案之作業計畫，並由主管機關審查確認。 / 五、3月底前計畫處至管考系統確認列管標案「作業計畫」相關資料，審查完成確認後，標案即予鎖定，並據以管考。 / 六、自4月份起，每月7日前計畫執行單位至管考系統更新進度，若進度落後者，請業務單位務必填列落後原因。 / 七、每年4月份起配合國家發展委員會每季(4月、7月、10月及隔年1月)召開檢討會。 / 八、每月彙整各計畫執行進度後，簽陳一層決行，正本複閱、影本送各單位。
控制重點	一、2月底前主計處將經費分配明細表相關資料函送國發會。 / 二、3月15日前各執行單位完成建立標案「基本資料」。 / 三、3月25日前各執行機關上網填報各該計畫標案之作業計畫及審查確認。 / 四、3月底前計畫處上網確認及審查。 / 五、每月7日上系統填報實際執行進度及預算執行情形。 / 六、執行進度落後之計畫，主辦單位應填報落後原因說明，並研提具體因應對策。 / 七、計畫處應定期彙整計畫執行情形提報進度檢討會議檢討。
法令依據	一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點
使用表單

雲林縣政府計畫處作業流程圖
基本設施補助計畫定期檢討計畫執行進度作業
附件二

1.主計處通知各執行單位依預算提報當年度執行計畫標案

2. 2月底前由主計處將基本設施補助計畫年度經費分配明細表相關資料（EXCEL格式）函送國發會。
各執行單位、主計處

3. 3月15日前各執行單位至行政院政府計畫
管理資訊網GPMnet系統(以下簡稱管考系
統)建立計畫標案「基本資料」。
各執行單位

4. 3月25日前各執行機關至管考系統填報各
該計畫標案之作業計畫，並由主管機關審查確認。
各執行單位

5. 3月底前計畫處至管考系統確認列管標案
「作業計畫」相關資料，審查完成確認後，
標案即予鎖定，並據以管考。
計畫處

6.自4月份起，每月7日前計畫執行單位至管
考系統更新進度，若進度落後者，請業務單位務必填列落後原因。
各執行單位

A

A

7. 每年4月份起配合國家發展委員會每季(4
月、7月、10月及隔年1月)召開檢討會。
計畫處

8. 每月彙整各計畫執行進度後，簽陳一層決
行，正本複閱、影本送各單位。
計畫處

執行至年度結束

雲林縣政府控制作業自行評估表
        年度
附件三
評估單位：計畫處管制考核科
作業類別(項目)：基本設施補助計畫定期檢討計畫執行進度
評估期間： 年 月 日至 年 月 日
評估日期： 年 月 日
評估重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、定期檢討計畫執行進度
(一)2月底前主計處將經費分配明細表相關資料函送國發會。
(二)3月15日前各執行單位完成建立標案「基本資料」。
(三)3月25日前各執行機關上網填報各該計畫標案之作業計畫及審查確認。
(四)3月底前計畫處上網確認及審查。
(五)每月7日上系統填報實際執行進度及預算執行情形。
(六)執行進度落後之計畫，主辦單位應填報落後原因說明，並研提具體因應對策。
填表人： 複核：

註：
1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。