## Sheet1
雲林縣政府 公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表
中華民國 99 年 7 月份至 9 月份（ 99 年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第三季，彩券盈餘分配數為72,095,063 元。
註:公彩盈餘分配款為:
7月份撥入公彩20,213,832 +運彩 263,705 =20,477,537
8月份撥入公彩26,028,379 +運彩 287,479 =26,315,858
9月份撥入公彩25,058,206 +運彩 243,462 =25,301,668
三、截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 |  |  |  |  | (a) | 288077585 | 元。
（二）處理情形：保留預算至99年度繼續執行。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 |  |  |  |  | (b) | 215513063 | 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 225,961,000元，追加減 0 元，合計 225,961,000 元。
（二）歲出預算原編 225,961,000 元，追加減 0 元，合計 225,961,000元。
六、公益彩券盈餘保留數及待運用數：47,342,723元 保留數及待運用數執行數：20,653,381元
七、公益彩券盈餘分配之執行數： 單位：新台幣元
福利類別及 項目 | 本年度預算數 | 本季執行數 | 本年度1月起至本季 截止累計執行數 |  | 執行率 | 執行情況 | 經費 | 提案 單位
（一）兒童及少年福利
1.95年度發展遲緩兒童早期療育日間托育及設施設備費保留案 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
2.96年雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫保留案 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
3.96年發展遲緩兒融合托育推動計畫 | — | 2386273 | 2386273 |  |  | 本案持續辦理中。 | 保留數
4.安溪96年兒童酷夏快樂營~偏遠地區弱勢家庭子女課業生活輔導活動 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
5.雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 | 0 |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
6.97年度雲林縣政府發展遲緩兒童早期療育口湖地區日間托育計畫 | 0 |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
7.雲林縣97年度發展遲緩兒童融合托育推動計畫 | 0 |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
8.北港地區弱勢兒童課後輔導實施計畫 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
9.雲林縣97年度觸法及虞犯少年安置或追蹤輔導相關工作及相關研習活動訓練費 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
10.深耕早療、用愛飛翔早期療育宣導活動計畫 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
11.斗六市兒童少年社區照顧輔導支持系統 | 0 |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
12.雲林縣高風險家庭服務網絡輔導策略研討會 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
13.(98年)雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用 補助計畫 |  |  | 701245 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
14.雲林縣98年度發展遲緩兒童融合托育人員培訓計畫 |  |  | 69000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
15.98年家庭風暴的潛藏危機之關懷孩童生活適應處遇計畫 |  |  | 185585 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
16.98年雲林縣兒少性交易 防制網路暨校園宣導活動 |  |  | 80000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
17.兒童與少年網路安全宣導暨建構兒童少年網路安全教育資訊網站 |  |  | 250000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
18.98年度「飛耀青春-性侵害 防治宣導」計畫 |  |  | 100000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
19.98年雲林縣目睹暴力兒童及少年個案處遇服務 |  |  | 0 |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
20.98年雲林縣-家庭暴力、性侵害防治及性騷擾防治-社區宣導 |  |  | 80000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
21.98年度「兒童及少年偏差行為防治宣導」 |  |  | 30000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 保留數
22.98年度兒童保護成長營 |  |  | 0 |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
23.99年雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 | 4000000 | 2940400 | 2940400 |  | 73.51% | 本計畫採按季補助，已辦理99年1-6月撥款
24.99年度雲林縣政府發展遲緩兒童早期療育沿海日間托育中心設施設備及勞務委託計畫 | 1200000 | 345606 | 762798 |  | 63.57% | 本案持續辦理中
25.雲林縣99年度發展遲緩兒童融合托育推動計畫 | 1600000 | 146500 | 146500 |  | 9.156% | 本案預計99年10辦理融合托育人員培訓計畫核銷作業
26.親親我的寶貝-親職教育系列活動 | 180000 |  |  |  | 0% | 預計執行至年底。
27.暑假青春飛要學習成長營 | 41680 |  |  |  | 0% | 已執行完畢未核銷。 |  | 社團法人雲林縣兒童少年福利保護協會
28.雲林縣單親家庭兒童人際成長營 | 73200 | 56550 | 56550 |  | 77.25% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
29.99年度捏出希望的未來暨兒童及少年權益宣導 | 82000 |  |  |  | 0% | 已執行完畢，待 單位檢送核銷資料。 |  | 雲林縣社會福利工作協會
30.99年冬令營-歷史文化傳承尋根之旅 | 42300 | 41500 | 41500 |  | 98.11% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
31.99年冬令營-動植物生態體驗營之旅 | 52300 |  |  |  | 0% | 已執行完畢，待 單位檢送核銷資料。 |  | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
32.雲林縣兒童人身安全巡迴宣導活動 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 100% | 本案已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
33.雲林縣目睹暴力兒童及少年個案處遇服務 | 600000 | 195439 | 195439 |  | 32.57% | 已檢送第3季 核銷處理中。 |  | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
34.水漾青春-校園性交易防治宣導 | 63500 |  |  |  | 0% | 已執行完畢，待 單位檢送核銷資料。
35.雲林縣政府發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 |  | 323100 | 613470 |  |  | 本計畫採按季撥款，持續辦理中 | 由以前年度待運用數支應4,140,000元 | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
36.台西早療中心設備修繕計畫 | [5 empty] | 99年10月辦理核銷作業 | 由以前年度待運用數支應221,500元 | 財團法 人天主 教若瑟 社會福 利基金 會
37.安溪99年兒童暑期才藝研習營-偏遠地區弱勢家庭子女生活休閒輔導活動 | [5 empty] | 已執行完畢，待 單位檢送核銷資料。 | 由以前年度待運用數支應184,000元 | 財團法 人天主 教若瑟 社會福 利基金 會
38.雲林縣青少年職場探索營 |  | 116095 | 116095 |  |  | 已執行完畢。 | 由以前年度待運用數支應137,200元 | 雲林縣 虎尾鎮 安溪社 區發展 協會
39.雲林縣兒童少年兩性關係及性教育校園宣導活動 | 51200 |  |  |  | 0% | 執行至年底。 |  | 社團法 人雲林 縣兒童 福利發 展協會
40.雲林縣兒童少年保護教育宣導：「守護童年 幸福跟著我」 | [5 empty] | 執行至年底。 | 由以前年度待運用數支應60,000元 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
41雲林縣中途輟學、失蹤逃家或虞犯兒童少年外展服務 | [5 empty] | 執行至年底。 | 由以前年度待運用數支應100,000元 | 社團法 人雲林 縣兒童 福利發 展協會
小計 | 8116180 | 6681463 | 8884855 |  | 109.5% |  |  | 社團法 人雲林 縣兒童 福利發 展協會
(二）婦女福利
1.97年雲林縣斗六區.虎尾區.斗南區外及籍配偶輔導服務及支持網絡建立 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
2.雲林縣單親家庭支持服務方案 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
3.折翼天使-重新起飛-未婚媽媽家庭扶助計畫 | — |  | 53990 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
4.在地人ㄟ愛-單親網絡補給站年度服務宣導暨系列成長活動 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
5.98年度雲林縣(虎尾區)外籍配偶輔導服務及支持網絡建立 |  |  | 133500 |  |  | 執行至99年底。 | 保留數
6.關懷男性單親家庭個案管 理服務方案 |  |  | 8405 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
7.「攜手閱讀、伴我成長」98年度雲林縣-斗六區越南籍外籍配偶親子學習成長團體 |  |  | 110600 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
8.98年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 |  |  | 0 |  |  | 目前服務量為300戶。 | 保留數
9.雲林縣婦幼福利活動計畫 |  | 20000 | 141000 |  |  | 審核評估團體提案，逐案結束再撥款。 | 由以前年度待運用數支應1,000,000元
10.99年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結 | 3750600 | 200219 | 200219 |  | 5.338% | 4區簽約至100年 5月，1區簽約至100年8月。
11.99年「單親旅行-用愛畫圓」單親家庭資源服務網站 | 655400 |  |  |  | 0% | 執行中，預計年 底執行完畢。
12.雲林縣99年度婦女節慶祝大會暨表揚『優質婦女』活動 | 258000 |  | 258000 |  | 100% | 本案已執行完畢。 |  | 雲林縣婦女保護會
13.99年雲林縣北區單親外籍配偶家庭個案管理服務方案 | 700000 | 74430 | 74430 |  | 10.63% | 執行中，預計年 底執行完畢。 |  | 雲林縣新知婦女協會
14.99年新移民生活亮起來之社區化、社團化與文化交流 | 364940 |  |  |  | 0% | 已執行完畢尚未核銷。 |  | 社團法人雲林縣社會關懷協會
15.99年折翼天使-重使起飛 | 139500 |  |  |  | 0% | 執行中，預計年 底執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣社會保障協會
16.99年袋鼠與企鵝的家-雲林縣單親家庭網絡補給站-轉角遇到愛，寶貝我的家 | 700000 | 236962 | 389702 |  | 55.67% | 目前服務量為39戶。 |  | 社團法人雲林婦幼關懷協會
17.99年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 | 700000 | 161890 | 161890 |  | 23.13% | 目前服務量為300戶。 |  | 社團法人雲林縣婦女發展協會
18.99年「大野狼，我不是你的小紅帽」性侵害防治宣導計畫 | 50000 |  |  |  | 0% | 已執行完畢，待單 位檢送核銷資料。 |  | 雲林縣鄉土發展協會
19.太陽花單親爸爸社會福利暨權益宣導活動 | [5 empty] | 目前辦理單親爸爸社會福利暨權益宣導活動，僅剩辦理培力營。 | 由以前年度待運用數支應133,920元 | 社團法人雲林縣兒童少年福利保護協會
20.北港單親工作站－單親弱勢家庭兒童及少年照顧服務方案計畫 | [5 empty] | 目前服務人數為16人。 | 由以前年度待運用數支應275,650元 | 財團法 人雲林 縣雲萱 婦幼文 教基金 會
21.雲林縣兩性關係諮詢及未婚懷孕處遇服務方案 | [5 empty] | 關懷訪視人次約300人，目前方案執行中。 | 由以前年度待運用數支應82,100元 | 雲林縣 鄉土發 展協會
22.「異愛、剪愛」99年雲林縣居家美服務暨推動公益義剪服務計畫 | 328100 |  |  |  | 0% | 執行中，預計年 底執行完畢。 |  | 財團法 人雲林 縣雲萱 婦幼文 教基金 會
23.99年雲林縣家庭暴力被害人垂直整合服務方案外聘督導計畫 | [5 empty] | 執行中，預計年 底執行完畢。 | 由以前年度待運用數支應64,392元 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
24.「給我抱抱不要暴暴」-婦女性緒支持團體 | [5 empty] | 已執行完畢，進行 核銷處理中。 | 由以前年度待運用數支應58,000元 | 財團法 人雲林 萱婦幼 文教基 金會
25.雲林縣辦理家庭暴力社會工作研習計畫 |  | 40000 | 40000 |  |  | 本案已執行完畢。 | 由以前年度待運用數支應40,000元 | 社團法 人雲林 縣婦女 保護會
26.家家有愛，防暴總動員 | [5 empty] | 已執行完畢，進行 核銷處理中。 | 由以前年度待運用數支應70,600元 | 中華民 國新女 性聯合 會
小計 | 7646540 | 733501 | 1571736 |  | 20.55%
（三）老人福利
1.補助雲林縣老人會暨縣內20鄉鎮市老人會97年度辦理各項重陽敬老活動 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
2.雲林縣97年度身心障礙居家生活照顧網-中低收入個案失能評計畫 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
3.補助縣內20鄉鎮市老人文康活動中心97年度管理維護費及活動發展經費 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
4.建置雲林縣居家服務遠距照顧服務計畫 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
5.雲林縣97年度日間照顧服務計劃書 | — |  |  |  |  | 結案，不再保留執行。 | 保留數
6.補助雲林縣老人會暨縣內20鄉鎮市老人會98年度辦理各項重陽敬老活動 |  |  | 100000 |  |  | 已執行完畢結案。 | 保留數
7.98年春季縣長盃全縣槌球錦標賽 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
8.雲林縣98年度日間照顧服務擴充計畫 | [5 empty] | 本案尚在執行中。 | 保留數
9.98年度九月九-幸福久又久敬老康樂活動 |  |  | 50000 |  |  | 已執行完畢結案。 | 保留數
10.補助辦理老人福利98年度長青學苑講師鐘點費 |  |  | 395000 |  |  | 已執行完畢結案。 | 保留數
11.老人福利暨志願服務推展計畫 |  |  | 460500 |  |  | 本案尚在執行中。 | 由以前待運用數支應2,000,000元
12.補助雲林縣縣內20鄉鎮市老人會99年度辦理各項重陽敬老活動 | 1000000 |  |  |  | 0% | 本案尚在執行 中，未有支出
13.雲林縣99年春季縣長盃全國槌球錦標賽 | 250000 |  | 250000 |  | 100% | 已執行完畢結案。 |  | 社團法人雲林縣志願服務協會
14.99年嘉年華會喜重陽 | 500000 |  |  |  | 0% | 本案10月10日已 辦理相關活動，待送案核銷。 |  | 雲林縣家園關懷協會
15.購買電腦及週邊設備 | [5 empty] | 本案尚在執行 中，未有支出 | 由以前年度待運用數支應60,000元
16.舉辦2010年「長青盃」全縣聯合趣味競賽 | [5 empty] | 本案執行完竣 ，尚未辦理核銷 | 由以前年度待運用數支應271,000元 | 雲林縣 老人會
17.長青學苑講師鐘點費 | [5 empty] | 本案尚在執行中 | 由以前年度待運用數支應712,500元 | 社團法 人雲林 縣二崙 鄉老人 會等13 單位
小計 | 1750000 | 0 | 1255500 |  | 71.74%
（四）社會救助
1.低收入戶各款生活補助 | 56490000 | 16110066.8322 | 32743438 |  | 57.96% | 每雙月撥款，已撥至8月。 | 18.18% (01-03月)
2.辦理98年度以工代賑實施計畫 |  |  | 454816 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
3.98年度雲林縣政府社會處社會救助福利專車計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
4.舉辦2009年「長青盃」全縣聯合趣味競賽活動 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
5.辦理98年度「校園性交 易防治宣導」計畫 |  |  | 50000 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
6.社區及人民團體推展服務計畫 |  | 100000 | 100000 |  |  | 審核評估社區、團體提案，逐案撥款。 | 由以前年度待運用數支應1,500,000元
7.雲林縣政府99年度辦理「雲林心故鄉-社區經營」委託方案實施計畫 | 920000 |  |  |  | 0% | 招標簽約至99年12月10日。
8.雲林縣政府99年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 | 3838950 | 725453 | 1647223 |  | 42.91% | 按月撥款核銷。
9.99年度低收入戶邊緣戶訪視處遇計畫 | 192000 |  |  |  | 0% | 執行至99年11月底，再送案核銷。
10.99年度他里霧驛~風華再現-歲末點燈 | 480000 |  | 480000 |  | 100% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
11.社區手牽手、福利向前走及幸福社區博覽會 | 700000 |  |  |  | 0% | 幸福手扎製作中。 |  | 雲林縣斗南鎮他里霧城鄉發展協會
12.急難救助設置設施設備申請計畫 | [5 empty] | 採購簽辦中。 | 由以前年度待運用數支應18,500元 | 雲林縣林內鄉社區營造協會
小計 | 62620950 | 16935519.8322 | 35475477 |  | 56.65%
（五）身心障礙者福利
1.身心障礙生活補助 | 124279000 | 20368795.118 | 81523967 |  | 65.6% | 每雙月撥款，已撥款至99年8月。 | 16.57% (01-03月)
2.96年雲林縣心智障礙者社區適應照顧服務計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
3.97年雲林縣公共建築物改善無障礙環境推動計畫保留案 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 目前儘剩成果報告修正，待修正完會進行最終期付款。 | 保留數
4.96年雲之鄉日間照顧服務中心保留案 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
5.雲林縣身心障礙福利大樓無障礙空間改善 |  |  | 1851571 |  |  | 目前剩無障礙坡道工程改善，待完工後，將可結案。 | 保留數
6.身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
7.手語翻譯服務 隊 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
8.97年度雲林縣身心障礙者水中體適能運動計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
9.97年度雲林縣身心障礙者馬術訓練計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
10.數位學習計畫-提升聽障者及家長資訊能力實施計畫書 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
11.聾劇團表演訓練暨巡迴演出輔導計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
12.補助辦理97年度全國脊髓損傷者保齡球賽經費 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
13.有關97年度「跨越障礙-行走無礙」實施經費不足乙案 | [5 empty] | 按月支付油料費用，預計年底將結案。 | 保留數
14.雲林縣提昇復康巴士服務能量營運計畫 |  | 394118 | 782792 |  |  | 按月撥付調度中心車輛油料費用。 | 保留數
15.雲林縣身心障礙者西螺、虎尾、北港社區日間服務計畫 |  | 274832 | 466816 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
16.雲林縣身心障礙者社區適應服務計畫 | [5 empty] | 結案，不再保留執行。 | 保留數
17.鼓躍人生,舞獅圓夢-98年身心障礙者舞獅團培訓計畫 |  |  | 354000 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
18.雲林縣98年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫 |  |  | 173900 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
19.手工藝品創作訓練班 |  |  | 251300 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
20.98年跨越障礙-行走無礙計畫 |  |  | 457042 |  |  | 已撥付車輛購置費用。 | 保留數
21.雲林縣政府身心障礙者復康巴士調度中心計畫 |  | 588300 | 1762057 |  |  | 按月撥付調度中心車輛勞務費。 | 保留數
22.雲林縣政府98年度身心障礙者社區日間服務計畫 |  | 1123887 | 1123887 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
23.98年度財政部公益彩券回饋金(公益彩券你和我.社會福利大步走)經費不足乙案 | [5 empty] | 已執行完畢，待單位檢送最後一期核銷資料。 | 保留數
24.98年輪椅國標舞培訓計畫 |  |  | 193800 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
25.98年裁桑養蠶生態解說暨蠶絲被製作計畫 |  |  | 157800 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
26.98年手語翻譯受理窗口 |  |  | 450000 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
27.社區適應照顧服務計畫 (分6區.每區45萬元試辦半年) |  | 539930 | 539930 |  |  | 已完成2區核銷， 尚有1區待送案核銷 ，另3區不執行。 | 保留數
28.98年度雲林縣身心障礙者社區適應服務計畫後續擴充服務經費 | [5 empty] | 不再保留執行。 | 保留數
29.98年度雲林縣身心障礙者社區日間服務計畫 |  | 1085162 | 1085162 |  |  | 己完成虎尾據點核銷。 | 保留數
30.98年「社福、農產、彩券情－攜手向前行」宣導說明會 |  |  | 349566 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
31.98年尋找心智障礙者的希望與幸福 |  |  | 207180 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
32.長期照顧輔具服務專業人力需求計畫 |  |  | 302000 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
33.身心障礙福利推展計畫 |  |  | 884200 |  |  | 審核評估團體提案，逐案結束再撥款。 | 由以前年度待運用數支應2,000,000元
34.99年度雲林縣身心障礙者購屋貸款利息補助 | 360000 |  |  |  | 0% | 10月已有新申請民眾，待審核評估通過，再進行撥款。
35.99年雲林縣政府身心障礙者復康巴士調度中心 | 3367406 |  |  |  | 0% | 預計99年底調度中心勞務費等費用將行支用。
36.雲林縣99年度身心障礙者社區適應服務計畫 | 5760000 |  |  |  | 0% | 評估適任團體中，將分區辦理。
37.雲林縣99年度第一區、二區身心障礙者社區日間服務計畫 | 4480000 |  |  |  | 0% | 招標簽約至99年 12月。
38.雲林縣政府99年度優先採購網路平台實務操作說明會 | 48400 | 41082 | 41082 |  | 84.88% | 已執行完畢，參與人數334人。
39.雲林縣政府印製防偽身心障礙者停車證及印製免費乘車防偽貼紙計畫 | 400000 |  |  |  | 0% | 招標程序處理中。
40.99年度財政部公益彩券回饋金「投注希望分享愛、推動公益我同在」 | 898250 |  |  |  | 0% | 招標程序處理中。
41.99年手語翻譯服務窗口 | 900000 |  |  |  | 0% | 執行99年底，執行完畢後再一併核銷。 |  | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
42.99年長期照顧輔具服務專業人力需求計畫 | 552000 | 138000 | 262000 |  | 47.46% | 按季付款，目前已撥至6月份。 |  | 社團法人雲林縣物理治療師公會
43.99年養蠶生態解說暨蠶絲相關製品製作計畫 | 250000 | 206800 | 206800 |  | 82.72% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
44.99年脊髓損傷者「生活自理重建中心」設備增加調整計畫 | 655200 |  |  |  | 0% | 執行至99年10月底，再送案核銷。 |  | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
45.2010年身心障礙兒少水中體適能運動實施計畫 | 350000 | 344762 | 344762 |  | 98.5% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
46.99年雲林縣「公益盃」全國身心障礙槌球錦標賽暨公益彩券盈餘分配款運用宣導實施計畫 | 250000 |  |  |  | 0% | 己於99年9月執行完畢，待送案核銷。 |  | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
47.社區身心障礙者陶藝技藝研習計畫 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 100% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣身心照護協會
48.雲林縣身心障礙者電腦進階課程研習計畫 | 50000 |  | 50000 |  | 100% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣身心照護協會
49.輪轉夢想、舞動人生~99年國標輪椅舞隊訓練暨成果發表會活動計畫 | 100000 |  |  |  | 0% | 執行至99年12月，再送案核銷。 |  | 社團法人雲林縣復健青年協進會
50.99年度雲林縣視力協助員培訓及服務計畫 | 100000 |  |  |  | 0% | 99年10月開訓，11月 實習，預計99年11月 底核銷。 |  | 社團法人雲林縣視障重建福利協進會
51.99年提升聽障生創新育成計畫 | [5 empty] | 待OT案通過再執行。 | 以前年度待運用數支用492,400 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
52.99年尋找重生的幸福與希望-與「希望農場」一同預約幸福 | 450000 |  |  |  | 0% | 執行至99年12月，再送案核銷。 |  | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
53.雲林縣九十九年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫 | 240000 |  |  |  | 0% | 執行至99年12月，再送案核銷。 |  | 社團法人雲林縣復健青年協進會
54.99年度公益彩券盈餘運用情形說明研討會 | [5 empty] | 預計99年11月辦理。 | 由以前年度待運用數支應100,000元
55.雲林縣身心障礙福利服務大樓清潔維護 |  | 15000 | 15000 |  |  | 簽約至100年8月，二個月撥款一次。 | 由以前年度待運用數支應90,000元
56.99年長期照顧輔具維修專業人力計畫 | [5 empty] | 99年7月聘用，執 行至年底，一併核銷。 | 由以前年度待運用數支應215,280元
57.二手輔具回收車輛租賃計畫 | [5 empty] | 申請撤案中。 | 由以前年度待運用數支應205,000元 | 社團法 人雲林 縣物理 治療師 公會
58.雲林縣身心障礙養護中心設備採購補助計畫 | [5 empty] | 已進行採購，預計 99年10月底可送案核備。 | 由以前年度待運用數支應223,000元 | 雲林縣 身心障 礙養護 中心
59.我的寶貝~愛的教育身心障礙者親子成長營活動 | [5 empty] | 已執行完畢，尚未送案核銷。 | 由以前年度待運用數支應68,100元 | 社團法 人雲林 縣復健 青年協 進會
60.手語翻譯人員培訓班 | [5 empty] | 於99月10月結訓 ，待送案核銷。 | 由以前年度待運用數支應100,000元 | 社團法 人雲林 縣聽語 障福利 協進會
61.「樂活列車，健康久久」99年度雲林縣視障按摩巡迴推廣計畫 | [5 empty] | 99年8月至12月執行按摩巡迴活動。 | 由以前年度待運用數支應80,000元 | 社團法 人雲林 縣視障 重建福 利協進 會
62.雲林縣身心障礙福利服務大樓清潔維護 |  | 90000 | 90000 |  |  | 已執行完畢。
小計 | 143790256 | 26510668.118 | 95226614 |  | 66.23%
（六）其他福利
1.公益彩券盈餘分配款專戶管理費 | — | 28204 | 147278 |  |  | 已完成99年第3次 委員會召開。 | 由以前年度待運用數支應250,000元
2.雲林縣受虐或目睹暴力兒童及少年個案處遇服務 | — |  | 191425 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
3.98年雲林縣北區外籍配偶家庭關懷服務及資源連結 |  | 80500 | 80500 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
4.98年雲林縣(北港區)外籍配偶家庭關懷服務及資源連結 |  |  | 821080 |  |  | 已執行完畢。 | 保留數
5.99年雲林縣優秀社工選拔暨表揚活動 | 200000 |  | 192190 |  | 96.09% | 已執行完畢。 |  | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
6.雲林縣99年度失業者家庭暨其子女支持服務方案 | 682500 |  |  |  | 0% | 至99年年底方案結束後，辦理核銷。 |  | 社團法人雲林縣勞工福利保護協會
7.99年雲林縣工傷致殘者家庭支持性服務方案 | 200000 |  |  |  | 0% | 預計執行至年底。 |  | 社團法人雲林縣社會保障協會
8.99年度雲林縣公益彩券盈餘分配款補助案件紀錄片拍攝計畫 | 950000 |  | 7732 |  | 0.8139% | 招標簽約99年底，預計100年1月完成驗收付款。
9.98年度雲林縣彩券經銷商跨縣市交流座談會計畫書 |  |  | 295616 |  |  | 已執行完畢。 | 由以前年度待運用數支應306,100元
10.其他待審議之申請補助案件 | 4574
小計 | 2037074 | 108704 | 1735821 |  | 85.21%
合計 | 225961000 | 50969855.9502 | ( C ) | 144150003
|  |  | ( D ) | 359440645
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c)
359440645 | [5 empty] | 元。
（二）尚未執行之原因：
1.99年度補助案件多屬年度計畫，正在執行中。
2.99年社會救助類別之低收各款生活補助雙月撥款一次，按次核撥、以工代賑計畫按月撥款，按 次核撥、其餘補助案多已持續進行中，或已招標完成正在執行中。
3.99年婦女福利類別補助案經98年第4次委員會及99年第2次委員會審議通過，多屬99年執 行之年度型計畫，待計畫執行完成才辦理核銷事宜。
承辦人員 簽章： 聯絡電話：05-5340459 填表日期：99.10 |  | 業務單位 主管簽章：
會計單位 主管簽章： |  | 機關主管 簽 章：