## 102年度保留經費
60000 | 38790 | 138100 | 74000 | 255200 | 930000 | 989479
94400 | 111000 | 515000 | 552000 | 232000 | 582000 | 2134364
124000 | 184500 | 600000 | 1369450 | 880000 | 700000 | 1253100
150000 | 96000 | 1253100 | 1995450 | 2125846 | 1500000 | 1995450
233359 | 618073 |  |  | 3493046 | 979400 | 3493046
327720 | 480000 |  |  |  | 133500 | 4962790
989479 | 141150 |  |  |  | 137890 | 14828229
| 100000 |  |  |  | 4962790
138000
143251
83600
2134364

## 第3季季報表
雲林縣政府 公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表
中華民國 102 年7月份至9月份（ 102年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為127,890,114元。
註:公彩盈餘分配款為:
7月份撥入公彩31,866,327+運彩221,661 =32,087,988
8月份撥入公彩66,796,862+運彩194,997 =66,991,859
9月份撥入公彩28,601,980+運彩208,287 =28,810,267
三、截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 |  |  |  |  | (a) | 557859414
處理情形：保留預算至102年度繼續執行，並於102年度編列預算運用待運用數。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 |  |  |  |  | (b) | 324519247
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 324,705,742元， 追加減14,630,000元， 合計 339,335,742 元。
(二）歲出預算原編 324,705,742 元，追加減14,630,000 元，合計 339,335,742元。
(三) 運用以前年度待運用數 16,567,547 元(上季15722147元+本季新增370000+315400+160000元)
六、以前年度公益彩券盈餘保留數及待運用數：14,828,229元 ,以前保留數及待運用數執行數7,975,919元 執行率53.79%
七、公益彩券盈餘分配之執行數： 單位：新台幣元
福利類別及 項目 | 本年度預算數 | 第3季執行數 (7-9月) | 本年度1月起至本季截止 累計執行數 |  | 執行率 | 執行情況 | 提案單位
（一）兒童及少年福利
1.雲林縣發展遲緩兒童早期療育費用補助 | 4500000 | 2928250 | 2928250 |  | 65.07% | 目前已執行，預計執行至年底，執行進度65%但未核銷。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年科
2.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 | 2500000 | 527745 | 1058497 |  | 42.34% | 目前已執行，預計執行至年底，執行進度40%。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年科
3.102年度弱勢家庭子女課後照顧計畫 | 1680000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行至年底，執行進度75%。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年科
4.102年慢飛天使暑期夏令營 | 100000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，現辦理核銷中。 | 雲林縣小天使發展協會
5.小魚兒-水中療育運動計畫 | 136000 | 0 | 0 |  | 0% | 已撤案 | 財團法人天主教若瑟社會福利基金會
6.百花齊Fun!創意科學春令營 | 40000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，協會尚未函送核銷文件。 | 雲林縣溫馨關懷協會
7.102年度暑期活動探索成長之暨武德宮小小理財營活動 | 30000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，協會尚未函送核銷文件。 | 社團法人雲林縣飛耀清年發展協會
8.雲林家扶中心102年「食尚小玩家」兒童夏令營 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 100% | 已結案。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設雲林分事務所
9.102年高中生潛能開發成長營 | 30000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，協會尚未函送核銷文件。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設雲林分事務所
10.超越自我102-雲林家扶國中夏令營 | 30000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，現辦理核銷中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設雲林分事務所
11.『無毒有我、有愛青春』兒童及少年保護及偏差行為防治宣導活動 | 37600 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃中，預計10月辦理。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
12.[攜手藝起走]藝術成長營研習計畫書 | 79600 | 0 | 0 |  | 0% | 執行完畢，協會尚未函送核銷文件。 | 雲林縣天羽文化發展協會
13.102年度雲林縣早期療育日間托育中心設施修繕計畫 | 330000 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃完畢，待發包執行。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年科
14.102年雲林縣兒童福利服務中心社區電腦教學服務計畫 | 115200 | 0 | 0 |  |  | 目前已執行，預計執行至年底。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
15.雲林縣102年度兒童少年人身安全巡迴防治活動(與雲林縣102年度禁菸、反毒、反飆車防治活動併案) | 60000 | 0 | 0 |  |  | 目前已執行，預計執行至年底。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
16.102年度安溪兒童、青少年暑期文化傳習營 | 146475 | 0 | 0 |  |  | 執行完畢，現辦理核銷中。 | 雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
小計 | 9854875 | 3495995 | 4026747 |  | 40.86%
1.102年度外籍配偶家庭社區關懷及資源連結計畫 | 3400800 | 468466 | 799377 |  | 23.51% | 已執行，預計執行至年底，執行進度40%。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年科
2.『經營我的社區藍圖』雲林縣婦女團體組織管理課程 | 55800 | 54362 | 54362 |  | 97.42% | 已核銷。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
3.婦女成長講座 | 56600 | 0 | 0 |  | 0% | 預計辦理4場，已辦理2場，其他場次陸續辦理中。 | 雲林縣鄉土發展協會
4.北港單親工作站-單親弱勢家庭兒童照顧服務方案計畫 | 80000 | 54454 | 73800 |  | 92.25% | 執行至6月底，待團體送府辦理核銷。 | 雲林縣鄉土發展協會
5.102年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 | 446400 | 112400 | 223800 |  | 50.13% | 已執行，預計執行至年底，執行進度75%。 | 雲林縣鄉土發展協會
6.「婆婆媽媽秀一下活動」 | 216000 | 216000 | 216000 |  | 100% | 已核銷。 | 雲林縣新知婦女會
7.「強化鄉村婦女性別意識成長講座」 | 60000 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行完畢，尚未辦理核銷。 | 雲林縣溫馨關懷協會
8.「異愛、剪愛」102年雲林縣居家美髮服務暨推動公益服務計畫 | 576000 | 120400 | 238850 |  | 41.47% | 已執行，預計執行至年底，執行進度50%。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
9.102年度「與外籍配偶潑水同樂」-關懷外配及弱勢家庭活動 | 31000 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行完畢，尚未辦理核銷。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
10.「外配慶端午」-關懷外配及弱勢家庭暨網路沉迷預防宣導活動 | 20500 | 20500 | 20500 |  | 100% | 已執行完畢，尚未辦理核銷。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
11.雲林縣斗南區單親家庭服務計畫 | 446400 | 110400 | 220400 |  | 49.37% | 執行至6月底截止，第2季尚未辦理核銷。 | 社團法人雲林縣婦女發展協會
12.雲林縣虎尾區女性單親家庭服務方案 | 446400 | 61600 | 83000 |  | 18.59% | 已執行，預計執行至年底，執行進度75%。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
13.102年關懷男性單親家庭個案管理服務方案 | 446400 | 121000 | 121000 |  | 27.11% | 已執行，預計執行至年底，執行進度75%但尚未核銷。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
14.雲林縣未婚媽媽父母效能、親職教育成長 | 57800 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行，執行期間4月至9月底，辦理核銷中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
15.鈴蘭愛心早餐屋 | 20000 | 0 | 0 |  | 0% | 未執行，預計5月執行至年底。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
16.幸福雲林-單親家庭服務支持方案 | 446400 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行，預計執行至年底，執行進度75%但尚未核銷。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
17.關愛自己-自我探索與成長團體 | 89400 | 89400 | 89400 |  | 100% | 已核銷。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
18.舞動生命台灣彩券公益形象蝴蝶故事館102年6-12月水電費申請計畫 | 51920 | 0 | 0 |  |  | 執行中，預計執行至年底。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
19.『銀髮婦女權利、福利、健康一把抓』知性成長活動計畫 | 55000 | 0 | 0 |  |  | 預計辦理10場，已於9至11月辦理。 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
20.102年婦女成長讀書會 | 67800 | 0 | 0 |  |  | 預計辦理10場，已於9至11月辦理。 | 社團法人雲林縣生命線協會
21.就這樣和自己相遇：藝術治療工作坊 | 74900 | 0 | 0 |  |  | 預計8-10月辦理，尚在執行中。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
22.幸福家庭-單親家庭喘息服務工作坊 | 47500 | 0 | 0 |  |  | 預計7-11月辦理10場，已辦理7場。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
23.102年度雲林縣婦女權益面對面溝通平台座談會計畫 | 62920 | 0 | 0 |  |  | 預計辦理4場，已於9-11月辦理。 | 財團法人雲萱基金會
24.102年弱勢家庭「活力維他命」體適能親職團體活動 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 8月18日於虎尾辦理完畢，辦理核銷中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
25.「異言通」102年雲林縣外籍配偶通譯人才培訓計畫 | 99110 | 0 | 0 |  |  | 執行中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
26.102年雲林縣異國美食嘉年華會暨外籍配偶社會福利宣導活動 | 193000 | 0 | 0 |  |  | 預計9-11月執行。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
27.102年婦女學苑 | 141000 | 0 | 0 |  | 0% | 已辦理完畢，尚未核銷。 | 雲林縣新知婦女會
合計 | 7749050 | 1428982 | 2140489
（三）老人福利
1.辦理102年度本縣志工培力訓練、志工大會師、志願服務倡導等活動 | 1000000 | 358788 | 358788 |  | 35.88% | 已執行，執行到年底，執行進度36%。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
2.補助雲林縣20鄉鎮市老人會102年度辦理各項重陽敬老活動 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0% | 已於9月開始執行，執行到年底。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
3.辦理102年度全縣性重陽敬老活動 | 600000 | 0 | 0 |  | 0% | 預計10月開始辦理。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
4.102年度老人及志願服務活動 | 1600000 | 54870 | 54870 |  | 3.429% | 已執行，執行到年底，執行進度3%。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
5.辦理老人福利102年度長青學苑講師鐘點費 | 830000 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行，執行到年底，執行進度25%。 | 社團法人雲林縣斗六市老人會等15單位
6.雲林縣102年「縣長盃」全國槌球錦標賽 | 260000 | 0 | 260000 |  | 100% | 結案。 | 社團法人雲林縣志願服務協會
7.102年度「長青盃」全縣聯合趣味競賽 | 271000 | 0 | 271000 |  | 100% | 結案。 | 雲林縣老人會
8.雲林縣102年度失智老人懷舊治療團體計畫-時光老學堂 | 218400 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行，執行到年底，執行進度25%。 | 社團法人雲林縣老人福利保協會
9.居家服務工作內容與工作時間分配參考手 冊 | 209530 | 0 | 0 |  | 0% | 預計7月開始辦理。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
10.雲林縣102年度志工倍增召募計畫 | 350000 | 239733 | 277933 |  | 79.41% | 已開始辦理，執行進度79%。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
11.老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 50000 | 0 | 0 |  | 0% | 已開始辦理，執行進度75%。 | 社團法人雲林縣崙背鄉老人會
12.102年度雲林縣「縣長盃」桌球錦標賽活動 | 40650 | 40650 | 40650 |  | 100% | 結案。 | 社團法人雲林縣斗六市老人會
13.雲林縣102年度愛不遺失-鍊念有您守護社區失智老人個案計畫 | 451600 | 0 | 0 |  |  | 辦理中，執行進度75% | 社團法人雲林縣老人福利保護協會
14.雲心幸福列車-吃出健康 | 249000 | 0 | 0 |  |  | 已執行，執行到年底。 | 中華民國紅十字會台灣省雲林縣支會
15.「雲林縣102年度志工倍增公共參與計畫」 | 370000 | 0 | 0
16.『智慧有你，志氣飛揚』雲林縣102年度年度績優志工表揚暨交流活動計畫」 | 315400 | 0 | 0
小計 | 7815580 | 694041 | 1263241 |  | 16.16%
（四）社會救助
1.低收入戶各款生活補助 | 135676742 | 30611992 | 92666126 |  | 68.3% | 預計年底執行完竣，目前撥付1-9月補助款；目前執行進度68%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
2.雲林縣政府102年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 | 1362960 | 230240 | 625334 |  | 45.88% | 執行中，預計年底執行完竣；目前執行進度41%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
3.雲林縣政府「弱勢家庭幸福存款」資產累積脫貧方案 | 633500 | 76087 | 76087 |  | 12.01% | 執行中，預計年底執行完竣；目前執行進度12%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
4.102年度「雲林心故鄉-社區營造」委託方案實施計畫 | 970000 | 0 | 0 |  | 0% | 已撤案。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
5.雲林縣實物銀行實施計畫 | 1504060 | 0 | 56138 |  | 3.732% | 執行至年底，目前執行進度0%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
6.102年度補助辦理加強社區發展協會各項活動及各項建設計畫 | 1000000 | 30000 | 30000 |  | 3% | 執行中至年底，目前執行進度3%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
7.雲林縣慶祝中華民國101年母親節暨模範母親表揚大會活動實施計畫 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100% | 執行完畢及完成核銷。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
8.雲林縣慶祝102年度父親節暨模範父親、好人好事代表表揚大會活動實施計畫 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100% | 執行完畢及完成核銷。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
9.雲林縣低收入戶及中低收入戶家庭個別化自立生活個案管理服務方案 | 900000 | 0 | 0 |  | 0% | 目前正辦理上半年核銷事宜。 | 財團法人慶興社會福利基金會
10.促進生活技能-蘭花移植及蘭花組合教學 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 100% | 執行完畢及完成核銷。 | 財團法人慶興社會福利基金會
11.雲林縣政府102年辦理社會救助法低收入戶中低收入戶審核業務人力充實計畫 | 70000 | 15300 | 29231 |  | 41.76% | 執行中，預計年底執行完竣；目前執行進度51%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
12.雲林縣政府「經濟弱勢邊緣戶」個案管理人力補助計畫 | 35000 | 20858 | 20858 |  | 59.59% | 執行中，預計年底執行完竣；目前執行進度60%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
13.雲林縣政府遊民服務人力充實計畫 | 35000 | 4122 | 4122 |  | 11.78% | 執行中，預計年底執行完竣；目前執行進度12%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
14.102年度雲林縣政府「馬上關懷急難救助」措施 暨社會救助通報機制宣導計畫 | 42600 | 26756 | 26756 |  | 62.81% | 執行完畢，辦理核銷中。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
15.雲林縣政府102年度災難管理與社會工作實務訓練計畫 | 38400 | 0 | 0 |  | 0% | 預計10~12月辦理。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
16.102年度雲林縣推動社區發展工作計畫 | 830000 | 150000 | 150000 |  | 18.07% | 執行中，預計年底執行完竣：目前執行進度18%。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
17.102年度提升經濟弱勢戶家庭生活功能活動計畫 | 99000 | 0 | 0 |  | 0% | 預計8~10月辦理。 | 財團法人慶興社會福利基金會
小計 | 143547262 | 31515355 | 94034652 |  | 65.51%
（五）身心障礙者福利
1.身心障礙者生活補助 | 136325000 | 34167166 | 102550976 |  | 75.23% | 執行中，本案執行期間年底，目前已撥付1-9月費用，執行進度為75% | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.102長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求 | 1175680 | 680622 | 929422 |  | 79.05% | 執行中，本案執行期間年底，目前執行進度為79%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.102年雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估新制計畫 | 1155200 | 148281 | 211801 |  | 18.33% | 執行中，本案執行期間年底，目前執行進度為18%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
4.雲林縣102年度第一、二區身心障礙者社區日間服務計畫 | 1740000 | 805019 | 805019 |  | 46.27% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為46%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
5.購置身心障礙者復康巴士管控系統車機及衛星導航設備 | 53520 | 47920 | 47920 |  | 89.54% | 簽辦購置設備中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
6.身心障礙者復康巴事管控系統之租賃系統資料處理費及通訊費 | 76800 | 18000 | 50880 |  | 66.25% | 執行中，執行至年底，目前執行進度66%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
7.102年度雲林縣身心障礙福利中心清潔維護 | 300000 | 73545 | 196525 |  | 65.51% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為66%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
8.雲林縣102年度身心障礙者社區適應服務計畫(5區) | 4374000 | 1717197 | 1717197 |  | 39.26% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為39% | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
9.雲林縣政府身心障礙者復康巴士調度中心計畫 | 4369000 | 929356 | 1904973 |  | 43.6% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為440%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
10.雲林縣身心障礙者保護服務計畫 | 800000 | 482305 | 640624 |  | 80.08% | 執行中，依個案所需安置費用核銷。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
11.雲林縣政府102年度優先採購網路平台實務操作說明會 | 77600 | 74488 | 74488 |  | 95.99% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
12.雲林縣沿海地區身心障礙者音樂訓練教學研習計畫 | 198000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，本案執行期間3月-9月底，目前執行進度為40%。 | 社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
13.雲林縣102年度「輔具銀行」營運充實及擴展計畫 | 812800 | 236906 | 402786 |  | 49.56% | 執行中，執行至年度，目前執行進度為50%。 | 社團法人雲林縣物理治療師公會
14.手語翻譯服務受理窗口 | 859872 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，本案執行期間年底，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
15.希望樂音-身心障礙才藝培訓計畫 | 171000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，本案執行期間1月-11月底，目前執行進度為30% | 社團法人身心障礙者重建協會
16.雲林縣身心障礙者撞球運動休閒計畫 | 221000 | 218320 | 218320 |  | 98.79% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
17.102年度雲林縣「公益盃」全國身心障礙槌球錦標賽 | 260000 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，預計9月執行。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
18.身心障礙兒少親子水中體適運動營 | 220000 | 219322 | 219322 |  | 99.69% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
19.身心障礙者布袋戲培訓計畫-當偶們同在一起 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 100% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 財團法人慶興社會福利基金會
20.聽障生烘培技能提升暨產品多元行銷整合計畫 | 139750 | 139750 | 139750 |  | 100% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
21.生活巧藝~聲暉家庭手作抒壓坊 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 100% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
22.聽障者家庭溝通技能活化方案 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 100% | 執行完畢，辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
23.102年度愛在雲林行動柑ㄚ店社福團體聯合通路拓展計畫 | 300500 | 0 | 0 |  | 0% | 4月開始執行至9月底，執行進度50%。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
24.社區身心障礙者陶藝陶治進階計畫 | 139000 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，本案自5月執行至8月底。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
25.102年「守護健康校園」洗手宣導計畫 | 141000 | 139800 | 139800 |  | 99.15% | 執行完畢，辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
26.102年度身心障礙者家庭支持服務計畫 | 210000 | 0 | 0 |  | 0% | 3月開始辦理，目前執行進度40%。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
27.雲林縣102年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫輔具行動列車開跑~打造輔具無擬資源網 | 300000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，目前執行進度為50%。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
28.輪轉夢想~舞動人生—102年國標輪椅舞隊跳出框架 展現自信舞台訓練活動 | 300000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，目前執行進度為50%。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
29.聽語障者木工技藝訓練計畫 | 150000 | 0 | 0 |  | 0% | 5月辦理執行至11月底，執行進度40%。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
30.購置身心障礙者復康巴士車輛之行車紀錄器 | 96000 | 79840 | 79840 |  | 83.17% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
31.雲林縣中高齡肢體障礙者家庭支持服務方案 | 656200 | 0 | 0 |  | 0% | 執行至年底，執行進度50%。 | 社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會
32.「一路上有我-你不寂寞」脊髓損傷者及其家庭關懷訪視計畫 | 126200 | 0 | 0 |  | 0% | 4月開始執行至年底，執行進度30%。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
33.精彩人生職業輔導轉銜服務計畫 | 300000 | 277571 | 277571 |  | 92.52% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
34.雲林縣心智障礙者居家生活輔導訓練服務計畫 | 682080 | 0 | 0 |  | 0% | 5月開始辦理，執行至年底。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
35.手語翻譯人員培訓班 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100% | 執行完畢，辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
36.聽語障者多元學習成長培訓計畫 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 預計7月開始辦理。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
37.一拼一布創意坊「生活美學袋物應用入門班」 | 84000 | 0 | 0 |  |  | 預計8月辦理。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
38.102年心智障礙者健康促進計畫 | 129200 | 0 | 0 |  |  | 7月開始執行至11月底。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
39.102年感受生命，發現美麗「希望農園」計畫 | 154000 | 0 | 0 |  |  | 7月開始辦哩，執行至年底。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
40.102年心智障礙者家庭主要照顧者放手放心計畫 | 75400 | 0 | 0 |  |  | 預計8月辦理。 | 雲林縣啟智協會
41.102年鼓動人生－心智障礙者打擊樂團訓練計畫 | 94000 | 0 | 0 |  |  | 預計8月辦理。 | 雲林縣啟智協會
42.身心障礙福利宣導暨健康促進休閒體驗營~原來福利宣導也能好好玩 | 45000 | 40000 | 40000 |  | 89% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
43.「同心協力，遇見幸福」身障家庭親子成長營 | 52000 | 48800 | 48800 |  | 94% | 執行完畢，正辦理核銷撥付事宜。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
44.愛在雲林行動柑ㄚ店社福團體聯合通路發展延續計畫 | 258000 | 0 | 0 |  |  | 預計10月開始辦理。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
45.辦理身心障礙者社會保險業務 | 14630000 | 0 | 0 |  |  | 執行完畢，於6月追加預算。
46.雲林縣身心障礙者保護服務計畫 | 160000 | 0 | 0
小計 | 172931802 | 40914208 | 111066014 |  | 64.23%
（六）社會工作
1.雲林縣101年社會工作分級訓練研習計畫 | 362600 | 38160 | 38160 |  | 10.52% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50%。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
2.「兒童及少年保護結構化決策模式」教育訓練 | 120000 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，預計10-12月辦理。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
3.婦幼專車油料費及乘客險費用 | 222576 | 11700 | 26302 |  | 11.82% | 執行中，執行至年底，油料費用若未超過本府控管額度則不支用。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
4.雲林縣社會工作EAP(員工協助)方案 | 150150 | 98500 | 98500 |  | 65.6% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為75%。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
5.雲林縣社會工作團體工作技巧增進活動 | 115200 | 42826 | 42826 |  | 37.18% | 已執行完畢，核銷程序辦理中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
6.雲林縣102年度優秀社工選拔暨表揚活動 | 298900 | 5000 | 168858 |  | 56.49% | 3月30日執行完畢，核銷程序辦理中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
7.家家有愛，防暴總動員 | 70000 | 0 | 60500 |  | 86.43% | 執行核銷完畢。 | 中華民國新女性聯合會
8.102年度雲林縣保護兒童反性侵害及性騷擾社區防治宣導 | 350000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣社會關懷協會
9.兒少身體自主權及性侵害防治影音互動宣導計畫 | 218904 | 192656 | 192656 |  | 88.01% | 執行核銷完畢。 | 台灣心境探索學會
10.102年度家庭暴力防治宣導計畫 | 91000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為80% | 社團法人雲林縣百日草希望家庭協會
11.102年度外聘督導計畫(家暴加害人追蹤輔導) | 32000 | 24740 | 24740 |  | 77.31% | 執行核銷完畢。 | 社團法人雲林縣百日草希望家庭協會
12.102年度離婚案件之未成年子女生活適應處遇計畫 | 428400 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為75% | 社團法人雲林縣百里香兒童青少年關懷協會
13.102年度雲林縣高風險家庭關懷處遇服務計畫 | 243200 | 64561 | 98975 |  | 40.7% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為70% | 社團法人雲林縣社會保障協會
14.102年度雲林縣高風險家庭關懷處遇服務計畫 | 131600 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣兒童少年福利保護協會
15.102年度雲林縣高風險家庭關懷處遇服務計畫 | 278000 | 0 | 35600 |  | 12.81% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
16.102年度雲林縣社會工作督導培訓工作坊 | 105500 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，預計10-11月辦理。 | 社團法人雲林縣社會福利工作協會
17.社會工作者喘息身心紓壓工作坊 | 75900 | 61588 | 61588 |  | 81.14% | 執行核銷完畢。 | 社團法人雲林縣社會福利工作協會
18.102年度雲林縣高風險家庭關懷處遇服務計畫 | 229600 | 107600 | 139700 |  | 60.84% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為60% | 社團法人雲林縣全人關懷協會
19.社工專業研習—塔羅藝術治療工作坊 | 60400 | 0 | 58508 |  | 96.87% | 執行核銷完畢。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
20.雲林縣目賭暴力兒童及少年個案處遇服務 | 652000 | 117836 | 236554 |  | 36.28% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為75% | 財團法人雲林縣雲萱基金會
21.雲林縣辦理102年度單親家庭領域社工專業技能在職訓練 | 40420 | 0 | 0 |  | 0 | 規劃辦理中，預計下半年執行。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
22.102年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫 | 510470 | 0 | 0 |  | 0% | 4月開始辦理，執行至年底。 | 社團法人雲林縣生命線協會
23.102年度雲林縣社會福利及社會工作知能研習--專業基礎課程 | 125000 | 0 | 0 |  | 0% | 6月8日執行完畢，核銷程序辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
24.雲林縣政府性侵害加害人個案管理資訊系統委外建置案 | 300000 | 0 | 0 |  | 0% | 執行中，預計執行至12月中旬完成。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
25.雲林縣政府102年度性侵害防治宣導計畫 | 99500 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行完畢，核銷程序辦理中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
26.雲林縣政府102年度兒少保護外聘督導暨個案研討實施計畫 | 48400 | 0 | 0 |  | 0% | 第1場已於9月30日執行完畢，第2場預計11月18日執行。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
27.雲林縣高關懷青少年自我成長團體方案 | 34400 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，預計9-11月執行 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
28.雲林縣親屬與繼親收養人親職教育課程 | 90000 | 0 | 0 |  | 0% | 規劃辦理中，預計10-12月執行 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
29.102雲林縣家庭暴力被害人垂直整合服務方案 | 247600 | 51855 | 51855 |  | 20.94% | 4月份開始執行，執行至年底。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
30.雲林縣離婚案件之未成年子女及家長商談 | 96000 | 0 | 0 |  | 0% | 1月份開始執行，執行至年底。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
31.『從遊戲看孩子的世界』兒童服務工作研習 | 60000 | 0 | 0 |  | 0% | 9月已執行完畢，核銷程序辦理中。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
32.千嬌百媚社區睦鄰活動 | 120000 | 0 | 0 |  | 0% | 已執行完畢，核銷程序辦理中。 | 雲林縣新知婦女會
33.守護人權【暴力零容忍】-紫絲帶防暴音樂會宣導活動 活力。尊嚴。自主。平權 | 130000 | 129376 | 129376 |  | 99.52% | 執行核銷完畢。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
小計 | 6137720 | 946398 | 1464698 |  | 23.86%
七、其他福利
1.雲林縣公益彩券分配款專戶管理費 | 240000 | 16918 | 83320 |  | 34.72% | 執行中，本案執行至年底，目前執行進度為75%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.101年度公益彩券盈餘運用情形說明會研討會 | 153000 | 0 | 152612 |  | 99.75% | 結案。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.102年度雲林縣幸福專車第2年試辦計畫 | 7414000 | 2712000 | 3216000 |  | 43.38% | 執行中，本案執行至年底，目前執行進度為50%。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
4.公益彩券盈餘分配款運用情形宣導計畫 | 60000 | 0 | 0 |  | 0% | 預計11月配合身障者日辦理宣導。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計 | 7867000 | 2728918 | 3451932 |  | 43.88%
1.以前年度公益彩券盈餘保留案及未結案件 |  | 365674 | 8341593 |  |  | 尚有補助案經委員會同意保留經費至102年度執行，目前正執行中。
合計 | 355903289 | 82089571 | (C) | 225789366 | 63.44%
|  |  | (D) | 656589295
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c)=
656589295 | 元。
（二）尚未執行之原因：
1.101年度補助案件已執行完畢，除經同意保留至102年度執行，綜上101年度保留經費新台幣14,828,229元整(含待核銷案及保留案)，目前執行，目前正積極執行中，執行金額為新台幣8,341,593元，執行率56.25%。
2.102年度第3季執行率：102年度執行數225,789,366元(不含保留執行數)/預算數355,903,289，執行率63%
3.本府公益彩券補助案以受補助單位送府辦理核銷完成後進行撥款事宜，無事先預撥費用，雖執行率較低，但 補助案持續執行中，另有補助案係屬年度型方案，採行季撥或半年撥款辦理核銷事宜，亦造成執行率較低之原因，有關102年度公益彩券盈餘有關各補助案已陸續規劃辦理中或執行中。
4.賸餘經費留至專戶支用。
承辦人員 簽章： 聯絡電話：05-5522622 填表日期：102.10.25 |  | 業務單位主管簽章：
會計單位 主管簽章： |  | 機關主管簽章：