## 填表說明
填表說明：
一、E欄位請填寫103年1月至6月底簽付數(以預算控制備查簿為準)。
二、JK欄位請說明經費使用情形及執行率落後原因，包含是否流用、勻支或已發生契約金額等。
三、另請填寫26-27列的經費動支及核銷預估情形。
1.第26列所稱「已發包或已簽約」係指採用標案或簽約方式執行之計畫。
2.第27列請預估所屬全部計畫(不論採委辦或獎補)於次季核銷(簽付)執行數及執行率。
備註欄填寫範例：
1.該項計畫經費無流用及勻支情形。
2.本案於103年○月○日完成簽約，簽約金額○○○元整，核銷方式為季/月/年核銷。
3.本案計畫執行中，後續積極辦理。
第181列填寫說明：
1.已發包或已簽約經費○○○元→該金額必須與備註欄有填寫第2點的總和相同。
2.預計於次季執行經費○○○元→該金額請參酌簽約核銷方式覈實填寫。
例：我公彩人力簽約採月核銷，每月核銷約100元，那我預計次季執行經費就是300元。

## 彙整版
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國103年4月份至6月份（103年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 二 季，彩券盈餘分配數為 元。 |  |  | 114337961 | 元。 ﹙含第3屆發行結束結算盈餘(103.1.1-103.4.1)分配數49,181,316元﹚
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 |  |  |  | (a) | 653991185 | 元 。
（二）處理情形：保留預算至103年度繼續執行，並於103年度編列預算運用待運用數。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 |  |  |  | (b) | 277903583 | 元 。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編429,482,000 元，追加減 0元，102年保留預算數計889,530元，合計430,371,530 元。
（二）歲出預算原編429,482,000 元，追加減 0元，102年保留預算數計889,530元，合計430,371,530 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [7 empty] | 單位：新台幣元
福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註 | 提案單位
（一）兒童及少年福利
1.辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 |  | 4500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.80%預算，該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.俟中央計畫型經費用罄後以本經費支應，本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科(預算書2-261頁)
2.分享綠色生活 關懷農業文化-雲林縣103年寒假親子休閒活動計畫 |  | 192000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科
3.103年雲林縣兒童福利服務中心社區電腦教學服務計畫 | 103年雲林縣兒童福利服務中心社區電腦教學服務計畫 | 115200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預計7-12月辦理，積極辦理中。 | 婦幼及少年福利科
4.103年度雲林縣弱勢家庭子女課後照顧計畫 | 103年度雲林縣弱勢家庭子女課後照顧計畫 | 1200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科
5.雲林縣政府103年婦幼福利服務人力充實計畫 | 雲林縣政府103年婦幼福利服務人力充實計畫 | 60000 | 0 | 11473 |  |  | 11473 | 19.12% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科
6.雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 | 雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 | 4500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科
7.103年國中夏令營 | 103年國中夏令營 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預計於7/10-12日執行。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
8.「迎向自我」青少年生涯工作坊 | 「迎向自我」青少年生涯工作坊 | 35700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已執行三分之一，持續積極辦理中。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 2300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 婦幼及少年福利科
小計 |  | 10655200 | 0 | 11473 | 0 | 0 | 11473 | 0.1077%
（二）婦女福利
1.特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、生病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助 |  | 2500000 | 2500000 | 0 |  |  | 2500000 | 100% | 1.80%預算，該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行完畢,已結案。 | 婦幼及少年福利科
2.「異愛、剪愛」103年雲林縣居家美髮服務暨推動公益服務計畫 |  | 486000 | 0 | 83500 |  |  | 83500 | 17.18% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
3.『103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】』 | 『103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】』 | 494400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
4.『103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】』 | 『103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】』 | 494400 | 0 | 153452 |  |  | 153452 | 31.04% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
5.「103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『虎尾區』」 | 「103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『虎尾區』」 | 494400 | 0 | 96428 |  |  | 96428 | 19.5% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
6.「103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『斗南區』」 | 「103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『斗南區』」 | 494400 | 0 | 43222 |  |  | 43222 | 8.742% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
7.103年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區) | 103年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區) | 494400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
8.幸福雲林-單親家庭服務支持方案 | 幸福雲林-單親家庭服務支持方案 | 957600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
9.103年單親個案管理跨單位整合聯繫計畫 | 103年單親個案管理跨單位整合聯繫計畫 | 106000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫於3/14辦理第1場、5/29辦理第2場，預計7/23辦理第3場，目前仍持續積極辦理中。 | 雲林縣婦女保護會
10.103年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 | 103年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 | 478800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 雲林縣鄉土發展協會
11.103年雲林縣斗南區單親家庭服務網絡工作站 | 103年雲林縣斗南區單親家庭服務網絡工作站 | 478800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 雲林縣鄉土發展協會
12.關懷男性單親家庭個案管理服務方案 | 關懷男性單親家庭個案管理服務方案 | 478800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
13.雲林縣虎尾區女性單親家庭服務方案 | 雲林縣虎尾區女性單親家庭服務方案 | 478800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
14.102年弱勢家庭「活力維他命」體適能親職團體活動 | 102年弱勢家庭「活力維他命」體適能親職團體活動 | 46000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預定8/17辦理，預計於第3季送憑證辦理核銷。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
15.『與花草作朋友，讓奶奶更樂活』銀髮婦女園藝治療計畫 | 『與花草作朋友，讓奶奶更樂活』銀髮婦女園藝治療計畫 | 68400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
16.103年度婦女學苑 | 103年度婦女學苑 | 81800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
17.鈴蘭愛心早餐屋培力支持計畫 | 鈴蘭愛心早餐屋培力支持計畫 | 173000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣婦女保護會
18.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 | 雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 | 2500000 | 0 | 548910 |  |  | 548910 | 21.96% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行至本年12月31日，持續積極辦理。 | 婦幼及少年福利科
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 婦幼及少年福利科
小計 |  | 11313000 | 2500000 | 925512 | 0 | 0 | 3425512 | 30.28%
合 計 | [6 empty] | (c) | %
（三）老人福利-103年申請案
1.辦理103度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動 |  | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
2.補助雲林縣20鄉鎮市老人會103年度辦理各項重陽敬老活動 | 補助雲林縣20鄉鎮市老人會103年度辦理各項重陽敬老活動 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
3.辦理103年度雲林縣全縣性重陽敬老活動 | 辦理103年度雲林縣全縣性重陽敬老活動 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
4.雲林縣103年度長期照顧第二期整合計畫-照顧服務【日間照顧(含失智症)、居家服務、家庭托顧】設施設備補助計畫 | 雲林縣103年度長期照顧第二期整合計畫-照顧服務【日間照顧(含失智症)、居家服務、家庭托顧】設施設備補助計畫 | 1200000 | 0 | 10472 |  |  | 10472 | 0.8727% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
5.103年度老人福利暨志願服務推展計畫 | 103年度老人福利暨志願服務推展計畫 | 400000 | 0 | 5847 |  |  | 5847 | 1.462% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
6.103年度雲林縣長期照顧宣導~活齡活現表演劇團補助計畫 | 103年度雲林縣長期照顧宣導~活齡活現表演劇團補助計畫 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
7.辦理老人福利103年度長青學苑講師鐘點費 | 辦理老人福利103年度長青學苑講師鐘點費 | 816500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府老人福利科
8.雲林縣103年「縣長盃」全國槌球錦標賽 | 雲林縣103年「縣長盃」全國槌球錦標賽 | 260000 | 0 | 260000 |  |  | 260000 | 100% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫完畢，已結案。 | 社團法人雲林縣志願服務協會
9.雲林縣老人會103年度長青盃趣味競賽 | 雲林縣老人會103年度長青盃趣味競賽 | 271000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案辦理核銷作業中 | 雲林縣老人會
10.雲林縣老人長期照顧機構品質創新提升計畫-「自立支援照顧」模式導入先期計畫 | 雲林縣老人長期照顧機構品質創新提升計畫-「自立支援照顧」模式導入先期計畫 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會
11.辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣崙背鄉老人會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 250000
小計 |  | 6747500 | 0 | 276319 | 0 | 0 | 276319 | 4.095%
（三）老人福利-102年保留案
1.居家服務工作內容與工作時間分配參考手冊 |  | 209530 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.招標案（已發包）。 2.102年第4次（第4梯次）委員會審議通過保留至103年度執行案。 | 雲林縣政府老人福利科
2.102年老人福利需求、生活狀況及居家服務需求調查研究計畫 |  | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.招標案（已發包）。 2.102年第4次（第4梯次）委員會審議通過保留至103年度執行案。 | 雲林縣政府老人福利科
3.102年度老人及志願服務活動 |  | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 100% | 1.102年第4次（第4梯次）委員會審議通過保留至104年度執行案 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫完畢，已結案。 | 雲林縣政府老人福利科
小計 |  | 889530 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 8.994%
（四）身心障礙者福利
1.補助身心障礙者生活補助 |  | 32702257 | 10421866 | 0 |  |  | 10421866 | 31.87% | 1.80%預算-(99年度公彩超收數31,200,863元、98年超收入1,501,394)(縣議會102.8.23雲議議民臨22、23字第10200013931號函同意墊付)。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。本案計畫執行完畢。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.補助身心障礙者生活補助 |  | 167253000 | 40401630 | 40524030 |  |  | 80925660 | 48.39% | 1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應167,253,000元。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.補助低收入戶、輕度身心障礙者、所得未達一定標準者國民年金保費 |  | 503000 | 503000 | 0 |  |  | 503000 | 100% | 1.80%預算-(99年度公彩超收數)(縣議會102.8.23雲議議民臨22、23字第102000413941號函同意墊付)。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。本案計畫執行完畢。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
4.雲林縣辦理103年度身心障礙者社區日間照顧服務 |  | 1776000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
5.103年度優先採購網路平台實務操作說明會 | 103年度優先採購網路平台實務操作說明會 | 77600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
6.103年度雲林縣身心障礙福利服務中心清潔維護 | 102年度雲林縣身心障礙福利服務中心清潔維護 | 360000 | 61475 | 75000 |  |  | 136475 | 37.91% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 3.招標案（已發包）。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
7.103年度雲林縣身心障礙者社區適應服務計畫 | 103年度雲林縣身心障礙者社區適應服務計畫 | 4944000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
8.雲林縣身心障礙者保護服務計畫 | 雲林縣身心障礙者保護服務計畫 | 1250000 | 199243 | 370407 |  |  | 569650 | 45.57% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
9.雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫 | 雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫 | 566400 | 16000 | 44805 |  |  | 60805 | 10.74% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
10.雲林縣政府身心障礙者復康巴士調度中心計畫 | 雲林縣政府身心障礙者復康巴士調度中心計畫 | 8237950 | 585962 | 1027127 |  |  | 1613089 | 19.58% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
11.103年長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求 | 103年長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求 | 1175680 | 0 | 273120 |  |  | 273120 | 23.23% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 3.招標案（已發包）。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
12.103年度雲林縣公益彩券實施居家護理、居家復健及喘息服務計畫 | 103年度雲林縣公益彩券實施居家護理、居家復健及喘息服務計畫 | 4076755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣衛生局
13.雲林縣103年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫-輔具行動列車開跑~打造輔具無礙資源網 | 雲林縣103年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫-輔具行動列車開跑~打造輔具無礙資源網 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林法人雲林縣復健青年協進會
14.身心障礙者運動休閒舞蹈訓練支持服務方案 | 身心障礙者運動休閒 舞蹈訓練支持服務方案 | 155600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林法人雲林縣復健青年協進會
15.身心障礙者社區作業技能培訓產品行銷計畫 | 身心障礙者社區作業技能培訓產品行銷計畫 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
16.社區身心障礙者陶藝陶冶進階計畫 | 社區身心障礙者陶藝陶冶進階計畫 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
17.「充電、加油、再上路！」脊髓損傷照顧者支持成長團體計畫 | 「充電、加油、再上路！」脊髓損傷照顧者支持成長團體計畫 | 150700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
18.脊髓損傷者家庭支持暨校園宣導活動 | 脊髓損傷者家庭支持暨校園宣導活動 | 294400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
19.看見生命中的美好-身心障礙者園藝陶冶計畫 | 看見生命中的美好-身心障礙者園藝陶冶計畫 | 103600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
20.希望樂音-身心障礙者才藝培訓計畫 | 希望樂音-身心障礙者才藝培訓計畫 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
21.音無礙．樂自在~身心障礙者陶笛音樂教學研習計畫 | 音無礙．樂自在~身心障礙者陶笛音樂教學研習計畫 | 103000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
22.雲林縣身心障礙者家庭托顧服務拓點計畫 | 雲林縣身心障礙者家庭托顧服務拓點計畫 | 553480 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
23.幸福加油站~雲林縣中高齡肢體障礙者家庭支持服務方案 | 幸福加油站~雲林縣中高齡肢體障礙者家庭支持服務方案 | 896280 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會
24.103年度「輔具銀行」營運計畫 | 103年度「輔具銀行」營運計畫 | 765000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣輔助科技服務協會
25.鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團訓練計畫 | 鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團訓練計畫 | 74000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣啟智協會
26.103年心智障礙者家庭主要照顧者放手放心計畫 | 103年心智障礙者家庭主要照顧者放手放心計畫 | 80800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣啟智協會
27.Follow me~律動、手作樂活團體 | Follow me~律動、手作樂活團體 | 39300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林聲暉協進會
28.指舞傳情~生活手語培力班 | 指舞傳情~生活手語培力班 | 57700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林聲暉協進會
29.聽語障者木工技藝訓練班 | 聽語障者木工技藝訓練班 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
30.手語翻譯服務受理窗口 | 手語翻譯服務受理窗口 | 860000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
31.手語翻譯人員-專業基礎培訓班 | 手語翻譯人員-專業基礎培訓班 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
32.布袋戲培訓計畫-"偶"有情 | 布袋戲培訓計畫-"偶"有情 | 145525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 財團法人慶興社會福利基金會
33.慢飛天使假日托顧 | 慢飛天使假日托顧 | 163400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣小天使發展協會
34.社區高齡、本會（社團法人雲林縣身心障礙福利協會）會員「謀生技能培訓班」 | 社區高齡、本會會員「謀生技能培訓班」 | 172000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣身心障礙福利協會
35.雲林縣「公益盃」全國身心障礙者槌球錦標賽 | 雲林縣「公益盃」全 國身心障礙者槌球錦標賽 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
36.GOGO兒少水水療一夏活動 | GOGO兒少水水療一夏活動 | 200500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
37.雲林縣心智障礙者居家生活輔導訓練服務 | 雲林縣心智障礙者居家生活輔導訓練服務 | 751640 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
38.身心障礙者腦筋急轉彎．「撞球」 | 身心障礙者腦筋急轉彎．「撞球」 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
39.「溝通無窘境、傾聽你我心」身心障礙家庭親子教育坊計畫書 |  | 84150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林法人雲林縣復健青年協進會
小計 |  | 230123717 | 52189176 | 42314489 |  |  | 94503665 | 41.07%
（五）社會救助
1.低收入戶各款生活補助 |  | 147753000 | 34648241 | 29418282 |  |  | 64066523 | 43.36% | 1.80%預算（公彩超收數103年89,827,000元、98年公彩超收53,264,921元、97年公彩超收4,661,079元）。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
2.雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案 |  | 1741200 | 0 | 20414 |  |  | 20414 | 1.172% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
3.雲林縣政府遊民服務-訪視交通費計畫 | 雲林縣政府遊民服務-訪視交通費計畫 | 35000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
4.雲林縣實（食）物銀行實施計畫 | 雲林縣實（食）物銀行實施計畫 | 1263680 | 187184 | 220079 |  |  | 407263 | 32.23% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
5.雲林縣政府「經濟弱勢邊緣戶」個案管理服務-訪視交通費計畫 | 雲林縣政府「經濟弱勢邊緣戶」個案管理服務-訪視交通費計畫 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
6.雲林縣慶祝103年度父親節暨模範父親、好人好事代表表揚大會實施計畫 | 雲林縣慶祝103年度父親節暨模範父親、好人好事代表表揚大會實施計畫 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
7.雲林縣慶祝103年度母親節暨模範母親表揚大會實施計畫 | 雲林縣慶祝103年度母親節暨模範母親表揚大會實施計畫 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
8.雲林縣政府103年辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務-訪視交通費計畫 | 雲林縣政府103年辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務-訪視交通費計畫 | 70000 | 0 | 17144 |  |  | 17144 | 24.49% | 1.102年第4次雲林縣公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會通過補助21萬元，依業務單位103年第1次修正提案刪減補助經費新台幣14萬元。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
9.雲林縣政府103年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 | 雲林縣政府103年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 | 1621740 | 161780 | 266820 |  |  | 428600 | 26.43% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
10.103年度雲林縣政府「馬上關懷急難救助」措施暨社會救助通報機制宣導計畫 | 103年度雲林縣政府「馬上關懷急難救助」措施暨社會救助通報機制宣導計畫 | 42600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
11.雲林縣社區經營輔導委託方案實施計畫 | 雲林縣社區經營輔導委託方案實施計畫 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 3.招標案。（尚未發包） | 社會處社會救助行政科
12.103年度雲林縣社區生活調查計畫 | 103年度雲林縣社區生活調查計畫 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 3.招標案。（尚未發包） | 社會處社會救助行政科
13.103年度補助辦理加強社區發展協會各項活動及各項建設計畫 | 103年度補助辦理加強社區發展協會各項活動及各項建設計畫 | 1000000 | 0 | 557472 |  |  | 557472 | 55.75% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
14.103年度雲林縣社區發展工作人員研習計畫 | 103年度雲林縣社區發展工作人員研習計畫 | 257400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
15.103年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫 | 103年度雲林縣經濟弱 勢戶個別家庭支持個 案管理服務計畫 | 858240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 財團法人慶興社會福利基金會
16.雲林縣請領社福津貼與弱勢族群脫貧關懷訪視協助計畫 | 雲林縣請領社福津貼與弱勢族群脫貧關懷訪視協助計畫 | 466320 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
17.雲林縣實物銀行實施計畫-補助社工員訪視交通費 |  | 35000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社會處社會救助行政科
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 304360 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 社會處社會救助行政科
小計 |  | 157418540 | 34997205 | 30500211 | 0 | 0 | 65497416 | 41.61%
（六）其他福利
◎其他-兒童及少年福利類
1.雲林縣青少年職涯探索研習營 | 雲林縣青少年職涯探索研習營 | 73200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫擬於8/22日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
2.103年國小夏令營 | 103年國小夏令營 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫擬於7/17日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
3.103年親子知性活動 | 103年親子知性活動 | 76800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已於6/15日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
4.弱勢家庭兒童人際關係成長團體-心靈捕手 | 弱勢家庭兒童人際關係成長團體-心靈捕手 | 34400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫擬於8/31日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 社團法人雲林縣社會保障協會
5.103年度安溪兒童、青少年暑期民俗技藝研習營 | 103年度安溪兒童、青少年暑期民俗技藝研習營 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫擬於8/30日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
6.暑期活力探索成長之旅暨小小理財營 | 暑期活力探索成長之旅暨小小理財營 | 66000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預計於7/19日執行。 | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
7.103年小小廚師體驗營 | 103年小小廚師體驗營 | 26600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫擬於8/6日執行完畢，並擬於第3季辦理核銷。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
8.103年慢飛天使暑期夏令營 | 103年慢飛天使暑期夏令營 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣小天使發展協會
◎其他-婦女福利類
1.單親家庭領域社工專業技能在職訓練 | 單親家庭領域社工專業技能在職訓練 | 42050 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫於3/28辦理第1場、6/27辦理第2場，目前仍積極辦理中。 | 雲林縣婦女保護會
2.103年「『遇見幸福』婦女成長團體」 | 103年「『遇見幸福』婦女成長團體」 | 75400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
3.103年雲林縣農村婦女權益促進計畫 | 103年雲林縣農村婦女權益促進計畫 | 63200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
4.103年度婦女福利成長講座 | 103年度婦女福利成長講座 | 66600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣鄉土發展協會
5.103年雲林縣婦女福利工作（103年婦女學苑） | 103年雲林縣婦女福利工作（103年婦女學苑） | 152000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣新知婦女會
6.103年『姊姊妹妹show暨模範婆媳表揚活動』 | 103年『姊姊妹妹show暨模範婆媳表揚活動』 | 233000 | 0 | 233000 |  |  | 233000 | 100% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行完畢,已結案。 | 雲林縣新知婦女會
7.103年『一起舞動、健康黃金人生』知性成長活動計畫 | 103年『一起舞動、健康黃金人生』知性成長活動計畫 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
◎其他-社會工作類
1.雲林縣政府103年度兒少保護外聘督導暨個案研討實施計畫 |  | 92000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至9月。 | 社會工作科
2.雲林縣103年社會工作分級訓練研習計畫 | 雲林縣103年社會工作分級訓練研習計畫 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社會工作科
3.雲林縣103年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案 | 雲林縣103年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案 | 200000 | 0 | 23032 |  |  | 23032 | 11.52% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社會工作科
4.雲林縣103年度優秀社工選拔暨表揚活動 | 雲林縣103年度優秀社工選拔暨表揚活動 | 250000 | 0 | 206760 |  |  | 206760 | 82.7% | 執行核銷完畢。 | 社會工作科
5.婦幼專車油料費及加保乘客險費用 | 婦幼專車油料費及加保乘客險費用 | 200976 | 1204 | 23758 |  |  | 24962 | 12.42% | 油料費用超過本府控管額度時再行支用。 | 社會工作科
6.雲林縣政府102年度性侵害防治宣導計畫 | 雲林縣政府102年度性侵害防治宣導計畫 | 99500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至8月底。 | 社會處社會工作科
7.103年度雲林縣政府辦理私下收養媒合服務及自行求助者安置費用補助計畫 | 103年度雲林縣政府辦理私下收養媒合服務及自行求助者安置費用補助計畫 | 179746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 雲林縣政府社會處社會工作科
8.社工專業知能研習—家族治療系列工作坊 | 社工專業知能研習—家族治療系列工作坊 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，執行時程未定。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
9.團體技術工作坊~心理劇的運用 | 團體技術工作坊~心理劇的運用 | 50300 | 0 | 49196 |  |  | 49196 | 97.81% | 執行核銷完畢。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
10.家庭評估與家庭會談工作坊 | 家庭評估與家庭會談工作坊 | 43200 | 0 | 40100 |  |  | 40100 | 92.82% | 執行完畢，核銷程序進行中。 | 社團法人雲林縣保障協會
11.非語言式的個案評估與陪伴~沙盤運用於社工服務 | 非語言式的個案評估與陪伴~沙盤運用於社工服務 | 60800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行完畢。 | 社團法人雲林縣全人關懷協會
12.「家家有愛，防暴總動員」 | 「家家有愛，防暴總動員」 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 中華民國新女性聯合會
13.「雲林縣目睹暴力兒童及少年個案處遇服務」 | 「雲林縣目睹暴力兒童及少年個案處遇服務」 | 652000 | 0 | 118143 |  |  | 118143 | 18.12% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 財團法人雲林縣雲萱基金會
14.「雲林縣家庭暴力通報案件初篩服務計畫」 | 「雲林縣家庭暴力通報案件初篩服務計畫」 | 455000 | 0 | 108000 |  |  | 108000 | 23.74% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 財團法人雲林縣雲萱基金會
15.雲林縣親屬與繼親收養人親職教育課程 | 雲林縣親屬與繼親收養人親職教育課程 | 102600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 財團法人雲林縣雲萱基金會
16.103年度離婚案件之未成年子女生活適應處遇計畫 | 103年度離婚案件之未成年子女生活適應處遇計畫 | 428400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣百里香兒童青少年關懷協會
17.雲林縣103年度高關懷青少年自我成長團體方案 | 雲林縣103年度高關懷青少年自我成長團體方案 | 29600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 雲林縣兒童福利發展協會
18.103年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫 | 103年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫 | 688600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 雲林縣生命線協會
19.青春樂談性-美好三部曲 | 青春三部曲-談性三部曲 | 88500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，目前執行進度為50% | 社團法人雲林縣婦女保護會
20.兒少身體自主權及性侵害防治培力研習暨影音互動宣導 | 兒少身體自主權及性侵害防治培力研習暨影音互動宣導 | 104640 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至11月底。 | 台灣心境探索學會
21.雲林縣政府駐法院家事服務中心計畫 |  | 611200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至12月底。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
22.雲林縣政府103年度家庭暴力防治宣導計畫 | 雲林縣政府103年度家庭暴力防治宣導計畫 | 45000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至7月底。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
23.103年度兒童少年性交易防治宣導計畫 | 103年度兒童少年性交易防治宣導計畫 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至8月底。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
24.103年雲林縣收出養新制宣導計畫 | 103年雲林縣收出養新制宣導計畫 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，執行至年底，目前執行進度為50% | 雲林縣政府社會處社會工作科
25.103年雲林縣家庭暴力防治通譯人員培力計畫 |  | 267739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中，預計辦理至12月底。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 456199 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
◎其他-各類福利
1.103年雲林縣公益彩券盈配款專戶管理費 |  | 330400 | 0 | 16612 |  |  | 16612 | 5.028% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.103年度公益彩券盈餘運用情形說明會研討會 | 103年度公益彩券盈餘運用情形說明會研討會 | 136200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.103年度雲林縣幸福專車第3年試辦計畫 | 103年度雲林縣幸福專車第3年試辦計畫 | 5825000 | 0 | 465000 |  |  | 465000 | 7.983% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 3.招標案（已發包）。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
4.103年度公益彩券盈餘分配款運用情形宣導計畫 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫執行中，後續積極辦理。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
其他待審議之申請補助案件 |  | 17193 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計 |  | 13224043 | 1204 | 1283601 |  |  | 1284805 | 9.716%
合計 |  | 430371530 | 89767585 | 75311605 |  |  | 165079190 | 38.36%
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數 |  |  |  | (d)=(a)+(b)-(c） |  | 766815578 | 元
（二）尚未執行之原因： 102年度補助案件已執行完畢，除經同意保留至103年度執行，綜上102年度保留經費新台幣889,530元整，目前正於103年度積極執行中。本（103）年度補助案件，依申請案件執行情形辦理撥付。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 8,170,210元，預計於次季執行經費4,863,264元。
（二）預計於次季核銷經費81,438,900元，預估累計至次季止執行率57.28 %。
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。