## 104年第1季初稿
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國104年4月份至6月份（104年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 二 季，彩券盈餘分配數為 元。 |  |  | 85224582 | 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 |  |  |  | (a) | 779664982 | 元 。
（二）處理情形： 1.部分103年度補助案件申請保留預算至104年度繼續執行，保留經費共新台幣599萬8,157元。 2.另104年度編列預算運用待運用數共新台幣2億3,981萬3,229元(占累積至103年度超收數約31%)，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 |  |  |  | (b) | 210660828 | 元 。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編490,037,229 元，追加減 0元，103年保留預算數計5,998,157元，合計496,035,386 元。
（二）歲出預算原編490,037,229 元，追加減 0元，103年保留預算數計5,998,157元，合計496,035,386 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [7 empty] | 單位：新台幣元
福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註 | 提案單位
（一）兒童及少年福利
1.104年度雲林縣弱勢家庭子女課後照顧計畫 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已規劃辦理中 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
2.104年雲林縣兒童福利服務中心社區電腦教學服務計畫 |  | 115200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
3.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 |  | 2500000 | 244268 | 553731 |  |  | 797999 | 31.92% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
4.104年身心障礙暑期夏令營 |  | 126000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣小天使發展協會
5.104年度雲林縣熱情夏暑身心障礙兒少水中運動 |  | 310140 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
6.「愛無限」-104年雲林縣身心障礙家庭親子成長營 |  | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協會
7.104年雲林縣國中夏令營 |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
8.104年雲林縣兒童夏令營 |  | 94600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
9.104年雲林縣親子知性活動 |  | 91200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
10.104年度雲林縣安溪兒童、青少年暑期育樂休閒活動 |  | 243300 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
11.104年雲林縣小小廚師體驗營 |  | 24600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
12.104年度雲林縣暑期活力探索成長之旅 |  | 77200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣飛耀青年發展協會
13.104年度雲林縣青少年職涯探索研習營 |  | 37400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
14.104年度雲林少年正青春～禁煙、反毒防治活動 |  | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
15..104年雲林Fun暑假兒童學習育樂營 |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
16.104年度雲林縣E世代兩性關係 |  | 28250 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人沐馨服務協會
17.104年度雲林縣玩出親子力-親子提升團體 |  | 83215 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
18.104年度雲林縣預防脊髓損傷「青少年飆車」校園宣導活動計畫 |  | 63000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
19.辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 |  | 4800000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用102年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
20.104年度雲林縣「愛的展現‧親子互動成長研習班」 |  | 126200 | [5 empty] | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙福利協會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 1554945 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.98年度編列超收數尚賸餘93萬4,000元 2.104年度編列預算尚賸餘62萬945元
小計 |  | 11488250 | 244268 | 553731 | 0 | 0 | 797999 | 6.946%
兒童及少年福利-103年度保留案
1.雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案已執行完畢。。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
3.103年雲林縣機構附設兒童遊樂設施專業安檢及宣導實施計畫 |  | 91500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於104年第1次委員會提出預算保留案獲准。 2.保留至104年10月執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
3.分享綠色生活 關懷農業文化-雲林縣103年寒假親子休閒活動計畫 |  | 24360 |  | 22140 |  |  | 22140 | 90.89% | 1.預計於104年第2次委員會提出預算保留案。 2.本案已結案。 3.本案總金額計192,000元，補助7團體辦理，結案6案，1件保留案。。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
小計 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 2615860 | 2500000 | 22140 | 0 | 0 | 2522140 | 96.42%
（二）婦女福利
1.104年雲林縣居家美髮服務暨推動公益服務計畫 |  | 458000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
2.「異言通」104年雲林縣輔導外籍配偶翻譯人才培訓計畫 |  | 99560 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
3.104年雲林縣多元文化嘉年華會暨外籍配偶照顧輔導成果發表 |  | 189000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
4.『104年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】』 |  | 494400 |  | 154672 |  |  | 154672 | 31.28% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
5.『104年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】』 |  | 494400 |  | 153788 |  |  | 153788 | 31.11% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
6.104雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『斗南區』」 |  | 494400 |  | 150223 |  |  | 150223 | 30.38% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
7.104年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區) |  | 494400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
8.104年雲林縣北港區單親家庭服務網絡工作站 |  | 289800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣鄉土發展協會
9.雲林縣104年度辦理-幸福雲林-單親家庭服務支持方案 |  | 289800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣婦女保護會
10.104年度雲林縣心的人生不「單」心-單親家庭活動 |  | 91920 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣婦女保護會
11.關懷男性單親家庭個案管理服務方案 |  | 289800 |  | 123300 |  |  | 123300 | 42.55% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
12.104年度雲林縣弱勢家庭「活力維他命」體適能親職團體活動 |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
13.104年度雲林縣婦女福利成長講座 |  | 108400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 社團法人雲林縣鄉土發展協會
14.104年雲林縣婦女學苑 |  | 203000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣新知婦女會
15.104年雲林縣婦女嘉年華暨模範婆媳表揚活動 |  | 248000 |  | 248000 |  |  | 248000 | 100% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案已執行完畢 | 雲林縣新知婦女會
16. 104年度雲林縣「讓愛成長與飛揚」知性成長活動 |  | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
17. 104年度雲林縣「與花草作朋友，讓奶奶更樂活」銀髮婦女園藝治療計畫 |  | 68400 |  | 68400 |  |  | 68400 | 100% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案已執行完畢 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
18. 雲林縣安溪社區104年度「婦女學苑」計劃 |  | 84075 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
19. 104年度雲林縣婦女暨弱勢婦女權益促進與創業意識培力計畫 |  | 102080 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 社團法人雲林縣飛雁創業協會
20. 104年度雲林縣婦女支持培力計畫 |  | 71160 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
21. 104年度雲林縣讓愛傳出去:婦女權益與福利服務成果展 |  | 172000 |  | 172000 |  |  | 172000 | 100% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案已執行完畢 | 社團法人雲林縣婦女保護會
22. 雲林縣家庭服務中心建置與營運計畫 |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
23. 104年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(虎尾區) |  | 494400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
24. 特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助 |  | 3000000 | 1849920 | 1150080 |  |  | 3000000 | 100% | 1.使用102年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 本案已執行完畢 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 1387005 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.98年度編列超收數尚賸餘11萬8,965元 2.104年度編列預算尚賸餘126萬8,040元
小計 |  | 11222000 | 1849920 | 2220463 | 0 | 0 | 4070383 | 36.27%
婦女福利-103年度保留案
1.「103年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『斗南區』」 |  | 87268 | 36936 |  |  |  | 36936 | 42.32% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本計畫已執行完畢
2.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫 |  | 302482 | 302482 |  |  |  | 302482 | 100% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本計畫已執行完畢 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
小計 |  | 389750 | 339418 | 0 | 0 | 0 | 339418 | 87.09%
（三）老人福利
1.辦理104年度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動 |  | 1200000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
2.辦理104年度雲林縣全縣性重陽敬老活動 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
3.雲林縣104年度擴大辦理長期照顧第二期整合計畫-長期照顧服務各項訓練、評鑑、宣導、推廣、觀摩、研討會及督導等相關訓練及設施設備補助計畫案 |  | 1200000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 3% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
4.104年度老人福利各項服務提升計畫 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
5.補助老人團體辦理104年度老人福利活動計畫 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
6.104年度「雲林縣自立生活照顧服務模式」導入輔導計畫 |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會
7.104年度雲林縣辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣崙背鄉老人會
8. 補助團體辦理104年度雲林縣長期照顧宣導-活齡活現宣導補助計畫 |  | 152500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣政府老人福利科
9. 補助雲林縣20鄉鎮市老人會104年度辦理各項重陽敬老活動 |  | 1100000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣政府老人福利科
10. 補助團體辦理長青學苑課程 |  | 816500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 雲林縣政府老人福利科
11. 補助團體辦理104年度「縣長盃」槌球錦標賽活動 |  | 260000 |  | 260000 |  |  | 260000 | 100% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣志願服務協會
12. 補助團體辦理2015年度「長青盃」全國趣味競賽 |  | 271000 |  | 271000 |  |  | 271000 | 100% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案目前已執行完畢。 | 雲林縣老人會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 904500 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 7604500 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 567000 | 7.456%
（三）老人福利-103年保留案
1.103年度老人福利人員各項服務提升計畫 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 | 雲林縣政府老人福利科
小計 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
（四）身心障礙者福利
1.104年度優先採購網路平台實務操作說明會 |  | 73100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預計7月份辦理。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
2.雲林縣104年度身心障礙者社區適應服務計畫 |  | 4946000 |  | 476077 |  |  | 476077 | 9.625% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
3.104年度雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫 |  | 566400 | 8000 | 67717 |  |  | 75717 | 13.37% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
4.104年度雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫 |  | 1834000 |  | 231810 |  |  | 231810 | 12.64% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前已委外執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
5.104年度雲林縣身心障礙者保護服務計畫 |  | 1250000 | 80600 | 70610 |  |  | 151210 | 12.1% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
6.104年雲林縣長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力擴建計畫 |  | 1689360 |  | 336720 |  |  | 336720 | 19.93% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已委外執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
7.104年度雲林縣公益彩券盈餘運用情形說明研討會 |  | 99000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中.。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
8.104年雲林縣公益彩券盈餘分配款專戶管理費 |  | 299440 |  | 16306 |  |  | 16306 | 5.445% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
9.104年度雲林縣身心障礙福利服務中心清潔維護 |  | 360000 | 55000 | 87500 |  |  | 142500 | 39.58% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已招標完成，目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
10.104年心智障礙者家庭主要照顧者放手放心計畫 |  | 80750 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣啟智協會
11.雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫 |  | 586640 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣北港身心障礙福利協會
12.104年度雲林縣「推脊及人」脊髓損傷者家庭支持關懷服務計畫 |  | 172400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
13.104年度幸福加油站-雲林縣中高齡肢體障礙者家庭支持服務方案 |  | 833000 |  | 210291 |  |  | 210291 | 25.25% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣台西身心障礙者福利協會
14.104年雲林縣成年心智障礙者田閒農業講堂支持培力計劃 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
15.104年度雲林縣手語翻譯人員-專業進階培訓班 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
16.104年度雲林縣手語翻譯服務受理窗口 |  | 940000 |  | 173400 |  |  | 173400 | 18.45% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
17.04年度雲林縣指舞傳情-生活手語培力班2 |  | 60400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫預計4月份開班。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
18.104年度雲林縣身心障礙假日托顧 |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣小天使發展協會
19.104年雲林縣雲林縣心智障礙者居家生活輔導訓練服務計畫 |  | 794640 |  | 200160 |  |  | 200160 | 25.19% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
20.104年度「輪轉夢想、幸福來」身障休閒舞蹈支持服務方案 |  | 146000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協會
21.104年度微笑雲林158里-3Q有您關懷行動計畫 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協會
22.雲林縣104年度身心障礙者輔助器具巡迴維修計畫輔具行動列車開跑-打造輔具無礙資源網 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協會
23.雲林縣104年度「輔具銀行」營運計畫 |  | 870000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣輔助科技服務協會
24.復康巴士營運費用 |  | 8044150 | 469000 | 1072162 |  |  | 1541162 | 19.16% | 1.使用97年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行中 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
25.委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群 |  | 16875000 | 888000 | 1020000 |  |  | 1908000 | 11.31% | 1.使用97年度超收數(7,678,538)及102年度超收數(9,196,462)編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已發包，執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
26.補助身心障礙者生活補助 |  | 214537079 | 214537079 | 0 |  |  | 214537079 | 100% | 1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應130,116,350元。 2.使用101年度超收數(77,012,423)及97年度超收數(7,408,306)編列預算使用。 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 4.目前已執行完畢 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
27.身心障礙者輔助器具補助費(長期照顧整合計畫) |  | 14983000 | 3827352 | 8089971 |  |  | 11917323 | 79.54% | 1.使用102年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行中 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
28.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 |  | 20000000 | 4058420 | 15941580 |  |  | 20000000 | 100% | 1.使用101年度超收數(11,261,733)及102年度超收數(8,738,267)編列預算使用。 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行完畢 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
29.104年度雲林縣鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團休閒計畫 |  | 86000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣啟智協會
30.104年度雲林縣「掌中弄巧‧舞動人生-布袋戲探索班」 |  | 88000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙福利協會
31.104年度雲林縣脊髓損傷者及其同儕支持暨家庭喘息活動計劃 |  | 82200 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
32.104年度雲林縣脊髓損傷者保齡球體能訓練計畫 |  | 98000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
33.雲林縣104年度脊髓損傷者桌球推展運動計畫 |  | 46400 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
34.104年度雲林縣視障者「唱出自信、展望未來」探索活動 |  | 154000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣盲人福利協進會
35.104年度雲林縣布袋戲摸索計畫-〝偶〞的幸福花園 |  | 141763 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人慶興社會福利基金會
36.104年度雲林縣鼓舞身心休閒暨社區融合活動 |  | 74000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心照護協會
37.104年度雲林縣看見生命中的美好-身心障礙者陶、園藝陶冶計畫 |  | 169800 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
38.104年度雲林縣希望樂音-身心障礙者陶冶計畫 |  | 156000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
39.104年度雲林縣身心障礙者撞球活動計畫 |  | 135800 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
40.104年度雲林縣「公益盃」全國身心障礙者槌球錦標賽 |  | 259200 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾殘障福利協會
41.104年度身心障礙服務專業人力壓力調適成長團體 |  | 100000 | [6 empty] | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協會
其他待審議之申請補助案件 |  | 2827107 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 296108629 | 223923451 | 27994304 | 0 | 0 | 251917755 | 85.08%
身心障礙福利-103年度保留案
1.103年度雲林縣身心障礙者社區適應服務計畫 |  | 502364 | 379600 |  |  |  | 379600 | 75.56% | 1.於103年第5次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案已執行結案
小計 |  | 502364 | 379600 | 0 | 0 | 0 | 379600 | 75.56%
（五）社會救助
1.104年度雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案 |  | 1738400 | 1282 | 334464 |  |  | 335746 | 19.31% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
2.雲林縣政府104年遊民服務人力充實計畫-訪視交通費計畫 |  | 35000 | 1776 | 1333 |  |  | 3109 | 8.883% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
3.104年度雲林縣實（食）物銀行實施計畫 |  | 1328680 | 84014 | 224060 |  |  | 308074 | 23.19% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
4.雲林縣政府104年辦理促進就業服務-訪視交通費計畫 |  | 70000 |  | 10602 |  |  | 10602 | 15.15% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
5.雲林縣政府104年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 |  | 1621740 | 155984 | 261576 |  |  | 417560 | 25.75% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
6.104年度雲林縣政府社會福利通報機制及協助處遇措施教育訓練計畫 |  | 103200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
7. 雲林縣政府104年度921溫馨巴士弱勢族群接送暨濟助物資運輸補助計畫 |  | 116120 | 9600 | 24723 |  |  | 34323 | 29.56% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
8. 雲林縣社區培力育成中心成立-訪視交通費補助 |  | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃中。 | 社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
9.104年度雲林縣急難救助後關懷訪視把溫馨送到家方案計畫 |  | 535200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
10.104年雲林縣「共創二代、希望工程－自立、培力」計畫 |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
11.『定期關懷‧希望滿懷』104年度雲林縣新貧族群關懷訪視支持服務計畫 |  | 438000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
12.104年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫 |  | 865600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
13. 低收入戶各款生活補助 |  | 147753200 | 107856800 | 39896400 |  |  | 147753200 | 100% | 1.80%預算（公彩超收數104年70,062,850元、98年公彩超收3,146,295元、97年公彩超收74,544,055元）。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行完畢 | 社會處社會救助行政科
14. 辦理父親節表揚模範父親及好人好事代表各項活動經費及致贈各鄉、鎮、市村里模範父親及好人好事代表紀念品 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前規劃辦理中 | 社會處社會救助行政科
15. 辦理母親節表揚模範母親及各項活動經費及致贈各鄉、鎮、市村里模範母親紀念品 |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案現已辦理核銷事宜中 | 社會處社會救助行政科
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 2569810 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.98年度編列超收數尚賸餘220萬元 2.104年度編列預算尚賸餘36萬9,810元
小計 |  | 157959950 | 108109456 | 40753158 | 0 | 0 | 148862614 | 94.24%
社會救助-103年度保留案
1.雲林縣社區經營輔導委託方案實施計畫 |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.未發包 | 社會處社會救助行政科
2.103年度雲林縣社區生活調查計畫 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.未發包 | 社會處社會救助行政科
3.103年度補助辦理加強社區發展協會各項活動及各項建設計畫 |  | 72978 | 72978 |  |  |  | 72978 | 100% | 1.於103年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.目前已執行完畢 | 社會處社會救助行政科
小計 |  | 1672978 | 72978 | 0 | 0 | 0 | 72978 | 4.362%
.
1.104年度婦幼專車油料費及加保乘客險費用補助計畫 |  | 157776 | 2135 | 5966 |  |  | 8101 | 5.134% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
2.雲林縣104年社會工作分級訓練研習計畫 |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
3.雲林縣104年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案 |  | 110300 |  | 9836 |  |  | 9836 | 8.917% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
4.雲林縣104年社工督導訓練計畫 |  | 90850 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
5. 離婚案件之未成年子女生活適應處遇計畫 |  | 340800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣百里香兒童青少年關懷協會
6.愛加倍~雲林縣親屬與繼親收養人親職教育課程 |  | 45600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
7.104年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫 |  | 762000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣生命線協會
8.社工專業培訓研習 |  | 98200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
9.104年「家家有愛，防暴總動員」 |  | 54000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 中華民國新女性聯合會
10.104年有愛社區‧攜手反暴力‧無暴家園‧暴力零容忍─紫絲帶防暴宣導活動 |  | 52800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
11.街坊出招~社區家暴防治一起來 |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣新知婦女會
12.雲林縣家庭暴力防治專業服務知能外聘督導計畫 |  | 60800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
13.104年度辦理家庭暴力相對人追蹤輔導計畫 |  | 432000 |  | 27900 |  |  | 27900 | 6.458% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣百日草希望家庭協會
14.104年雲林縣兒童及少年性侵害被害人家庭處遇服務計畫 |  | 999600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會
15.辦理社會工作優秀社工表揚、外聘督導及個案研討方案等活動 |  | 357500 |  | 80700 |  |  | 80700 | 22.57% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行中 | 社會工作科
16.辦理各類型保護案件被害人多元服務及社區教育方案 |  | 230000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。
17.補助辦理104年公益彩券回饋金申請少年自立生活適應協助計畫配合款 |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。
18.補助辦理104年推展社會福利補助經費申請充實緊急庇護中心人力計畫配合款 |  | 202500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。
19.補助辦理104年公益彩券回饋金申請社區校園親密關係暴力防治方案配合款 |  | 360000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。
其他待審議之申請補助案件 |  | 729174 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 5653900 | 2135 | 124402 | 0 | 0 | 126537 | 2.238%
其他福利-社會工作類-103年度保留案 | [9 empty] | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
1.雲林縣政府駐臺灣雲林地方法院家事服務中心計畫 |  | 454466 | 106666 | 154466 |  |  | 261132 | 57.46% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.已執行完畢 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.103年雲林縣家庭暴力防治通譯人員培力及服務計畫 | 103年度公益彩券盈餘運用情形說明會研討會 | 267739 | 86534 |  |  |  | 86534 | 32.32% | 1.於103年第4次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.目前保留執行至104年12月 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計 |  | 722205 | 193200 | 154466 | 0 | 0 | 347666 | 48.14% |  | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
103年度保留案小計 |  | 5998157 | 3485196 | 176606 | 0 | 0 | 3661802 | 61.05% |  | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
104年度案件小計 |  | 490037229 | 334129230 | 72213058 | 0 | 0 | 406342288 | 82.92%
合計 |  | 496035386 | 337614426 | 72389664 | 0 | 0 | 410004090 | 82.66%
(c)
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數 |  |  |  | (d)=(a)+(b)-(c） |  | 580321720 | 元
（二）尚未執行之原因： 1. 103年度補助案件除部份因契約或尚在辦理核銷者，其餘已執行完畢，經同意保留至104年度執行者，將預計於104年10月前核銷完畢，綜上103年度保留經費新台幣599萬8,157元整，已於103年第4次、第5次及第7次委員及104年第1次會議上辦理預算保留。 2.經管理委員會同意保留預算之案件，將會持續保留至104年度執行。 3.104年度案件部分案件已執行中，部分案件尚規劃發包中。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費預計 16,875,000元，預計於次季執行經費4,000,000元。
（二）預計於次季核銷經費20,000,000元，預估累計至次季止執行率86.6 %。
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
主管簽章：
聯絡電話：05-5522623
填表日期：104/3/31
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。