## 105年第2季
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國106年4月份至6月份（106年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 二季，彩券盈餘分配數為 元。 |  |  | 102582636 | 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 |  |  |  | (a) | 754285093 | 元 。(內含105年以前年度專戶利息收入172萬5,462元)
（二）處理情形： 1.部分105年度補助案件申請保留預算至106年度繼續執行，保留案件由106年第1次委員會審議通過。 2.另106年度編列預算運用待運用數共新台幣2億2,915萬9,757元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 |  |  |  | (b) | 285399657 | 元 。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編572,512,757 元，追加減 0元，105年保留預算數計10,759,525元，合計583,272,282 元。
（二）歲出預算原編572,512,757 元，追加減 0元，105年保留預算數計10,759,525元，合計583,272,282 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [7 empty] | 單位：新台幣元
福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註 | 提案單位
（一）兒童及少年福利
1.辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 |  | 9093000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
2.雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫 |  | 2500000 | 588250 |  |  |  | 588250 | 23.53% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
3.雲林縣106年發展遲緩兒童北港區社區療育據點服務計畫 |  | 99000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 雲林縣政府社會處 婦幼及少年福利科
4.106年度雲林縣政府辦理婦幼福利服務人力充實計畫 |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
5.106年雲林家扶中心國小夏令營 |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
6.106年雲林家扶中心國中夏令營 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
7.大手牽小手．快樂一起來~雲林縣弱勢家庭喜羊羊療育之旅親子活動 |  | 25718 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫辦理中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 2193282 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 14106000 | 588250 | 0 | 0 | 0 | 588250 | 4.17%
（二）婦女福利--
1.特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助 |  | 10024000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫持續辦理中。 | 婦幼及少年福利科
2.『106年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】』 |  | 494400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
3.『106年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】』 |  | 494400 |  | 153680 |  |  | 153680 | 31.08% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
4.「106年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『虎尾區』」 |  | 494400 |  | 77223 |  |  | 77223 | 15.62% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣雲萱基金會
5.106雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『斗南區』」 |  | 494400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
6.106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區) |  | 494400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
7.106年雲林女子館-性別友善關懷諮商計畫 |  | 30000 |  | 16000 |  |  | 16000 | 53.33% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
8.106年度雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查 |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
9.106年雲林縣寵愛婦女-男性鬥陣來 |  | 99628 |  | 99134 |  |  | 99134 | 99.5% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已執行完畢。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
10.106年雲林縣婦女寵愛時光體驗計畫暨CEDAE宣導 |  | 175300 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
11.106年雲林縣寵愛婦女-藝術表達舒壓體驗 有話大聲說計畫 |  | 109880 |  | 102680 |  |  | 102680 | 93.45% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已執行完畢。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
12.106年雲林縣提升農村婦女經濟自主計畫在地農產手作EASY GO」計畫書 |  | 71000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣飛雁創業協會
13.106年雲林縣寵愛婦女-Women向前行 |  | 101000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會
14.106年度雲林縣寵愛婦女-大方秀出來 |  | 123000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣新知婦女會
15.聽我說 聽我播 Let's on Air! 新住民性別廣播營 |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣紫色姐妹協會
16.性別平等活動-平權路上，看見愛 多元平權書展 |  | 111120 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣紫色姐妹協會
17.婦女賦能療育團體-雲用多元表達藝術媒材於自我生命敘說 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣雲晴身心關懷協會
18.雲晴婦女賦能閱讀團體-從解構文化壓迫到身體心靈解放 |  | 53200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣雲晴身心關懷協會
19.106年度雲林縣「女力」行動婦女中心計畫 |  | 167575 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣婦女保護會
20.106年度雲林縣婦女二三事，WOMEN大學計畫 |  | 117845 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣婦女保護會
21.106年雲林縣婦女學苑巡迴計畫 |  | 149000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣新知婦女會
22.106年度歡喜來唱歌-性別平等詳細聽計畫 |  | 101300 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣新知婦女會
23.106年度雲林女孩培力計畫 |  | 141400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會
24.106年度婉美女性成長協會關懷與築夢系列活動實施計畫 |  | 97400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣婉美女性成長協會
25.106年雲林縣GO!GO!婆婆媽媽青春鬥陣行 |  | 63800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
26.106年雲林縣弱勢婦女居家美髮公益服務計畫 |  | 238000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
27.【通譯庫】106年雲林縣通譯人才進階培訓計畫 |  | 92576 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
28.106年雲林縣多元文化嘉年華會暨新住民照顧輔導成果發表 |  | 184500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 4058476 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 19432000 | 0 | 448717 | 0 | 0 | 448717 | 2.309%
(二)婦女福利-105年度保留案
1.105年雲林縣台西區家庭服務中心揭牌記者會暨社會福利宣導實施計畫 |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
2.105年雲林縣弱勢婦女居家美髮服務公益服務計畫 |  | 205200 |  | 58900 |  |  | 58900 | 28.7% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
3.105年雲林縣多元文化嘉年華會暨外籍配偶照顧輔導成果發表 |  | 190000 |  | 189984 |  |  | 189984 | 99.99% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
4.105年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(西螺區) |  | 79652 |  | 76988 |  |  | 76988 | 96.66% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣社會關懷協會
5.105年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫『斗南區』 |  | 494400 |  | 491802 |  |  | 491802 | 99.47% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣兒童福利發展協會
6.105年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【虎尾區】 |  | 79082 |  | 76438 |  |  | 76438 | 96.66% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
7.105年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【北港區】 |  | 265676 |  | 258639 |  |  | 258639 | 97.35% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣婦幼關懷協會
小計 |  | 1464010 | 0 | 1152751 | 0 | 0 | 1152751 | 78.74%
（三）老人福利
1.106年行動沐浴車服務推展計劃 |  | 1050000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 老人福利科
2.106年度雲林縣「縣長盃」全國槌球錦標賽 |  | 260000 |  | 260000 |  |  | 260000 | 100% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣志願服務協會
3.辦理106年度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動 |  | 1300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
4.辦理106年度雲林縣全縣性重陽敬老活動 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
5.雲林縣106年度長期照顧服務各項計畫 |  | 745700 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
6.補助縣內各鄉鎮市老人會辦理106年度重陽敬老活動 |  | 1450000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
7.辦理老人福利106年度長青學苑 |  | 860000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
8.106年度老人福利各項服務提升計畫 |  | 131700 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府老人福利科
9.106年度長青盃趣味競賽補助計畫 |  | 271000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣老人會
10.長期照顧宣導暨高齡體驗計畫 |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣老人保護協會
11.106年度雲林縣老人學習型健身活動-銀髮齊眉棍防身隊 |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣崙背鄉老人會
12.106年愛上樂吾老幸福鬥陣來促進計畫 |  | 29600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 6868000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 3.786%
（三）老人福利-105年保留案
1.補助辦理雲林縣照顧服務員訓練實施計畫 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處老人福利科
2.雲林縣105年度「長照心服務~感動心幸福」微電影拍攝計畫 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 旭威傳播事業有限公司
3.105年度老人福利各項服務提升計畫-居家服務滿意度調查 |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 95000 | 100% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫已辦理完畢。 | 財團法人嘉南藥理大學
4.104年度長青食堂試辦計畫 |  | 3824025 |  | 3824025 |  |  | 3824025 | 100% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.使用98年度超收數編列預算使用。 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 | 縣內長青食堂單位
小計 |  | 5219025 | 0 | 3919025 | 0 | 0 | 3919025 | 75.09%
（四）身心障礙者福利
1.委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群 |  | 5000000 |  | 1886604 |  |  | 1886604 | 37.73% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫已發包。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
2.雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核能力 |  | 751000 |  | 751000 |  |  | 751000 | 100% | 1.使用104年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫已執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
3.補助身心障礙者生活補助 |  | 185640207 | 185640207 |  |  |  | 185640207 | 100% | 1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應123,000,000元。 2.使用103年度超收數(62,640,207)編列預算使用。 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 4.目前已執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
4.身心障礙者輔助器具補助費 |  | 16970000 | 5612260 | 10870775 |  |  | 16483035 | 97.13% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案已執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
5.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 |  | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 25000000 | 100% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫目前已執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
6.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 |  | 53849000 | 49771067 | 4077933 |  |  | 53849000 | 100% | 1.使用102年度超收數(14,075,822)及103年度超收數(39,773,178)編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫為105年度墊付案轉正。 4.本案計畫目前已執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
7.捕助身心障礙者參加現金付之保險自付部分保費及個人資料未列入媒體交換者 |  | 19356000 | 13476234 | 5879766 |  |  | 19356000 | 100% | 1.使用104年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫已執行完畢。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
8.106年度雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫 |  | 502000 | 20000 | 60263 |  |  | 80263 | 15.99% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
9.106年長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求計畫 |  | 1639360 |  | 379160 |  |  | 379160 | 23.13% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫已發包 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
10.雲林縣身心障礙福利服務中心106年度環境清潔及衛生保健實施計畫 |  | 527336 | 75000 | 135200 |  |  | 210200 | 39.86% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
11.雲林縣106年「跨越無礙-行走無礙」復康巴士營運計畫 |  | 5600000 | 480413 | 2180314 |  |  | 2660727 | 47.51% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前發包執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
12.106年度公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會行政費用 |  | 299440 |  | 29450 |  |  | 29450 | 9.835% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
13.106年度雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫 |  | 4414100 |  | 1028826 |  |  | 1028826 | 23.31% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
14.106年度雲林縣身心障礙者社區日間作業設施服務計畫 |  | 4467920 |  | 309295 |  |  | 309295 | 6.923% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃發包。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
15.106年度雲林縣手語翻譯服務受理窗口 |  | 940000 |  | 212000 |  |  | 212000 | 22.55% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處 身心障礙福利科
16.106年度雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫 |  | 586640 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃執行中。 | 社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
17.雲林縣106年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫-打造偏鄉輔具無礙資源網 |  | 553000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫現辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
18.心智障礙者家庭支持暨自立生活服務計畫 |  | 403200 |  | 89400 |  |  | 89400 | 22.17% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
19.106年度雲林縣肢體障礙者家庭關懷訪視服務計畫 |  | 444400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
20.106年度雲林縣心智障礙者家庭關懷與生活輔導訓練服務計畫 |  | 767520 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫現辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
21.雲林縣106年度輔具銀行營運計畫 |  | 900000 |  | 177500 |  |  | 177500 | 19.72% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫現辦理中。 | 社團法人雲林縣輔助科技服務協會
22.106年度幸福加油站~雲林縣中高齡身心障礙者家庭支持服務方案 |  | 889200 |  | 222519 |  |  | 222519 | 25.02% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會
23.106年度優先採購網路平台實務操作說明會 |  | 76800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 身心障礙福利科
24.106年雲林縣身心障礙者生活需求調查計畫 |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 身心障礙福利科
25.106年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫 |  | 1250000 |  | 69560 |  |  | 69560 | 5.565% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 身心障礙福利科
26.106年雲林縣手語翻譯人員-專業進階培訓計畫 |  | 98520 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
27.106年度台灣手語種子師資培訓計畫 |  | 196800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
28.2017台灣手語研討工作坊 |  | 71600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
29.106年雲林縣擁抱身心障礙鼓動華聖團體活動計畫 |  | 64000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立華聖啟能發展中心
30.戲偶人生-寓反毒宣導 |  | 61200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙福利協會
31.106年度雲林縣布袋戲摸索計畫-幸福花仙子 |  | 55500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
32.106年度雲林縣身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」表揚活動 |  | 112000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
33.106年度「輪舞踏實-舞動生命」表演暨生命分享養成計畫 |  | 137200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
34.106年看我、聽我~雲林縣社區宣導活動 |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
35.106年雲林縣無聲勝有聲-手語生活培力班 |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聲暉協進會
36.106年雲林縣鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團休閒計畫 |  | 58400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣啟智協會
37.舞動奇蹟-雲林縣106年心智障礙者健康促進計畫 |  | 59000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣啟智協會
38.雲林縣106年度心智障礙者健康療育促進計畫園藝輔療由我萌發 |  | 72750 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣啟智協會
39.106年度身心障礙者社區樂活補給站計畫 |  | 509320 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
40.106年度雲林縣脊髓損傷者保齡球休閒活動計畫 |  | 53000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
41.106年雲林縣盲人視覺功能障礙者木箱鼓樂活計畫 |  | 51000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣視障重建福利協進會
42.106年雲林縣盲人視覺功能障礙者歌唱樂活計畫 |  | 51000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣視障重建福利協進會
43.106年度雲林縣身心障礙兒少水療運動 |  | 274800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
44.106年度雲林縣身心障礙輪椅太極養生運動研習計畫 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
45.106年度雲林縣公益盃全國身心障礙者槌球錦標賽 |  | 260000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
46.106年青少年人際關係成長營 |  | 76200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣復健青年協進會
47.106年度雲林縣同步聽打服務計畫 |  | 228890 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
48.106年雲林縣同步聽打員培訓計畫 |  | 79680 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣聽語障福利協進會
49.106年度雲林縣身心障礙假日托顧 |  | 93000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣小天使發展協會
50.106年度雲林縣身心障礙暑期夏令營 |  | 94000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 社團法人雲林縣小天使發展協會
其他待審議之申請補助案件 |  | 3119824 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 337289807 | 255075181 | 53359565 | 0 | 0 | 308434746 | 91.45%
(四)身心障礙福利-105年度保留案
1.105年度雲林縣身心障礙者保護服務計畫 |  | 1133220 |  | 826300 |  |  | 826300 | 72.92% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫執行中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.日間作業設施 |  | 1167170 |  | 265300 |  |  | 265300 | 22.73% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.紫外線消毒櫃採購計畫 |  | 350000 |  | 285000 |  |  | 285000 | 81.43% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
4.雲林縣聽打試辦計畫 |  | 191770 |  | 158426 |  |  | 158426 | 82.61% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科(委託雲林縣聽語障福利協會辦理)
5.104年雲林縣身心障礙福利中心增廣服務改善計畫 |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計 |  | 2912160 | 0 | 1535026 | 0 | 0 | 1535026 | 52.71%
（五）社會救助
1.低收入戶各款生活補助 |  | 176855200 | 113063665 | 63791535 |  |  | 176855200 | 100% | 1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應151,682,400元。 2.使用103年度超收數(25,172,800)編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.目前已執行完畢 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
2.雲林縣政府106年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫 |  | 1853820 | 228290 | 381085 |  |  | 609375 | 32.87% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科
3.106年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫 |  | 453000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
4.106年度雲林縣急難救助後關懷訪視把溫馨送到家方案 |  | 486000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
5.雲林縣106年度災害防救志願人力管理暨系統教育訓練計畫 |  | 40100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
6.雲林縣政府「弱勢家庭幸福存款」資產累積脫貧方案 |  | 1831000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
7.106年雲林縣福利服務行動躍升計畫 |  | 511950 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
8.106年度雲林縣實物銀行推動計畫 |  | 1231900 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
9.雲林縣政府106年辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務-訪視交通費計畫 |  | 63000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
10.雲林縣政府106年度921溫馨巴士弱勢族群接送暨濟助物資運輸補助計畫 |  | 79160 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
11.雲林縣慶祝106年度母親節暨模範母親表揚大會實施計畫 |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
12.雲林縣慶祝106年度父親節暨模範父親、好人好事代表表揚大會實施計畫 |  | 350000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
13.106年度雲林縣推展社區發展工作計畫 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
14.106年度雲林縣社會福利通報機制及協助處遇措施教育訓練計畫 |  | 75600 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
15.雲林縣政府106年度遊民服務人力充實計畫-訪視交通費計畫 |  | 31500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社會處社會救助行政科
16.106年度經濟弱勢戶家庭生活功能促進計畫 |  | 91200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
17.106年度雲林縣經濟弱勢戶促進就業知能服務方案 |  | 521500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
18.106年度雲林縣新貧族群家庭支持服務計畫 |  | 378000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
19.106年度雲林縣經濟弱勢戶二代青年自立培力計畫 |  | 97000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
20.106年度『花現幸福』園藝陶冶計畫 |  | 87000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人慶興社會福利基金會
其他待審議之申請補助案件 | 辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」 | 1482270 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 187469200 | 113291955 | 64172620 | 0 | 0 | 177464575 | 94.66%
(五)社會救助-105年度保留案
1.105年度雲林縣推展社區發展工作計畫 |  | 204000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 39.22% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
2.雲林縣政府105年度遊民服務人力充實計畫-訪視交通費計畫 |  | 31500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫規劃辦理中。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
3.105年度雲林縣急難救助後關懷訪視把溫馨送到家方案 |  | 270000 |  | 220265 |  |  | 220265 | 81.58% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
4.雲林縣協助弱勢家庭烘培脫貧進階計畫 |  | 170400 |  | 165752 |  |  | 165752 | 97.27% | 1.於106年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 2.本案計畫目前已執行完畢。 | 社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
5.104年度雲林縣實體實物銀行推廣計畫 |  | 488430 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用98年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫申請保留經費至106年度執行，已於106年第1次委員會通過。 | 雲林縣政府社會處社會救助行政科
小計 |  | 1164330 | 0 | 466017 | 0 | 0 | 466017 | 40.02%
其他福利-社會工作類
1.補助社會福利團體辦理106年推展社會福利補助經費申請充實緊急庇護中心人力計畫配合款 |  | 303750 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用102年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
2.困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 3.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
3.雲林縣106年度優秀社工選拔暨表揚活動 |  | 197200 |  | 178760 |  |  | 178760 | 90.65% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
4.106年度雲林縣兒童少年性侵害被害人家庭處遇服務計畫 |  | 975000 |  | 240499 |  |  | 240499 | 24.67% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會-雲林服務中心
5.雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫 |  | 776880 |  | 131344 |  |  | 131344 | 16.91% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣沐馨服務協會
6.雲林縣106年社會工作分級訓練研習計畫 |  | 146340 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
7.雲林縣106年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案 |  | 200900 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
8.雲林縣106年社工督導訓練計畫 |  | 83500 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
9.〝紫〞願雲林、終結暴力 雲林縣政府106年度家庭暴力防治網絡共識營 |  | 110800 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
10.婦幼專車油料費及加保乘客險費用 |  | 79206 |  | 7105 |  |  | 7105 | 8.97% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
11.雲林縣性侵害加害人就業問題之研究 |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
12.雲林縣106年度社工專業知能訓練計畫 |  | 120900 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
13.雲林縣106年度家庭暴力防治社工人員訓練計畫 |  | 96900 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
14.雲林縣106年性侵害防治社工人員訓練計畫 |  | 171300 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會-雲林服務中心
15.雲林縣106年「攜手反暴力-社區守護站」計畫 |  | 256200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 社團法人雲林縣婦女保護會
16.反暴力讚出來社區睦鄰 |  | 74000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣新知婦女會
17.家家有愛，防暴總動員 |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 中華民國新女性聯合會
18.攜手反暴力 為愛走一哩路--紫絲帶防暴化妝踩街、音樂晚會宣導活動 |  | 193400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 財團法人雲林縣雲萱基金會
19.106年度辦理家庭暴力相對人追蹤輔導計畫 |  | 437400 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣百日草希望家庭協會
20.雲林縣106年度兒少保護案件結構化決策模式-安全評估案例研討觀摩會 |  | 46180 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 2.本案計畫目前執行中。 | 雲林縣政府社會處社會工作科
其他待審議之申請補助案件 |  | 1617894 |  |  |  |  | 0 | 0%
小計 |  | 7347750 | 0 | 557708 | 0 | 0 | 557708 | 7.59%
105年度保留案小計 |  | 10759525 | 0 | 7072819 | 0 | 0 | 7072819 | 65.74%
106年度案件小計 |  | 572512757 | 368955386 | 118798610 | 0 | 0 | 487753996 | 85.2%
合計 |  | 583272282 | 368955386 | 125871429 | 0 | 0 | 494826815 | 84.84%
(c)
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數 |  |  |  | (d)=(a)+(b)-(c） |  | 544857935 | 元
（二）尚未執行之原因： 1. 105年度補助案件除部份因契約或尚在辦理核銷者，其餘已執行完畢，經同意保留至106年度執行者，將預計於106年6月份前核銷完畢。 2.經管理委員會同意保留預算之案件，將會持續保留至106年度執行。 3.106年度案件部分案件已執行中，部分案件尚規劃中。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費預計 5,751,000元。
（二）預計於次季核銷經費30,000,000元，預估累計至次季止執行率80%。
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
主管簽章：
聯絡電話：05-5522623
填表日期：105/6/30
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。