## 107年第2季
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國107年4月份至6月份（107年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 二季，彩券盈餘分配數為 元。			106,350,989	元。 (內含專戶107年月份利息:元)
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為				(a)	686,016,577	元 。(內含106年以前年度專戶利息收入185萬5,034元)
（二）處理情形： / 1.部分106年度補助案件申請保留預算至107年度繼續執行，保留案件由106年第6次委員會審議通過。 / 2.另107年度編列預算運用待運用數共新台幣1億5,742萬6,817元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為				(b)	291,413,641	元 。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編526,724,817 元，追加減 元，106年保留預算數計3,699,716元，合計530,424,533元。
（二）歲出預算原編526,724,817 元，追加減 元，106年保留預算數計3,699,716元，合計530,424,533 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		提案單位
（一）兒童及少年福利
1.雲林縣發展遲緩兒童早期療育費用補助		9,093,000					0	0%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理中。		雲林縣政府社會處 / 婦幼及少年福利科
2.107年度雲林縣兒童及少年生活狀況及福利需求調查		400,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
3.107年度雲林縣政府婦幼福利服務人力充實計畫		50,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
4.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫		2,500,000	555,895	550,714			1,106,609	44%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
5.107年雲林縣兒童福利服務中心3-6歲遊樂設施專業安檢實施計畫		44,840					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
6.綠思奇幻之旅~親子一起趣		20,875		20,202			20,202	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
7.雲林縣青少年職涯探索研習營		45,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
8.107年雲林家扶中心國中夏令營		95,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
9.107年雲林家扶中心國小夏令營		99,460					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
10.107年度雲林縣安溪兒童、青少年暑期成長育樂活動		150,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
11.FUN心生活親子兒少共舞樂		41,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		財團法人雲林縣雲萱基金會
12.助我長大弱勢家庭，兒童暑期陪伴營		79,900					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		社團法人雲林縣婦女保護會
13.107年度雲林縣身心障礙暑期夏令營		69,800					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		社團法人雲林縣小天使發展協會
14.家庭倫理-隔代教養活動		41,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理中。		社團法人雲林縣身心障礙福利協會
15.北港托育資源中心修繕費		2,453,570					0	0%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理中。		婦幼及少年福利科
16.北港托育資源中心設備費用		100,000	80,431	18,964			99,395	99%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理完畢。		婦幼及少年福利科
其他待審議之申請補助案件		1,362,725					0	0%
小計		16,646,570	636,326	589,880	0	0	1,226,206	7%
（二）婦女福利
1.特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助		16,344,000		4,081,296			4,081,296	25%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫辦理中。		婦幼及少年福利科
2.新住民生活適應-107年雲林縣新住民機車行車禮儀社會適應計畫(斗六班)		99,748		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		婦幼及少年福利科
3.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】		494,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
4.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】		494,400		154,052			154,052	31%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
5.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【虎尾區】		494,400		153,796			153,796	31%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣雲萱基金會
6.107雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【斗南區】		494,400		109,658			109,658	22%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
7.107年度雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【北港區】		494,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
8.雲林縣新住民家庭服務中心修繕計畫		66,647		64,540			64,540	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
9.107年雲林女子館-性別友善關懷諮商計畫		42,000		6,000			6,000	14%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		婦幼及少年福利科
10.107年度雲林女孩培力方案		84,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		財團法人勵馨社會福利事業基金會
11.107年雲林縣性別歧視「SayBye」暨雲林ㄟ查某囝仔「Say Hi」系列活動		535,000		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
12.107年雲林縣耕雲女力-行動婦女中心計畫		147,720		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣婦女保護會
13.107年雲林縣政府性別主流化工具操作：「性別預算」及「性別影響評估落實之機制」數位影音錄製計畫		180,000		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
14.107年度雲林縣安溪社區婦女學苑計畫		84,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		虎尾鎮安溪社區發展協會
15.107年雲林縣在地婦女組織領袖培力工作坊		75,300		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣飛雁創業協會
16.關懷男性促進性別平等親子學習之旅		28,555		28,555			28,555	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
17.幸福路上我和你~107年友善家庭婚姻生活宣導活動		27,100		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		財團法人雲林縣雲萱基金會
18.榮格童話在雲林-運用童話與民間故事於心理劇		156,600		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣雲晴身心關懷協會
19.107年雲林縣打破傳統性別分工，提升婦女福利，增加家庭支持宣導計畫		75,600		75,600			75,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女新知協會
20.107年雲林縣新住民培力傳播計畫-新住民廣播暨性別平權人才培訓進階課程暨「哈囉，聽見東南亞」新移民廣播節目		111,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣紫色姊妹協會
21.107年雲林縣Woman234 -女能大學		137,700		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣婦女保護會
22.樂齡婦女學習成長營巡迴計畫		46,500		46,500			46,500	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女新知協會
23.107年雲林縣「GO!GO!青春喜豆」婦女培力計畫		59,200		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
24.107年雲林縣文化與性別平權廣播節目-「查甫查某答嘴鼓」		87,000		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣紫色姊妹協會
25.107年雲林縣弱勢婦女居家美髮公益服務計畫		348,000		26,600			26,600	8%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
26.【異言通】107年雲林縣新住民通譯人才培訓計畫		105,170		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
27.新住民生活適應-107年雲林縣新住民機車行車禮儀社會適應計畫		85,428		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
28.台西區家庭服務中心房屋修繕工程		1,200,000		2,500			2,500	0%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理中。
29.台西區家庭服務中心辦公設備、飲水機、冷氣、儲存櫃等設備		300,000		0			0	0%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理中。
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	1,444,532					0	0%
小計		24,344,000	0	4,749,097	0	0	4,749,097	20%
(二)婦女福利-106年度保留案
1.105年雲林縣台西區家庭服務中心揭牌記者會暨社會福利宣導實施計畫		150,000					0	0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫因工程施工尚未驗收，故再次保留至107年度執行。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
2.「106年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『虎尾區』」		79,362	76,622				76,622	97%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢，核銷中。		社團法人雲林縣社會關懷協會
3.106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區)		265,555		258,348			258,348	97%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢，核銷完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
3.106年度雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查		400,000					0	0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已發包。		社團法人雲林縣社會關懷協會
4.106年雲林縣弱勢婦女居家美髮公益服務計畫		162,100	43,450				43,450	27%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢，核銷中。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
5.106年雲林縣多元文化嘉年華會暨新住民照顧輔導成果發表		184,500	184,500				184,500	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
小計		1,241,517	304,572	258,348	0	0	562,920	45%
（三）老人福利
1.志願服務推廣中心業務及其志願服務相關業務等費用		132,540					0	0%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫辦理中。		雲林縣政府社會處 / 老人福利科
2.辦理107年度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動		1,350,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處老人福利科
3.辦理107年度雲林縣全縣性重陽敬老活動		700,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
4.補助縣內各鄉鎮市老人會辦理107年度重陽敬老活動		1,420,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
5.雲林縣補助長青學苑開辦計畫		840,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
6.補助辦理雲林縣居家服務滿意度調查		95,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
7.雲林縣107年老人保護外聘督導、訓練及宣導計畫		50,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
8.106年度長青盃趣味競賽補助計畫		271,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣老人會
9.107年度雲林縣「縣長盃」全國槌球錦標賽		260,000		260,000			260,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣志願服務協會
10.107年愛上樂吾老幸福鬥陣來促進計畫		57,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
11.107年度雲林縣老人會長青盃歌唱比賽		80,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣老人會
12.107年度雲林縣老人生活狀況及社會福利需求調查研究計畫		400,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
13.107年行動沐浴車服務推展計畫		1,100,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處老人福利科
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	376,800
小計		7,132,540	0	260,000	0	0	260,000	4%
（三）老人福利-106年保留案
1.補助辦理雲林縣照顧服務員訓練實施計畫		247,505		186,120			186,120	75%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
小計		247,505	0	186,120	0	0	186,120	75%
（四）身心障礙者福利
1.委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群		6,500,000		2,436,000			2,436,000	37%	1.使用107年度20%預算編列使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
2.雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核能力		751,000		751,000			751,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，已執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
3.補助身心障礙者生活補助		185,640,207	156,504,045	29136162			185,640,207	100%	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應123,000,000元。 / 2.使用104年度超收數(62,640,207)編列預算使用。 / 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
4.身心障礙者輔助器具補助費		16,970,000	8,525,317	8,444,683			16,970,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
5.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用		25,183,000	17,479,902	7,703,098			25,183,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
6.捕助身心障礙者參加現金付之保險自付部分保費及個人資料未列入媒體交換者		19,356,000	19,356,000				19,356,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
7.身心障礙者臨時暨短期照顧服務		1,336,500		961,653			961,653	72%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
8.107年長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求計畫		1,639,360		400,960			400,960	24%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
9.雲林縣身心障礙福利服務中心107年度環境清潔及衛生保健實施計畫		599,100	86,800	143,250			230,050	38%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
10.107年度雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫		4,930,800		1,202,922			1,202,922	24%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
11.107年度雲林縣身心障礙者社區日間作業設施服務計畫		6,429,000		1,159,141			1,159,141	18%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前發包執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
12.107年度雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫		703,200	56,496	142,860			199,356	28%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
13.雲林縣政府107年度優先採購網路平台實務操作說明會暨身心障礙團體中秋節產品發表會		118,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
14.107年度身心障礙個案服務品質提升輔導計畫		31,520					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
15.107年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫		1,250,000		1,216,043			1,216,043	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
16.雲林縣107年「跨越障礙-行走無礙」復康巴士營運計畫		6,350,000	1,596,396	1,741,711			3,338,107	53%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
17.107年度公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會行政費用		250,000		38,213			38,213	15%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫現辦理中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
18.107年雲林縣建構身心障礙者行為輔導計畫		362,410		90,686			90,686	25%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
19.107年度雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫		586,640					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
20.107年度身心障礙者社區樂活補給站計畫		474,920					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫現辦理中。		社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
21.107年雲林縣心智障礙者暨家庭成長支持服務計畫		392,000		86,600			86,600	22%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫現辦理中。		社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
22.107年度雲林縣手語翻譯服務受理窗口		940,000		169,750			169,750	18%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
23.107年雲林縣同步聽打員培訓計畫		58,540					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
24.107年度雲林縣同步聽打服務計畫		255,890					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
25.107年度雲林縣聽語障服務專業人員教育訓練計畫		51,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
26.雲林縣107年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫-打造偏鄉輔具無礙資源網		573,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣復健青年協進會
27.107年雲林縣身心障礙家庭照顧者慈愛獎表揚活動		112,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣復健青年協進會
28.107年度輪舞有愛~生命無礙社區巡演培訓計畫		71,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣復健青年協進會
29.讓愛起飛-雲林縣身心障礙家庭親子生命教育成長營		54,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣復健青年協進會
30.雲林縣107年度「輔具銀行」營運計畫		900,000		265,524			265,524	30%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣輔助科技服務協會
31.107年度幸福加油站-雲林縣中高齡身心障礙者家庭支持服務方案		878,000		219,759			219,759	25%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會
32.107年度雲林縣心智障礙者家庭關懷與生活輔導訓練服務計畫		763,740					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理執行中。		社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
33.盲人烏克麗麗樂活計畫		41,000		41,000			41,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣視障重建福利協會
34.鈴鼓在手!樂活計畫		38,000		38,000			38,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣視障重建福利協會
35.重建生命樂章-107年脊髓損傷者生活重建計畫		223,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
36.107年度雲林縣身心障礙者保齡球體能增強活動		64,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
37.107年社區家庭增能培力計畫		93,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		社團法人雲林縣愛無礙協會
38.舞動奇蹟-雲林縣107年心智障礙者健康促進計畫		69,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃中。		社團法人雲林縣啟智協會
39.107年雲林縣鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團休閒計畫		106,800					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		社團法人雲林縣啟智協會
40.107年度攝群新視力-攝影生活培力班		62,150					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃中。		社團法人雲林縣聲暉協進會
41.107年愛在華聖鼓動無礙活動計畫		64,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立華聖啟能發展中心
其他待審議之申請補助案件		1,554,330					0	0%
小計		286,826,707	203,604,956	56,389,015	0	0	259,993,971	91%
(四)身心障礙福利-106年度保留案
1.106年雲林縣身心障礙者生活需求調查計畫		400,000					0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫已發包，預計7月底核銷。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.106年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫		44,950					0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫辦理完畢，核銷中。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.雲林縣106年度「幸福雲林 便利為您」身心障礙證明補換發便民窗口服務計畫		46,600	42,300					91%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計		491,550	42,300	0	0	0	42,300	9%
（五）社會救助
1.低收入戶各款生活補助		172,708,000	113,101,596	59,606,404			172,708,000	100%	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應172,708,000元。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢		雲林縣政府社會處 / 社會救助行政科
2.辦理107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫開放資料收集、教育訓練與計畫推廣等相關費用		567,000		0			0	0%	1.使用103年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包。
3.雲林縣政府107年辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務-訪視交通費計畫		63,000		17,210			17,210	27%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
4.雲林縣政府107年度遊民業務人力充實及遊民服務計畫-訪視交通費計畫		31,500		3,232			3,232	10%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
5.雲林縣政府107年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫		1,137,132	158,938	260,093			419,031	37%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
6.雲林縣107年度社會救助宣導及教育訓練計畫		40,600		38,619			38,619	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
7.雲林縣政府107年度921溫馨巴士弱勢族群接送暨濟助物資運輸補助計畫		72,160		23,124			23,124	32%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
8.107年度雲林縣推動福利社區化實施計畫		1,003,200		25,985			25,985	3%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
9.107年度雲林縣社會福利通報機制及協助處遇措施教育訓練計畫		75,600		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
10.107年度雲林縣實物銀行推動計畫		980,390		911,987			911,987	93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
11.雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案		1,175,800		168,711			168,711	14%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
12.107年度推展社區發展工作計畫		2,000,000	20,000	60,000			80,000	4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
13.雲林縣慶祝107年度母親節暨模範母親表揚大會實施計畫		396,000		171,260			171,260	43%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣社會處社會救助行政科
14.溫馨送暖〜107年度雲林縣社會救助通報案關懷訪視暨教育服務計畫		977,200		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
15.107年度雲林縣經濟弱勢戶促進社會適應服務方案		560,375		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人慶興社會福利基金會
16.107年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫		453,000		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人慶興社會福利基金會
17.107年度雲林縣新貧族群家庭支持服務計畫		405,000		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人慶興社會福利基金會
18.107年度雲林縣經濟弱勢戶二代青年自立培力計畫		111,700					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人慶興社會福利基金會
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	1,517,343					0	0%
小計		184,275,000	113,280,534	61,286,625	0	0	174,567,159	95%
(五)社會救助-106年度保留案
1.106年度雲林縣推展社區發展工作-社區培力專業輔導暨激勵社區動能計畫		472,034		0			0	0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫規劃辦理中。		雲林縣政府社會處社會救助行政科
小計		472,034	0	0	0	0	0	0%
其他福利-社會工作類
1.困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費		1,000,000	773,000	227,000			1,000,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
2.107年度雲林縣政府「安全防護網高危機案件個案研討」計畫		242,000		61,840			61,840	26%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
3.雲林縣107年社會工作EAP(員工協助支持~心理諮商)方案		194,500		46,758			46,758	24%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
4.雲林縣107年度優秀社會工作人員表揚活動		258,500	72,000	186,500			258,500	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
5.防暴2.0讓愛升級一起來 我愛家人和愛人化妝表演活動		261,100					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人雲林縣雲萱基金會
6.「愛擁抱不用暴」家庭暴力防治計畫書		270,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人勵馨社會福利事業基金會
7.107年雲林縣離婚案件之未成年子女及家長商談服務		188,000		82,787			82,787	44%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人雲林縣雲萱基金會
8.107年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫		787,904		120,792			120,792	15%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣沐馨服務協會
9.107年度家庭暴力相對人追蹤輔導計畫		437,400		87,075			87,075	20%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣百日草希望家庭協會
10.雲林縣辦理107年『攜手反暴力-社區安全守護站』計畫		532,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣婦女保護會
11.雲林縣辦理107年『攜手反暴力-社區安全守護站』扎根計畫		467,800					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣婦女保護會
12.「雲林縣107年度兒少安全評估人員在職精進訓練」		218,840					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
13.雲林縣107年社會工作分級訓練研習計畫		131,540		4,800			4,800	4%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
14.雲林縣107年社工督導訓練計畫		93,500		6,000			6,000	6%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
15.107年雲林縣收出養制度社區教育推動計畫		45,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
16.雲林縣政府107年度兒童及少年性剝削防制社區教育推動計畫		75,000		18,980			18,980	25%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行中。		雲林縣政府社會處社會工作科
17.雲林縣107年度社工人員執業安全分級訓練計畫		47,100					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行中。		社團法人雲林縣婦女保護會
18.雲林縣107年度社工專業知能訓練計畫		102,300					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		社團法人雲林縣婦女保護會
19.家家有愛，防暴總動員		60,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已執行中。		中華民國新女性聯合會
20.107年雲林縣兒童及少年保護社工訓練計畫		112,160					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
21.107年雲林縣保護性社工訓練計畫		128,400					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人勵馨社會福利事業基金會-雲林服務中心
22.雲林縣107年性騷擾防治話劇影片製作計畫		77,600					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。		財團法人雲林縣雲萱基金會
其他待審議之申請補助案件		1,769,156					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。
小計		7,500,000	845,000	842,532	0	0	1,687,532	23%
(六)社會工作-106年度保留案
1.雲林縣106年度性侵害案件一站式服務啟動計畫		84,692		84,692			84,692	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
2.雲林縣保護性業務服務品質精進計畫		800,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。
3.雲林縣性侵害加害人社會復歸需求之研究-以就業問題為核心		280,000		160,000			160,000	57%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包。
4.106年婦幼保護專車油料費及加保乘客險		73,218		4,788			4,788	7%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。
5.雲林縣106年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案		8,700					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。
6.雲林縣106年社工督導訓練計畫		500					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行中。
小計		1,247,110	0	249,480	0	0	249,480	20%
106年度保留案小計		3,699,716	346,872	693,948	-	-	1,040,820	28%
107年度案件小計		526,724,817	318,366,816	124,117,149	0	0	442,483,965	84%
合計		530,424,533	318,713,688	124,811,097	0	0	443,524,785	84%
					(c)
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數				(d)=(a)+(b)-(c）		533,905,433	元
（二）尚未執行之原因： / 1. 106年度補助案件除部份因契約或尚在辦理核銷者，其餘已執行完畢，經同意保留至106年度執行者，將預計於106年6月份前核銷完畢。 / 2.經管理委員會同意保留預算之案件，將會持續保留至107年度執行。 / 3.107年度案件部分案件已執行中，部分案件尚規劃中。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費預計 10,833,600元。
（二）預計於次季核銷經費10,000,000元，預估累計至次季止執行率85.4%。
承辦人員簽章：					業務單位
					主管簽章：

聯絡電話：05-5522623
填表日期：107/7/3

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。