## 107年第4季
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國107年10月份至12月份（107年度第4季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支並列□其他： 。
二、本年度第 四季，彩券盈餘分配數為 元。			104,782,722	元。 (內含專戶107年12月份利息:65,846元，第一屆運彩收入:2,353萬9,703元)
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為				(a)	686,016,577	元 。(內含106年以前年度專戶利息收入185萬5,034元)
（二）處理情形： / 1.部分106年度補助案件申請保留預算至107年度繼續執行，保留案件由106年第6次委員會審議通過。 / 2.另107年度編列預算運用待運用數共新台幣1億5,742萬6,817元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為				(b)	501,819,591	元 。 (內含專戶107年6月份利息:63,579元、12月利息:65,846元 / 、第一屆運彩:2,353萬9,703元)
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編526,724,817 元，追加減 56,666,000元，106年保留預算數計3,699,716元，合計587,090,533元。
（二）歲出預算原編526,724,817 元，追加減 56,666,000元，106年保留預算數計3,699,716元，合計587,090,533 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註		提案單位
（一）兒童及少年福利
1.雲林縣發展遲緩兒童早期療育費用補助		9,093,000			4,750,200	3,542,177	8,292,377	91%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本項經費申請保留至108年度執行，預計107年第1次委員會審查。		雲林縣政府社會處 / 婦幼及少年福利科
2.107年度雲林縣兒童及少年生活狀況及福利需求調查		400,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包，須契約保留經費至108年持續執行。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
3.107年度雲林縣政府婦幼福利服務人力充實計畫		50,000				22,500	22,500	45%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
4.雲林縣發展遲緩兒童學雜費用補助計畫		2,500,000	555,895	550,714	576,800	816,591	2,500,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
5.107年度雲林縣兒童遊戲場設施安全管理規範研習計畫		44,840				34,407	34,407	77%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢，該活動於107年第3次委員會申請更名。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
6.綠思奇幻之旅~親子一起趣		20,875		20,202			20,202	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
7.雲林縣青少年職涯探索研習營		45,200				39,688	39,688	88%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
8.107年雲林家扶中心國中夏令營		95,000				93,512	93,512	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
9.107年雲林家扶中心國小夏令營		99,460				99,460	99,460	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
10.107年度雲林縣安溪兒童、青少年暑期成長育樂活動		150,000				150,000	150,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣虎尾鎮安溪社區發展協會
11.FUN心生活親子兒少共舞樂		41,200				38,201	38,201	93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
12.助我長大弱勢家庭，兒童暑期陪伴營		79,900				73,006	73,006	91%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
13.107年度雲林縣身心障礙暑期夏令營		69,800				69,800	69,800	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣小天使發展協會
14.家庭倫理-隔代教養活動		41,000			41,000		41,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣身心障礙福利協會
15.北港托育資源中心修繕費		2,453,570			2,082,950		2,082,950	85%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理完畢。		婦幼及少年福利科
16.北港托育資源中心設備費用		100,000	80,431	18,964			99,395	99%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前辦理完畢。		婦幼及少年福利科
17.107年雲林縣北港托育資源中心揭牌暨牌記者會暨實施計畫		184,000				143,252	143,252	78%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
18.雲林縣107年度身心障礙兒少水療運動		266,800				266,611	266,611	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
19.107年度雲林縣身心障礙家庭喘息服務		73,800				73,700	73,700	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣小天使發展協會
20.107年度雲林縣身心障礙假日托顧		79,000				79,000	79,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣小天使發展協會
21.107年北港托育資源中心營運計畫		80,000				27,612	27,612	35%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
22.107年雲林縣家庭服務中心辦理強化社會安全網業務補助計畫		343,000				141,611	141,611	41%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
23.雲林縣107年度優良托育人員表揚活動		150,000				148,440	148,440	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		中華國際婦幼福利發展協會
24.雲林縣107年度「當我們同在一起」共融遊戲宣導活動		94,000				94,000	94,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人天主教若瑟社會福利基金會
其他待審議之申請補助案件		92,125					0	0%
小計		16,646,570	636,326	589,880	7,450,950	5,953,568	14,630,724	88%
（二）婦女福利
1.特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助		16,344,000		4,081,296	5,341,021	6,921,683	16,344,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
2.新住民生活適應-107年雲林縣新住民機車行車禮儀社會適應計畫(斗六班)		99,748		0		93,672	93,672	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
3.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】		494,400		0			0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫申請單位無人力執行，故經費無法核銷。		社團法人雲林縣社會關懷協會
4.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】		494,400		154,052	76,830	262,002	492,884	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
5.107年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【虎尾區】		494,400		153,796	76,874	260,224	490,894	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣雲萱基金會
6.107雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【斗南區】		494,400		109,658	49,378	203,930	362,966	73%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
7.107年度雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【北港區】		494,400		0		484,615	484,615	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
8.雲林縣新住民家庭服務中心修繕計畫		66,647		64,540			64,540	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
9.107年雲林女子館-性別友善關懷諮商計畫		42,000		6,000	5,000	31,000	42,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		婦幼及少年福利科
10.107年度雲林女孩培力方案		84,400		0		77,028	77,028	91%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人勵馨社會福利事業基金會
11.107年雲林縣性別歧視「SayBye」暨雲林ㄟ查某囝仔「Say Hi」系列活動		535,000		0	385,000	150,000	535,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
12.107年雲林縣耕雲女力-行動婦女中心計畫		147,720		0		147,720	147,720	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
13.107年雲林縣政府性別主流化工具操作：「性別預算」及「性別影響評估落實之機制」數位影音錄製計畫		180,000		0		179,400	179,400	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
14.107年度雲林縣安溪社區婦女學苑計畫		84,400		0		84,400	84,400	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		虎尾鎮安溪社區發展協會
15.107年雲林縣在地婦女組織領袖培力工作坊		75,300		0	71,822		71,822	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣飛雁創業協會
16.關懷男性促進性別平等親子學習之旅		28,555		28,555			28,555	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
17.幸福路上我和你~107年友善家庭婚姻生活宣導活動		27,100		0		25,600	25,600	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
18.榮格童話在雲林-運用童話與民間故事於心理劇		156,600		0		156,600	156,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣雲晴身心關懷協會
19.107年雲林縣打破傳統性別分工，提升婦女福利，增加家庭支持宣導計畫		75,600		75,600			75,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女新知協會
20.107年雲林縣新住民培力傳播計畫-新住民廣播暨性別平權人才培訓進階課程暨「哈囉，聽見東南亞」新移民廣播節目		111,400		0		111,400	111,400	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣紫色姊妹協會
21.107年雲林縣Woman234 -女能大學		137,700		0		137,700	137,700	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
22.樂齡婦女學習成長營巡迴計畫		46,500		46,500			46,500	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女新知協會
23.107年雲林縣「GO!GO!青春喜豆」婦女培力計畫		59,200		0		59,200	59,200	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
24.107年雲林縣文化與性別平權廣播節目-「查甫查某答嘴鼓」		87,000		0		87,000	87,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣紫色姊妹協會
25.107年雲林縣弱勢婦女居家美髮公益服務計畫		348,000		26,600	33,700	161,120	221,420	64%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
26.【異言通】107年雲林縣新住民通譯人才培訓計畫		105,170		0	105,170		105,170	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
27.新住民生活適應-107年雲林縣新住民機車行車禮儀社會適應計畫		85,428		0		76,353	76,353	89%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
28.台西區家庭服務中心房屋修繕工程		1,200,000		2,500			2,500	0%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案現已工程發包，現辦理預算保留，至108年度使用。		婦幼及少年福利科
29.台西區家庭服務中心辦公設備、飲水機、冷氣、儲存櫃等設備		300,000		0			0	0%	1.前瞻計畫配合款，使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案須待上案整修完畢後採購設備，現辦理預算保留，至108年度使用。		婦幼及少年福利科
30.107年雲林縣女子館-性別友善關懷諮商外展拓展計畫		86,000				48,400	48,400	56%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
31.雲林縣政府107年「性別電影院、讀書會活動合作方案 」實施計畫		80,800				78,800	78,800	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
32.【愛在雲林‧幸福「新」生活】107年雲林縣新住民家庭知能成長營		160,900				158,140	158,140	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
33.雲林縣107年度女性居家水電修繕種子營		64,760					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢，目前核銷中，預計108年第1次委員會審查。		雲林縣紫色姐妹協會
34.107年雲林縣女子館紮根計畫		122,820				122,300	122,300	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
35.「喜豆我最愛」107年雲林縣提昇農村婦女CEDAW教育宣導計畫		261,600				261,600	261,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
36.107年雲林縣銀髮婦女自我成長、權益提昇巡迴計畫：四湖鄉		20,000			20,000		20,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣四湖鄉老人會
37.107年雲林縣銀髮婦女自我成長、權益提升巡迴計畫：褒忠鄉、麥寮鄉場		40,000			40,000		40,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
38.107年雲林縣銀髮婦女自我成長、權益提升巡迴計畫計畫：崙背鄉		20,000				20,000	20,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
40.雲林縣107年Let's sing!性別平等發聲練習		56,000				56,000	56,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣新知婦女會
41.雲林縣107年度婦女性別主流化讀書會論壇實施計畫		62,600					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢，目前核銷中，現申請保留預算至108年度核銷，預計108年第1次委員會審查。		雲林縣婉美女性成長協會
42.107年雲林縣多元文化嘉年華會暨新住民照顧輔導成果發表		252,000				252,000	252,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
43.107年度雲林縣婦女福利服務中心-友善空間及安全環境提升計畫		57,000				57,000	57,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		婦幼及少年福利科
44.107年雲林縣性別平等社區成長營		115,152				115,152	115,152	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣新知婦女會
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	44,900					0	0%
小計		24,344,000	0	4,749,097	6,204,795	10,880,039	21,833,931	90%
(二)婦女福利-106年度保留案
1.105年雲林縣台西區家庭服務中心揭牌記者會暨社會福利宣導實施計畫		150,000					0	0%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫因整修工程另申請前瞻計畫補助，目前工程標案重新招標中，本案107無法執行。		雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科
2.「106年雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫-『虎尾區』」		79,362	76,622				76,622	97%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
3.106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫(北港區)		265,555		258,348			258,348	97%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢，核銷完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
3.106年度雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查		400,000				400,000	400,000	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已發包，目前執行完畢。		社團法人雲林縣社會關懷協會
4.106年雲林縣弱勢婦女居家美髮公益服務計畫		162,100	43,450				43,450	27%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢。		社團法人雲林縣兒童福利發展協會
5.106年雲林縣多元文化嘉年華會暨新住民照顧輔導成果發表		184,500	184,500				184,500	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫目前已執行完畢。		社團法人雲林縣婦幼關懷協會
小計		1,241,517	304,572	258,348	0	400,000	962,920	78%
（三）老人福利
1.志願服務推廣中心業務及其志願服務相關業務等費用		132,540			132,540		132,540	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處 / 老人福利科
2.辦理107年度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動		1,530,000			196,808	1,247,897	1,444,705	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案本案於107年第1次會議提案增編180,000元，計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
3.辦理107年度雲林縣全縣性重陽敬老活動		700,000				667,805	667,805	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
4.補助縣內各鄉鎮市老人會辦理107年度重陽敬老活動		1,420,000				1,338,110	1,338,110	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
5.雲林縣補助長青學苑開辦計畫		840,000				696,370	696,370	83%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
6.補助辦理雲林縣居家服務滿意度調查		95,000				95,000	95,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
7.雲林縣107年老人保護外聘督導、訓練及宣導計畫		50,000				42,860	42,860	86%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
8.106年度長青盃趣味競賽補助計畫		271,000				271,000	271,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣老人會
9.107年度雲林縣「縣長盃」全國槌球錦標賽		260,000		260,000			260,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣志願服務協會
10.107年愛上樂吾老幸福鬥陣來促進計畫		57,200			57,200		57,200	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫規劃辦理完畢。		社團法人雲林縣文化創意圓夢幸福協會
11.107年度雲林縣老人會長青盃歌唱比賽		80,000				80,000	80,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣老人會
12.107年度雲林縣老人生活狀況及社會福利需求調查研究計畫		400,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包，執行至108年度，目前契約申請保留經費。		雲林縣政府社會處老人福利科
13.107年行動沐浴車服務推展計畫		1,000,000				1,000,000	1,000,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年第1次會議提案減編100,000元，現計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
14.辦理107年度本縣長青食堂服務宣導、長青食堂志工表揚及成果展活動計畫書等活動		152,800				152,507	152,507	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
15.107年度老人福利各項服務宣導及提升計畫		100,000			99,400		99,400	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
16.107年度雲林縣公益彩券盈餘運用情形宣導計畫		29,810				29,810	29,810	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	14,190					0	0%
小計		7,132,540	0	260,000	485,948	5,621,359	6,367,307	89%
（三）老人福利-106年保留案
1.補助辦理雲林縣照顧服務員訓練實施計畫		247,505		186,120			186,120	75%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處老人福利科
小計		247,505	0	186,120	0	0	186,120	75%
（四）身心障礙者福利
1.委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群		6,500,000		2,436,000	2,457,000	1,607,000	6,500,000	100%	1.使用107年度20%預算編列使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，並已執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
2.雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核能力		751,000		751,000			751,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，已執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
3.補助身心障礙者生活補助		185,640,207	156,504,045	29136162			185,640,207	100%	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應123,000,000元。 / 2.使用104年度超收數(62,640,207)編列預算使用。 / 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
4.身心障礙者輔助器具補助費		16,970,000	8,525,317	8,444,683			16,970,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
5.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用		25,183,000	17,479,902	7,703,098			25,183,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
6.捕助身心障礙者參加現金付之保險自付部分保費及個人資料未列入媒體交換者		19,356,000	19,356,000				19,356,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
7.身心障礙者臨時暨短期照顧服務		1,336,500		961,653	374,847		1,336,500	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包並執行完畢。		雲林縣政府社會處 / 身心障礙福利科
8.107年長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求計畫		1,639,360		400,960	390,640	831,680	1,623,280	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
9.雲林縣身心障礙福利服務中心107年度環境清潔及衛生保健實施計畫		599,100	86,800	143,250	134,400	226,650	591,100	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包，並執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
10.107年度雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫		4,930,800		1,202,922	980,255	2,656,689	4,839,866	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
11.107年度雲林縣身心障礙者社區日間作業設施服務計畫		5,143,200		1,159,141	1,185,617	2,369,876	4,714,634	92%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年第1次委員會提案減編128萬5,800元，計畫目前發包執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
12.107年度雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫		703,200	56,496	142,860	74,248	318,298	591,902	84%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
13.雲林縣政府107年度優先採購網路平台實務操作說明會暨身心障礙團體中秋節產品發表會		118,200				97,022	97,022	82%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
14.107年度身心障礙個案服務品質提升輔導計畫		31,520					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫無案件申請。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
15.107年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫		1,950,000		1,216,043	382,326	351,631	1,950,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年第1次委員會提案增編40萬元，107年第2次委員會提案增編30萬元(社會工作經費)，107年第3次委員會提案增編30萬元，計畫現辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
16.雲林縣107年「跨越障礙-行走無礙」復康巴士營運計畫		6,550,000	1,596,396	1,741,711	1,420,486	1,766,214	6,524,807	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。 / 3.本案於107年第3次委員會同意追加預算20萬元		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
17.107年度公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會行政費用		250,000		38,213	101,675	52,732	192,620	77%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫現辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
18.107年雲林縣建構身心障礙者行為輔導計畫		362,410		90,686	148,140	99,422	338,248	93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
19.107年度雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫		586,640			254,375	270,480	524,855	89%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣北港身心障礙者福利協會
20.107年度身心障礙者社區樂活補給站計畫		474,920				466,560	466,560	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
21.107年雲林縣心智障礙者暨家庭成長支持服務計畫		392,000		86,600	98,700	204,000	389,300	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
22.107年度雲林縣手語翻譯服務受理窗口		940,000		169,750	247,800	522,450	940,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
23.107年雲林縣同步聽打員培訓計畫		58,540				58,540	58,540	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
24.107年度雲林縣同步聽打服務計畫		255,890			114,940	140,950	255,890	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
25.107年度雲林縣聽語障服務專業人員舒壓課程訓練計畫		51,000				51,000	51,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
26.雲林縣107年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫-打造偏鄉輔具無礙資源網		573,000				536,200	536,200	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣復健青年協進會
27.107年雲林縣身心障礙家庭照顧者慈愛獎表揚活動		112,000			112,000		112,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣復健青年協進會
28.107年度輪舞有愛~生命無礙社區巡演培訓計畫		71,000				71,000	71,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣復健青年協進會
29.讓愛起飛-雲林縣身心障礙家庭親子生命教育成長營		54,200			50,903		50,903	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣復健青年協進會
30.雲林縣107年度「輔具銀行」營運計畫		900,000		265,524	184,223	443,625	893,372	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣輔助科技服務協會
31.107年度幸福加油站-雲林縣中高齡身心障礙者家庭支持服務方案		878,000		219,759	219,447	438,794	878,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會
32.107年度雲林縣心智障礙者家庭關懷與生活輔導訓練服務計畫		763,740			373,200	389,280	762,480	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
33.盲人烏克麗麗樂活計畫		41,000		41,000			41,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣視障重建福利協會
34.鈴鼓在手!樂活計畫		38,000		38,000			38,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣視障重建福利協會
35.重建生命樂章-107年脊髓損傷者生活重建計畫		223,200			83,140	109,500	192,640	86%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
36.107年度雲林縣身心障礙者保齡球體能增強活動		64,000				64,000	64,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣脊髓損傷者協會
37.107年社區家庭增能培力計畫		93,000			87,884		87,884	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣愛無礙協會
38.舞動奇蹟-雲林縣107年心智障礙者健康促進計畫		69,000				69,000	69,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣啟智協會
39.107年雲林縣鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團休閒計畫		106,800				106,800	106,800	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣啟智協會
40.107年度攝群新視力-攝影生活培力班		62,150			62,150		62,150	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		社團法人雲林縣聲暉協進會
41.107年愛在華聖鼓動無礙活動計畫		64,000				64,000	64,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立華聖啟能發展中心
42.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用		53,666,000			53,666,000		53,666,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案執行完畢。		身心障礙福利科
43.107年度雲林縣精神障礙者社區日間照顧服務計畫		0					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫申請撤案，並於107年第3次委員會同意撤案。		身心障礙福利科
44.107年度加強雲林縣身心障礙福利服務中心設施設備安全實施計畫		311,800			161,470	150,000	311,470	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		身心障礙福利科
45.107年雲林縣身心障礙權利公約推廣計畫		50,000				49,770	49,770	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫辦理完畢。		身心障礙福利科
46.107年度雲林縣公益盃全國身心障礙者槌球錦標賽		260,000				260,000	260,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
47.107年度雲林縣身心障礙輪椅太極養生運動		48,200				48,200	48,200	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣虎尾身心障礙協會
48.盲人爵士鼓樂活計畫-進階版		53,000				49,606	49,606	94%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣視障重建福利協會
49.107年創意工藝暨數位展能計畫		48,000				48,000	48,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣愛無礙協會
50.雲林縣107年度心智障礙者健康療育促進計畫蒔花弄草園藝輔療		47,000			47,000		47,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣啟智協會
51.107年度雲林縣布袋戲摸索計畫-花園居家偶藝戲		30,600				30,600	30,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
52.手護聾耀-促進聾人友善環境基礎手語培力計畫		34,240				34,240	34,240	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣聽語障福利協進會
53.107年度聽看手在說話-手語生活培力班		45,300				45,300	45,300	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣聲暉協進會
54.107年「舞動生命、走向陽光」身心障礙活動		153,000			150,500		150,500	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣舞蹈運動協會
55.2018身障電影巡迴展計畫		163,000				162,982	162,982	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
56.雲嘉嘉身心障礙者生活狀況及福利需求調查工作坊		100,000				97,482	97,482	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
57.107年度雲林縣公益彩券盈餘運用情形宣導計畫		428,190				422,504	422,504	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案核定總經費為45萬8,000元，其中2萬9,810元使用老人福利經費，現計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
58.107年度迎風起航-推動CRPD行動計畫		116,800				116,800	116,800	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣復健青年協進會
其他待審議之申請補助案件		51,000					0%
小計		340,492,707	203,604,956	56,389,015	63,563,366	15,898,877	339,456,214	100%
(四)身心障礙福利-106年度保留案
1.106年雲林縣身心障礙者生活需求調查計畫		400,000				400,000	400,000	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫已發包，預計7月底核銷。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
2.106年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫		44,950				44,746	44,746	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
3.雲林縣106年度「幸福雲林 便利為您」身心障礙證明補換發便民窗口服務計畫		46,600	42,300				42,300	91%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處身心障礙福利科
小計		491,550	42,300	0	0	444,746	487,046	99%
（五）社會救助
1.低收入戶各款生活補助		172,708,000	113,101,596	59,606,404			172,708,000	100%	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應172,708,000元。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢		雲林縣政府社會處 / 社會救助行政科
2.辦理107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫開放資料收集、教育訓練與計畫推廣等相關費用		567,000		0		559,584	559,584	99%	1.使用103年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，並已執行完畢。
3.雲林縣政府107年辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務-訪視交通費計畫		63,000		17,210	5,390	9,166	31,766	50%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
4.雲林縣政府107年度遊民業務人力充實及遊民服務計畫-訪視交通費計畫		31,500		3,232	500	23,785	27,517	87%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
5.雲林縣政府107年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫		1,137,132	158,938	260,093	255,421	336,427	1,010,879	89%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
6.雲林縣107年度社會救助宣導及教育訓練計畫		40,600		38,619			38,619	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
7.雲林縣政府107年度921溫馨巴士弱勢族群接送暨濟助物資運輸補助計畫		72,160		23,124	8,989	15,882	47,995	67%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
8.107年度雲林縣推動福利社區化實施計畫		1,003,200		25,985	4,000	559,450	589,435	59%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前尚有案件已執行完畢但尚未核銷，故需保留經費至108年度執行，預計108年第1次委員會審查。		雲林縣社會處社會救助行政科
9.107年度雲林縣社會福利通報機制及協助處遇措施教育訓練計畫		75,600		0		75,600	75,600	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
10.107年度雲林縣實物銀行推動計畫		1,665,390		911,987	215,372	537,311	1,664,670	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年第1次委員會提案增編68萬5,000元，計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
11.雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案		1,175,800		168,711	7,828	791,988	968,527	82%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
12.107年度推展社區發展工作計畫		2,000,000	20,000	60,000	1,152,934	658,000	1,890,934	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫目前執行完畢，但尚有案件未核銷，故申請保留經費至108年度，預計108年第1次委員會審查。		雲林縣社會處社會救助行政科
13.雲林縣慶祝107年度母親節暨模範母親表揚大會實施計畫		396,000		171,260	216,740	8,000	396,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
14.溫馨送暖〜107年度雲林縣社會救助通報案關懷訪視暨教育服務計畫		977,200		0	470,436	495,581	966,017	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會
15.107年度雲林縣經濟弱勢戶促進社會適應服務方案		560,375		0		517,624	517,624	92%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
16.107年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫		453,000		0	113,250	333,000	446,250	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
17.107年度雲林縣新貧族群家庭支持服務計畫		405,000		0	87,750	297,000	384,750	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
18.107年度雲林縣經濟弱勢戶二代青年自立培力計畫		111,700				90,346	90,346	81%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
19.107年雲林縣低收入戶及中低收入戶微型保險續保推廣計畫		29,000			28,750	250	29,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
20.雲林縣政府107年度行動社福，及時關懷推展社福資源即時服務關懷運輸補助計畫		32,000				24,071	24,071	75%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
21.107年度雲林縣推廣社會救助福利資源計畫		78,000				78,000	78,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
22.107年度兒童與少年未來教育及發展帳戶推廣計畫		64,000				64,000	64,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
23.雲林縣慶祝107年度父親節暨模範父親、好人好事代表表揚大會實施計畫		442,000			385,400	56,600	442,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫核銷完畢。		雲林縣社會處社會救助行政科
24.107年度經濟弱勢戶家庭生活功能促進計畫		95,500				79,990	79,990	84%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
25.107年度『蘭得相遇』園藝陶冶計畫		84,500				80,150	80,150	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人慶興社會福利基金會
其他待審議之申請補助案件	辦理老人學習型健身活動「拐杖防身隊」	7,343					0	0%
小計		184,275,000	113,280,534	61,286,625	2,952,760	5,691,805	183,211,724	99%
(五)社會救助-106年度保留案
1.106年度雲林縣推展社區發展工作-社區培力專業輔導暨激勵社區動能計畫		472,034		0		472,000	472,000	100%	1.於106年第6次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫辦理完畢。		雲林縣政府社會處社會救助行政科
小計		472,034	0	0	0	472,000	472,000	100%
其他福利-社會工作類
1.困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費		1,000,000	773,000	227,000			1,000,000	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
2.107年度雲林縣政府「安全防護網高危機案件個案研討」計畫		242,000		61,840	22,640	98,148	182,628	75%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
3.雲林縣107年社會工作EAP(員工協助支持~心理諮商)方案		194,500		46,758	56,090	62,958	165,806	85%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
4.雲林縣107年度優秀社會工作人員表揚活動		258,500	72,000	186,500			258,500	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
5.防暴2.0讓愛升級一起來 我愛家人和愛人反暴力表演活動		261,100			247,098		247,098	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案活動主題授權業務單位修改，計畫目前執行完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
6.「愛擁抱不用暴」家庭暴力防治計畫書		270,000				260,702	260,702	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人勵馨社會福利事業基金會
7.107年雲林縣離婚案件之未成年子女及家長商談服務		243,000		82,787	37,259	109,722	229,768	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案於107年第2次委員會申請增編經費5萬5,000元，計畫執行完畢。		財團法人雲林縣雲萱基金會
8.107年度雲林縣毒癮者家庭關懷服務計畫		787,904		120,792		610,566	731,358	93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣沐馨服務協會
9.107年度家庭暴力相對人追蹤輔導計畫		437,400		87,075	18,900		105,975	24%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣百日草希望家庭協會
10.雲林縣辦理107年『攜手反暴力-社區安全守護站』計畫		532,200				529,381	529,381	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
11.雲林縣辦理107年『攜手反暴力-社區安全守護站』扎根計畫		467,800			354,000	113,800	467,800	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
12.「雲林縣107年度兒少安全評估人員在職精進訓練」		218,840				185,797	185,797	85%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
13.雲林縣107年社會工作分級訓練研習計畫		131,540		4,800	66,716	15,672	87,188	66%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
14.雲林縣107年社工督導訓練計畫		93,500		6,000	16,500	46,972	69,472	74%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
15.107年雲林縣收出養制度社區教育推動計畫		45,000				45,000	45,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
16.雲林縣政府107年度兒童及少年性剝削防制社區教育推動計畫		75,000		18,980		55,000	73,980	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
17.雲林縣107年度社工人員執業安全分級訓練計畫		47,100				40,000	40,000	85%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
18.雲林縣107年度社工專業知能訓練計畫		102,300				95,216	95,216	93%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
19.家家有愛，防暴總動員		60,000				57,218	57,218	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		中華民國新女性聯合會
20.107年雲林縣兒童及少年保護社工訓練計畫		112,160				112,160	112,160	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
21.107年雲林縣保護性社工訓練計畫		128,400				121,900	121,900	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人勵馨社會福利事業基金會-雲林服務中心
22.雲林縣107年性騷擾防治話劇影片製作計畫		0					0		1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案由申請單位於107年第2次委員會申請撤案。		財團法人雲林縣雲萱基金會
23.困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、兒少親屬安置費、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費		3,000,000			2,994,053		2,994,053	100%	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。		社會工作科
24.雲林縣107年度暴力防治網絡共識營		92,000				92,000	92,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會工作科
25.雲林縣107年度性侵害案件一站式服務啟動計畫		80,000				78,000	78,000	98%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社會工作科
26.雲林縣107年度提升家庭暴力相對人專業服務效能方案		76,800			9,600	57,600	67,200	88%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林百日草希望家庭協會
27.雲林縣107年暴力防治社區初級預防輔導計畫		129,280				123,932	123,932	96%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
28.107年暴力防治社區初級預防成果計畫		248,000				248,000	248,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		社團法人雲林縣婦女保護會
29.雲林縣107年度寄養家庭招募記者會		50,000				50,000	50,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
30.107年雲林縣「0624反家暴兒虐自行車」活動		177,000				175,000	175,000	99%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所
31.雲林縣107年度「攜手反暴力、讓愛更美麗社區睦鄰」計畫		74,000				72,000	72,000	97%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣新知婦女會
32.雲林縣107年度「家庭暴力社區初級預防宣導『街坊出招6』全國競賽」標竿學習交流活動		38,400				36,626	36,626	95%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
33.雲林縣107年性騷擾防治影片製作計畫		95,000				95,000	95,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。		雲林縣政府社會處社會工作科
34.107年雲林縣強化老人機構服務量能輔導計畫		120,000				120,000	120,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢，執行單位老人福利科。		雲林縣政府社會處老人福利科
35.107年度雲林縣身心障礙者保護服務暨弱勢身心障礙個案安置補助計畫		300,000				300,000	300,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢，執行單位身心障礙福利科。		身心障礙福利科
其他待審議之申請補助案件		311,276					0	0%
小計		10,500,000	845,000	842,532	3,822,856	4,008,370	9,518,758	91%
(六)社會工作-106年度保留案
1.雲林縣106年度性侵害案件一站式服務啟動計畫		84,692		84,692			84,692	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
2.雲林縣保護性業務服務品質精進計畫		800,000				800,000	800,000	100%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
3.雲林縣性侵害加害人社會復歸需求之研究-以就業問題為核心		280,000		160,000		60,020	220,020	79%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫已發包，並執行完畢。
4.106年婦幼保護專車油料費及加保乘客險		73,218		4,788	8,399	3,521	16,708	23%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
5.雲林縣106年社會工作EAP(員工協助~心理諮商)方案		8,700					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
6.雲林縣106年社工督導訓練計畫		500					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
小計		1,247,110	0	249,480	8,399	863,541	1,121,420	90%
106年度保留案小計		3,699,716	346,872	693,948	8,399	2,180,287	3,229,506	87%
107年度案件小計		583,390,817	318,366,816	124,117,149	84,480,675	48,054,018	575,018,658	99%
合計		587,090,533	318,713,688	124,811,097	84,489,074	50,234,305	578,248,164	98%
					(c)
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數				(d)=(a)+(b)-(c）		609,588,004	元
（二）尚未執行之原因： / 1. 107年度補助案件除部份因契約或尚在辦理核銷者，其餘已執行完畢，經同意保留至107年度執行者，將預計於107年3月份前核銷完畢。 / 2.經管理委員會同意保留預算之案件，將會持續保留至108年度執行。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
承辦人員簽章：					業務單位
					主管簽章：

聯絡電話：05-5522623
填表日期：107/1/19

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。