## Sheet1
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國 108年7月份至9月份（108年度第三季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支併列。
二、本年度第三季，彩券盈餘分配數為115,858,494 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 609,588,004 元 。 / (內含107年以前年度專戶利息收入198萬4,459元)
（二）處理情形： / 1.部分107年度補助案件申請保留預算至108年度繼續執行，保留案件由108年第1次及第2次委員會審議通過。 / 2.另108年度編列預算運用待運用數共新台幣9,038萬1,204元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 396,656,453 元。(含6月利息68,768元)
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 467,577,903 元，追加減 14,765,301 元，合計 482,343,204 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 467,577,903 元，追加減 /超支併決算 14,765,301 元，合計 482,343,204 元。(c)
（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額 6,370,797,000元(d) ，運用公益彩券盈餘占歲出 / 預算社會福利財源比率 7.57% 。(c)/(d)
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列 / 情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認 / 結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)辦理居家托育服務中心計畫		741,264			283,700		283,700	38	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前已完成發包。
(2)辦理西螺托育資源中心		1,701,500					0	0	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前已完成發包。
(3)發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心及個案管理中心勞務委託費用及活動補助費用		6,602,000		1,426,125	1,475,039		2,901,164	44	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應6,455,456元，另使用105年度超收數(146,544)編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(4)發展遲緩兒童早期療育費用補助		2,573,200		2,573,200			2,573,200	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 3.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前執行完畢。
(5)兒童福利服務中心設施設備費		600,000		139,460	459,984		599,444	100	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(6)北港托育資源中心設施設備費		1,500,000	292,855	78,592	137,283		508,730	34	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(7)108年公私協力北港托育資源中心品質精進推動計畫		548,900	67,954	35,572	140,520		244,046	44	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(8)108年度雲林縣兒少安置機構人員教育訓練實施計畫		86,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(9)108年雲林縣北港社區公共托育家園揭牌記者會實施計畫		154,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(10)108年度「青青兒少親親共好-特境親子福利促進活動」		27,815		24,037			24,037	86	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(11108年雲林縣台西區社會福利服務中心揭牌記者會暨社會福利宣導計畫		150,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(12)雲林縣108年度兒童及少年福利諮詢代表培力計畫		90,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(13)108年雲林家扶中心親子知性活動		36,200					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)108年雲林家扶國小夏令營		98,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)108年雲林家扶國中夏令營		60,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)「童趣雲林天使啟程」雲林縣108年早期療育日間托育中心聯合畢業典禮暨成果展		103,000			103,000		103,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(17)音樂律動玩出健康與潛能~親子兒少共舞樂		48,000			46,092		46,092	96	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(18)PE0P0童作伙弱勢家庭兒童暑期陪伴營		45,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(19)108年度雲林縣安溪兒童、青少年暑期生活成長營		175,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)雲林縣108年度兒少安置及教養機構專業人員在職訓練實施計畫		72,640					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)108年度雲林縣『陪伴不陪絆』家庭服務計畫		16,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)108學年度暑期兒少育樂營服務計畫		184,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)108年度弱勢家庭兒少年品格教育暨行為習慣養成輔導服務計畫		184,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		219,445
小計		16,017,964	360,809	4,276,986	2,645,618	0	7,283,413	45
1-1兒童及少年福利-107年度保留案
(1)雲林縣發展遲緩兒童早期療育費用補助		800,623	800,623				800,623	100	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
(2)107年度雲林縣兒童及少年生活狀況及福利需求調查		400,000	350,000		50,000		400,000	100	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
小計		1,200,623	1,150,623	0	50,000	0	1,200,623	100
2.婦女福利
(1)特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助		5,089,600		4,136,346	953,254		5,089,600	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(2)建置海縣婦女福利服務中心房屋修繕工程		2,700,000		137,857			137,857	5	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(3)婦女福利服務中心設施設備費		455,000			4,120		4,120	1	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(4)108年雲林婦女節喜豆培力計畫		72,000		70,698			70,698	98	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢，授權業務單位核定修正後計畫名稱。
(5)「108年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】」		494,400	77,240	77,140	154,462		308,842	62	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(6)「108年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【虎尾區】」		494,400		154,526	76,876		231,402	47	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(7)「108雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【斗南區】」		494,400	60,230	60,112	59,892		180,234	36	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(8)「108年度雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【北港區】」		494,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(9)108年雲林女子館-性別友善關懷諮商外展拓展計畫		63,600			13,500		13,500	21	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(10)108年雲林縣新住民暨弱勢婦女參與居家美髮公益服務計畫		252,000		29,900	39,600		69,500	28	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(11)雲林縣政府108年雲林女子館紮根學習列車計畫		93,000			93,000		93,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(12)108年性別友善空間，職場推廣計畫		117,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(13)108年雲林縣打破傳統性別分工，提昇婦女福利，增加家庭支持宣導計畫		49,600			49,600		49,600	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(14)Woman Can.女能大學		155,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)108年雲林縣新住民培力傳播計畫:聽見東南亞,廣播節目製播		136,200					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)108年雲林縣婦女權益博覽會系列活動		408,300		401,981			401,981	98	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(17)雲林縣政府108年「性別電影院、讀書會活動合作方案」實施計畫		90,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(18)108年度雲林縣安溪社區婦女學苑		89,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(19)108年雲林縣樂齡婦女學習成長營巡迴計畫		65,900					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)「喜豆我最愛」108年雲林縣提昇農村CEDAW宣導大使培力暨教育宣導計畫		254,250					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)雲林縣辦理108年婦女福利方案農村耕雲行動婦女中心		139,800					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)高牆.希望.陽光/108年度雲林縣弱勢婦女情緒關懷與藝術輔導活動實施計畫		156,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)108年雲林縣女性居家水電培力計畫		89,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(24)108年「遇見平衡點,綻放精采,讓愛圓滿」雲林婦女培力計畫		66,800					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(25)108年雲縣銀髮婦女自我成長、權益提升巡迴計畫(古坑鄉)		20,000			20,000		20,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(26)愛在你我心中~108年雲林縣性別友善家庭宣導活動		38,900					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(27)108年雲林縣性別平等社區成長營		129,954					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)108年性別平權創新宣導影展暨書展:信仰,愛的路上		77,620					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)【譯言通】108年雲林縣新住民通譯人才培訓計畫		105,850			105,850		105,850	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(30)108年雲林縣多元文化嘉年華會暨新住民照顧輔導成果發表		275,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(31)108年雲林縣社會福利服務中心辦理強化社會安全網業務補助計畫		1,480,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(32)雲林縣108年性別意識多元化培力研習計畫		46,808					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(33)108年雲林縣虎尾區社會福利服務中心建築物耐震能力詳細評估計畫		180,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(34)108年雲林女孩培力方案		145,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(35)108年雲林縣銀髮婦女自我成長、權益提升巡迴計畫(水林鄉/二崙鄉)		40,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(36)雲林縣辦理108年女性福利方案－Woman Go！協力共好培力營		134,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(37)108年雲林縣新住民女性生活知能扎根工作坊計畫		84,100					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(38)108年雲林縣銀髮婦女自我成長、權益提升巡迴計畫(四湖鄉)		20,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(39)雲林縣108年性別平等研習營		57,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(40)108年雲林縣中高齡婦女自我成長培力計畫		58,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(41)【你能女也能，性別要平等】108年雲林縣顛覆女性刻板印象講座計畫		33,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(42)108年雲林縣新住民社區融合活動		423,810					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(43)【通譯庫】108年雲林縣通譯人才進階培訓計畫		70,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(44)【聽我ㄟ故事】108年雲林縣新住民多元文化社區宣導推廣計畫		17,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		1,783,608
小計		17,744,600	137,470	5,068,560	1,570,154	0	6,776,184	38
2-1婦女福利-107年度保留案
(1)雲林縣107年度婦女性別主流化讀書會論壇實施計畫		56,150	56,150				56,150	100	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
(2)雲林縣107年度女性居家水電修繕種子營		58,944	58,944				58,944	100	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
(3)台西區家庭服務中心房屋修繕工程		1,197,500		2,500			2,500	0	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(4)台西區家庭服務中心辦公設備、飲水機、冷氣、儲存櫃等設備		300,000		162,600			162,600	54	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
小計		1,612,594	115,094	165,100	0	0	280,194	17
3.老人福利
(1)補助各鄉鎮市108年度長青食堂相關費用		34,400,000					0	0	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(2)補助推動社會福利團體辦理108年度長青食堂相關費用		5,600,000					0	0	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(3)補助社會福利團體辦理長青學苑		260,000					0	0	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(4)補助本縣志願服務推廣中心業務、祥和計畫志願服務運用單位辦理志工授證、評鑑、獎勵、表揚、聯誼、研習座談及研討會、聯繫會報、教育、服務活動、宣導活動等費用		1,325,400			297,096		297,096	22	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(5)補助推動社會福利之團體辦理雲林縣高齡志工推動計畫		850,000			175,000		175,000	21	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(6)補助社區照顧關懷據點計劃相關費用(含據點餐食服務之食材費)		5,046,604					0	0	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(7)補助本縣65歲以上中低收入老人裝置假牙經費		1,763,334					0	0	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(8)108年度長青盃趣味競賽補助計畫		271,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(9)108年度雲林縣「縣長盃」全國槌球錦標賽		260,000		260,000			260,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(10)108年愛上樂吾老幸福鬥陣來促進計畫		57,200			57,200		57,200	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(11)108年度雲林縣老人會長青盃歌唱比賽		80,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(12)辦理108年度雲林縣全縣性重陽敬老活動補助計畫		700,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(13)雲林縣老人福利(含兒少、身障)機構安全維護提升方案		20,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)辦理土庫第二老人活動中心辦理耐震能力詳細評估		400,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)雲林縣長青食堂輔導團試行計畫		229,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)108年社團法人雲林縣斗六市老人會重陽活動補助計畫		75,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(17)108年社團法人雲林縣斗南鎮老人會重陽活動補助計畫		66,020					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(18)108年社團法人雲林縣西螺鎮老人會重陽活動補助計畫		71,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(19)108年社團法人雲林縣土庫鎮老人會重陽活動補助計畫		83,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)108年社團法人雲林縣北港鎮老人會重陽活動補助計畫		75,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)108年社團法人雲林縣古坑鄉老人會重陽活動補助計畫		65,630					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)108年社團法人雲林縣大埤鄉老人會重陽活動補助計畫		73,820					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)108年社團法人雲林縣莿桐鄉老人會重陽活動補助計畫		70,700					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(24)108年社團法人雲林縣二崙鄉老人會重陽活動補助計畫		99,650					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(25)108年社團法人雲林縣麥寮鄉老人會重陽活動補助計畫		92,540					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(26)108年社團法人雲林縣元長鄉老人會重陽活動補助計畫		72,230					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(27)108年社團法人雲林縣四湖鄉老人會重陽活動補助計畫		69,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)108年社團法人雲林縣口湖鄉老人會重陽活動補助計畫		63,980					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)108年社團法人雲林縣水林鄉老人會重陽活動補助計畫		68,960					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(30)108年社團法人雲林縣崙背鄉老人會重陽活動補助計畫		71,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(31)108年社團法人雲林縣林內鄉老人會重陽活動補助計畫		59,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(32)108年社團法人雲林縣虎尾鎮老人會重陽活動補助計畫		58,250					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(33)108年社團法人雲林縣東勢鄉老人會重陽活動補助計畫		57,890					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(34)108年社團法人雲林縣褒忠鄉老人會重陽活動補助計畫		55,100					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(35)108年社團法人雲林縣台西鄉老人會重陽活動補助計畫		57,350					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(36)雲林縣108年度老人保護社工人員在職教育暨宣導計畫書		50,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(37)『憶』起向前走-108年度失智症照護專業的12堂課培訓計畫		99,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(38)108年音樂體適能帶領員培力計畫		99,370					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(39)辦理108年本縣志工培力訓練、高齡志工表揚、志工福利措施及志願服務倡導等活動		998,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		2,327,910
小計		56,245,338	0	260,000	529,296	0	789,296	1
3-1老人福利-107年保留案
(1)雲林縣老人生活狀況及社會福利需求調查計畫		400,000					0	0	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(2)辦理107年度本縣志工培力訓練、志工福利措施、志願服務倡導等活動		85,295	35,000				35,000	41	1.本案於107年度已執行完畢，但核銷未及年底關帳前完畢，於108年第2次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
(3)雲林縣補助長青學苑開辦計畫		143,630	85,000				85,000	59	1.本案於107年度已執行完畢，但核銷未及年底關帳前完畢，於108年第2次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
小計		628,925	120,000	0	0	0	120,000	19
4.身心障礙者福利
(1)委託辦理65歲以下身心障礙者送餐服務		851,600		708,474	143,126		851,600	100	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包並執行完畢。
(2)委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群		8,095,000	1,095,000	2,424,000	2,554,000		6,073,000	75	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(3)雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核人力		8,733,940		1,903,181	2,039,200		3,942,381	45	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(4)委託辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務		797,414		797,414			797,414	100	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包，本案已執行完畢。
(5)辦理身心障礙者個案管理及轉銜服務業務經費		5,727,584		1,513,921	1,567,827		3,081,748	54	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(6)大型復康巴士業務委託民間單位營運		689,000		60,033	87,290		147,323	21	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(7)辦理雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫		6,995,280		1,526,537	1,712,258		3,238,795	46	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(8)辦理手語翻譯暨同步聽打服務		260,000			260,000		260,000	100	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包並執行完畢。
(9)辦理身心障礙者個人及家庭支持服務-社區日間作業設施費		8,483,013		3,144,870	3,159,718		6,304,588	74	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(10)身心障礙者輔助器具補助費		6,400,000	6,400,000				6,400,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已執行完畢。
(11)補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務		60,838,400	0	60,838,400			60,838,400	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已執行完畢。
(12)身心障礙福利服務中心設施設備費		550,000		160,500	72,875		233,375	42	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(13)雲林縣身心障礙者行為輔導種子教師萌芽計畫		158,000			58,508		58,508	37	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)雲林縣108年度身心障礙保護服務品質提升執行計畫		142,000			7,422		7,422	5	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)108年愛在華聖舞動鼓擊無礙活動計劃		70,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)108年社區家庭增能培力計畫		50,000			50,000		50,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(17)2019第二屆小天使盃身心障礙者才藝競技大賽		98,800		96,800			96,800	98	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(18)舞動奇蹟-雲林縣108年心智障礙者健康促進計畫		54,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(19)108年雲林縣鼓舞歡心-心智障礙者打擊樂團休閒計畫		56,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)108年雲林縣心智障礙者-生活技能提升計畫		54,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)108年度雲林縣性騷擾防治-打鼓舞獅社區融合活動		62,000			59,080		59,080	95	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(22)108年度雲林縣聽身障者家庭培力計畫-畫聾點睛		97,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)長期照顧-關懷心，溫暖一「視」情		85,000			67,042		67,042	79	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(24)108年度雲林縣需求評估專員服務品質提升暨服務推廣計畫		698,200	4,736	83,651	145,729		234,116	34	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(25)108年度「跨越障礙-行走無礙」復康巴士服務計畫		7,900,000	2,521,060	1,022,529	1,881,281		5,424,870	69	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(26)雲林縣弱勢團體年節產品促銷記者會		119,000	81,605				81,605	69	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(27)108年度雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫		1,068,664			65,114		65,114	6	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)108年度長期照顧暨身心障礙者需求評估輔具服務專業人力需求計畫		1,639,360		384,640	423,440		808,080	49	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)108年度雲林縣公益彩券分配款專戶管理委員會行政費用計畫		1,422,988	31,380	53,167	163,044		247,591	17	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(30)雲林縣108年度「輔具銀行」營運計畫		900,000		191,297	247,065		438,362	49	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(31)108年度幸福加油站~雲林縣身心障礙者家庭支持服務方案		932,000		232,715	236,285		469,000	50	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(32)108年雲林縣心智障礙者暨家庭成長支持服務計畫		424,400		74,000	113,300		187,300	44	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(33)108年度雲林縣身心障礙者家庭關懷與生活輔導訓練服務計畫		794,600		192,300	197,200		389,500	49	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(34)雲林縣108年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫打造偏鄉輔具無礙資源網		602,800					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(35)好裡加愛慶端午-雲林憨慢囡仔手作禮盒暨身心障礙團體產品端午促銷記者會		169,000			168,890		168,890	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(36)雲林縣政府主動辦理108年身心障礙者聲請監護(輔助)宣告費用補助實施計畫		150,000			9,000		9,000	6	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(37)108年度雲林縣身心障礙假日托顧		68,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(38)108年度雲林縣身心障礙暑期夏令營		85,250					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(39)親子溝通-身心障者預防及遲緩失能活動		38,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(40)舞動飛揚，健康一點靈		40,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(41)迎嚮幸福 食在必行 108年雲林縣身心障礙家庭親子社區體驗活動		57,600			57,600		57,600	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(42)108年雲林縣身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」表揚活動		110,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(43)108年度身心障礙者社區樂活補給站計畫		483,700					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(44)108年度噤界行動力-手語生活培力班		74,740					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(45)108年手心向下身心障礙者社會互動計畫。		78,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(46)雲林縣108年度身心障礙兒少水療運動		246,600			246,571		246,571	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(47)108年度雲林縣身心障礙輪椅太極養生運動		82,750					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(48)108年度雲林縣公益盃全國身心障礙者槌球錦標賽		260,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(49)108年雲林縣身心障礙福利機構員工在職訓練實施計畫		95,180					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(50)108年雲林縣手語翻譯人員專業培訓計畫		225,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(51)108年度攜手前行 全國手語師資教育互動座談暨工作坊		108,000			108,000		108,000	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(52)108年社區宣導家庭支持計畫		112,800					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(53)雲林縣政府108年度優先採購網路平台實務操作說明會暨身心障礙團體中秋節產品發表會		168,200					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(54)雲林縣政府輔具購買、租賃文宣印製及宣導計畫		118,700					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(55)108年度加強雲林縣身心障礙福利服務中心公共安全及提升環境品質實施計畫		700,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(56)108年度雲林縣身心障礙者社區融合及權利公約(CRPD)宣導活動		147,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(57)108年度雲林縣手語翻譯視訊服務試辦計畫		73,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(58)108年度雲林縣身心障礙者個人照顧服務外聘督導輔導計畫		489,280					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(59)雲林縣身心障礙家庭照顧者資源建置及培力計畫		96,520					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(60)108年度雲林縣身心障礙者福利服務提升計畫社工在職訓練-互動及溝通技巧		72,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(61)108年度雲林縣身心障礙者福利服務提升計畫照顧服務員及教保員在職教育訓練		72,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(62)108年雲林縣「與聾有約」CRPD教育推廣計畫		80,100					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(63)雲林縣身心障礙福利手語版宣導短片		81,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(64)108年度雲林縣手語翻譯視訊服務專業人員訓練計畫		166,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(65)2019年度小天使太鼓才藝學習計畫		56,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(66)108年度雲林縣身心障礙才藝學習營		49,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(67)百花齊放鼓動精彩-身心障礙者之花鼓陣民俗技藝表演培訓計畫		118,470					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(68)108年度雲林縣身障服務資訊暨籽要幸福療癒體驗計畫		48,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(69)108年音樂療癒自助助人計畫		54,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(70)108年度雲林縣身心障礙者雙語增能培力計畫-唱唱跳跳學英語		54,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(71)108年度成年心智障礙者社區居住與生活服務		231,400			108,200		108,200	47	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(72)雲林縣108年度蒔花香草療癒及空中造園計畫		547,140					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(73)雲林縣身心障礙輪椅舞交流活動		47,440					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(74)身心障礙者「歡喜三太子」培訓計畫		111,200					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(75)108年身心障礙者薩克斯風培訓營		119,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(76)極限青年技藝團-108年身心障礙者極限技藝培訓計畫		107,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(77)108年度舞動生命，跨越障礙培訓計畫		94,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(78)108年身心障礙者一團亂合唱培訓營		105,800					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(79)越愛藝術-實踐CRPD雲林縣身心障礙者藝術展演宣導計畫		376,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(80)雲林縣家庭暴力防治第一緊急庇護家園環境改善修繕計畫		1,855,692					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(81)108年度視覺功能障礙者生活重建服務計畫		179,046					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(82)108年度雲林縣身心障礙者社區式日間服務布建計畫		528,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(83)108年度身心障礙者家庭托顧服務計畫		486,467					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(84)108年度身心障礙者自立生活支持服務計畫		165,668					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
其他待審議之申請補助案件		15,938,326
小計		151,872,812	10,133,781	75,408,429	16,009,065	0	101,551,275	67
5.其他福利-社會工作
(1)家暴服務中心家暴被害人保護服務		934,416		258,636	212,544		471,180	50	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(2)緊急庇護中心、不幸婦女及人口販運被害人庇護安置費用及緊急安全維護保全費用		9,159,074	280,049	868,299	849,021		1,997,369	22	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(3)家庭暴力被害人保護扶助工作費		3,453,112		978,741	793,609		1,772,350	51	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(4)困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費(含個案媒合前出養安置需求安置費用、出養人相關服務費用)		9,400,000		4,345,411	5,054,589		9,400,000	100	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包並執行完畢。
(5)辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務暨返家追蹤輔導及相關訓練、活動、宣導、研究補助及相關督導訓練		888,868	133,056	130,030	131,716		394,802	44	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(6)兒童少年監護收養訪視調查、兒少個案後續追蹤輔導		199,585		74,924	37,335		112,259	56	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(7)辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務		166,043	24,077	26,696	38,979		89,752	54	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(8)家事服務中心服務費		166,163		44,554	23,563		68,117	41	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(9)困苦失依不幸兒童少年親屬安置費用、追蹤輔導及服務相關費用		3,563,560		1,875,103	1,688,457		3,563,560	100	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包並執行完畢。
(10)辦理性侵害被害人家庭處遇服務等支持性服務		1,429,980		262,755	255,497		518,252	36	1.20%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(11)補助社會福利團體辦理108年度兒童及少年高風險關懷輔導處遇服務計畫及六歲以下弱勢兒童主動關懷方案		823,302			301,845		301,845	37	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(12)補助社會福利團體辦理108年公益彩券回饋金申請少年自立生活適應協助計畫本府30%配合款		314,100		59,318	43,949		103,267	33	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(13)補助社會福利團體辦理家暴服務中心家暴被害人保護服務配合款		149,850					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(14)補助社會福利團體辦理108年推展社會福利補助經費申請充實緊急庇護中心人力計畫配合款		453,600			117,600		117,600	26	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(15)家庭暴力被害人法律訴訟費、醫療及驗傷費、心理輔導、心理治療費、緊急生活扶助、租賃房屋租金補助、個案安置、通譯費、強制介入財產補償等費用		209,000	208,582				208,582	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已執行完畢。
(16)性侵害律師費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復健治療費用、諮商費、訴訟費用、通譯費、強制介入財產補償等專案補助費用		254,010	38,456	198,684	16,870		254,010	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已執行完畢。
(17)雲林縣108年家庭暴力防治社區初級預防輔導計畫		1,135,400	1,000	88,831	137,671		227,502	20	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。 / 3.本計畫於108年第2次委員會追加8萬元預算。
(18)雲林縣108年成人藥癮者家庭支持服務方案		675,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(19)108年度雲林縣政府辦理非在學兒少施用第3、4級毒品個案輔導及家庭服務方案		705,000			522,054		522,054	74	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)雲林縣108年度優秀社會工作人員表揚活動		248,300		241,326			241,326	97	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(21)雲林縣108年社會工作EAP(員工協助支持~心理諮商)方案		228,900		57,544	44,372		101,916	45	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)雲林縣108年度社工人員執業安全分級訓練計畫		69,620					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)雲林縣108年度社工專業知能訓練計畫		114,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(24)108年雲林縣性侵害防治社工人員訓練計畫		110,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(25)108年雲林縣家庭暴力防治社工人員訓練計畫		118,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(26)雲林縣辦理108年『攜手反暴力-社區安全守護站』計畫		395,350					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(27)108年雲林縣兒童及少年保護社工在職教育訓練計畫		149,440					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)家家有愛，防暴總動員		61,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)108年度提升家庭暴力相對人專業服務效能方案		144,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(30)邁向21家暴宣導月活動~大家一起向家庭暴力說NO！愛守護家人		225,600			218,551		218,551	97	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(31)「愛擁抱 不用暴」親子總動員活動計畫書		264,000			263,927		263,927	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(32)雲林縣107年社工督導訓練計畫		76,700					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(33)108年度雲林縣兒童少年收出養暨追蹤輔導及監護權調查案件【外聘督導】計畫		45,500					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(34)108年雲林縣社工師精進教育計畫		54,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(35)雲林縣108年身心障礙者性教育成長團體		115,600					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(36)【向「性騷擾」勇敢「Say No」】108年雲林縣性騷擾防治巡迴話劇宣導計畫		156,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(37)108年度雲林縣政府強化社會安全網計畫－建置保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心環境改善設備計畫書		135,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(38)雲林縣108年度家庭暴力防治社區初級預防宣導「街坊出招7」社區防暴創意競賽暨觀摩交流活動		32,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(39)困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費(含個案媒合前出養安置需求安置費用、出養人相關服務費用)		13,000,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(40)雲林縣108年成人藥癮者家庭支持服務方案		126,545					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(41)108年度雲林縣政府辦理非在學兒少施用第3、4級毒品個案輔導及家庭服務方案		138,335					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(42)108年度雲林縣政府試辦計畫-藥毒癮青少年居家自立宿舍方案		128,280					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
(43)司法機構推動家庭暴力防治-雲林縣政府駐台灣雲林地方法院家庭暴力事件服務處		12,960					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中
其他待審議之申請補助案件		1,240,490					0	0
小計		51,470,783	685,220	9,510,852	10,752,149	0	20,948,221	41
6.其他福利-綜合類
(1)雲林縣綜合社會福利館設施設備費		35,910,000	2,713,648	40,231	773,042		3,526,921	10	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(2)雲林縣綜合社會福利館新建工程款(含設計監造)		30,000,000	0				0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
小計		65,910,000	2,713,648	40,231	773,042	0	3,526,921	5
（二）社會救助
(1)108年度雲林縣福利服務行動躍升計畫開放資料收集、教育訓練與計畫推廣等相關費用		680,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包。
(2)辦理實物銀行以滿足本縣弱勢家庭及有物資需求之家庭日常生活必需之實物需求		238,507	48,240	190,267			238,507	100	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。
(3)低收入戶各款生活補助		86,638,200	86,638,200				86,638,200	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(4)收容本縣查獲游民及弱勢民眾收容費、醫療費用、健康檢查及住院看護費用		650,000	422,165		227,835		650,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(5)低收入戶及中低收入戶產婦及嬰兒營養補助		80,000	80,000				80,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(6)辦理本縣民眾遭遇急難事故生活陷困之救助		1,600,000	1,600,000				1,600,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(7)辦理低收入戶及中低收入戶喪葬補助		200,000		200,000			200,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(8)辦理遊民短期夜宿服務等費用		726,000			450,500		450,500	62	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(9)辦理兒童及少年未來教育及發展帳戶之安置兒童少年自存款		69,000	62,500	3,500	3,000		69,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(10)108年度經濟弱勢戶家庭生活功能促進計畫		83,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(11)108年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫		453,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(12)108年度雲林縣新貧族群家庭支持服務計畫		405,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(13)108年度雲林縣推動福利社區化小旗艦家族實施計畫		1,177,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)雲林縣政府108年度辦理以工代賑實施計畫		845,952	115,512	174,468	202,224		492,204	58	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案		2,322,500	500	210,000	222,680		433,180	19	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)溫馨送暖〜108年度雲林縣社會救助通報案關懷訪視暨教育服務計畫		909,000			437,192		437,192	48	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(17)108年度雲林縣經濟弱勢戶促進社會適應服務方案		551,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(18)雲林縣108年度災害防救志願人力管理暨系統教育訓練計畫		43,600			43,600		43,600	100	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行完畢。
(19)108年度雲林縣社會救助機制及協助處遇措施教育訓練計畫		118,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)108年度推展社區發展工作計畫		1,600,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		2,491,648
小計		101,881,707	88,967,117	778,235	1,587,031	0	91,332,383	90
1.社會救助-107年保留案
(1)107年度雲林縣推動福利社區化實施計畫		350,000					0	0	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢，現核銷中。
(2)107年度推展社區發展工作計畫		80,000	20,000	38,400			58,400	73	1.於108年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢。
小計		430,000	20,000	38,400	0	0	58,400	14
（三）社會保險
(1)補助身心障礙者參加現金給付之保險(公保、農保、勞保、輕度健保)自付部份保險費及個人資料未列入媒體交換者		21,200,000	21,200,000	0	0	0	21,200,000	100	1.80%預算-公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
小計		21,200,000	21,200,000	0	0	0	21,200,000	100
（四）國民就業		0
小計		0
（五）醫療保健		0
小計		0
108年度合計		482,343,204	124,198,045	95,343,293	33,866,355	0	253,407,693	52.5
保留案合計		3,872,142	1,405,717	203,500	50,000	0	1,659,217	42.9
合 計		486,215,346	125,603,762	95,546,793	33,916,355	0	255,066,910	52.46%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 (e)
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e）					751,177,547		元。
（二）尚未執行之原因： / 部分經費尚未核定或核定後尚未執行，故已請業務單位協助督促申請單位執行情形。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 8,039萬396 元，預計於次季執行經費 / 3,000萬 元。
（二）預計於次季核銷經費 9,000萬元，預估累計至次季止執行率 70.9%。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
□納入集中支付(計息：□是、□否)
■未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
■ 未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：05-5522623					主管簽章：
填表日期：108.10.02

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。