## Sheet1
雲林縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國 109年1月份至3月份（109年度第一季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：□基金管理■收支併列。
二、本年度第一季，彩券盈餘分配數為 109,842,956 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) / (內含108年以前年度專戶利息收入212萬4,478元)					753,276,176	元。
（二）處理情形： / 1.部分108年度補助案件申請保留預算至109年度繼續執行，保留案件由109年第1次委員會審議通過。 / 2.另108年度編列預算運用待運用數共新台幣1億4,332萬9,086元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)					109,842,956	元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 490,513,496 元，追加減 0 元，合計 490,513,496 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 490,513,496元，追加減 /超支併決算 0 元，合計 490,513,496 元。(c)
（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額6,081,295,000 元(d) ，運用公益彩券盈餘占歲出 / 預算社會福利財源比率 8.1 % 。(c)/(d)
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列 / 情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認 / 結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)辦理109年雲林縣公私協力北港托育資源中心		558,500					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入編列549,000元，另104年公彩超收入編列9,500元支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(2)辦理居家托育服務中心計畫		620,904					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入編列592,608元，另使用104年度超收數編列28,296元支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(3)辦理西螺托育資源中心		1,701,500					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(4)北港社區公共托育家園營運費		3,060,000					0	0	1.104年公彩盈餘分配超收數編列100萬元，109年公益彩券盈餘收入編列206萬元支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前規劃中。
(5)斗六社區公共托育家園營運費		1,180,000					0	0	1.104年公益彩券盈餘分配超收數編列18萬元，109年公彩盈餘分配收入編列100萬元支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前規劃中。
(6)虎尾社區公共托育家園營運費		200,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前規劃中。
(7)西螺社區公共托育家園營運費		200,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前規劃中。
(8)斗六托育資源中心營運費		300,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前規劃中。
(9)托育資源中心物品費		450,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(10)補助推動社會福利之團體辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心及個案管理中心勞務委託費用及活動補助費用		8,117,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已發包執行中。
(11)辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助		2,573,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(12)108年度辦理斗六社區公共托育家園修繕費		530,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(13)108年度改善北港區社會福利服務中心修繕費及無障礙設施級昇降設施改善工程		500,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(14)108年度改善斗六區社會福利服務中心無障礙設施及昇降設備改善工程		250,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(15)前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」虎尾社區公共托育家園修繕及開辦設施設備費用		1,800,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(16)前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」西螺社區公共托育家園修繕及開辦設施設備費用		2,800,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(17)前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」斗南托育資源中心修繕及開辦設施設備費		300,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(18)前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」虎尾托育資源中心修繕及開辦設施設備費		300,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(19)108年度辦理斗六社區公共托育家園電腦設備費		100,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(20)108年度辦理斗六區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費		435,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(21)108年度辦理斗南區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費		600,000	158,769				158,769	26	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(22)108年度辦理西螺區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費		250,000	197,600				197,600	79	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(23)兒童福利服務中心設施設備費		600,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(24)108年度辦理斗六托育資源中心購置充實中心館舍相關設備費		300,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(25)109年社會福利服務中心設施設備費6中心監視設備、門窗、跑馬燈、館舍設備維護及增置費用、教玩具汰換更新費用		1,200,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(26)108年度辦理斗六區社會福利服務中心購置充實中心館舍相關設備費		110,000	55,200				55,200	50	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(27)109年雲林縣公私協力托育資源中心服務品質精進推動計畫		333,600	19,994				19,994	6	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)109年雲林縣未成年懷孕初級預防教育宣導活動		126,080					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)109年度雲林縣孤挺花弱勢家庭兒少年品格教育暨行為習慣養成服務計畫		330,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		1,610,320
小計		31,435,904	431,563	0	0	0	431,563	1
2.婦女福利
(1)特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助		5,046,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(2)婦女福利服務中心設施設備費		2,035,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(3)109年雲林縣政府社會福利服務中心辦理強化社會安全網業務補助計畫		1,730,000	136,659				136,659	8	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(4)109年度雲林縣祖孫托育服務人員教育計畫		1,265,120					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(5)109年雲林女子館-性別友善關懷諮商外展拓展計畫		102,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(6)「109年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【西螺區】」		494,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(7)「109年雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【台西區】」		494,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(8)「109雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【斗南區】」		497,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(9)「109年度雲林縣新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫【北港區】」		494,400					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		4,422,280
小計		16,581,000	136,659	0	0	0	136,659	1
2-1婦女福利-108年度保留案
(1)108年雲林縣虎尾區社會福利服務中心建築物耐震能力詳細評估計畫		180,000					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(2)108年雲林縣台西區及斗六區社會福利服務中心建築物耐震能力詳細評估計畫		470,000					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(3)婦女服務中心設施設備費		143,241					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用104年度超收數編列使用。 / 3.本案計畫執行中。
(4)海線婦女福利服務中心房屋修繕工程		2,562,143	2,562,143				2,562,143	100	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用104年度超收數編列使用。 / 3.本案計畫執行完畢。
小計		3,355,384	2,562,143	0	0	0	2,562,143	76
3.老人福利
(1)補助各鄉鎮市109年度長青食堂相關費用		68,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應4,088,419元，另使用103年度超收數(629,062)、104年度超收數(19,179,178)、105年度超收數(44,103,341)編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已執行中。
(2)補助社會福利團體辦理長青學苑		200,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(3)補助本縣志願服務推廣中心業務、祥和計畫志願服務運用單位辦理志工授證、評鑑、獎勵、表揚、聯誼、研習座談及研討會、聯繫會報、教育、服務活動、宣導活動等費用		2,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(4)補助推動社會福利團體辦理109年度長青食堂相關費用		12,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(5)補助社會福利團體辦理「雲林縣高齡志工推動計畫」		850,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(6)109年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站計畫相關費用(含據點餐食服務之食材費)		5,046,604					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(7)補助社會福利團體等單位辦理運用科技守護獨居及失智老人智慧手環		2,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 4.目前執行中。
(8)補助社會福利團體等單位辦理老人保護預防性服務-獨居及中高風險老人關懷計畫		1,865,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 5.目前執行中。
(9)補助本縣65歲以上中低收入老人裝置假牙經費		2,692,308					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(10)雲林縣109年度績優照顧服務員及家庭照顧者選拔暨表揚實施計畫		706,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(11)109年雲林縣志工量能提升計畫		998,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(12)109年度雲林縣長青盃趣味競賽補助計畫		271,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(13)109年度雲林縣「縣長盃」全國槌球錦標賽		260,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)109年雲林縣『養生防老做個快樂不老族』長者社會參與計畫		57,200					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)109年度雲林縣長青盃歌唱比賽計畫		80,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		4,627,800
小計		101,653,912	0	0	0	0	0	0
3-1老人福利-108年保留案
(1)108年本縣社區照顧關懷據點計畫相關費用		3,996,856	165,783				165,783	4	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用108年度收入編列預算使用。 / 2.本案計畫執行中。
(2)雲林縣108年度志願服務推廣中心委託計畫		240,642	240,500				240,500	100	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用108年度收入編列預算使用。 / 2.本案計畫執行完畢。
(3)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫		806,750	441,250				441,250	55	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2..使用108年度收入編列預算使用。 / 2.本案計畫執行中。
(4)108年長青食堂服務計畫		397,438	58,400				58,400	15	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2..使用108年度收入編列預算使用。 / 2.本案計畫執行中。
小計		5,441,686	905,933	0	0	0	905,933	17
4.身心障礙者福利
(1)復康巴士人事費用		18,089,244	3,434,976				3,434,976	19	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(2)委託辦理65歲以下身心障礙者送餐服務		674,956					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(3)委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群		7,000,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(4)雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核人力		9,966,825					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(5)委託辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務		152,344					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(6)辦理身心障礙者個案管理及轉銜服務業務經費		7,081,564					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(7)大型復康巴士業務委託民間單位營運		450,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(8)辦理雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫		11,182,500					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(9)辦理手語翻譯暨同步聽打服務		347,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(10)辦理身心障礙者社區日間作業設施費		7,260,000					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(11)辦理109年度身心障礙者家庭托顧服務計畫		2,801,391					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(12)辦理成年心智障礙者社區居住與生活服務		402,450					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫已發包，執行中。
(13)109年度長照服務發展基金一般性獎助經費獎助辦理布建輔具服務資源		611,050					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(14)補助推動社會福利之機構及團體辦理身心障礙者專業人員訓練		340,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(15)補助推動社會福利之團體辦理民間培力、訓練及研習		32,400					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(16)身心障礙者輔助器具補助費		6,400,000	4,574,588				4,574,588	71	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(17)補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用		60,838,400	14,378,114				14,378,114	24	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(18)身心障礙福利服務中心設施設備費		1,200,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(19)雲林縣身心障礙福利服務中心109年度環境清潔及衛生保健實施計畫		676,364					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(20)109年度雲林縣公益彩券分配款專戶管理委員會行政作業計畫		1,454,488	267,586				267,586	18	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)109年度雲林縣需求評估專員服務品質提升暨服務推廣計畫		741,200	26,126				26,126	4	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)溝通無障礙─109年度雲林縣手語翻譯視訊服務開辦記者會		30,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)109年度雲林縣身心障礙者行為輔導種子教師萌芽計畫		462,000	33,750				33,750	7	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(24)雲林縣109年「跨越障礙-行走無礙」復康巴士服務計畫		8,659,700	2,771,987				2,771,987	32	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(25)109年度雲林縣身心障礙者「社區日間作業設施服務品質提升計畫」		2,019,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(26)雲林縣109年度「輔具銀行」營運計畫		900,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(27)109年度雲林縣身心障礙者家庭關懷訪視服務及生活輔導計畫		798,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(28)打造偏鄉輔具無礙資源網-雲林縣109年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫		686,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(29)109年身心障礙家庭關懷訪視及服務計畫		402,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(30)幸福加油站-109年度雲林縣身心障礙者家庭關懷訪視服務及支持服務方案		880,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(31)雲林縣109年成人藥癮者家庭支持服務方案		1,658,380					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(32)愛心不浪費‧弱勢不孤單-雲林縣暖心暖胃愛心年菜整合平臺計畫		826,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		13,843,750
小計		168,867,006	25,487,127	0	0	0	25,487,127	15
1.身心障礙福利-108年保留案
(1)雲林縣家庭暴力防治第一緊急庇護家園環境改善修繕計畫		938,319					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(2)雲林縣政府主動辦理108年身心障礙者聲請監護(輔助)宣告費用補助實施計畫		138,400					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行中。
(3)身心障礙福利服務中心設施設備		225,000	225,000				225,000	100	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用105年度收入編列預算使用。 / 3.本案計畫執行完畢。
小計		1,301,719	225,000	0	0	0	225,000	17
5.其他福利-社會工作
(1)家暴服務中心家暴被害人保護服務		1,097,226	67,780				67,780	6	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(2)家庭暴力、人口販運被害人庇護安置費用及相對人處遇服務費		7,913,936	569,669				569,669	7	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(3)家庭暴力被害人保護扶助工作費		4,317,636	227,723				227,723	5	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(4)困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費(含個案媒合前出養安置需求安置費用、出養人相關服務費用)		9,400,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(5)辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務暨返家追蹤輔導及相關訓練、活動、宣導、研究補助及相關督導訓練		888,868	57,119				57,119	6	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(6)兒童少年監護收養訪視調查、兒少個案後續追蹤輔導		199,590					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(7)辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務		166,043	13,090				13,090	8	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(8)家事服務中心服務費		166,163					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(9)困苦失依不幸兒童少年親屬安置費用、追蹤輔導及服務相關費用		3,853,150					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(10)辦理性侵害被害人家庭處遇服務等支持性服務		1,480,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已完成發包。
(11)辦理「雲林縣109年度成人藥癮者家庭支持服務計畫」		64,788					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(12)辦理「雲林縣109年度辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育服務方案」		64,788					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(13)109年度雲林縣政府試辦計畫-「藥毒癮青少年居家自立宿舍方案」		129,576					0	0	1.使用105年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(14)充實雲林縣兒少保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心辦公環境(購置數位話機、辦公桌椅、屏風、櫃子等)		150,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(15)充實雲林縣兒少保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心辦公環境設施設備維修費、線才安裝費及影印租借費用		248,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應4萬元，另使用104年度超收數(208,000)編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(16)補助社會福利團體辦理109年公益彩券回饋金申請少年自立生活適應協助計畫本府30%配合款		327,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(17)家庭暴力被害人法律訴訟費、醫療及驗傷費、心理輔導、心理治療費、緊急生活扶助、租賃房屋租金補助、個案安置、通譯費、強制介入財產補償等費用		612,400	415,166				415,166	68	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(18)性侵害律師費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復健治療費用、諮商費、訴訟費用、通譯費、強制介入財產補償等專案補助費用		160,000	86,965				86,965	54	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(19)充實雲林縣政府保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心辦公環境電腦設備(含螢幕)及主機置物櫃		195,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(20)雲林縣109年兒少拒毒及預防方案		3,996,680					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(21)雲林縣109年家庭暴力防治社區初級預防輔導計畫		1,593,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(22)雲林縣109年度優秀社會工作人員表揚活動		318,100					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(23)雲林縣辦理109年攜手耕雲-社區防暴紮根培力計畫		344,950					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		247,270					0	0
小計		37,934,164	1,437,512	0	0	0	1,437,512	4
6.其他福利-綜合類
(1)雲林縣綜合社會福利館設施設備費		5,000,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(2)綜合社會福利館雜項物品費用		3,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(3)綜合社會福利館設備養護費及營運管理相關費用		1,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
(4)雲林縣政府社福智慧客服Chatbot採購案		457,077					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
小計		9,457,077	0	0	0	0	0	0
6.其他福利-綜合類-108年保留案
(1)綜合福利館設施設備		26,002,697	21,002,697				21,002,697	81	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 3.本案計畫執行中。
小計		26,002,697	21,002,697	0	0	0	21,002,697	81
（二）社會救助
(1)109年度雲林縣社會救助案關懷訪視暨教務服務計畫		1,000,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已發包。
(2)雲林縣低收、中低收入戶家庭支持自立脫貧及個案管理服務計畫		2,400,000					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已發包。
(3)辦理「109年度智慧福利服務躍升計畫」開放資料收集、教育訓練與計畫推廣等相關費用		1,237,233					0	0	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前已發包。
(4)辦理實物銀行推動計畫以滿足本縣弱勢家庭及有物資需求之家庭日常所需之物資、物資袋等		260,000	260,000				260,000	100	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(5)低收入戶家庭生活補助		38,665,348	38,665,348				38,665,348	100	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(6)低收入戶就學生活補助		30,932,278	30,932,278				30,932,278	100	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(7)低收入戶兒童生活補助		17,040,574	17,040,574				17,040,574	100	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行完畢。
(8)收容本縣查獲遊民及弱勢民眾收容費、醫療費用、健康檢查及住院看護費用等		650,000	595,312				595,312	92	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(9)低收入戶及中低收入戶產婦及嬰兒營養補助		80,000	70,000				70,000	88	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(10)低收入戶及中低收入戶喪葬補助		200,000	200,000				200,000	100	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行完畢。
(11)辦理遊民短期夜宿服務等費用		850,000					0	0	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(12)辦理兒童及少年未來教育及發展帳戶之安置兒童少年自存款		69,000	65,000				65,000	94	1.使用104年度超收數編列預算使用。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.本案計畫執行中。
(13)雲林縣109年度推動福利社區化小旗艦家族實施計畫		1,962,400	9,473				9,473	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(14)109年度雲林縣社區經營輔導計畫		1,439,300					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(15)雲林縣109年度推動社區發展工作及推展福利社區化計畫		3,000,000					0	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
(16)109年度雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案		3,150,500	7,378				7,378	0	1.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 2.本案計畫執行中。
其他待審議之申請補助案件		447,800
小計		103,384,433	87,845,363	0	0	0	87,845,363	85
1.社會救助-108年保留案
(1)108年度推展社區發展工作計畫		360,000	60,000				60,000	17	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢，現核銷中。
(2)108年度推動社區發展及推展福利社區化服務計畫		270,000	270,000				270,000	100	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.本案計畫執行完畢，現核銷中。
(3)108年度雲林縣智慧福利服務躍升計畫		457,077					0	0	1.於109年第1次公彩管理委員會提出預算保留獲准。 / 2.使用104年度超收數編列預算使用。 / 3.本案計畫執行完畢，現核銷中。
小計		1,087,077	330,000	0	0	0	330,000	30
（三）社會保險
(1)補助身心障礙者參加現金給付之保險(公保、農保、勞保、輕度健保)自付部份保險費及個人資料未列入媒體交換者		21,200,000	15,764,410	0	0	0	15,764,410	74	1.109年公彩盈餘分配收入支應。 / 2.該項計畫經費無流用及勻支情形。 / 3.目前執行中。
小計		21,200,000	15,764,410	0	0	0	15,764,410	74
（四）國民就業		0
小計		0
（五）醫療保健		0
小計		0
109年度合計		490,513,496	131,102,634	0	0	0	131,102,634	26.7
保留案合計		37,188,563	25,025,773	0	0	0	25,025,773	67.3
合 計		527,702,059	156,128,407	0	0	0	156,128,407	29.59%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 (e)
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e）					706,990,725		元。
（二）尚未執行之原因： / 部分經費尚未核定或核定後尚未執行，故已請業務單位協助督促申請單位執行情形。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 8,493萬829 元，預計於次季執行經費 / 2,000萬 元。
（二）預計於次季核銷經費 4,000萬元，預估累計至次季止執行率 37.1%。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
□納入集中支付(計息：□是、□否)
■未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
■ 未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：05-5522623					主管簽章：
填表日期：109.03.31

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。