公共工程全生命週期管控機制

參考手冊

|  | 行政院公共工程委員會編印 一○○年三月 |
| --- | --- |

公共工程全生命週期管控機制

目    錄

第一章 前言	1

第二章 權責劃分	2

2.1主要名詞定義	2

2.2工作階段	2

第三章 規劃設計階段管控項目及權責	3

3.1可行性之評估及擬訂計畫成本	3

3.2審查設計、規範與圖樣	9

3.3設計進度之管理	16

3.4工程界面管理	19

3.5設計階段應考量事項	26

3.5.1安全抗災	26

3.5.2環境保護	26

3.5.3景觀作業	27

3.5.4活化資源	27

3.5.5創新技術	27

3.5.6公開說明	28

第四章 採購及招標決標策略	29

4.1招標及決標流程	29

4.2採購策略	30

4.3委託技術服務採購招標決標策略	32

4.4工程採購招標決標策略	33

第五章 工程履約階段管控項目及權責	35

5.1強化計畫時程管控	35

5.2落實三級品管制度	39

5.3工地安全衛生及環境保護	56

5.4優先聘雇我國在地勞工，嚴禁違法外勞	61

5.5估驗計價	62

5.6工程契約變更	65

5.7工程竣工、結算、驗收	68

第六章 接管維護管理機制	75

6.1審慎辦理工程接管	75

6.2健全維護管理機制	79

附件一、全生命週期權責劃分表	82

附錄一、公共工程技術服務契約範本	94

附錄二、公共工程專案管理契約範本	126

附錄三、工程採購契約範本	193

圖目錄

圖3.1 計畫成本擬訂作業流程	3

圖3.2 計畫成本組成架構	6

圖3.3 財務計畫之分析架構	7

圖3.4 設計作業審查流程	11

圖3.5 設計進度管理作業流程	16

圖3.6 設計界面圖說整合流程	22

圖3.7 施工圖繪製作業整合流程	23

圖3.8 施工界面協調作業整合流程	24

圖4.1技術服務及工程採購招標及決標流程	30

圖5.1 施工進度管理作業流程	36

圖5.2 施工品質管理作業流程	39

圖5.3 安全衛生及環境保護檢查作業流程	57

圖5.4 緊急通報組織架構	61

圖5.5 施工估驗計價審查之作業流程	64

圖5.6 變更作業流程	67

圖5.7 竣工驗收作業流程	69

圖6.1 移交接管作業流程	78

表目錄

表2.1 名詞定義表	2

表3.1 單位面積直接工程成本概估表：建築工程	7

表3.2 建築工程經費編估標準	8

表3.3 設計圖說審查重點表	12

表3.4 細部設計審查重點	15

表5.1 「中、小型公共工程品質查(稽)核常見缺失」	45

表5.2 「中、小型工程建議加強注意事項」	49

表6.1 移交接管階段機關與施工廠商之權責劃分表	75

# 第一章 前言

公共工程全生命週期，包括可行性評估、規劃、設計、招標、施工、驗收至接管及營運階段，機關人員及廠商常因為對政府採購法規、契約規定或履約權責不清楚，導致心態保守，時而發生不必要之爭議，不但影響工程進度及品質，也影響設計、施工廠商權益，甚至造成採購申訴及履約爭議。因此，本會研訂本手冊，將公共工程全生命週期各階段重要事項，有關履約管理項目及作業流程及權責劃分，加以說明。

各階段重要工作項目包括：

一、規劃設計階段：可行性評估、擬訂計畫成本、委託技術服務策略、審查設計、規範與圖樣、設計進度之管理、工程界面管理、安全抗災、環境保護、景觀作業、活化資源、創新技術、公開說明。

二、工程招標階段：招標及招標流程、採購策略、委託規劃設計採購招標及決標策略、工程採購招標及決標策略。

三、工程履約階段：強化計畫時程管控、落實三級品管制度、工地安全衛生及環境保護、優先聘雇我國在地勞工，嚴禁違法外勞、估驗計價、工程契約變更、工程竣工、結算、驗收。

四、接管營運階段：審慎辦理工程接管、健全維護管理機制。

本手冊於第二章說明工程各階段應辦工作重點，並劃分各機關(單位)之履約權責；第三至六章進一步就全生命週期各階段，關連作業細節，每個章節依次列舉工作項目及權責、作業流程及注意事項，俾各機關參考採行。

# 第二章 權責劃分

## 2.1主要名詞定義

為避免混淆，各工作階段主要名詞定義如表2.1。

表2.1 名詞定義表

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| 辦理 | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。 |
| 協辦 | 協助辦理相關工作事項。 |
| 督導 | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。 |
| 審查 | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。 |
| 審定 （複核） | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 |
| 核定 | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查 | 收執存查或核符後收執存查。 |

## 2.2工作階段

本手冊依工程生命週期分為可行性評估、規劃、設計、招標發包、施工履約管理及接管營運維護。權責劃分表如附件一。（以機關委託專案管理之模式）

本手冊第三章至第六章將以機關委託專案管理之模式，分別就各工作項目之權責及流程加以說明，至機關未委託專案管理者，得參考相關流程及注意事項，建議各機關將本權責劃分表納入各種招標文件內，俾作為履約之依據。

# 第三章 規劃設計階段管控項目及權責

## 3.1可行性之評估及擬訂計畫成本

一、權責劃分

| 權責 單位 工作項目 | 主辦機關 | 專案管 理廠商 | 可行性 評估廠商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1計畫成本擬定及經濟效益評估 | 核定 | 審查 | 辦理 |

二、作業流程

1.本程序作業流程如圖3.1計畫成本擬訂流程所示。

圖3.1 計畫成本擬訂作業流程

2.流程說明

(1)可行性評估應包括整體興建計畫之成本及預期效益分析，即建造、使用管理維護及報廢等階段有形成本及對自然環境衝擊等無形成本。

(2)可行性評估報告之內容，至少應包括下列項目：

a.公共工程計畫之目的

b.公共工程計畫之概述及內容

c.基本資料調查及分析（如工址調查、水文氣象、公共管線等）

d.環境影響概述、環境影響說明或環境影響評估

e.土地之取得

f.民間參與之初步可行性評估（含財務效益評估）

g.生態工法、資源再利用與維護管理之策略及因應措施

h.提出景觀規劃方向及重點，並進行自然或人文景觀等相關資料調查，繪製自然或人文景觀敏感區位圖

i.在地住民意見

j.環境保護及生態保育

K.預期效益

l.結論及建議方案

(3)計畫成本擬定及經濟效益評估包括：基本假設與參數設定、成本與收益項目、現金流量分析、投資效益分析、融資可行性分析、敏感性分析等，其分析架構如圖3.3。

(4)可行性評估報告之審核，至少應包括下列項目：

a.政策一致性

b.工程技術可行性

c.工期合理性

d.經費合理性

三、注意事項

1.規劃單位應就工址詳細調查、規劃、評估比較，並選定建物型式後，參酌「公共建設工程經費估算編列手冊」規定，就計畫成本完成估算(圖3.2)，經專案管理廠商審查後，由主辦機關依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定送工程會審議。

2.建築工程直接成本得根據需求計畫預估之樓地板面積乘以單位造價及地區係數估算。單位造價及地區係數，依中央(或各級)政府所發佈當年度之「中央(或各級)政府總預算編製作業手冊」所附共同性費用編列標準表及估算手冊之規定，乘以使用需求面積。建築工程單位面積直接工程成本概估詳表3.1所示。

3.一般工程，得就先期規劃之主要工程項目和數量估算(即分項工程成本概估法)，並參考市場行情如民間機構發行之工程物價相關工、料及組合價編列。採用分項工程成本概估法估算後之工程經費，如無特殊理由不得超過前述依據「中央政府總預算編製作業手冊」標準概估之金額；至於建築工程之規劃、設計、監造費、工程管理費或工程專案管理費等費用，請參考「各機關辦理公有建築物作業手冊」第1.2.5節之說明調整，「建築工程經費編估標準」如表3.2。

|  |  | 1.相關資料蒐集、調查、預測及分析費 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.測量費 |
|  | 1.規劃階段 | 3.工址調查、鑽探、試驗及分析費 |
|  | 作業費用 | 4.模型試驗費 |
|  | (含先期規劃 | 5.環境影響評估費 |
|  | 及綜合規劃) | 6.階段性專案管理及顧問費 |
|  |  | 7.規劃分析費 |
|  |  | 8.專題研究報告費 |
|  |  |  | 1.相關資料蒐集、調查、預測及分析費 |
|  |  |  | 2.測量費 |
|  |  |  | 3.工址調查、鑽探、試驗及分析費 |
|  |  | 1.設計階段 | 4.階段性專案管理及顧問費 |
|  |  | 作業費用 |  |  |
|  |  | (含初步設計 | 5.設計分析費 |  |
|  |  | 及詳細設計) |  |  |
|  |  |  | 6.專題研究報告費 |
|  |  |  | 1.用地取得費 |
| 計 畫 成 本 | 2.建造成本 | 2.用地取得及 | 2.地價調整費 |
| (由一個或數個子 | (工程經費) | 拆遷補償費 | 3.拆遷補償及遷移費 |
| 計畫組成) |  |  | 4.拆遷補償及遷移費之調整費 |
|  |  |  | 5.辦理上述業務之作業費 |
|  |  |  | 1.直接工程成本(工地工程費，詳各專 |
|  |  |  | 篇) |  |
|  |  |  |  | 1.工程行政管理費 |
|  |  |  |  | 2.工程監造費 |
|  |  | 3.工程建造費 | 2.間接工程成本 | 3.階段性專案管理 |
|  |  |  |  | 及顧問費 |
|  |  |  |  | 4.環境監測費 |
|  |  | 4.其他費用 |  | 5.空氣污染防制費 |
|  |  |  | 3.工程預備費 |
|  |  |  | 4.物價調整費 |
|  |  | 5.施工期間利息 |  |
|  | 3.利息 |  |  |
|  | 4.營運及維修成本(包含階段性專案管理及顧問費) |  |  |

圖3.2 計畫成本組成架構

資料來源：「公共建設工程經費估算編列手冊」

圖3.3 財務計畫之分析架構

表3.1 單位面積直接工程成本概估表：建築工程

依據中央政府總預算編製手冊取得單位面積造價資料Ａ元／m2。 A. 預估直接工程成本＝單位面積造價×總樓地板面積 B. 地區修正係數＝因施工現場所在位置，考慮勞工、材料之供給情形之彈性調整係數（一般為0.8～1.2之間） C. 特別修正係數＝高難度施工或特殊指定建材或特定包商或來自業主之指定（無特殊情況時為1.0） D. 修正後金額＝A×B×C

表3.2 建築工程經費編估標準

| 成本項目 | 涵蓋範圍 | 編估標準 |
| --- | --- | --- |
| 一、設計階段作業費用 | 如圖3.2所示。 | 按實估列或按直接工程成本之3%~4%估列。 |
| 二、用地取得及拆遷補償費 | 如圖3.2所示。 | 參照最近工程辦理實績估列，若需詳細計算時： a.用地取得費依照公告土地現值加成估列。 b.拆遷補償及遷移費依各縣市政府查估標準編列。 c.另考慮作業費用、地價調整費、及拆遷補償及遷移費之調整費。 |
| 三、工程建造費 |  |  |
| 1.直接工程成本 | 如圖3.2所示。 | a.參考鄰近類似工程單價，按時地不同酌予調整引用。 b.依施工計畫作單價分析後引用。 |
| 2.間接工程成本 | 為工程監造管理之成本，包括工程（行政）管理費、工程監造費、階段性營建管理及顧問費、環境監測費、安全衛生費及空氣污染防制費等。 | a.按實分項估算或按直接工程成本之10%~15%估列。 b.工程（行政）管理費係指中央政府各機關工程管理費支用要點之工程管理費。 |
| 3.工程預備費 | 為彌補進行本估算當時引用資料之精度、品質和數量等不夠完整、可能的意外、無法預見的偶發事件等因素而準備之費用。 | a.按直接工程成本之百分比估列，規模較小或較單純工程，其編列下限為零，上限為10%；而規模較大或較複雜工程，其上限為15%。 b.如依單位面積成本概估法估算直接工程成本時，不另估列工程預備費。 |
| 4.物價調整費 | 因應施工期間物價上漲之調整費用。 | 以(直接工程成本+間接工程成本+工程預備費)合計之值，按每年預估上漲率依複利法分年估列。 |
| 四、其他費用 | 詳見「估算手冊」總則第三章說明。 | a藝術品設置費按直接工程成本之1%估列。 b.其他視需要或有關法規規定按實分項估算。 |
| 五、施工期間利息 | 融資貸款及建設公債等之利息，於進行財務規劃時須考慮此項費用。 | 依分年經費(設計階段作業費用+用地取得及拆遷補償費+工程建造費+其他費用)及資金來源，按複利逐年估算。 |
| 六、建造成本(工程經費) | 上述(一、至五、項)費用總計 |  |

## 3.2審查設計、規範與圖樣

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 規劃單位 (或基本設計廠商) | 設計單位 (細部設計廠商) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6規劃準則-行政面 | 核定 | 審查 | 辦理(規) |  |
| 2.1.6規劃準則-技術面 | 核定 | 審查 | 辦理(規) |  |
| 2.1.8基本設計準則及綱要規範 | 核定 | 審查 | 辦理(規) |  |
| 3.1.3細部設計準則之擬訂 | 核定 | 審查 | 辦理(規) |  |
| 3.2.4施工或材料規範之編擬 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |
| 3.2.11設計成果 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |

註：(規)指依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定。

二、作業流程

1.設計作業審查流程圖如圖3.4。

2.流程說明

(1)設計工作品管及檢核主要項目

a.規劃單位(基本設計廠商)依契約規定項目及時程提送基本設計文件(包含設計意念說明書、法令分析、配置圖、基礎、結構系統計畫、設備系統計畫書、初步套合圖、初步預算書等)；詳細成果應包括之書圖或資料。建築工程請參考「各機關辦理公有建築物作業手冊第三章」辦理，專案管理廠商應於規定時間內審查完成。

b.基本設計成果經專案管理廠商審查並經主辦機關核定後，設計單位(細部設計廠商)應依契約規定項目及時程提送細部設計文件(包含詳細配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、內外裝修表及裝修材料表、景觀圖、詳細結構圖、結構計算書、設備規格、系統圖、昇位圖、初步套合圖、初步預算書等)；詳細成果應包括之書圖或資料；專案管理廠商並應依契約規定時間內審查完成。

c.專案管理廠商審查重點如表3.3。

d.規劃、設計單位應提出規劃、設計預定進度表，將基本設計完成時間、都市設計審查完成時間、結構外審完成時間、取得候選綠建築時間、建造執照取得時間及細部設計完成時間等設為專案管理廠商審查管制點，並送主辦機關核定。

e.專案管理廠商審查可配合規劃設計單位邊設計邊審查，以縮短整體作業時間，必要時得召開審查會議。審查時間視圖量多寡而定，但審查時間以不超過十四日為原則；專案管理廠商應針對審查情形及結果，製作綱要每週向主辦機關報告。

圖3.4 設計作業審查流程

表3.3 設計圖說審查重點表

| 項目 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 設計圖查核 | 1.法規檢討。 2.空間需求（含結構、漏水改善以及建築外牆整修等）、平面配置、單元空間之檢討。 3.機電系統（電力系統、給水系統、排水系統、電信及網路系統、空調通風及煙控系統、消防系統、CCTV系統、避雷及接地系統等）。 4.景觀設施設置。 5.相關設施。 6.主辦機關核定。 |
| 請照圖查核 | 1.審查簽認表格是否完成。 2.建照申請圖面是否齊全。 3.消防、自來水、電力、電信等設備機房是否預審通過。 |
| 施工圖查核 | 1.建築、結構、水電、運動設施、消防等施工大樣圖套圖核對尺寸及管道、設備箱體、樑柱位置。 2.基地高程與排水檢討。 3.各種大樣詳圖查核。 4.防水施工圖查核。 5.電梯發電機監控系統、給排水系統、消防系統、電信及資訊系統、污水環工系統之查核。 6.報請主辦機關核定。 |
| 材料及規範查核 | 1.材料使用之適宜性、符合規範要求。 2.廠牌型號是否符合標準。 3.提出施作材料樣品送交主辦機關備查。 |

(2)設計階段材料/設備審查重點

a.基本設計階段：專案管理廠商應確實審查主要材料裝修表、設備表。各項基本設計準則及綱要規範經專案管理廠商審查並經主辦機關核定後，再據以辦理後續各項細部設計作業。

b.細部設計階段：設計單位應依經專案管理廠商審查並經主辦機關核定之材料裝修表及設備表編製物料設備規範。專案管理廠商於細部設計送審初期，應審查設計單位之裝修及設備表，是否與需求計畫書、基本設計準則及綱要規範相符。

三、注意事項

1.有關「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定主辦機關應於完成設計成熟度30%之設計成果，檢送相關設計書圖及概算送工程會審查，其需檢送之資料除依公共建設工程經費估算編列手冊及「各機關辦理公有建築物作業手冊」第一章之規定編列概算經費，估算各工項之數量及價格(初步預算書)，另依基本設計主要書圖規定辦理。

2.材料、預算檢討等之審查會議

專案管理廠商針對特殊性、複雜性、系統性的材料及設備，應協助主辦機關審查，主辦機關審查時得邀請專業人士參加。

3.特殊（專利）工法、材料、設備暨同等品之處理

請依政府採購法第二十六條規定辦理。

4.綠建築標章或候選綠建築證書申請

(1)工程總造價在新臺幣五千萬元以上之公有新建建築物，需依「綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」規定申請綠建築標章或候選綠建築證書，

(2)前項綠建築標章或候選綠建築證書評定書，應由申請人檢具申請評定相關文件，向內政部指定之綠建築標章評定專業機構（財團法人台灣建築研究中心）辦理，經認可通過者由內政部發給標章或證書。申請標章或候選證書至少須通過九項指標中之四項指標，其中「日常節能指標」以及「水資源指標」為必須通過之指標。

5.營建剩餘土石方處理及協調機制

專案管理廠商應於規劃設計階段，要求規劃設計單位力求挖填土石方之平衡，如有剩餘或不足時，應先協調跨計畫、跨區域、跨機關之土石方交換。營建剩餘土石方處理及協調機制詳細內容請參考「各機關辦理公有建築物作業手冊」之規定。

6.細部設計審查

基本設計核定後，辦理細部設計之審查時，工程主辦機關得邀請使用單位及其上級單位派員參加，其次數以不少於二次為宜，如預定二次審查，則第一次審查辦理時程約在細部設計二分之一時，其內容應包括材料、施工規範及施工說明草案；第二次時程在細部設計初步完成後，內容除含第一次審查意見辦理情形說明表、施工說明及施工規範，於審查會中應詳細紀錄審查意見，並於期限內完成修正，由專案管理廠商審查後，送主辦機關核定。

審查重點應包括功能需求、經濟性、安全性、施工性、管理維護性、生態環境及創新等如表3.4。

7.施工規範之編訂及招標文件請依「公共工程施工綱要規範實施要點」及「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」等規定辦理。

8.水土保持義務人於山坡地或森林區內從事開發行為，於完成設計後，應依「水土保持法」、「水土保持計畫審核監督辦法」之規定，擬具水土保持計畫送請主管機關核定，如屬依法應進行環境影響評估者，並應檢附環境影響評估審查結果一併送核。

表3.4 細部設計審查重點

| 項次 | 審查內容 | 審查項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | 符合設計規範 |  |
|  |  | 選用工法之施工安全 施工程序及工作動線 |  |
|  |  | 鄰近構造物保護措施 |  |
|  |  | 開挖方式及擋土支撐 |  |
| 2 | 施工性 | 圖說規範內容一致性 | 降低疑義澄清與變更設計 |
|  |  | 施作單元模具化 |  |
|  |  | 工期合理化 |  |
|  |  | 施工技術及材料之普遍性 |  |
|  |  | 材料及工法之可替代性 |  |
|  |  | 具體之緊急應變措施 |  |
| 3 | 功能性 | 機電系統功能完整性及各系統間之整合 |  |
| 4 | 維護性 | 材料耐久性 |  |
|  |  | 維護技術及維修材料取得 |  |
| 5 | 環評審查結論及環境保護對策辦理情形 | 採用綠建築或綠營建工法 | 查核送審文件符興建計畫、契約基本需求及不低於投標文件之承諾 |
|  |  | 環境影響評估 |  |
|  |  | 交通維持計畫 |  |
|  |  | 水土保持計畫 |  |
| 6 | 景觀衝擊影響 | 影響景觀之設施物柔化處理 |  |
|  |  | 植栽規劃 |  |
|  |  | 景觀維護措施 |  |
| 7 | 經濟性 | 考慮前四項因子後，所需成本是否在預算額度內 |  |
|  |  | 針對選用工法、材料設備、結構系統及尺寸規模進行價值工程研析 | 避免過度設計 |
|  |  | 預算單價市場調查 | 務求單價合理 |

## 3.3設計進度之管理

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 設計單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.10設計進度管理 | 備查 | 審定 | 辦理 |

二、作業流程

1.本程序作業流程如圖3.5設計進度管理作業流程。

圖3.5 設計進度管理作業流程

2.流程說明

設計進度管理重點在於各項設計進度時程之管控作業，各工作項目資料應按時送審（如都市計畫審議等作業）、各類營建許可申請及執照取得，其重點如下：

(1)編製設計階段工作進度表，應依主辦機關計畫需求及服務契約規定，經專案管理廠商核定後，作為進度管理的依據。

(2)工作進度表應設定各階段作業控管里程碑，如決標、取得建照、開工、結構體完成、取得使照、竣工等，以分段控制作業時程。

(3)專案管理廠商審查設計進度管理作業，重點如下：

a. 審查設計預定進度表：設計時程是否符合總預定進度表之期限？作業項目與工時是否適當？各作業間的邏輯關係、要徑及作業里程碑是否合理可行？

b. 審查設計人力計畫：設計單位提出設計人力計畫是否合理？

(4)設計單位應依管制時程提送細部設計文件(含細部設計圖、工程經費、施工規範等)。專案管理廠商定期召開工作協調會，對設計進度表之落實情形及潛在問題進行協調與追蹤，並將辦理情形適時向主辦機關提報。

三、注意事項

1.專案管理廠商注意事項

(1)檢討設計單位人力是否足夠。

(2)設計進度與成果之督導。

(3)召開工作協調會瞭解設計執行狀況。

(4)進度落後時，要求設計單位提出改善計畫。

(5)檢核設計進度。

2.為掌控進度，設計單位應訂定設計作業里程碑，設計期間應分階段審查。

3.設計單位應定期提報設計進度，以利控管設計進度，並彙整設計單位工作成果呈報主辦機關。

4.施工困難度（如與鄰房的近接施工、交通維持的影響、大地地質的突變等）及其他障礙因素等，設計時應仔細檢討，並研擬對策或替代方案。

5.設計契約中通常有預付款及階段性付款的規定，針對付款條件、時程及給付額度等應具體並與作業里程碑相互配合。

## 3.4工程界面管理

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 專案管理廠商 | 規劃 單位 | 設計 單位 | 監造 單位 | 施工 廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.12 各專業服務及技術服務廠商 之工作協調及督導 | 辦理 |  | 協辦 |  |  |
| 3.2.19 設計界面圖說整合 | 審定 |  | 辦理 |  |  |
| 5.1.10.2施工圖套繪 | 備查 |  |  | 核定 | 辦理 |
| 5.2.1.1 施工界面協調作業 | 督導 |  |  | 辦理 | 協辦 |

工程規模愈大、功能愈多，涉及之專業領域愈廣，材料設備也相對繁雜，稍有不慎易產生廠商間界面爭議：

1.縱界面

在機電設施方面最為常見，例如空調工程所需的電源（容量、電壓、相數、頻率）設施（斷路器、導線）、水源（壓力、水量、溫度）設施（管路）及排水系統，方能提供完善的服務。

2.橫界面

各標工程間最常發生的界面為結構強度與使用空間分配，例如建築物的樓地板荷重強度，須能安全承載置放於其上的設備及所有的管線，以及設備的空間位置是否會互相妨礙等。

3.監控介面

鑑於大型建築大部分已設置中央監控或類似功能設施，為達系統整合、功能完善各系統應提供相關監控介面。

二、作業流程

1.機關間之界面協調

涉及各目的事業主管機關權責及民眾抗爭者，可透過下列方式整合：

(1)	施工前應辦理會勘釐清事項

a. 工區既設公共設施已有損壞者。

b. 工區下游原有排水系統阻塞造成工區範圍有積水現象者。

c. 工區消防栓位置、數量確認，並須於竣工後復原。

d. 交通管制設施變更或廢止，並須於竣工後復原。

e. 鄰近房屋調查及鑑定。

(2)	辦理施工前說明會

召開工程施工說明會與相關鄰、里居民解說施工步驟、時程、 交通維持內容及尋求配合協助事宜。

(3)	辦理施工前會勘

開工前應邀集相關村里長、相關權責單位（交通、路燈、水利、號誌、停車…）、廠商、管線單位協調施工時程、交通維持內容及尋求配合協助事宜。

(4)	施工中應辦理事項

對於民眾關注或位於環境敏感區位之重大工程，宜建立當地社區民眾、社團及專家學者等之施工參與機制，並妥為辦理施工安全及環境監測等措施，以降低施工之衝擊。

(5)	竣工後應協調辦理事項

a. 道路中心樁之復樁、無樁位地區應辦理鑑界。

b. 水電工程報請消防主管機關檢查。

c. 建築工程依建管程序向建築主管機關申報竣工。

d. 排水設施向污水主管機關申報勘驗接管。

e. 交通管制設施、工區消防栓復原會勘。

f. 電梯工程向電梯協會申報安全檢查。

g. 請領建築使用執照、室內裝修使用許可及申請接水、接電。

h. 申辦綠建築標章。

2.	計畫內相關標案之整合

施工過程機電系統各標間之協調整合（機－機界面）及機電系統與土建工程之協調整合（機－土界面），可透過以下途徑達到整合的目標：

(1)	界面整合會議之召開

界面事項，涉及機關權限者應由機關召集之；不涉及機關權限，屬廠商間協調者，由主廠商（若為共同投標者為代表廠商）召集之。

參加單位包括機關、監造單位、設計單位及相關連廠商等相關人員，討論之內容除了各契約之界面項目以外，各單位如在工作中發現必須協調的項目，應在會議中一併提案討論，界面整合會議原則每個月召開一次。另土建廠商亦應負責召開處理該工地範圍界面協調之會議，通常每個月召開二次，出席人員包括相關連廠商及監造單位，檢討研商每個關連廠商之進場次序、水電管制等作業。

(2)	CSD/SEM圖說之套繪

凡是機電系統工程所需之牆面開孔、預埋管件、地板開孔或是套管預留均由土建廠商依據機電廠商之需求施作。彼此可由CSD圖（Combined Service Drawing）和SEM圖（Structural Electric and Mechanic Drawing）之協調，並經監造單位審核後，據以執行。

3.設計界面圖說整合

(1)流程圖如圖3.6設計界面圖說整合流程。

(2)流程說明

a. 設計單位就工程規劃的功能標的，規劃設計環控及其他專項設備的容量及系統連接需求繪製設計圖，繼依前述系統連接需求繪製給排水系統設計圖，最後再彙整整體電力、控制、監控需求繪製設計圖，整合為完整設計。

b. 專案管理廠商檢查上述各項專業設備系統是否均已完整符合需求後，設計單位應重新檢視修正各項設備安裝區位、需要空間、結構強度需求及管路預定路徑後，提出定案的機電、結構設計圖。

圖3.6 設計界面圖說整合流程

4.施工圖繪製作業整合

(1)流程圖如圖3.7施工圖繪製作業整合流程。

(2)流程說明

a. 監造單位應於廠商繪製施工圖前先召集施工廠商協調分配各項設備安裝位置、相關管路進出路徑及操作、維護等所需使用空間與區位。

b. 監造單位應督導各施工廠商於完成施工圖繪製工作後予以套合，無誤時由廠商予以簽認後送監造單位核定；監造單位審查無誤後送專案管理廠商備查。

圖3.7 施工圖繪製作業整合流程

5.施工界面協調作業

(1)流程圖如圖3.8施工界面協調作業整合流程。

(2)流程說明

a. 各標廠商常有在同一空間同時施工情事，故應事先協調施工順序及預定施工時程，以免互相耽誤。機電設備的體積龐大，其運輸動線的安排，錯開施工時機尤須特別注意。

b. 系統銜接與配合施工收尾工作，若相關的契約條款、  設計圖、說明書中未作完整規範時，應事先協調或裁定責任歸屬。

圖3.8 施工界面協調作業整合流程

三、注意事項

1.機關間之界面協調，應掌握計畫時程，若機關間協調不成，應向上級機關反映，以免延誤進度。

2.	設計單位、監造單位及廠商間亦存在相關界面問題，如廠商對其承攬之工程，未能充份瞭解掌握設計之理念、安全極限、施工應注意之事項及監造單位之要求等，將影響後續施工成果；故上開資訊均應於施工前傳達給廠商，俾利正確施工。

3.	設計單位應就其設計內容訂定施工應注意之事項，並列席開工協調會說明設計之理念、安全極限及施工應注意之事項；監造單位應儘早將監造計畫提送機關審查核定，並將核定之監造計畫送廠商擬訂施工及品質計畫，並於開工協調會時對廠商說明監造作業相關要求及規定。

4.	施工界面網圖之檢討：機電系統工程各關連性廠商在各工項施工前，應提出設備元件安裝計畫（稱為初步安裝計畫），由土建廠商綜整出總和的安裝計畫或是安裝時程，進而繪製施工網圖。因此，著重施工安裝之時序管制及進場作業邏輯排序，並管制機電系統設備製造時程是否能如期配合進場施作。

5.	施工界面進度之管理：除了施工網圖以外，土建廠商必須預告其工作進度給關連廠商，以便關連廠商配合。

6.	CSD圖檢討項目

「機－機界面」CSD圖

(1)各設備管路放樣尺寸。

(2)	各管路垂直高程。

(3)設備與管路銜接之細部與尺寸。

(4)	管道轉彎與彎折處之細部檢討。

(5)	管道分歧處之細部、管道大管接小管變換處之細部檢討。

(6)	管路重疊、交錯處之各向剖面檢討。

7.	SEM圖檢討項目

(1)「機－土界面」SEM圖

(2)各機房隔間放樣尺寸。

(3)各空間剖面圖，結構與機電設備管路配置關係與尺寸。

(4)管道間預先開口之位置。

(5)外牆開口之位置與尺寸。

(6)預埋管、預留套管之位置與尺寸。

(7)設備基座之位置與尺寸。

(8)管路與室內隔間牆交接處之開口位置。

## 3.5設計階段應考量事項

3.5.1安全抗災

工程規劃設計應將施工階段與完工營運階段之安全抗災需求納入考量。

一、施工階段安全抗災應注意事項

1. 施工階段之結構體之結構行為與完工階段有所不同，規劃設計時應檢核結構體之最危險狀態是否發生在施工階段，並預為設計支撐、預壓、預力、預拱等措施。

2. 施工階段之工程設施，因消防、機電、監測等設施尚未發揮正常功能，加上施工機具之運轉需求，可能致使用電與外部尺寸等超出安全界線，規劃設計時應加以檢核。

二、完工營運階段安全抗災應注意事項

1. 規劃設計時應考量工程設施之重要性及其失敗時將導致之危害程度，加以合理預留完工營運階段之備載容量及安全係數。

2. 將以往之災害案例檢討結果回饋至工程設計中

3. 工程規劃設計時即應考慮未來之接管單位之巡檢維護能量，選用妥適之構造型式。

4. 應考量設置災害預警設施。

5. 規劃設計階段即應擬定緊急應變策略並加以演練。

3.5.2環境保護

一、規劃設計階段應注意事項

工程開發規模與開發方式應儘量避免對環境生態造成衝擊，於環境敏感區位內應採取迴避原則，或採用適當之設計，減少於環境敏感區位內之出露量體，以降低對生態系統之直接衝擊。

二、施工階段應注意事項

1. 環境調查監測

針對開發行為對環境可能產生之不良影響，應訂定監測項目並研擬因應對策，範圍應涵蓋空氣品質、噪音振動、廢棄物、水文、地形地質、景觀、社會環境、文化遺址等項目。

2. 生態調查與保育

(1)生態調查完整性：調查範圍包括陸域生態、兩棲類、水域生態、底棲生物、浮游性動物及附著性藻類等。

(2)生態保育：工程規劃採迴避原則，避免影響野生動物之棲息環境，並以補償替代性之生態工法減輕對生態的衝擊。

3. 交通維持與土石方疏運

土方運輸路線規劃，儘量利用閒置路線或非瓶頸路段作為運輸路線，降低對既有交通之影響。

3.5.3景觀作業

參考交通部96年12月頒布之「公路景觀設計規範」第2章－公路規劃設計施工之景觀作業，增列規劃設計階段、施工階段、完工營運階段應注意事項。

3.5.4活化資源

一、暨有設施之活化利用

對於工程計畫範圍內之閒置資產，於工程規劃設計時應依併納入考量，以變更用途或作為工程輔助設施方式加以活化利用。

二、施工產生土石方之活化利用

規劃設計階段應儘量採取土石方挖填平衡之方案，以降低工程經費並兼可減輕對環境之衝擊。若仍有餘方，應考量將之活化利用於河床加固、填築養灘或景觀砌石等用途，若工程產生之土石方屬有價值之材料，應列於施工契約中以有價料出售，以降低工程造價。

3.5.5創新技術

對於工程難度較高，或施工因素複雜之工程，於規劃設計階段除可借鏡既有之工程經驗之外，亦可考量引進新科技、新工法，以達成提高施工安全、確保品質、縮短工期及減省成本之多重目標。

3.5.6公開說明

規劃設計之成果，宜分階段向各界充分說明，並藉以達到雙方溝通的目標。尤其對於有意投標之廠商得以先行瞭解設計之內容，經由充分的討論，有助於檢討設計之可行性，降低工程風險。同時提供投標廠商充分的時間，擬訂施工計畫並合理之投標價格。

# 第四章 採購及招標決標策略

## 4.1招標及決標流程

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 設計單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.18工程招標文件(契約書圖文件草案) | 核定 | 審查 | 辦理 |
| 4.1.1招標文件公開閱覽及修正 | 辦理 | 協辦 | 協辦 |
| 4.1.2公告及疑義處理 | 辦理 | 協辦 | 協辦 |

二、作業流程

一般工程，係先辦理技術服務委託規劃設計，再依規劃設計成果辦理後續工程採購，其招標及決標流程如圖4.1所示。

圖4.1技術服務及工程採購招標及決標流程

三、注意事項

辦理招標及決標作業之應注意事項，詳請參閱本會網站首頁「政府採購」項下內相關下載。

## 4.2採購策略

一、各工程主辦機關應遵照政策要求期限，充分考量工程特性及環境，訂定各項作業之完成時間，在縮短工期、提升招標效率之前提下，研擬採購策略，經主管部門核定後分送各管考機關或單位備案。招標文件必要時得載明「預算未完成立法程序前，得先保留決標」之文字，俾提前辦理招標。

二、除傳統之發包方式外，為縮短執行時程，在可提升採購效率、確保品質、縮短工期及無增加經費之虞情形下，可採統包方式辦理招標，將設計與施工合併於一標，以縮短作業期程；或採用同步施工方式，將工程計畫適當的分標，分階段進行設計與施工，俾縮短重疊等待設計的時程。

三、各重大計畫案，於完成招標文件草案時，即公開徵詢各界意見。除對業界釋出明確訊息，亦可經由透明化的討論過程，檢視設計規範有無瑕疵，或廠商資格及履約條款是否合理或有不公平限制競爭之情形，俾能事前修訂，減少正式招標階段的疑義澄清，以及履約階段的爭議，進而防弊於先，加速發包時效。

四、各項工程可考量公共利益，在合理範圍內縮短工期，並於編列預算及訂定底價時合理反映廠商因壓縮工期趕工所增加之施工費用，提高趕工誘因，以縮短施工期限。針對尚未招標決標之公共工程，可考量在不超過預算額度及合理訂定履約期限之前提下，參考工程會98年10月12日函頒「縮短公共工程工期之招標決標策略」之5種策略，於招標文件預先載明提前完工每日獎勵金及逾期履約每日違約金，以鼓勵廠商提前完工；對於已決標之工程未訂有趕工規定者，機關得依行政院96年6月15日院授工企字第09600221480號函修正之「公共工程趕工實施要點」，評估是否有依該要點辦理趕工之必要。

五、主辦機關如無能力執行重大工程，得委託專案管理廠商（PCM），使其成為主辦機關之分身，協助推動標案；或考量運用退休工程專業人力協助推動。工程會已建置「行政院所屬各機關9職等以上工程退休人員資料庫」，各機關可逕洽協助辦理工程查核、災後復建勘災或提供諮詢。主辦機關亦得依政府採購法第40條規定洽請專業工程機關代辦採購，其分工權責劃分，另以代辦協議書定之。行政院98年4月22日院授工企字第09800166920號函頒「機關洽請代辦工程採購執行要點」，及99年8月17日院授工企字第09900332860號函頒「公共工程洽辦機關與代辦機關權責劃分參考原則」可供遵循。

六、除依涉外政府採購條約或協定，而須開放外商投標者外，是否僅允許國內廠商投標，或擴大允許外國廠商參與。（註：營造業法第69條第2項規定：「外國營造業依第一項規定得為營業，除法令、我國締結之條約或協定另有禁止規定者外，其承攬政府公共建設工程契約金額達十億元以上者，應與本國綜合營造業聯合承攬該工程」）

七、整合同性質之採購案，併案招標，簡化分標介面，合理分配可運用之施工場地，以免標案件數太多，不易管理，或違反政府採購法第14條、「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第6條分批化整為零之規定。

八、招標文件預為訂明各施工階段控管里程碑及其逾期違約金，決標後納入契約控管執行。

## 4.3委託技術服務採購招標決標策略

一、100年1月26日修正公布之政府採購法第52條，明定公告金額（目前為一百萬元）以上之技術服務，得採不訂底價之最有利標方式辦理。

二、技術服務之採購，可依政府採購法第22條第1項第9款規定，以限制性招標辦理公開客觀評選，其評選優勝廠商之作業，應依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，準用最有利標之評選規定。

三、因技術服務廠商係以技術能力取勝為主要考量，可於招標文件預先訂明固定之服務費用或費率，依該服務費用或費率決標，免將價格納為評選項目。

四、同類或同區域中小型工程建議以併案或採開口契約辦理評選，其採購件數較多者，亦得採複數決標方式，避免集中由少數廠商承攬。

五、可依政府採購法第21條規定採選擇性招標方式辦理，預先辦理廠商資格審查，建立合格之技術服務廠商名單，並給予平等受邀參與後續階段投標機會。

六、如同一工程計畫案有決標予兩個（或以上）技術服務廠商之必要者（如基本設計與細部設計分別辦理招標），宜注意界面整合之問題，避免權責難以劃分及彼此推諉責任。

七、委託技術服務契約，以採用工程會訂頒之「公共工程技術服務契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」為原則。

## 4.4工程採購招標決標策略

一、依政府採購法第52條第1項第4款採用複數決標之機制，例如1年期搶修工程開口契約分區複數決標予2家以上廠商；同性質數項工程合併於一招標案分項複數決標；另於此等複數決標之招標公告及招標文件載明各得標廠商於同區、跨區或跨項支援之後續擴充條款。

二、採用工料分離採購，對於占工程預算金額比率較大且物價變動較劇之工程材料，可另案招標供工程施工廠商使用。

三、採用評分機制決標予優良廠商。以統包方式辦理之工程，其甄選廠商之程序涉及審查廠商提出之設計、計畫內容、價格等之優劣，可採評分機制決標予最有利標（政府採購法第56條），或採異質採購最低標之決標方式（政府採購法施行細則第64條之2，評分項目不包括價格）。

四、物價指數調整條款，採用工程會訂頒之「工程採購契約範本」，依個案特性訂定合理之物價指數調整條款（例如適用個別項目物價指數調整契約價金之契約項目），反映物價變動情形。

五、符合政府採購法第22條第1項各款情形之一，或辦理第105條第1項第2款之採購，可採限制性招標。

1. 依政府採購法第22條辦理者

(1)經第1次公告招標結果，無廠商投標或無合格標之案件，如計畫時程已落後之工程標，可依政府採購法第22條第1項第1款及其施行細則第22條第1項、第23條之1規定，不另公告招標，改採限制性招標，邀請過去表現優良之2家以上廠商以比價方式辦理。

(2)遇有不可預見之緊急事故（如莫拉克風災），致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要辦理之採購，可依政府採購法第22條第1項第3款採限制性招標。

(3)考量工程之特性，依政府採購法第22條第1項第7款後續擴充之規定，於招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量，屆時即得據以辦理，例如：就未來可能發生之搶修工程，於平時先公告招標，訂一定期間內不確定數量之開口契約，並保留後續擴充一定期間、金額或數量之權利。

2. 涉及人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之工程採購事項，可依政府採購法第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定，採限制性招標方式辦理。

六、經第1次公開招標結果，有1或2家廠商投標而流標，或開標結果廢標之案件，依原招標文件重行招標者，政府採購法第48條第2項及其施行細則第56條規定僅1家或2家廠商投標亦得辦理開標。

七、機關邀請過去表現優良之2家以上廠商以比價方式辦理者，其邀請對象之選定，可參考工程會建置之優良廠商資料庫所列名單。

八、工程契約以採用工程會訂頒之「工程採購契約範本」為原則。

# 第五章 工程履約階段管控項目及權責

## 5.1強化計畫時程管控

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 監造單位 | 施工廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.3施工進度控管 | 備查 | 督導 | 審查 | 辦理 |
| 5.2.1.4監造報表 |  | 核定 | 辦理 |  |
| 5.2.1.5施工日誌 |  | 備查 | 核定 | 辦理 |
| 5.2.1.6監造月報表 | 備查 | 核定 | 辦理 |  |
| 5.2.1.7施工月報表 | 備查 | 備查 | 核定 | 辦理 |

二、作業流程

本程序作業流程如圖5.1施工進度管理流程。

圖5.1 施工進度管理作業流程

三、注意事項

1.施工進度表應包括施工廠商預計自開工之日起至規定完工日止之一切作業順序及重要工作項目（包括設備、材料、機具之採購等工程進行有重大影響之項目），標示其相互關係並明訂主要工作項目之里程碑，俾利相關工程之配合與時程之掌握。

2.整體施工計畫主要項目至少包含施工期程、計畫、施工要領、施工工班人力、主要施工機具數量、材料及設備、工程品質管理標準及施工自主檢查表等；分項工程施工計畫，至少應包含施工程序、施工方法、施工機具、人力及施工計畫網狀圖。

3.各項施工計畫、進度報告等文件，雖經主辦機關或專案管理廠商或監造單位審查與核定，均不免除其對契約應負之義務與責任。

4.專案管理廠商應定期或於必要時，進行施工進度檢討，若有延誤履約進度情形時，應依契約及「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」等相關規定辦理。

5.為有效管控工程進度，主辦機關應設置專責之計畫管制單位，負責計畫時程之管控，除定期提報預警訊息，並召集工程協調會議，解決工程介面爭議，並督導施工單位改善落後項目，至於時程管控網圖以管理層次區分如下：

(1)主網圖（Master Schedule）：訂定明確之計畫管控時程，顯示各分標間之重要介面里程碑，並全貌掌握計畫執行之進度，提供高階管理階層運用。

(2)中間時程網圖（Medium Schedule）：計畫內分標的時程，予以細緻化，除保留各標之介面關係外，各標之時程亦應區分各重要之施工階段與施工作業，提供工程專業主管進一步一窺全貌之機制。

(3)施工時程網圖（Detail Schedule）：每一施工分標，均應製作施工網圖，詳細列出各施工計畫階段之工作項目，作為基層施工單位管控進度之用。

6.主辦機關應辦理全生命週期之管控，除了納入一般設計、施工階段之工作項目外，應包括各項工程之前置程序，包括用地取得、水土保持計畫審查、河川使用許可、樁位測釘作業、施工階段環境保護執行計畫、管線拆遷、交通維持計畫審查、危險性工作場所審查等，均應列入管控里程碑，方不會漏列關鍵之工作項目。

7.主辦機關應設立權責之協調機制，主動發掘問題，解決不同管制機關之介面事宜，確保計畫內各項工程之順利推動執行，諸如：有關水土保持計畫審查（農委會主管水土保持計畫審核監督辦法第7條）、河川使用許可（經濟部水利署主管河川管理辦法第34 條）、交通維持計畫審查（各地方政府主管之「道路交通安全督導會報」所頒定審查作業）均需即時協調處理，同時工程進度落後項目，及因應地方陳情或環境保護事項，均可透過機制協商，另由主管機關工程督導會報給予適時協助，若涉及跨部會事項，而經主管部會調有困難者，可送行政院工程會公共建設督導會報協調解決。

## 5.2落實三級品管制度

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 監造單位 | 施工廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4整體品質計畫書 | 備查 | 核定 | 審查 | 辦理 |
| 5.1.7監造計畫書 | 備查 | 核定 | 辦理 |  |
| 5.2.3施工品管、技術設備之檢驗 | 備查 | 督導 | 核定 | 辦理 |
| 5.2.7缺失矯正預防處理 | 備查 | 督導 | 核定 | 辦理 |

二、作業流程

本程序作業流程如圖5.2施工品質管理作業流程。

圖5.2 施工品質管理作業流程

品管制度必須嚴格遵守，由機關、監造單位及施工廠商形成的三級制度落實於品質與安全衛生工作上。至於上級機關的督導，亦應本於工程施工查核小組及稽核小組之職權執行。而工程會之中央工程施工查核小組及中央稽核小組，亦將不定期予以監督輔導。

有關工程施工查核小組及採購稽核小組之組成，應依據工程會訂頒之工程施工查核小組組織準則及採購稽核小組組織準則辦理。

三、注意事項

1. 施工品質管理請依工程會頒訂「公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理。

2. 整體品質計畫書應依契約規定提報；分項品質計畫書得視工程規模及性質加以擬訂，唯需於各分項工程施工前完成送審及核定之程序。

3. 品質計畫書及監造計畫書請參考工程會訂頒「監造計畫暨品質計畫製作綱要」辦理。

4. 監造計畫之審查：

機關或專案管理單位應審查監造單位之監造計畫是否依據服務契約、工程契約（含規範及圖說）、公共工程施工品質管理作業要點、公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、監造單位內部之品質系統作業編撰；並應於開工前，提供廠商作為編製品質計畫依據。

其內容除機關另有規定外，應包括：

(1)監造範圍

(2)監造組織

(3)品質計畫審查作業程序

(4)施工計畫審查作業程序

(5)材料與設備抽驗程序及標準

(6)施工抽查程序及標準

(7)品質稽核

(8)文件紀錄管理系統等章節。

若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加「設備功能運轉檢測程序及標準」之章節。

對於一千萬元以上未達查核金額之工程，機關得依工程規模及性質縮減監造計畫內容。

但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其監造計畫內容至少應包括品質計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等項目。

5. 品質計畫之審查

機關或專案管理單位應確認監造單位是否依據服務契約及監造計畫，審查廠商之品質計畫其編撰內容符合工程契約（含規範及圖說）、公共工程施工品質管理作業要點、公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、承攬廠商內部之品質系統等規定。

整體品質計畫應於開工前（或依契約規定時間）提出，並經機關或監造單位核備。「分項品質計畫」則配合各分項施工計畫依施工時程先後，於工程施工前提出，並報機關或監造單位核備後施工；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該「分項品質計畫」應適時配合修訂。

品質計畫之內容除機關及監造單位另有規定外，應包括：

(1)管理責任。

(2)施工要領

(3)品質管理標準

(4)材料及施工檢驗程序

(5)自主檢查表

(6)不合格品之管制

(7)矯正與預防措施

(8)內部品質稽核

(9)文件紀錄管理系統等章節。

若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加「設備功能運轉檢測程序及標準」之章節。

對於一千萬元以上未達查核金額之工程，機關得依工程規模及性質縮減品質計畫內容。

但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其品質計畫內容至少應包括品質管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。

6. 施工計畫之審查

機關或專案管理單位應確認監造單位依據服務契約及監造計畫，審查廠商編撰之施工計畫其內容符合工程施工需要。

整體施工計畫應於開工前（或依契約規定時間）提出，並經機關或監造單位核備。

「分項施工計畫」則配合各分項工程依施工時程先後，於分項工程施工前提出，並報機關或監造單位核備後施工；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該「分項施工計畫」應適時配合修訂。

整體施工計畫書內容除機關及監造單位另有規定外，應包括：

(1)工程概述

(2)工地研判

(3)施工作業計畫

(4)施工預定進度（包括施工計畫網狀圖、全程各月預定作業進度表及進度曲線）

(5)施工臨時設施計畫

(6)測量計畫。

(7)區域排水計畫

(8)施工水土保持計畫

(9)剩餘土石方處理或借土計畫

(10)監測計畫（包括橋梁、隧道、路工等各項監測計畫）

(11)品質計畫

(12)安全衛生計畫

(13)環境保護計畫

(14)施工地區交通安全維護計畫。

(15)竣工文件製作計畫。

廠商提送之整體施工計畫網狀圖應檢附其基本資料檔之磁片一式兩套。

分項施工計畫內容，除另有規定外，工程司於核准整體施工計畫時，得視實際需要指示廠商提出分項施工計畫，其內容至少應詳細說明施工程序、施工方法、施工設備及施工計畫網狀圖，並須經工程司核准後方可施工。以上項目得依工程實際需要調整。

7. 施工品管

廠商應依據核定之品質計畫所訂之檢驗停留點及檢查頻率，由現場工程師按各類自主檢查表，執行第一級品管，並於檢查完畢後當場簽名。品管人員則稽核自主檢查之詳實度，並對缺失探討原因採取矯正與預防措施，除追蹤缺失之限期改善外，並回饋至制度面，防止缺失重複發生。

施工期間主辦機關、專案管理單位、或監造單位應督導廠商確保工程品質，上級主管機關應設置施工查核小組，加強品質查核。

「中、小型公共工程品質查(稽)核常見缺失」如表5.1。

為提升中、小型工程品質，本會建議「中、小型工程建議加強注意事項」如表5.2。

8. 材料設備審查及檢試驗

機關或專案管理單位應督導確認監造單位依據服務契約及監造計畫，對工程各項材料及設備落實審查、抽驗，並檢核其抽驗頻率、試驗標準及判讀是否符合契約規範。

機關為強化監造單位第二級材料品管，並作為估驗及驗收之依據，應另編列所需之材料抽驗試驗費用。

監造單位執行重要材料抽驗，除得送機關所屬材料實驗室辦理外，遴選實驗室，依採購法辦理招標。如採併同委託監造服務方式委外辦理材料抽驗者，機關應於委託監造服務標文件內，明定應由監造單位提報送驗之實驗室，供機關審查核定。

為驗證廠商材料試驗是否落實辦理，監造單位應辦理材料抽驗，機關應於預算內另行編列監造之材料抽驗費用，實驗室由機關遴選或核定，試體由監造單位或委託之實驗室取樣送驗，監造單位應依監造計畫之抽驗停留點通知施工廠商會同取樣，並在取樣、養護、送驗及會驗過程均加強管控。

施工廠商第一級品管之材料（設備）檢試驗報告或出廠證明，應先由廠商品管人員判讀後，再提送監造單位審查。監造單位對廠商所提之材料（設備）檢試驗報告或出廠證明應依工程契約及監造計畫予以審核判讀，並在報告或證明上註記合格與否；審查判讀不合格者，應要求廠商依不合格品之管制程序處理。各類試驗結果，廠商應統計分析，有效應用，回饋至品質管理缺失之矯正。

對鋼筋、混凝土及瀝青混凝土等重要材料之抽驗或檢驗，應依品管要點規定，送財團法人全國認證基金會（TAF）認可實驗室辦理。工程會全球資訊網業連結TAF網站，提供查詢上開認可實驗室之名單。工程會除定期會同TAF辦理實驗室抽查外，並請TAF加強其認可實驗室之管理，如有嚴重缺失，將予以停權並公告於工程會網站。

9. 矯正及預防措施

品管人員應辦理品管統計分析，並依統計結果，對於不符合事項探討其原因，並提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。

10. 補充事項

施工缺失廠商未依規定期限改善者，機關得依契約或圖說採行下列措施：

(1)	使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。

(2)	終止或解除契約，並得請求損害賠償。（採購契約要項第18點）

廠商履約結果經機關查驗或驗收有瑕疵者，機關得訂相當期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正），並得訂明逾期未改正應繳納違約金。

廠商不於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，機關得採行下列措施之一：

(1)	自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。

(2)	解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除契約。

因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前2項規定辦理外，並得請求損害賠償。（採購契約要項第51點）

廠商有施工品質不良或其他違反品管要點之情事，機關得依契約規定暫停發放估驗款或為其他適當之處置。

廠商有下列情事之一者，機關應依採購法第101條至第103條規定處理：

(1)	擅自減省工料情節重大者。

(2)	查驗或驗收不合格，情節重大者。

表5.1 「中、小型公共工程品質查(稽)核常見缺失」

|  |  | 序號 | 常見缺失態樣 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃設計階段 | 主辦機關或PCM廠商 | 1 | 主辦機關委託技術服務契約規定不明確，技術服務廠商履約成果審查不確實 |  |
|  |  | 2 | 主辦機關訂定設計階段之履約期限過短，造成設計廠商所能投入時間不足，導致設計品質不佳 |  |
|  |  | 3 | 主辦機關辦理技術服務採購常採最低標決標，導致技術服務廠商低價搶標，影響規劃設計品質 |  |
|  |  | 4 | 未依「公共工程專業技師簽證規則」明定各類公共工程實施簽證之範圍、項目，要求技術服務廠商辦理技師簽證 |  |
|  |  | 5 | 採購評選委員會未於招標前成立，或評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，未於開標前成立。 |  |
|  |  | 6 | 敦聘採購評選委員事宜未採密件方式處理。 |  |
|  |  | 7 | 工作小組未就受評廠商資料擬具初審意見。 |  |
|  |  | 8 | 評選優勝廠商之議價及決標方式與規定不符。 |  |
|  |  | 9 | 限制性招標，訂定底價前未先參考廠商報價或估價單。 |  |
|  |  | 10 | 未達公告金額之採購，地方政府未訂定未達公告金額之監辦辦法者，未由主（會）計及有關單位會同監辦。 |  |
|  |  | 11 | 決標公告漏未刊登評選委員資料。 |  |
|  |  | 12 | 評選結果總表未記載採購案名稱、受評廠商標價及委員會全部委員之職業。 |  |
|  |  | 13 | 廠商設計成果，未落實審查作業即予簽存。 |  |
|  |  | 14 | 契約未訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。 |  |
|  |  | 15 | 機關係完成設計後方辦理招標，惟仍逕按機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定上限值計算專案管理廠商服務費。 |  |
|  | 規劃設計廠商 | 1 | 廠商規劃設計品質未能達到機關要求，多次未能通過主辦或主管機關審查而延宕時程 |  |
|  |  | 2 | 廠商辦理地方災後復建工程，設計成果未著重於致災原因之消除與保全對象之安全，提出整體之治理對策 |  |
|  |  | 3 | 復建工程中常遇不同新舊結構間界面銜接問題，無漸變段或緩衝區間設計 |  |
|  |  | 4 | 工程設計圖不完整：未具備平面配置圖、縱斷面圖、橫斷面圖，缺基本資料及地質調查或鑽探資料，地形圖等高線未標示高程 |  |
|  |  | 5 | 執業技師未依技師法第16條規定，於執行業務所製作之圖樣及書表，由技師本人簽署並應加蓋技師執業圖記 |  |
|  |  | 6 | 廠商設計之工程單價或工期不合理 |  |
|  |  | 7 | 廠商設計書圖之內容不一致、矛盾 |  |
|  |  | 8 | 對於屬「公共工程專業技師簽證規則」各類公共工程實施簽證之範圍、項目，未依規定執行設計簽證（向委託機關提出簽證報告、彙訂工作底稿、相關簽證紀錄應每6個月報請中央主管機關備查） |  |
|  |  | 9 | 屬「公共工程專業技師簽證規則」規定有關河川整治及水利工程，卻未辦理技師簽證。 |  |
|  |  | 10 | 執業技師未依技師法規定於預算書圖上簽署，並加蓋技師執業圖記。 |  |
|  |  | 11 | 規劃設計疏失，未事先確認工地範圍可否取得。 |  |
|  |  | 12 | 不理會工程環境因素，設計時有過當之處，似有增加工程經費，以增加酬金之嫌。 |  |
| 工程發包階段 | 主辦機關或PCM廠商 | 1 | 招標時間充裕，卻以遇緊急情事致無法以公開程序辦理為由，採限制性招標辦理採購。 |  |
|  |  | 2 | 機關辦理公告金額以上之工程採購所擬定之技術規格，要求為正字標記產品或未加註同等品。 |  |
|  |  | 3 | 底價訂定時未由規劃、設計、需求或使用單位提出分析資料。 |  |
|  |  | 4 | 變更設計部分之累計金額，未將契約價金變更之加帳金額及減帳絕對值合計之累計金額計算。 |  |
|  |  | 5 | 招標文件規定投標時未檢附電子領標憑據即視為無效標。 |  |
|  |  | 6 | 公告金額以上之採購未依規定由主（會）計及有關單位會同監辦，或未註記不派員理由或採書面監辦。 |  |
|  |  | 7 | 主辦機關以最低價招標工程顧問公司，低價搶標影響品質。 |  |
| 施工階段 | 主辦機關或PCM廠商 | 1 | 廠商履約過程有逾期情形，惟機關未依規定辦理逾期違約金罰款。 |  |
|  |  | 2 | 監造廠商未依契約規定指派足夠人員辦理監造工作，專案管理廠商亦未適時依契約規定妥處，致影響整體工程之進行。 |  |
|  |  | 3 | 工程業依會勘或工務會議決議辦理，惟未適時辦理契約變更。 |  |
|  |  | 4 | 變更契約較原決標金額增加時，該增加金額未依法辦理決標公告或定期彙送。 |  |
|  |  | 5 | 主辦機關承辦人案件多，無暇做好管控工作。 |  |
|  | 監造單位 | 1 | 監造人員未確實執行現場監造工作 |  |
|  |  | 2 | 監造報表登載不實 |  |
|  |  | 3 | 未詳查試驗報告合理性 |  |
|  |  | 4 | 未核實估驗 |  |
|  |  | 5 | 對於屬「公共工程專業技師簽證規則」各類公共工程實施簽證之範圍、項目，未依規定執行監造簽證（向委託機關提出簽證報告、彙訂工作底稿、相關簽證紀錄應每6個月報請中央主管機關備查） |  |
|  |  | 6 | 監造單位未於工程竣工後7日內將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核。 |  |
|  |  | 7 | 竣工圖說提送內容錯誤，惟監造技師未發現。 |  |
|  |  | 8 | 監造計畫書無訂定明確管理標準及抽查頻率，查驗作業未詳實控管，且未盡督導管理之責。 |  |
|  |  | 9 | 監造單位督工鬆懈或不實。 |  |
|  | 承攬廠商 | 1 | 施工廠商未按圖施作，擅自偷工減料 |  |
|  |  | 2 | 施工報表登載不實 |  |
|  |  | 3 | 未掌握施工進度，延宕工期 |  |

表5.2 「中、小型工程建議加強注意事項」

| 工程類別 | 週期階段 | 工項 | 項目 | 細項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 規劃設計階段 | 規劃設計 | 設計理念 | 公路路廊路線之選定，未記取災害原因並妥為因應，尤其是災害範圍大之受損路段及橋梁，未先做可行性評估。 道路、橋梁未按交通部頒「公路路線設計規範」辦理規劃設計，其寬度未以目標年交通量需求為依據。 道路維護管理單位未加強平時道路及排水溝進水口之養護，致雨季來臨時釀成災害。 未按道路連續樁號標示工程起迄點，每項工程皆以0k為起點，無法建立道路整體基本資料。 路線設計採行標準未送主辦機關核定。 道路修復路線平面圖未套繪相關地形測量資料。 建構橋梁，未詳加考慮橋址位置、未依河川治理線增加橋長、未考量通水斷面提高梁底高程或減少落墩數量、未考量基礎沖刷深度。 未考量橋台、橋墩、橋面受漂流木、土石流、巨石塊、洪水沖擊之安全評估。 未考量跨河橋梁上、下游新建其他河工建造物，對於既存橋梁之影響。 道路橫向排水溝、進水口之集水井、箱涵，未考慮足夠排水斷面積。 |
|  | 施工階段 | 填方 | 路基（路堤）填築 | 填築材料必須符合設計規範。 由下而上，分層連續填築至全斷面寬度。 每層填築厚度必須符合設計規範。 完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面。 完成後之邊坡面應符合設計坡度。 |
|  |  |  | 滾壓 | 應有足夠之施工機具且性能良好正常操作。 滾壓作業應沿路堤縱向進行，由外緣漸向中心滾壓。 每層路堤應壓實至規定壓實度。 |
|  |  | 挖方 | 開挖區排水 | 開挖路段應維持原有水路系統暢通。 保持開挖區內無集水現象。 |
|  |  |  | 開挖 | 應由上向下順序開挖並保持坡面穩定。 開挖及運輸機具須充足，性能良好操作正常。 完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面。 完成後之邊坡面應符合設計坡度。 |
|  |  | 擋土牆 | 模板 | 模板表面平整，無扭曲。 模板整潔，表面無附著物。 支撐間距適當，組立穩固，底座墊板不鬆動滑移。 支撐材無彎曲、破裂或嚴重鏽蝕。 同一木支撐材無搭接2處以上之現象。 高2m以上之垂直木支撐應有水平繫材繫連固定。 |
|  |  |  | 鋼筋 | 鋼筋表面無浮鏽、油污、混凝土殘渣。 鋼筋加工後無龜裂現象。 鋼筋貯存狀況良好。 鋼筋組立與施工圖規定相符。 鋼筋綁紮穩固，無鬆動現象。 墊塊或墊架設置穩固，無破損。 保護層厚度均勻一致，符合規定。 開口角隅處加有補強筋。 搭接接頭錯開，無集中於同一斷面情形。 搭接長度符合規範要求。 |
|  |  |  | 混凝土完成面 | 混凝土完成面尺寸與施工圖相符，無明顯變形。 完成垂直面無明顯偏斜。 完成水平面無明顯偏斜。 無蜂窩或空洞。 無破損或明顯之裂縫。 表面平順無凹凸不平現象。 混凝土顏色無明顯差異（無冷接縫）。 表面無修補痕跡。 施工縫位於施工圖所示之位置。 混凝土伸縮縫施工符合規範要求，接縫平直整齊，寬度均勻一致，填塞良好，無殘缺不足或溢出現象。 |
|  |  | 柔性路面 | AC路面 | 骨材粒料健度良好，符合設計規定。 瀝青含油量符合設計規定。 瀝青混凝土總厚度不得少於設計厚度。 瀝青舖面之壓實度符合設計規定，並有路面壓實度試驗（馬歇爾試驗）紀錄。 經壓實後路面平整，且路拱及坡度正確，並有相關平整度檢測紀錄。 |
|  |  | 道路排水 | 路側排水溝 | 排水溝設置應具整體排水系統之功能並保護邊坡及路堤不致損壞。 施築前宜每隔10m~15m設置樣板控制斷面。 水流坡降應符合設計坡度，使水流順暢。 伸縮縫接頭應妥善處理。 混凝土內面工不得有裂縫產生。 |
|  |  |  | 截水溝 | 截水溝斷面應符合暴雨之排洪量及區域排水坡降。 截水溝之蓋板平整牢固，不得鬆動或影響行車。 截水溝之進水口、出水口及水溝內應保持暢通不可淤塞。 |
|  |  |  | 集水井 | 洩水溝相當間距應設置集水井。 截水溝之匯流點及分流點均應設置集水井。 集水井須設置人孔蓋板或格柵並埋設踏步。 |
| 橋梁工程 | 規劃設計階段 | 規劃設計 | 設計理念 | 同道路工程。 |
|  | 施工階段 | 結構體 | 模板 | 同道路工程。 |
|  |  |  | 鋼筋 | 同道路工程。 |
|  |  |  | 混凝土完成面 | 同道路工程。 |
|  |  |  | 鋼骨 | 表面無浮鏽或損傷痕跡。 鋼材油漆或表面處理無損傷。 防蝕材料塗裝厚度均勻，符合規定，無龜裂剝離現象。 鋼骨構件依照設計尺寸製作，無變形現象。 鋼骨構件均依照施工圖組立。 鋼骨構件組立位置正確。 焊道無浮渣及其他雜質；焊道無裂痕、孔隙、氣泡；焊道表面波形高度、寬度整齊一致；焊道無凹陷不足，咬邊之現象；焊道檢驗紀錄完整。 螺栓無鏽蝕或損傷痕跡；螺栓大小、位置、間距與設計相符；螺栓緊鎖無間隙、歪斜、鬆動現象；螺栓頭無嚴重敲擊痕跡。 |
|  |  |  | 預力鋼鍵 | 預力鋼鍵、鋼棒有出廠證明，符合規範要求，且貯存狀況良好。 錨錐之品質符合規範要求，使用前貯存良好無生鏽損傷。 套管繫綁及固定妥善，無損傷或穿孔情況。 套管安裝位置正確。 套管搭結緊密，並依照施工圖留有氣孔及灌漿管。 預力鋼鍵套管內無異物。 施預力紀錄完整，所施預力與設計數值之差異在5%以內。 灌漿過程平順，無阻塞現象。 |
|  |  |  | 深基礎 | 混凝土、鋼筋、預力鋼鍵等各項材料均有完整檢驗紀錄，品質符合規範要求。 打設樁之尺寸、施預力紀錄等均符合規範要求，到場後檢測無不良之缺陷。 打設樁之接樁、打樁紀錄完整，符合規範要求。 場鑄樁之鑽孔及澆置紀錄完整，符合規範要求。 沉箱施工紀錄完整，符合規範要求。 載重試驗紀錄完整。 |
|  |  |  | 支承 | 安裝支承之混凝土面均修磨粗糙，修磨面水平高差不超過1.6mm。 安裝支承之預留錨定套管位置及深度按施工圖垂直裝置。 安裝支承之混凝土面，水平容許誤差±1.6mm/m。 支承之中心線位置與施工圖相符。 安裝時使用之水泥砂漿或環氧樹脂強度符合規範要求。 安裝前徹底清除混凝土面上之鬆散物，支承與混凝土接合緊密。 支承安裝後，轉動量或變形量符合規範規定。 |
|  |  | 道路排水 | 路側排水溝 | 同道路工程。 |
| 水利及水保工程 | 規劃設計階段 | 規劃設計 | 設計理念 | 技術服務廠商常無相關水文、水理分析，僅根據經驗即進行規劃設計。 因堤後排水（滲流）設計不良，造成堤身因坑洞滲漏而逐漸擴大破壞。 通水斷面束縮無法達成原設計功能。 銜接排水未消能造成沖刷破壞。 因機關常為擴大農路寬度而要求設計單位縮小農水路斷面，使得近年來灌溉溝渠由土溝改成U型混凝土溝，又常因為施作路基基礎，侵占排水路面積，不僅影響灌溉用水輸送，亦減少颱風時排水及滯洪功能。 山坡地不當開發改變原有地形、地貌，工程施工擾動地表土壤、雨水隨時夾帶鬆動之土壤，造成下游地區土石流或洪水量增加，其災害使下游既有河川水資源惡化，因此於整地及開發未達原有穩定程度之前，必須有妥善之臨時導水及控制土砂移動之水土保持措施，防止因開發而造成之災害。 設置不當水工構造物，造成河床沖刷破壞。 邊坡未設置縱橫向排水，造成坡面崩塌。 |
|  | 施工階段 | 結構體 | 模板 | 同道路工程。 |
|  |  |  | 鋼筋 | 同道路工程。 |
|  |  |  | 混凝土完成面 | 同道路工程。 |
|  |  | 異型混凝土塊 | 混凝土塊規格 | 模型表面平整、清潔，灌製前並應塗油。 模型組立應牢固緊密。 場鑄混凝土塊模型組立前基地應整平。 混凝土塊之灌製及保養應適當。 |
|  |  |  | 混凝土塊完成面 | 表面無蜂窩或空洞，角隅無明顯碎裂。 連結鋼筋或鋼索之連結或聯捆方式應正確。 混凝土塊排列應整齊。 |
|  |  | 閘門 | 材料品質 | 鋼料應平直無扭轉、彎曲或扭結等，表面無浮銹或損傷痕跡。 木料應筆直不得有大節、孔節或裂痕腐朽劣木。 |
|  |  |  | 焊接接合 | 焊道無浮渣及其他雜質。 焊道不得有氣孔、熔渣。 焊道表面波形高度寬度整齊一致。 焊道無凹陷不足及咬邊之現象。 |
|  |  |  | 螺栓接合 | 螺栓無銹蝕或損傷痕跡。 螺栓位置間距整齊一致。 螺栓緊鎖無間隙、歪斜及鬆動現象。 螺栓頭無嚴重敲擊痕跡。 |
|  |  |  | 閘門安裝 | 安裝位置正確。 閘門配件之埋設適當。 閘板與門檻之密合度良好，啟閉度靈活。 |

## 5.3工地安全衛生及環境保護

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理廠商 | 監造單位 | 施工廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5整體安衛及環境計畫書 | 備查 | 核定 | 審查 | 辦理 |
| 5.2.4安衛與環保 | 備查 | 督導 | 監督 | 辦理 |

二、作業流程

1.安全衛生及環境保護管理與稽查作業流程，如圖5.3。

圖5.3 安全衛生及環境保護檢查作業流程

2.流程說明

(1)施工廠商應依據勞工安全衛生及環境保護法令相關規定擬定「安衛計畫書」、「環保計畫書」，依程序於開工前提送監造單位審查通過後，陳報專案管理廠商核定、主辦機關備查。

(2)監造單位應監督與檢查施工廠商執行安全衛生計畫之情形，並填具工地安全衛生及環保管理評審表，如有發現不符合安全衛生規定之缺失時，應限期改善。

(3)專案管理廠商對安全衛生環保管理作業實施定期或不定期之稽查，以督導監造單位依規定確實監督施工廠商執行安全衛生計畫，並填具安全衛生稽查紀錄，呈報主辦機關備查。

在工地安全衛生方面，應考量工地環境衛生整潔、安全措施（工地門禁管制、安全圍籬、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目）之落實，避免非法人員及機具進入工地。另亦需將意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性，落實契約工程安全與衛生約定，隨時注意工地安全，確保施工零災害。

三、注意事項

1. 專案管理廠商應協助主辦機關於工程契約中明定工地安全衛生管理實施要點，並要求承包商確實依約執行，實施要點內容包括：一般規定、機械設備安全、環境保護、人員管理。

2. 建立事故與災害通報系統

專案管理廠商應要求監造單位督促施工廠商建立緊急通報及作業流程。

3.施工階段應辦理環境監測並儘量避免對生態系統造成干擾，對於環評負擔事項與承諾辦理事項，如環境監測機制、環評停復工機制、環境監督委員會等，施工團隊應予列管並落實執行。

4. 對於施工期間可能產生之噪音及振動、土方、廢棄物、空氣及水污染等不良影響，均應依相關法規採取適當之防範（治）措施，將影響程度降至最低。

5. 安全衛生管理重點

工地如有發生環保或工安事故，嚴重者勢必被迫停工，影響工進。因此，廠商應依據環保及勞安相關規定，訂定「勞工安全衛生管理計畫」並依以執行，以確保工地環境衛生及勞工安全。其餘管理重點如下：

(1)應隨時督導工程施工安全履約情形，並留存紀錄備查。

(2)發現施工安全缺失，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。

(3)訂定工地清潔安全工作管理相關規定（含緊急災害通報處理機制）。

(4)嚴格執行工地大門車輛人員出入門禁管制。

(5)重視敦親睦鄰，維護鄰房安全、周邊排水溝暢通及工作噪音及交通之管制。

6.工地應特別注意之勞安缺失：

(1)高2公尺以上場所，防墜安全設施（如護欄、開口加蓋、安全母索、安全網）不足，或未維護。

(2)防止崩塌、倒塌之安全設施不足（含支撐未經結構力學分析、邊坡未保護、開挖超過1.5M無擋土支撐等）。

(3)未裝漏電斷路器，或未將臨時電線架高，或鋼構焊接未裝自動電擊防止裝置。

(4)勞工安全衛生人員（如勞安乙級技術士、安全衛生業務主管等），模板等作業主管未在工地執行職務。

(5)工人未使用安全防護用具（如安全帽、安全帶）。

(6)起重機具未經檢查，或操作人員無證照，或吊鉤無防滑舌片。

(7)現場施工安全警告或警示設施不足，或地下室照明不足。

(8)臨時道路施工，設置之護欄不合規定，或無交通維持人員。

(9)圍籬、外部防護網等設施不足。

(10)高壓氣體鋼瓶未直立固定。

(11)查核金額以上工程，未依「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」辦理（如未明定：廠商應提報安全衛生管理計畫、將常駐工地之安衛人員向勞檢機構報備並副知機關與監造單位、監造單位所派安全衛生業務監造人員之資格及人數等）。

7.為提昇公共工程施工品質並確保施工安全，避免施工不良及工地災害一再發生，應加強加強落實下列事項，落實工地管理門禁管制：

(1)工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員不得進入工地：

a.	非法外藉勞工。

b.未投保勞工保險（其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之）。

c.	移動式起重機其他未具合格證之人員及車輛機械。

(2)工作場所人員非有適當之防護具（如安全帽等），亦不得讓其出入。

8.強化危險性工作場所勞工安全衛生作業

請各工程主辦機關辦理工程採購時，應辦理下列事項：

(1)於招標須知中增列「屬丁類營造工地危險性工作場所者，應向當地勞動檢查機構申請審查合格後方可作業。」之規定，以達告知效果。

(2)請於建照核准或土木工程決標後，副知勞動檢查機構辦理丁類營造工地危險性工作事前審查管理，並副知直屬上級主管機關工程施工查核小組，適時辦理查核。

(3)督促監造單位確實要求包商依勞安法令及契約規定辦理。

圖5.4 緊急通報組織架構

## 5.4優先聘雇我國在地勞工，嚴禁違法外勞

相關工程預算書人力成本編列應依國內勞工之市場行情價格編列，並由工程主管機關列為重點審查項目；另廠商投標時，如有勞力成本偏低之情形，應確實審核其偏低原因是否合理。

工程契約內明定優先使用國內勞工之條文，除工程執行中依就業服務法相關規定，經勞委會各區就服中心或就服站確認無法招募足額之本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工，並應扣回人力成本價金差額。

## 5.5估驗計價

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理 廠商 | 監造廠商 | 訂約廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5估驗計價 | 核定 | 審查簽認 | 審查簽認 | 辦理 |

註：主(會)計單位：依「內部審核處理準則」之規定審核

二、估驗計價作業流程及文件

1.流程說明

(1)	訂約廠商應依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認：

a.估驗請款計價單

b.估驗詳細表(總表)

c.估驗詳細表(明細表)

d.數量計算書(表)

e.物價指數調整工程款明細表

f.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之)

g.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)

h.部分竣工圖

(2)下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作：

a.訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

b.訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附 文件)

c.履約過程之抽查驗紀錄

d.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

e.相關檢試驗報告、出廠證明文件

(3)	監造廠商審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。

(4)工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。

(5)	主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。

2. 以上作業程序詳如估驗計價流程圖5.5。

三、注意事項

1. 專案管理廠商應協助主辦機關於契約內明訂工程契約價金是否得依物價指數作調整、工程款付款時間點及審核程序等規定，並確實依契約規定辦理估驗計價。

2. 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則。

3. 主辦機關、專案管理廠商或監造廠商抽查、估驗、查驗、初驗、驗收發現之缺失，在訂約廠商完成改善前，該部分不予估驗計價。

| 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。 | Y | 主辦機關首長 或授權人 |
| --- | --- | --- |
| 工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。 | Y N 退 回 修 | 主辦機關業務單位或專案管理廠商及主會計單位 |
| 審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。 | 正 Y N 退 回 | 監造廠商 |
| 依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認： 1.估驗請款計價單 2.估驗詳細表(總表) 3.估驗詳細表(明細表) 4.數量計算書(表) 5.物價指數調整工程款明細表 6.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之) 7.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件) 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作： 1.訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 2.訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 3.履約過程之抽查驗紀錄 4.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料 5.相關檢試驗報告、出廠證明文件 | 修 正 | 訂約廠商 |

圖5.5 施工估驗計價審查之作業流程

## 5.6工程契約變更

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦機關 | 專案管理廠商 | 設計單位 | 監造單位 | 施工廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9.1項目及圖說內容 | 核定 | 審查 | 辦理 | 協辦 | 協辦 |
| 5.2.9.2新增項目議價 | 辦理 | 協辦 |  | 協辦 | 辦理 |
| 5.2.11契約工期展延 | 核定 | 審定 |  | 審查 | 辦理 |
| 5.2.12修正施工預算書 | 核定 | 協辦 | 辦理 | 協辦 | 協辦 |

二、作業流程

本程序作業流程如圖5.6變更作業流程。

三、注意事項注意事項

1.	 設計變更之陳判原則

變更設計部分無論係設計單位因技術需求引發者，或主辦機關因施工後為使用需求改變者均應依據「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」之規定辦理。

2. 設計變更工程費用之核計

(1)	契約已有工程項目者，增減數量以契約各該項目之單價計算為原則；追加時之物價與訂約時點波動幅度較大時，若契約有規定，經廠商舉證並經機關評估後，得考量採限制性招標方式重新議定新單價。

(2)	新增工程項目者增加數量，以雙方議定之單價計算。該新增工程項目單價編列方式，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形。其底價訂定，並應符合採購法第46條規定。

(3)因機關提出設計變更，而需廢棄廠商已施工完成之部分項目，由機關按實核之驗收數量，以契約相關單價計給外，並酌補清理費退運費,及合理之損失，如屬特殊材料無法退貨時，得由機關按契約單價收購。

3. 設計變更工期之核計

(1)變更項目或內容應依要徑檢討工期，非屬要徑作業之變更不增加工期。

(2)	設計變更之作業，如必須使進行中之工程停工時，機關應預估復工時間，以書面通知廠商。

(3)	涉及設計變更在未完成議價程序前，機關得於設計變更方案核定後，協調廠商先行施工。

4. 設計變更估驗付款之處理

經契約雙方確定之設計變更新增工程項目，未經議價程序議定單價者，機關得以完成設計變更之總價預估單之百分之八十，並依實際施工情形給付部分估驗款（工程會89年11月6日（89）工程管字第89032241號函）。

5. 統包工程之設計變更

細部設計未核定前，依契約內容局部調整或修正，不視為設計變更；細部設計核定後，設計變更依下列原則辦理：

(1)	設計有變更之必要者，應經機關同意或依機關之通知辦理。

(2)	其變更係不可歸責於廠商者，廠商得向機關請求償付履約所增加之必要費用，機關應與廠商議定合理價金。（統包實施辦法第8條第2款）。機關於統包契約範圍外新增之需求變更，其屬不可歸責於廠商者，應另議定合理價金；如變更內容或事項仍屬統包契約範圍，廠商仍依契約辦理。

(3) 廠商所提高於契約要求之材料或設備，經機關同意後，得辦理圖說修正，惟廠商不得請求所增加之費用。

(4)	設計結果不符合契約規定或無法依機關之通知變更者，機關得終止或解除契約。（統包實施辦法第8條第3款）。

圖5.6 變更作業流程

## 5.7工程竣工、結算、驗收

一、權責劃分

| 單位 權責 工作項目 | 主辦 機關 | 專案 管理 廠商 | 設計 單位 | 監造 單位 | 施工 廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1竣工報告 | 備查 | 核定 |  | 審查 | 辦理 |
| 5.3.2申請法定竣工使用執照 | 辦理 | 協辦 |  | 辦理 | 辦理 |
| 5.3.3竣工圖繪製 | 備查 | 核定 |  | 審查 | 辦理 |
| 5.3.4結算 | 核定 | 審定 |  | 審查 | 辦理 |
| 5.3.5工程驗收 | 辦理 | 協辦 |  | 協辦 | 辦理 |

二、作業流程

1.竣工驗收作業流程如圖5.7。

如契約另有規定者，從其規定。

圖5.7 竣工驗收作業流程

2.流程說明

(1)工項確認及功能驗證

a.施工廠商應對契約規定之施作工項逐項確認完成後，申報竣工，在機電設備部分，應完成整體系統功能正常運轉之驗證。除各單項設備依設計規範測試能發揮原預期功能外，各單機設備系統整合後，能在符合最經濟情況順暢運轉；各項系統設備經整體整合測試，亦能符合契約要求。

b.施工廠商應於完成上述各項作業之確認及驗證後，提出驗證測試報告，並據以申請辦理初驗手續。

c.施工廠商所提之功能驗證報告由監造單位審查，經專案管理廠商核定後，再送機關備查。

(2)提報竣工

a.施工廠商應於預定竣工日前或竣工當日，將竣工報告及依契約規定之相關文件以書面函報監造單位，副知專案管理廠商及主辦機關。

b.監造單位收到竣工報告後，應於七日內完成實地查證，查證屬實後提報專案管理廠商核定，再送機關備查。

(3)結算及初驗

a.工程竣工後，工程竣工後有初驗程序者，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請專案管理廠商審定後，送機關核定。

b.專案管理廠商應協助機關於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。

(4)缺失改善及複驗

a.驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，專案管理廠商應協助機關通知廠商限期改善、拆除、重作或換貨（以下簡稱改正），施工廠商於期限內完成者，機關應再行辦理驗收。

b.施工廠商逾期未改正者，按逾期日數，依契約規定繳納逾期違約金。

(5)試俥

a.廠商提報竣工後，有關機電設備部份，應依契約圖說及規範要求辦理試俥後，依契約規定的時限內進行試運轉，相關紀錄作為驗收之ㄧ部分。

b.目的事業主管機關訂有履勘程序者，經目的事業主管機關履勘確認核准後，以為驗收之要件。

(6)驗收

a.初驗合格後，除契約另有規定者外，專案管理廠商應協助機關於20日內辦理驗收，並作成驗收紀錄；無初驗程序者，除契約另有規定者外，專案管理廠商應協助機關於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

b.工程驗收合格後，專案管理廠商應協助於15日內填發結算驗收證明書，經主驗及監驗人員簽認後報請機關首長或其授權人員核准，其屬查核金額以上之工程者，應另行報請上級機關備查，並由監造單位依工程契約規定檢具竣工計價單、竣工照片、連同廠商保固保證金、統一發票或領款收據、使用執照等，由專案管理廠商先行複核後，陳報機關依契約規定核發工程尾款。但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。

c.工程部分竣工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金，其所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留，其屬查核金額以上之工程者，應報請上級機關派員監辦，並依建築法第70條之1規定辦理部分使用執照後，洽由接管機關使用，並依工程契約規定起算保固期限。

(7)部分驗收

a.工程部分竣工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金，其所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留。

b.屬查核金額以上之工程者，應報請上級機關派員監辦，並依建築法第70條之1規定辦理部分使用執照後，洽由接管機關使用，並依工程契約規定起算保固期限。

三、注意事項

1.工程驗收，應按契約之施工驗收作業程序辦理。

2.工程竣工、功能驗證、驗收所需提送文件

| 工作項目 | 文 件 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 竣工報告 | 1、竣工報告單 2、契約規定之其他資料 |  |
| 工程初驗 | 1、功能驗證報告 2、施工過程異動紀錄 3、竣工圖 4、各項施工查驗紀錄 5、工程結算明細表 6、各項設備材料送審文件 7、各項設備材料檢驗報告 8、契約規定之其他資料 |  |
| 工程驗收 | 1、初驗合格文件 2、施工過程異動紀錄 3、竣工圖 4、工程結算明細表 5、各項施工紀錄 6、各項設備材料送審文件 7、各項設備材料檢驗報告 8、契約規定之其他資料（如維護保養及操作手冊、教育訓練資料、合法軟體資料及其電子檔） |  |
| 結算 | 1、驗收合格書函 2、工程結算明細表 3、保固切結書文件 |  |

3.竣工必要條件

(1)各項材料、設備必須確實依據圖說規定完成，始得申報竣工。完成依契約或政府規定應取得之勘驗報告。

(2)工程範圍內環境應徹底清理，施工後殘料、廢土、廢棄物模板支撐、施工設備及機具等，應運離工區。

(3)施工期間暫時遷移之都市計劃椿、土地界址樁，應予以回覆，並經該主管機關確認。

(4)水溝、下水道、側溝、涵管、人孔內淤積物，應澈底清除。

(5)除工程機關核准外之施工之假設工程，應拆除運離工區並回復原狀。

4.初驗必要條件

(1)除契約另有規定分期分段完成辦理部份驗收外，建築工程另須辦理使用執照申請。

(2)須完成竣工圖、工程結算(含數量、金額明細等)、材料設備送審文件彙整、施工過程查核紀錄及依契約規定之文件。

5.機關於填製初驗及正驗之驗收紀錄，紀錄內容應包含下列事項：

(1)工程案號。

(2)工程名稱。

(3)廠商名稱。

(4)履約期限。

(5)完成履約日期。

(6)驗收日期。

(7)驗收結果。

(8)其他必要事項。

6.不論初驗或驗收，機關對於驗收未合格項目應記載於驗收缺點改善情形說明表，限期改善、拆除、重做或換貨。機關於工程驗收所列缺失，施工廠商應於限期內改善完成，逾限將依契約規定以逾期計罰至改善完成為止。

# 第六章 接管維護管理機制

## 6.1審慎辦理工程接管

一、成立移交小組

由主管機關及其所屬、地方政府等業務單位指派代表共同組成「各類財產設施移交小組」，以有效運作協調移交接管作業之推動。

二、移交接管程序

移交接管作業流程圖如圖6.1所示。

三、權責劃分

移交接管階段機關與施工廠商之權責劃分如下表。

表6.1 移交接管階段機關與施工廠商之權責劃分表

| 所需參採資料 | 工作重點 | 工作成果 | 主辦機關 | 專案管理廠商 | 監造廠商 | 施工廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關行政規則 工程竣工圖移轉 設施、構造物等之操作手冊 設施、構造物等之保養維護手冊 | 接管 使用管理 使用情形及效益分析查核 | （一）工程及設備移交 | 核定 | 辦理 | 協辦 | 辦理 |
|  |  | （二）工程圖說、工安紀錄、竣工圖、設計變更等資料移轉 | 核定 | 審定 | 實質審查 | 辦理 |
|  |  | （三）專案紀錄之建檔 | 備查 | 辦理 | - | - |

四、移交文件

移交接管文件至少包含如下，份數由移交接管單位協議：

1.各標工程設計圖之原圖。

2.各標工程竣工圖（含公共管線位置及埋管深度）之原圖。

3.各標工程設計圖之縮影圖。

4.各標工程竣工圖藍晒圖。

5.各標工程設計計算書。

6.各標工程竣工數量計算書。

7.鑽探資料。

8.測量資料。

9.公路財產。

10.新工建檔資料。

11.路面檢驗資料（包括路面施工材試及完工檢驗評審資料）。

12.環評書件（如環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析報告等）。

13.環境監測資料。

14.特訂條款。

15.規劃設計報告書。

16.施工報告書。

17.施工紀錄片。

18.地方及公共設施移交地方機關接管養護清冊及圖表。

19.教育訓練手冊。

20.各期特別預、決算資料。

21.債務還本付息資料。

22.交控、機電、通訊等設備之試驗及檢驗資料。

23.各標工程契約規定份數之竣工文件、手冊、工具、備料清單等。

五、注意事項

1.接管單位不應等驗收後才進場，應及早與施工單位協調後續使用需求，於工程接近完工通車半年前至一年前即進場熟悉相關道路、隧道設備及機電系統等設施（含路工、橋梁、隧道、交控、機電、建築工程），提前發掘缺失予以改善，得加速驗收作業之順利進行，另有關現地設施設備，應要求廠商作教育訓練，且提供完整操作及維護保養手冊，以利接管單位後續接管運用。

2.為利後續接管運用，施工廠商應提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，若有訂定	環境監測調查計畫或機關所訂之規定，接管單位必須落實執行。

3.接管單位應查閱環評書件內容，辦理營運階段環境保護對策及環境監測計畫。

4.保固期間，於工程上若有毀損情事，由接管單位訂期通知施工單位、施工廠商派員會勘後，再視毀損原因決定修復單位及經費來源，並於簽奉機關首長核定後實施。

5.保固期滿檢驗事宜由施工單位辦理，並簽發保固合格通知，解除施工廠商責任，由接管單位負責繼續養護。

6.移交資料因完成時間不同，得經協商後分項移交。

| 編號： | 版本.版次： | 頁次： |
| --- | --- | --- |
| 名稱：○○工程移交 | 頒布日期： |
| 移交接管作業流程 |

圖6.1 移交接管作業流程

## 6.2健全維護管理機制

一、維護管理機制作業原則

1. 公路維護管理：

(1)公路之修建及養護，依「公路法」第三十三條所定各種技術規範辦理。(公路法第6條)

(2)直轄市、縣 (市) 公路主管機關，於每屆年度終了，應將所管公路之修建及養護工程完成數量、里程增減及經費收支情形，報請中央公路主管機關備查。中央公路主管機關，應連同直接所管公路有關前項之資料，合併編製成果統計。(公路法第8條)

(3)公路主管機關，應建立公路基本資料，除隨時登記路線動態外，每十年應舉辦公路總清查一次，並將結果報請上級機關備查。(公路法第9條)

2. 鋪面維護管理：

(1)鋪面養護管理作業應有事前規劃，依程序進行巡查、檢查、調查與維修，建立鋪面養護管理系統及提昇養護決策的品質。

(2)鋪面調查與分析資料應妥善建檔管理，須詳細檢討並探討鋪面損壞的潛在原因。

(3)鋪面養護應針對損壞型態、原因、程度與變化趨勢，由各項檢測資料作綜合研判後，選擇最適當的養護工法。

(4)鋪面在發生輕微的局部損壞時，為避免損壞快速擴大，應儘可能立即辦理修補工作。

(5)鋪面養護施工應避免嚴寒低溫、炎熱高溫與雨季，並配合施工之天候採取適當的材料與工法。

(6)因為游離水會降低底層、基層及鋪面的強度，因此要定期檢測及清理排水設施，確保水流順暢。

(7)新舊鋪面接縫應妥善處理，確保銜接面的強度與平整度。

(8)夜間施工能見度低，會影響施工與交通安全以及工程品質，因此事前應有詳細的計畫與足夠的照明設備。

(9)鋪面養護的現場作業之安全設施，應確實依照相關的交通維持規定辦理。

3. 橋梁維護管理：

(1)公路主管機關，為加強公路橋梁檢測維護作業，應建立橋梁管理系統。(公路法第10條)

(2)修建工程主辦機關 (構) ，在開工前應在適當地點樹立告示牌公告有關事項；在施工期間，應儘量維持通車，並加強安全措施，如必須管制交通時，應將改道路線及期限公告週知。(公路法第27條)

(3)公路主管機關，對所轄公路應指定養護單位擬訂全年養護計畫切實辦理，並保持各項設施之完整；遇有災害或意外毀損，應迅速通報並予搶修。(公路法第32條)

(4)公路主管機關為養護公路，應視其管轄路線情形，依下列要點，建立養護制度。(公路法第34條)

a.養護組織之設置

b.養護區域之劃分

c.養護方法之選擇

d.養護人力之管理

e.養護機具之調配

f.養護材料之供應

g.養護績效之考核

(5)公路主管機關，對其所屬各級養護單位每年養護情形，應派員定期考核，並得舉行養護競賽。(公路法第37條)

(6)公路養護工程施工期間，如須限制車輛通行或改道行駛時，工程主辦機關 (構) 應將時間、改道路線或限制範圍先行公告，並於適當地點設置交通管制設施，必要時並得商請警察機關協助管制。(公路法第38條)

(7)公路如因災害阻斷交通者，養護單位應採取管制措施；未阻斷交通者，應在受災或受阻路段設置警告標識。(公路法第39條)

(8)公路養護單位，應依其轄區環境，訂定公路災害搶修處理要點，報請上級機關核定。(公路法第40條)

(9)公路主管機關，為維護公路完整與行車安全，對下列情事得予限制或禁止：(公路法第46條)

a.在路基邊坡上下方挖掘或墾殖。

b.在高級路面行駛鐵輪或鐵齒未加護套之履帶式機械車輛。

c.在橋梁上下游各五百公尺以內及沿公路護岸八十公尺以內河川用地採掘砂石。

d.在公路兩側闢建上下坡道或側車道與公路相連。

e.總重或軸重超過公路設計承載力車輛之行駛。

f.裝載高度與寬度超過公路結構物標準車輛之行駛。

二、注意事項

1. 公路養護之目的，在使公路、橋梁、隧道及其附屬設施等，能經常維持其原有良好行車及安全狀態；必要時，可依據各級公路之需求分別予以改善。

2. 依據公路修建養護管理規則第7條規定，公路之規劃、修建及養護，國道、省道由交通部之專設機構辦理，縣道、鄉道由縣(市)政府辦理；縣政府並得將縣道委託交通部之專設機構辦理。復依第32條規定，公路主管機關，對所管轄公路應指定養護單位擬訂全年養護計畫切實辦理，並保持各項設施之完整；遇有災害或意外毀損，應迅速通報並予搶修。

3. 養護人員，應經常或定期巡查轄區內公路，並依據公路現況及實際需要訂定養護計畫，利用機具及人力，針對不同設施之養護基本原則與維護方法，辦理各項養護工作。復因公路極易遭受颱風、地震、豪雨及冰雪之侵襲，以及人為之破壞，致使公路阻斷或危及行旅安全，養護單位應立即通報並予以搶修或修復，使公路隨時提供良好之服務水準。

附件一、全生命週期權責劃分表

| 工作 階段 | 工作重點 | 工作項目 | 權責劃分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主辦 機關 | 專案管 理廠商 | 可行性評 估廠商 | 規劃 單位 | 設計 單位 | 監造 單位 | 施工 廠商 |  |
| 1. 可 行 性 評 估 階 段 | 1.1政策需求確定及決策分析 （含計畫相關現況評估；前瞻性需求分析；資源利用分析；法規與土地利用管制規定研析；經濟、財務分析；地理、地質與環境影響初步分析；可行性方案探討等） | 1.1.1計畫概要之研擬 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2專案管理廠商甄選文件 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3專案管理廠商甄選 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4可行性評估廠商甄選文件 | 核定 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5可行性評估廠商甄選 | 辦理 | 協辦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6初步踏勘及現況調查 | 備查 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7測量、地質調查、土壤調查與試驗、水文氣象測量及調查、材料調查及試驗、模型試驗及其他調查、試驗或勘測 | 備查 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.8都市計畫、區域計畫或水土保持計畫…等之調查及規劃 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.9計畫需求調查及分析 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.10計畫相關資料之分析、整理及評估 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.11策略分析（如採用BOT或統包等方式） | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  | 採購法第五十六條規定，機關採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.12環境影響初步分析 | 審定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2預期效益分析 （含公共工程生命週期成本分析，即建造、使用管理維護及廢棄等階段有形成本及對自然環境衝擊等無形成本之分析） | 1.2.1計畫成本擬定及經濟效益評估 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2財務之分析及建議 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3風險及不定性分析 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4經營管理方式之規劃 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5環境影響評估及相關說明書或報告書之編製 | 審定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  | 環境影響評估相關說明書或報告書，應依環境影響評估法相關規定辦理。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3可行性評估報告 | 1.3.1可行性評估報告 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
| 2. 規 劃 階 段 | 2.1基本規劃 確認功能需求定性規劃 | 2.1.1規劃單位之甄選文件 | 核定 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2規劃單位之甄選 | 辦理 | 協辦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3區位調查 | 備查 | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4規劃標的 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5補充測量、補充地質調查及其他補充調查、試驗或勘測 | 備查 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6規劃準則 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  | 行政面 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  | 技術面 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7方案之比較研究及初步規劃 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.8基本設計準則及綱要規範 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.9計畫成本初估之修訂 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.10設計需求之評估及建議 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.11用地取得、用地憑證權屬處理 | 辦理 | 協辦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.12資源需求來源之評估與確立 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.13策略分析（如採用BOT或統包等方式） | 核定 | 辦理 |  | 協辦 |  |  |  | 採購法第五十六條規定，機關採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.14民意協調溝通，意見蒐集等 | 辦理 | 協辦 |  | 協辦 |  |  |  | 如：說明會、公聽會 |
|  |  | 2.1.15財務計畫之釐訂 | 核定 | 辦理 |  | 協辦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.16環境影響評估及相關說明書或報告書之編製 | 審定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  | 環境影響評估相關說明書或報告書，應依環境影響評估法相關規定辦理。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |
| 3. 設 計 階 段 (含 基 本 設 計 與 細 部 設 計) | 3.1基本設計 工程平面配置與造型量體規模基本設計 技術標準與材料規範參採依據 用地取得作業 資源供需調查 人力資源（技術、工法、管理、施作）調查 材料、施工、機具、國內外狀況 | 3.1.1施工規劃擬訂 | 備查 | 審定 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2施工時程之擬訂 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3細部設計準則之擬訂 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4基本設計進度之管理及協調 | 備查 | 審定 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5發包策略 | 核定 | 辦理 |  | 協辦 |  |  |  | 請參照本手冊3.2發包策略之研議 如評估符合資格標或規格標之廠商家數或機電標與土木標是否合併辦理等。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6分標原則之研訂 | 核定 | 辦理 |  | 協辦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.7基本設計報告 | 備查 | 審定 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.8文件檔案及工程管理資訊系統之建立 | 備查 | 審定 |  | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  | 完成期限 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.9民意協調溝通，意見收集等 | 辦理 | 協辦 |  | 協辦 |  |  |  | 如：說明會、公聽會。 |
|  | 3.2細部設計 建築圖，結構平面立面與詳細配置 結構分析 構件、構材材料規格 施工工法研析 技術規範研訂 預算書編列 發包策略 保險策略 安全衛生及環保作業規範 | 3.2.1設計單位之甄選文件 | 核定 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2設計單位之甄選 | 辦理 | 協辦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3細部設計圖說及計算書 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  | 請參照本手冊3.3設計、規範與圖樣之審查涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.4施工或材料規範 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.5工程或材料數量 | 核定 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.6機電系統之選擇及設備規範 | 核定 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.7施工計畫 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.8施工進度 | 核定 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  | 涉及主辦機關需求，其核定為主辦機關之權責，專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.9成本分析及估價 | 核定 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.10設計進度管理 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.11設計成果 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.12各專業服務及技術服務廠商之工作協調及督導 | 備查 | 辦理 |  |  | 協辦 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.13專業服務及技術服務廠商服務費用計價作業 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.14工程保險策略 | 核定 | 辦理 |  |  | 協辦 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.15發包策略（如採用最有利標或最低標方式決標） | 核定 | 辦理 |  |  | 協辦 |  |  | 採購法第五十六條規定，機關採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.16分標計畫及進度之整合 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.17發包預算 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.18招標文件(契約書圖文件草案) | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  | 請參照本手冊3.6招標文件之準備及審查 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 3.2.19設計界面圖說整合 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  | 請參照本手冊3.5工程界面管理 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
| 4. 招 標 發 包 階 段 | 4.1招標審標決標 | 4.1.1招標文件公開閱覽 | 辦理 | 協辦 |  |  | 協辦 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2公告及疑義處理 | 辦理 | 協辦 |  |  | 協辦 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3工程開標、審標、決標 | 辦理 | 協辦 |  |  | 協辦 |  |  | 請參照本手冊3.7工程開標、審標、決標作業 |
|  |  | 4.1.4工程契約 | 辦理 | 協辦 |  |  | 協辦 |  | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  |  | 完成期限 |  |
| 5. 施 工 監 督 及 履 約 管 理 階 段 | 5.1開工前： 監造單位： 提出監造計畫 施工廠商： 成立施工管理組織 提出施工計畫( 總進度表與施工方式概要) 提出品質計畫 提出安全衛生計畫 開工許可申請 開工後前三個月之詳細工作計畫 | 5.1.1監造單位之甄選文件 | 核定 | 辦理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2監造單位之甄選 | 辦理 | 協辦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.3整體施工計畫書 5.1.3.1整體施工進度表及施工網圖 5.1.3.2棄土處理計畫 5.1.3.3交通維持計畫 5.1.3.4環保措施 5.1.3.5假設工程 5.1.3.6許可申請 5.1.3.7人時動員管控 5.1.3.8原物料機具動員管控 | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.4 整體品質計畫書 5.1.4.1管理責任 5.1.4.2施工要領 5.1.4.3品質管理標準 5.1.4.4材料及施工檢驗程序 5.1.4.5自主檢查表 5.1.4.6不合格品之管制 5.1.4.7矯正與預防措施 5.1.4.8內部品質稽核 5.1.4.9文件紀錄管理系統 | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 整體品質計畫書主要就品管的原則、方法、標準、流程、表單、施工單位內控、文件系統做連貫性與全面性之整理，以確保施工單位有全盤的規劃與掌握。 分項品質計畫書須於各分項工程施工前核定，廠商提送時程由專案管理廠商另訂之。 品質計畫書請參考工程會頒訂「監造計畫暨品質計畫製作綱要」 辦理。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.5安衛及環境計畫書 | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.6預算執行管控 5.1.6.1預算執行檢討 | 核定 | 辦理 |  |  |  | 協辦 | 協辦 | 年度預算編列時，應考量廠商施工能量 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.7監造計畫書 5.1.7.1監造範圍 5.1.7.2監造組織(含監造人員) 5.1.7.3品質計畫審查作業程序 5.1.7.4施工計畫審查作業程序 5.1.7.5材料與設備抽驗程序與標準 5.1.7.6施工查核程序及標準 5.1.7.7品質稽核 5.1.7.8文件紀錄管理系統 | 備查 | 核定 |  |  |  | 辦理 |  | 監造計畫書請參考工程會頒訂「監造計畫暨品質計畫製作綱要」 辦理。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 |  |  |
|  |  | 5.1.8分項施工計畫(含分項工程品質管理計畫及安衛管理計劃) | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 分項工程計畫書須於各分項工程施工前核定，且應考量檢驗及備料之時程。廠商提送時程由專案管理廠商另訂之。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.9各分項要徑施工預定進度表及要徑網狀圖 | 備查 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 須於各分項工程施工前核定。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.10 圖面檢討 5.1.10.1設計圖面補充 5.1.10.2施工圖繪製 | 備查 | 備查 |  |  | 協辦 | 核定 | 辦理 | 施工圖之套繪與界面檢討應由各施工單位共同辦理，但結構體施工單位應負整合之責，其他施工單位應積極配合之。 監造單位審核施工圖，主要核對施工圖是否與設計圖之原意有所抵觸，其審查結果並不免除施工單位之責任。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.1.11工程保險 | 備查 | 備查 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  | 5.2施工中： 施工廠商： 履約施工、 施工管理 監造廠商： 依據監造計畫對工程興建進行連續性監督與查證 | 5.2.1施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.1施工界面之協調 | 備查 | 審查 |  |  | 協辦 | 辦理 | 協辦 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.2施工進度執行 5.2.1.3施工進度控管 | 備查 | 督導 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.1.4監造報表 |  | 核定 |  |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 |  |  |
|  |  | 5.2.1.5施工日誌 |  | 備查 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.1.6監工月報表 | 備查 | 核定 |  |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 |  |  |
|  |  | 5.2.1.7施工月報表 | 備查 | 備查 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.2施工預算執行管控 | 督導 | 辦理 |  |  |  | 協辦 | 協辦 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.3施工品管及技術設備之檢核 | 備查 | 督導 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.4安衛與環保執行 | 備查 | 督導 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.5工地協調會、會勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.5.1各標工程整合協調會、會勘 | 協辦 | 辦理 |  |  | 協辦 | 協辦 | 協辦 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.5.2個別工地協調會、會勘 | 備查 | 督導 |  |  | 協辦 | 辦理 | 協辦 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 |  |  |
|  |  | 5.2.6設備功能測試運轉 | 督導 | 督導 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.7缺失矯正預防處理 | 備查 | 督導 |  |  |  | 核定 | 辦理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.8契約文件疑義之處理 | 備查 | 核定 |  |  | 審查 | 辦理 | 辦理 | 廠商或監造單位提出技術規範、設計圖面疑義，設計單位審查釋示，專案管理廠商核定 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  |  | 核定 | 辦理 |  |  | 協辦 | 協辦 |  | 專案管理廠商辦理委託設計、監造服務契約文件疑義之釋示 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定 | 審查 |  |  | 協辦 | 辦理 |  | 廠商提出行政程序疑義，監造單位釋示，送專案管理廠商審查，業主核定 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 |  |  |
|  |  | 5.2.9工程契約變更（設計變更）有關事宜 5.2.9.1變更項目及圖說 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 技術面須由原設計單位辦理 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  |  | 5.2.9.2新增項目議價 | 辦理 | 協辦 |  |  |  | 協辦 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.9.3工程契約變更（工地變更）有關事宜 | 核定 | 審查 |  |  |  | 辦理 | 協辦 | 施工面須由監造單位辦理 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.10估驗計價 | 核定 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 請參照本手冊3.10施工估驗計價 涉及時程及預算，其核定為主辦機關之權利，但專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.11契約工期展延 | 核定 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.2.12修正施工預算書 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 行政程序 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  | 完成期限 |  |  |  |
|  | 5.3竣工驗收： 施工廠商： 確認品質符合契約要求 監造廠商： 允收性檢試驗估驗計價 | 5.3.1竣工報告 | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 機關應依採購法施行細則第92條規定會同確認竣工 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.3.2申請法定竣工使用執照 | 辦理 | 協辦 |  |  |  | 辦理 | 辦理 | 契約另有規定者，從其規定。 |
|  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.3.3竣工圖繪製 | 備查 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 契約另有規定者，從其規定。 |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.3.4結算 | 核定 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 5.3.5工程驗收 | 辦理 | 協辦 |  |  |  | 協辦 | 辦理 |  |
|  |  | 5.3.6保固內容及保固金 | 核定 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
| 6. 工 程 接 管 | 6.1工程接管： 移交接管 營運管理 | 6.1.1工程及設備移交、接管 | 核定 | 辦理 |  |  |  | 協辦 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |  |  |  | 完成期限 |  |
|  |  | 6.1.2編擬營運管理維護手冊 | 核定 | 協辦 |  |  |  | 審查 | 辦理 | 涉及主辦機關後續使用需求專案管理廠商需將專業技術內容轉化為主辦機關可了解之資訊。 |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 6.1.3設備運轉及維護人員訓練 | 辦理 | 協辦 |  |  |  | 協辦 | 辦理 |  |
|  |  |  | 完成期限 |  |  |  |  |  | 完成期限 |  |
|  |  | 6.1.4工程圖說、工安紀錄、竣工圖、設計變更等資料移轉 | 核定 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
|  |  | 6.1.5專案紀錄之建檔 | 備查 | 辦理 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |  |
|  |  |  |  | 完成期限 |  |  |  | 完成期限 | 完成期限 |  |
| 註：1.上表權責劃分應由各工程主辦機關標註應辦理期限，未於時程期限內辦理，應予懲罰，其懲罰標準由機關自行訂定之，俾以釐清各階段各單位彼此間之權責，減少履約爭議。 2.依政府採購法第40條洽由其他具有專業能力之機關代辦時，依協議分工劃分權責，不適用本手冊專案管理廠商權責規定。 |

# 附錄一、公共工程技術服務契約範本

(99.04.19版)

立契約人：委託人：                       　（以下簡稱甲方）

受託人：　                       （以下簡稱乙方）

茲為辦理【                    】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

- 契約文件及效力

  - 契約包括下列文件：

          - 招標文件及其變更或補充。

          - 投標文件及其變更或補充。

          - 決標文件及其變更或補充。

          - 契約本文、附件及其變更或補充。

          - 依契約所提出之履約文件或資料。

  - 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

  - 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

          - 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

          - 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

          - 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

          - 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

          - 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

  - 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。

  - 契約文字：

          - 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

- 特殊技術或材料之圖文資料。

- 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

- 其他經甲方認定確有必要者。

          - 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

          - 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

  - 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

  - 除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。

  - 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

  - 契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本　　份(請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的(由甲方於招標時參照本條之附件載明)

  - 甲方辦理事項(由甲方於招標時載明，無者免填)：

  - 乙方應給付之標的及工作事項：

  - 其他：      （由甲方於招標時載明，如由乙方提供服務，甲方應另行支付費用）

第三條  契約價金之給付

- 契約價金結算方式：

          - 履約標的如涉規劃、設計及監造者（由甲方擇一於招標時載明）：

□總包價法

□建造費用百分比法

□服務成本加公費法

          - 履約標的如涉前條其他服務項目，甲方另行支付費用（由甲方擇一於招標時載明）：

□總包價法

□服務成本加公費法

- 計價方式：

（一）總包價法：依公告固定服務費新臺幣      元。

（二）建造費用百分比法。

- 服務費用(由甲方擇一於招標時載明)：

  - 服務費用為建造費用之百分之____(依甲方公告之固定服務費率；如跨不同級距之費率，甲方應公告各級距之固定服務費率)。

  - 依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表   （甲方於招標時載明）工程技術服務建造費用百分比第   類（甲方於招標時載明）所載百分比上限之    %（甲方於招標時載明）計。

- 建造費用，指工程完成時之實際施工成本。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及     （其他除外費用；由甲方於招標時載明）。

- 建造費用決標價低於底價之百分之八十者，前款建造費用以底價之百分之八十代之。但仍須扣除前目不包括之費用及稅捐等。

- 建造費用無底價且決標價低於評審委員會建議之金額之百分之八十，或無評審委員會建議之金額時低於預算之百分之八十者，建造費用以預算之百分之八十代之。但仍須扣除第二目不包括之費用及稅捐等。如決算金額高於預算金額之百分之八十者，建造費用以決算費用金額計算。

（三）服務成本加公費法。

  - 服務成本加公費法之服務費用新臺幣       元(由甲方於決標後填寫) ，包括直接費用(直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由甲方於招標時載明)、公費及營業稅。

  - 公費，為定額新臺幣     　   元(由甲方於決標後填寫)，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資及管理費用合計金額之百分之三十。

  - 乙方應記錄各項費用並提出憑證，甲方並得至乙方處所辦理查核。

  - 實際履約費用達新臺幣    　   元(上限，由甲方於決標後填寫)時，非經甲方同意，乙方不得繼續履約。

第四條  契約價金之調整

      - 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

      - 採減價收受者，按不符項目標的之契約價金百分之 　 (由甲方視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額百分之　  或     倍(由甲方視需要於招標時載明)之違約金。

      - 契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。

      - 甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。

      - 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

    - 政府法令之新增或變更。

    - 稅捐或規費之新增或變更。

    - 政府公告、公定或管制費率之變更。

      - 前項情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

      - 甲方要求乙方辦理本契約外工作時，契約價金應予調整。

      - 依建造費用百分比法派駐之監造人力，以「公共工程品質管理作業要點」所要求者為原則；其超過者，雙方應依比例增加監造費用或另行議定。

      - 如增加監造服務期間，不可歸責於乙方之事由者，應依下列計算式增加監造服務費用（由甲方擇一於招標時載明）﹕

□甲：（超出『工程契約工期』之日數–因乙方因素增加之日數）／工程契約工期之日數＊(監造服務費)＊（增加期間監造人數／合約監造人數）

工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。

□乙 依服務成本加公費法計算：

依實際增加之人月，給予甲乙雙方議定之薪資及行政費用；不滿整月者，依所占比率計算。

□十、資訊專案採購要求系統功能數調整達10%以上者，或委託資訊服務，年度需求項目投入人力變動幅度在10%以上者，其逾10%部分，得就相關功能或人力項目之價金，按變更比率增減契約價金。未達10%者，契約價金得不予增減。

第五條  契約價金之給付條件

□一、總包價法或建造費用百分法之給付（配合第三條第一項契約價金結算方式勾選，並由甲方於招標時參照本條附件載明給付條件）

□二、服務成本加公費法：（配合第三條第一項契約價金結算方式勾選，並由甲方擇一於招標時載明）

□依核定之工作實際進度，檢附憑證給付。

□其他：由承辦單位依雙方議定條件給付。

- 乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

    - 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達___% (由甲方於招標時載明)以上者。

    - 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

    - 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

    - 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

    - 其他違反法令或契約情形。

- 物價指數調整(無者免填)：

  - 履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計處 公布之物價指數  　  　　(由甲方載明指數名稱)，就漲跌幅超過百分之    (由甲方於招標時載明)之部分，調整契約價金 (由甲方於招標時載明得調整之標的項目)。

  - 適用物價指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

  - 逾一年期之長期服務契約，乙方每年提供服務之費用，其調整上限為 　　　　　(由甲方於招標時載明，無者免填)。

- 契約價金得依物價指數(如指定指數，由甲方於招標時載明，無者免填)調整者，應註明下列事項：

  - 得調整之成本項目及金額。

  - 調整所依據之一定物價指數及基期。

  - 得調整及不予調整之情形。

  - 調整公式。

  - 乙方應提出之調整數據及佐證資料。

  - 管理費及利潤不予調整。

  - 逐月就已工作部分按當月指數計算物價調整款。逾履約期限之部分，應以計價當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以計價當期指數為調整依據。

  - 累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由甲方刊登契約給付金額變更公告。

- 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

- 乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

- 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

- 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

- 乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

- 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。

- 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。

- 服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

- 分包契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第九十八條之規定除外)或與甲方另行議定。

- 甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用(出席費、審查費、差旅費、會場費用等)由甲方負擔。

- 乙方設計完成，如工程未招標或招標不成功時，甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下：

- 工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（標比），乘以該工程底價金額。

- 底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值，乘以該工程預算金額。

第六條  稅捐及規費

  - 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。

  - 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。

  - 外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

  - 與本契約有關之證照，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。

- 履約期限

      - 履約期限係指乙方完成履約標的之所需時間（由甲方擇需要者於招標時載明，請參照「公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項」附表三、服務廠商辦理公共工程規劃、設計作業時程參考表）：

  - 規劃設計部分：

      - 乙方應於□決標日□甲方簽約日□甲方通知日起   天/月內完成規劃設計工作。

      - 依前目所定期限，履約分段進度如下（由甲方擇一於招標時載明）：

□履約各分段進度：      (甲方於招標時載明)

□履約各分段進度表由雙方協議訂定之。

  - 乙方對監造服務工作之責任以甲方書面通知開始日起，至本契約全部工程驗收合格止。

  - 如涉及變更設計應以甲方通知到達日起算。

  - 本履約期限不含證照取得與甲方審核及修改時間。

      - 日曆天或工作天(由甲方於招標時載明)：

□（一）日曆天：以日曆天計者，星期例假日、國定假日或特定假日□計入□不計入。（由甲方於招標時載明)

□（二）工作天：以工作天計者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均不計入。

      - 國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節、國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假者。

      - 民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節，依行政院人事行政局公布放假者。

      - 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計履約期限。

      - 星期日及星期六免計履約期限。但其與前3目日期有相互重疊者，不得重複計算。

      - 免計工期之日，廠商如有施作者，□應□免計入工期。

□（三）前述期間全天之工作時間為上午    時    分至下午    時    分，中午休息時間為中午    時    分至下午    時    分；半天之工作時間為上午    時    分至下午    時    分。

      - 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於乙方之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

      - 履約期限延期：

      - 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

            - 發生契約規定不可抗力之事故。

            - 因天候影響無法施工。

            - 甲方要求全部或部分暫停履約。

            - 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

            - 甲方應辦事項未及時辦妥。

      - 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

      - 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

      - 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

      - 期日：

        - 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

        - 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

      - 甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

      - 除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。

第八條   履約管理

    - 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

    - 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

    - 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

    - 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

    - 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

    - 轉包及分包：

      - 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

      - 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

      - 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

      - 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

      - 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

      - 前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

    - 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

    - 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

    - 履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

    - 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

    - 勞工權益保障：

        - 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

        - 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

        - 乙方應於簽約後_____日內（由甲方衡酌個案情形自行填列），檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。

        - 甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。

    - 本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方應依「公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理。

    - 乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如CAD檔）交予甲方。

    - 乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。

依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第16條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。

□本契約屬□公共工程實施簽證範圍；□甲方依「公共工程專業技師簽證規則」第5條第3項規定，另行擇定應實施簽證範圍：      (由甲方於招標時載明)及項目：      (由甲方於招標時載明)。其簽證應依下列規定辦理。

      - 本契約實施公共工程專業技師簽證，乙方須於簽約後＿＿日內(由甲方於招標時載明)提報其實施簽證之執行計畫，經甲方同意後執行之。（本執行計畫應具之工作項目，甲方應依工程種類、規模及實際需要定之）

□屬設計簽證者，包括□補充測量、□補充地質調查與鑽探、□施工規範與施工說明、□數量計算、□預算書、□設計圖與計算書、□施工安全評估、□工地環境保護監測與防治及□其他必要項目＿＿＿。（由甲方視工程之特性及實際需要勾選）

□屬監造簽證者，包括□品質計畫與施工計畫審查、□施工圖說審查、□材料與設備抽驗、□施工查驗與查核、□設備功能運轉測試之抽驗及□其他必要項目＿＿＿。（由甲方視工程之特性及實際需要勾選）

      - 技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

      - 技師執行簽證，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

      - 本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向甲方提出簽證報告。

    - 其他(由甲方擇需要者於招標時載明)：

□乙方所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。

□乙方履約期間，應於每月五日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

□乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

□辦理新臺幣5千萬元以上公有新建建築物，乙方應於工程招標前取得候選綠建築證書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。

□工程有土石方出土達5千立方公尺以上且符合計畫總工程預算達一億元以上或單一工程標案預算達二千萬元以上情形之一者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查（該說明書內容之提送及應用如附件）。

□其他：＿＿＿。

第九條  履約標的品管

- 乙方在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。

- 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

- 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

- 甲方應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

        - 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，為壹仟元）。惟專案管理及監造廠商為同一廠商時，就「施工品質」缺失之懲罰性違約金部分，不重複計罰。

        - 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

        - 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。

- 乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金□分別計算□僅計其中金額較高者（由甲方於招標時載明；未載明者為分別計算）：

    - □監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠商履約品質。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額百分之一計算，未達新臺幣伍仟元者，以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

    - □工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經甲方通知應到場說明、協驗者。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額百分之一計算，未達新臺幣伍仟元者，以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

    - 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額千分之二計算，未達新臺幣壹仟元者，以新臺幣壹仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

    - □除前述情形外，視甲方需要配合甲方通知應到場參與工程監造相關事宜，惟每□月□星期□其他：______（由甲方於招標時載明；未載明者以月計）以不逾＿＿    次為原則（由甲方於招標時載明）。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額千分之四計算，未達新臺幣貳仟元者，以新臺幣貳仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

第十條  保險

  - 乙方應於履約期間辦理下列保險(由甲方擇定後於招標時載明，無者免填)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

□專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

□雇主意外責任險。

□其他：                       。

  - 乙方依前項辦理之保險，其內容如下(由甲方視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：

    - 承保範圍：（由甲方於招標時載明，包括得為保險人之不保事項）。

    - 保險標的：履約標的。

    - 被保險人：以乙方為被保險人。

    - 保險金額：契約價金總額。

    - 每一事故之自負額上限：(由甲方於招標時載明)

    - 保險期間：自         起至□契約所定履約期限之日止；□_________之日止(由甲方載明)，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

    - 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

    - 其他：

  - 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

  - 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

  - 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

  - 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。

  - 乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。

  - 本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期間。

第十一條  保證金（由甲方擇一於招標時載明）

□甲方不收取保證金。

□甲方收取保證金，保證金相關規定：(由甲方依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定辦理，並於招標時載明)

第十二條  驗收

- 驗收時機：

乙方完成履約事項後辦理驗收。

- 驗收方式：

得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。

- 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

- 乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求廠商於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十三條規定計算逾期違約金。

- 乙方履約所完成之標的需另行招標施工，甲方未能於乙方履約完成六個月內完成招標工作且非可歸責於乙方者，乙方得要求甲方終止契約，並辦理結算。

第十三條  遲延履約

- 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，該違約金計算方式：（由甲方擇一於招標時載明）

□每日罰新臺幣       元計算逾期違約金。（定額，甲方於招標時載明）

□依逾期工作部分之規劃設計或監造契約價金千分之一計算逾期違約金。（甲方於招標文件載明規劃設計部分預定契約價金為新臺幣     元，監造部分預定契約價金新臺幣    元）

□每日依契約價金總額千分之一(甲方得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一(機關得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。

- 逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。

- 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。

- 甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

    - 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

    - 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

    - 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

    - 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

    - 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

    - 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

    - 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

    - 水、能源或原料中斷或管制供應。

    - 核子反應、核子輻射或放射性污染。

    - 非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

    - 政府法令之新增或變更。

    - 甲方之本國或外國政府之行為。

    - 其他經甲方認定確屬不可抗力者。

- 前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

- 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。

- 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

- 因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第一百十一條規定。

第十四條  權利及責任

- 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

- 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

- 乙方履約結果涉及智慧財產權者：(由甲方於招標時載明)

□甲方取得全部權利。

□甲方取得部分權利(內容由甲方於招標時載明)。

□甲方取得授權（由甲方擇一於招標時載明）：

  - 全部授權。

  - 部分授權(內容由甲方於招標時載明)。

□其他：　　　　　　　(內容由甲方於招標時載明)。

- 有關著作權法第二十四條與第二十八條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

- 除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

- 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

- 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。

- 委託規劃、設計、監造或管理之契約，乙方因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任﹔賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或乙方隱瞞瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

- 甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾百分之十者，應就超過百分之十部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比率乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。

第十五條  契約變更及轉讓

- 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

- 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之通知而遲延其履約期限。

- 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

- 履約期間有下列事項者，應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：

  - 甲方於履約各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更者。

  - 甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計者。

  - 甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。

  - 契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。

  - 甲方要求增派監造人力，而有第四條第八項之情事者。

  - 有第四條第九項變更監造期程需要者。

- 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

- 乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。

第十六條  契約終止解除及暫停執行

- 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

  - 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

  - 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

  - 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

  - 違反不得轉包之規定者。

  - 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

  - 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

  - 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

  - 無正當理由而不履行契約者。

  - 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

  - 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

  - 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

  - 違反本契約第八條第十一項第一款至第三款情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。

  - 契約規定之其他情形。

- 甲方未依前項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

- 契約經依第一項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

- 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。

- 依前項規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽廠商為之：

    - 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

    - 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。

- 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二項規定。

- 乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

- 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。

- 因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲方部分或全部暫停執行監造工作。

- 依前二項規定暫停執行期間累計逾六個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

- 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

- 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十七條  爭議處理

- 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

- 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

- 於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。。

- 依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

- 提起民事訴訟。

- 依其他法律申(聲)請調解。

- 依契約或雙方合意之其他方式處理。

- 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：            ；

地址：　　　　　　　　　；電話：　　　　　　　   。

- 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

- 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

- 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。

- 本契約以甲方之本國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十八條  其他

- 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

- 乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

- 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

- 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

- 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

- 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

第2條之附件

附件一  建築工程適用

# 一、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：

（一）提供規劃設計需求資料。

（二）提供必要之土地、地上物等之產權相關資料。

（三）提供必要之基地鑑界資料。

（四）提供必要之基地地形測量資料。

（五）提供必要之地質鑽探試驗報告等資料。

（六）工程預算總金額(或工程發包經費上限)。

（七）其他____________(由甲方於招標時載明，無者免填)

上開工作如甲方委由乙方代為辦理，其服務費用應另行約定。

# 二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選）

□（一）規劃、設計：

1.規劃：

- 查勘建築基地。

- 繪製基地位置圖。

- 繪製配置圖。

- 各層平、立、剖面草案構想。

- 簡略說明書包括（含工程進度初估、工程造價概算、面積計算、設備概要、構造方式及材料種類）。

2. 設計：

（1）提供本案之基本設計，內容如下：

a配置圖、各層平面圖、各向立面圖、縱橫剖面圖。

b結構系統構想。

c材料種類。

d工程造價概估。

e水、電、空調、消防等設備系統構想。

f發包策略。

g面積計算、法規檢討。

h工程進度初估修定。

□ i土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書。（工程規模及土石方產出量符合第八條第十四款規定者）

（2）提供本案之細部設計，內容如下：

a細部設計圖：

            - 基地位置圖。

            - 地盤圖、現況圖。

            - 建築平、立、剖面配置圖。

            - 詳細大剖面圖。

            - 天花板、門窗詳圖。

            - 排水系統 （不含水土保持計畫相關作業）。

            - 裝修表。

            - 建築結構詳圖、結構計算書、水、電、消防、避雷、空調、污水、昇降、停車等設備詳圖。

b工程預算書圖(以五份為限)。

c施工規範及補充說明。

d工程施工工期進度表。

e代辦依法應申請建築許可（但不包括本條第二項第(三)款所列事項）。

3.協辦招標及決標：

- 各項招標作業，包括參與標前會。

- 招標文件之釋疑、變更或補充。

- 投標廠商及其分包廠商資格之審查。

- 開標、審標及提供決標建議。

- 契約之簽訂。

- 招標、審標或決標爭議之處理。

- 招標發包方式之建議。

- 招標文件編製。

□（二）監造：

  - 派遣人員長期留駐工地，監督、查證廠商履約。

  - 施工廠商之施工計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

  - 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

  - 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

  - 督導及查核施工廠商辦理材料及品質管理工作。

  - 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

  - 履約進度及履約估驗計價之查核。

  - 有關履約界面之協調及整合。

  - 契約變更之建議及處理。

  - 機電設備測試及試運轉之監督。

  - 竣工文件及結算之審查。

  - 驗收之協辦。

  - 協辦履約爭議之處理。

# （三）其他（如由乙方提供服務，甲方應另行支付費用；該項目契約價金及工期双方議定之。）

□都市設計審議送審作業

□結構外審送審作業

□建築物綠建築標章及候選綠建築證書審查送審作業

□環境影響評估送審作業

□交通影響評估送審作業

□性能法規審議送審作業（依建築技術規則總則篇第三條）

□        （類似上述送審作業事項）

附件二  可行性研究、專案管理

有關可行性研究、專案管理等工作事項，請機關視個案特性及實際需要，將所需工作事項自行訂定納入契約。

其他附件

一、針對交通、水利、環保等工程之技術服務項目，請機關視個案特性及實際需要自行訂定工作事項。

二、工程規模及土石方產出量如符合第八條第十四款規定者，應包含土石方規劃設計內容及收容處理建議說明。

第5條第1項之附件

附件一  建築工程適用

一、總包價法或建造費用百分法之給付

- 第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之十。

- 其他各期

  - 規劃設計服務費部分：

a規劃    (5%)

b基本設計(10%)

c細部設計(20%)

d工程案決標(5%)

e工程驗收後(5%)

甲方得依規劃設計工程大小、工作期程及工作複雜性適當增加給付期數。

  - 監造服務費部分(由甲方擇一於招標時載明)：

□得依工程進度之每10%（或甲方另行訂定）請款一次。

□得每月請款一次。

請款金額依「監造服務費*當期工程進度」計

- 如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之；於建造工程決標後，暫以工程決標金額代之；於建造工程完成時，建造費用以第三條第二項第二款第二目計算。因暫代而溢付者，應予扣回。

- 變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。

附件二  建築工程以外各類工程適用

一、總包價法或建造費用百分法之給付

- 設計服務費部分

            - 第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之十。

            - 其他各期

a設計原則及草案(5%)

b基本設計(30%)

c 細部設計(30%)

d 工程案決標(10%)

e 工程竣工後(15%)

甲方得依設計工程大小、工作期程及工作複雜性適當增加給付期數。

- 監造服務費部分（由甲方擇一於招標時載明）：

□依工程施工進度每月請款一次。

請款金額依「監造服務費*當期工程進度」計

□依監造進度每月請款一次。(監造進度:依契約規定辦理監造之已監造日期/工程契約工期總日數)

請款金額依「監造服務費*監造進度」計

- 如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之；於建造工程決標後，暫以工程決標金額代之；於建造工程完成時，建造費用以第三條第二項第二款第二目計算。因暫代而溢付者，應予扣回。

- 變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。

附件三  可行性研究、專案管理

由機關視個案特性及實際需要訂定符合所需之給付條件，納入契約執行。

第8條第15款之附件

「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定

# 一、【目的】

「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」（以下簡稱本說明書）之撰擬，係為使各公共工程主辦機關（以下簡稱機關）迅速掌握規劃設計圖說內有關土石方減量、平衡作法及預計產出餘土數量，並利評估後續收容處理之可行性，俾據以決定餘土收容處理之最適方案，並合理編列相關預算。

# 二、【適用條件】

機關委託規劃設計時，應於技術服務招標文件規定：計畫總工程預算達1億元以上或單一工程標案預算達2千萬元以上，且有土石方出土達5千立方公尺以上者，規劃設計單位提送機關審查之成果應包含本說明書所載事項。

# 三、【說明書內容】

（一）機關應督促規劃設計單位充分掌握工區土石方調查、鑽探等資料及潛在之餘土收容處理場所或交換工程對象等資訊，以土石方減量、平衡之原則，辦理土石方之相關規劃設計作業，並提出餘土收容處理之具體可行建議。

（二）本說明書內容撰擬之項目及重點如下：

| 項次 | 項目 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 土石方減量、平衡等設計作法 | 1.說明規劃設計圖說有關土石方減量、平衡等理念及具體作法。 2.應配合整體施工土石方之自我平衡目標，考量個案工程之減量、平衡。 3.經評估施工產出土石方之處理或交換有實際困難者，必要時仍應以工程手法克服。 |
| 二 | 預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程 | 1.依據工地調查、鑽探及相關佐證資料，說明預定出土之工程區位、土質種類及總數量。 2.依據規劃設計圖說採用之工法及預估施工期程，說明施工各階段預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程。 |
| 三 | 良質土石方成本估算及處理建議 | 1.依據工地調查、鑽探及相關資料，按規劃設計圖說數量及近期市場行情，推估良質土石方成本。 2.考量工地環境、運輸道路、良質土石方之數量及估算成本，具體建議機關可採行之良質土石方處理方式，例如價值列入競標之工程項目、標售等。 |
| 四 | 潛在之土石方收容處理場所或交換工程 | 充分掌握及詳細說明潛在之土石方收容處理場所或交換工程對象，包含地點、收土總類、容量或處理能量等資訊。 |
| 五 | 土石方處理建議 | 1.依第二項「預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程」及第四項「潛在之土石方收容處理場所或交換工程」，具體建議機關可採行之土石方最適處理方案及替代方案。 2.土石方處理方案，應就「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等各種處理方案，分別評估及比較優劣條件、成本及可行性。 3.出土達50萬立方公尺以上，應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。 |
| 六 | 土石方運輸及處理成本分析 | 1.依第五項「土石方處理建議」，說明預算書及單價分析表有關土石方運輸及處理成本之分析依據及合理性。 2.對於劣質土石方： （1）考量出土地點及土質，檢討運輸及處理成本是否足夠？ （2）B6、B7類土石方如擬以B3、B4類土石方向內政部營建署營建剩餘土石方資訊服務中心辦理申報，應具體說明土質加工改良之工地設備、方法及相關成本。 |

四、【說明書之提送及應用】

（一）規劃設計單位就所提出之圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理相關建議，併提本說明書送機關審查。

（二）機關審查本說明書後，應據以決定餘土收容處理之後續採行方案（如「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等），並合理編列餘土之收容處理相關預算，工程方能辦理發包。

（三）前項餘土之收容處理，機關如採行納入工程施工契約內由施工廠商辦理：

1.參據本說明書及工程會訂頒之「工程採購契約範本」第9條第(卅一)項條文，訂定契約相關內容。

2.本說明書提供施工廠商於工地實際產出餘土前，作為其擬訂剩餘土石方處理計畫之參考。

五、【其他配合事項】

本計畫書內容之詳實度及可行性，工程會於辦理經費審議作業將嚴格審查，並列入各工程施工查核小組查核之重點。

# 附錄二、公共工程專案管理契約範本

99.5

立契約人：委託人：                       　（以下簡稱甲方）

受託人：　                       （以下簡稱乙方）

茲為辦理【                    】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

- 契約文件及效力

  - 契約包括下列文件：

          - 招標文件及其變更或補充。

          - 投標文件及其變更或補充。

          - 決標文件及其變更或補充。

          - 契約本文、附件及其變更或補充。

          - 依契約所提出之履約文件或資料。

  - 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

  - 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

          - 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

          - 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

          - 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

          - 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

          - 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

  - 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。

  - 契約文字：

          - 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

- 特殊技術或材料之圖文資料。

- 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

- 其他經甲方認定確有必要者。

          - 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

          - 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

  - 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

  - 除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。

  - 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

  - 契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本　　份(請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的

  - 甲方辦理事項(由甲方於招標時載明，無者免填)：

  - 乙方應盡善良管理人之注意義務，發揮管理專業協助甲方執行專案管理工作，其最終目標乃在協助甲方完成『                            工程』，並以甲方之權益為依歸。乙方代表甲方協調、整合、管理包括工程、設備、軟體、財物、勞務等與本計畫相關事項之推動，其專案管理之履約標的及工作事項如下：(詳細服務項目內容由甲方於招標時參照附件一實際需要擇定載明)

          - □可行性研究之諮詢及審查

          - □規劃之諮詢及審查

          - □設計之諮詢及審查

          - □招標、決標之諮詢及審查

          - □施工督導與履約管理之諮詢及審查

第三條  契約價金之給付

- 契約價金結算方式：履約標的屬專案管理者（由甲方擇一於招標時載明）：

□總包價法

□建造費用百分比法

□服務成本加公費法

□按月、按日或按時計酬法

- 計價方式：

（一）總包價法：依公告固定服務費新臺幣      元（甲方於招標時載明）。

（二）建造費用百分比法。

- 服務費用(由甲方擇一於招標時載明)：

  - 服務費用為建造費用之百分之____(依甲方公告之固定服務費率；如跨不同級距之費率，甲方應公告各級距之固定服務費率)。

  - 依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表__（甲方於招標時載明）所載百分比上限之                ___%（甲方於招標時載明）計。

- 建造費用，指工程完成時之實際施工成本。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費、工程施工廠商物價調整款及     （其他除外費用；由甲方於招標時載明）。

- 工程決標價低於工程底價之百分之八十者，建造費用以工程底價之百分之八十代之。但仍須扣除第2目之2不包括之費用及稅捐等。

- 工程無底價且工程決標價低於評審委員會建議之金額之百分之八十，或無評審委員會建議之金額時低於預算之百分之八十者，建造費用以預算之百分之八十代之。但仍須扣除第2目之2不包括之費用及稅捐等。

（三）服務成本加公費法（請招標機關及投標廠商參考附件二之附表編列專案管理服務費用明細表，決標後依決標結果調整納入契約執行）。

  - 服務成本加公費法之服務費用新臺幣       元(由甲方於決標後填寫) ，包括專案管理服務費用明細表所列直接費用(直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由甲方於招標時載明)、公費及營業稅。

  - 公費，為定額新臺幣     　   元(由甲方於決標後填寫)，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資及管理費用合計金額之百分之三十。

  - 乙方應記錄各項費用並提出憑證，甲方並得至乙方處所辦理查核。

  - 實際履約費用達新臺幣    　   元(上限，由甲方於決標後填寫)時，非經甲方同意，乙方不得繼續履約；如屬可歸責乙方者，乙方仍應依契約規定完成契約約定事項，並不得增加費用。

（四）按月、按日或按時計酬法，服務費用總計新臺幣

元(由甲方於決標後填寫，請招標機關及投標廠商參考附件二之ㄧ之附表編列專案管理服務費用明細表，決標後依決標結果調整納入契約執行）。

第四條  契約價金之調整

      - 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必更換或更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

      - 採減價收受者，按不符項目標的之契約價金百分之___(由甲方視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額百分之　 或   倍(由甲方視需要於招標時載明)之違約金。

      - 契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐及強制性保險之保險費。

      - 甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。

      - 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

    - 政府法令之新增或變更。

    - 稅捐或規費之新增或變更。

    - 政府公告、公定或管制費率之變更。

      - 前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

      - 甲方要求乙方辦理本契約外工作時，契約價金應予調整。

      - 如有超出契約約定之專案管理服務期程，且屬不可歸責於乙方之事由者，乙方得依第十六條第四款規定提出契約變更調整契約價金之要求。

      - 於各階段履約期間，甲方得依實際需要通知乙方調整人力需求，修正「工作人力計畫」（含人員配當表），並依調整後之實際人力需求及服務費用明細表調整服務價金，乙方須於___個工作日(由甲方於招標時載明)內配合辦理。

第五條  契約價金之給付條件

- 總包價法或建造費用百分比法之給付（配合第三條第一款契約價金結算方式勾選，並依下列各項載明給付條件給付。）

（一）「工作執行計畫書」之服務費用，占服務費用百分之___(由甲方於招標時載明)。乙方依第八條第一款規定，研擬完成「工作執行計畫書」，並送交甲方審核同意後，得申請甲方支付之。

（二）規劃與可行性評估之諮詢及審查服務費用，占服務費用百分之___(由甲方於招標時載明)。乙方完成第二條及其相關應辦規劃與可行性評估之諮詢及審查服務事宜，並送交甲方備查後，得申請甲方支付之。

（三）工程設計之諮詢及審查服務費用，占服務費用百分之___(由甲方於招標時載明)：

1. 乙方完成第二條及其相關應辦工程設計之諮詢及審查事宜，並將結果送交甲方備查後，得申請甲方支付工程設計之諮詢及審查服務費用百分之______ (由甲方於招標時載明)。

2. 乙方完成招標文件與協助甲方取得申請建造等必要之許可及執照，乙方得申請甲方支付工程設計之諮詢及審查服務費用百分之______ (由甲方於招標時載明)。

（四）招標發包之諮詢及審查服務費用，占服務費用百分之______ (由甲方於招標時載明)，於甲方完成各工程決標訂約後，由乙方向甲方申請支付。

（五）施工督導與履約管理之諮詢及審查服務費用，占服務費用百分之___(由甲方於招標時載明)。乙方依工程施工進度___％、___％、___％...（由甲方於招標時載明，其計算以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比率為準）及驗收通過結算及取得必要之許可及執照後，得申請甲方各支付施工督導與履約管理之諮詢及審查服務費用之餘款。

（六）乙方如有派遣由甲方指揮調派之專任專案管理工程人員，請領服務費用時，需檢附該專案管理工程人員薪資證明，未檢附者，不予給付費用，該專案管理工程人員專任薪資並不得低於月薪新台幣_______ 元整（不含年終獎金）(由甲方於招標時載明)，如有低於者，其差額得由服務費用中扣除，甲方亦得要求薪資證明之方式。

- 服務成本加公費法或按月、按日或按時計酬法：（配合第三條第一款契約價金結算方式勾選，並由甲方擇一於招標時載明）

□乙方定期（每___個月(由甲方於招標時載明)）於當期結束___日(由甲方於招標時載明)內，依核定之工作實際進度，將當期發生之服務費用以書面報告方式，並檢附實際工作人時報表，其他費用單據等相關憑證及發票（或收據）送交甲方，甲方應於收到後___日(由甲方於招標時載明)內核對無誤後給付，惟各服務項目之服務價金給付累計金額不得超過專案管理服務費用明細表所載之服務費用上限。

□其他：由承辦單位依雙方議定條件給付。

- 乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

    - 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達___% (由甲方於招標時載明)以上者。

    - 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

    - 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

    - 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

    - 乙方對其派至甲方提供勞務之受雇員工，未依法給付工資，未依規定繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費或未提繳勞工退休金，且可歸責於乙方，經通知改正而未改正者。

    - 其他違反法令或契約情形。

- 薪資物價指數調整(無者免填)：

- 履約進行期間，如遇物價波動時，其服務費用之    ％(由甲方於招標時載明，未載者以服務費用之60 ％ 計)屬薪資部分，得依行政院主計處公布之薪資物價指數           　  　　 (由甲方於招標時載明指數名稱，未載明者為台灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均薪資指數)，就漲跌幅超過百分之     (由甲方於招標時載明)之部分，調整契約價金。

- 適用薪資物價指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

- 逾一年期之長期服務契約，乙方每年提供服務之費用，其調整上限為 　　　　　(由甲方於招標時載明，無者免填)。

- 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

- 乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

- 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。

- 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

- 乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

- 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。

- 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。

- 服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

- 分包契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第九十八條之規定除外)或與甲方另行議定。

- 甲方得另延聘專家參與或協助乙方審查其他廠商提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用(出席費、審查費、差旅費等)，除契約另有規定外，由甲方負擔。

- 設計成果經審查完成，如工程未招標或招標不成功時，甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下：

- 工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（標比），乘以該工程底價金額（但仍須扣除第三條第二款第二目之2不包括之費用及稅捐等）。

- 底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值，乘以該工程預算金額（但仍須扣除第三條第二款第二目之2不包括之費用及稅捐等）。

第六條  稅捐及規費

- 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。但包含依法令規定應繳納之稅捐。

- 外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

- 與本契約有關之證照，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。

第七條  履約期限

- 本契約預估履約期程為：____________________________ (由甲方於招標時載明)。

- 相關服務項目履約期限以日曆天計，規定如下：

（一）乙方同意於本契約簽訂日起____日(由甲方於招標時載明)內提出「工作執行計畫書」送甲方核可。甲方如有修正意見，乙方同意於接獲甲方通知之日起____日內內改正完妥，並送甲方複核。

（二）乙方同意於規劃單位(或甲方)送達規劃報告(或相關資料)予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明) 內完成規劃與可行性評估之諮詢及審查，且將結果送交甲方，並配合辦理簡報。

（三）乙方同意於設計單位送達基本設計資料予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明)內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（四）乙方同意於設計單位送達細部設計資料予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明)內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（五）乙方同意於設計單位送達草擬之招標文件予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明) 內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（六）如施工中有變更設計時，乙方同意於接獲變更設計資料予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明)內完成變更設計預算書圖之諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（七）乙方同意於監造單位送達監造計畫及監造工程人員資料予乙方之日起____日(由甲方於招標時載明)內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（八）乙方應督導監造單位儘速完成各分項工程竣工結算書圖審查，並同意於審查結果送達之日起____日(由甲方於招標時載明)內完成竣工結算書圖複審，且將結果送交甲方。

（九）乙方同意於施工單位或甲方提供之資料送達日起____日(由甲方於招標時載明) 內完成諮詢及審查，且將結果送交提供資料者。

（十）其他：________（內容由甲方於招標時載明）

- 乙方同意辦理之事項內如包括工程採購案之履約估驗計價查核或複核者，乙方同意於接獲監造單位審核完成之工程承攬廠商之估驗計價申請案次日起之下列日數內查核或複核完妥：

- 如該工程已達巨額採購金額者，五日。

- 如該工程屬已達查核金額，未達巨額採購金額者，四日。

- 如該工程屬已達公告金額，未達查核金額者，三日。

- 如該工程屬未達公告金額者，二日。

- 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減，或因不可歸責於乙方之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

- 履約期限延期：

      - 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

- 發生契約規定不可抗力之事故。

- 因天候影響無法施工。

- 甲方要求全部或部分暫停履約。

- 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

- 甲方應辦事項未及時辦妥。

- 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

- 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

      - 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

- 期日：

        - 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

        - 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，為甲方之辦公日時，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。履約期間之末日，非為甲方之辦公日時，以次一辦公日之同一截止時間代之。

- 甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

- 除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充履約事項，而有延長履約期限必要者，由雙方以書面另行協議。

- 日曆天：本契約規定應繳交之個別文件或應完成之個別事項之天數，以日曆天計；全國性選舉投票日及下列國定假日、民俗節日，不列入天數計算：

（一）國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節及國慶紀念日依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。

（二）民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。

第八條   履約管理

- 乙方應依招標文件規定及服務建議書承諾，於前條第二款第一目規定期限提出「工作執行計畫書」送甲方核可，該工作執行計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程、工作預定進度表、工作人力計畫（含人員配當表）、服務費用明細表、計畫時程之安排、工程與經費之控管計畫、辦公處所等。甲方如有修正意見，乙方應於該規定期限內改正完妥，並送甲方複核後，據以執行。

- 乙方應以其專業技術與管理經驗，履行服務工作，隨時維護甲方權益，妥善控制成本、進度與品質。

- 乙方除負責本案全程專業管理服務之外，甲方將分別委託其他廠商負責設計、監造、施工等。在技術層面，乙方代表甲方審定(核定)，並需將技術面問題轉化為甲方可瞭解之訊息，以供甲方在行政面決策之參考。乙方參與本計畫相關單位或其他廠商之討論，應充分反映甲方之意見並提供專業技術建議，並善盡協調、管制、審查及監督之責，違者依契約相關條款處理。

- 作業人員指派（本項內容僅供參考，機關得依個案實際需要修正）

      - 乙方於訂約後，應指派其所屬專任開業建築師或執業技師__人為專案管理計畫主持人，負責綜理本案，前述計畫主持人應有____年(由甲方於招標時載明)以上_____工程計畫(由甲方於招標時載明)之綜合或專業顧問工作經驗。

      - 乙方於訂約後，應指派其所屬專任開業建築師或執業技師__人(由甲方於招標時載明)為專案經理，負責本案之推動與協調整合，前述專案經理應有____年(由甲方於招標時載明)以上_____工程計畫(由甲方於招標時載明)之綜合或專業顧問工作經驗。

□專案經理可由專案管理計畫主持人兼任

□專案經理為專職 (建議採購金額在查核金額以上者勾選)

      - □乙方於決標後，依契約指定日期派遣__人(由甲方於招標時載明)為專案管理工程人員(應為大專院校相關科系畢業)專任長駐甲方辦公處所或工地，接受甲方指揮調派，辦理本契約專案管理服務項目，專案管理工程人員則應有___年(由甲方於招標時載明)以上相關工程經驗，辦理本契約所規定之各項專案管理事宜，且需為受訓合格之品管人員，並熟悉政府採購法相關法規。

      - 乙方另於     等項目(由甲方於招標時載明)之重點施工期間、派遣__人(由甲方於招標時載明)   專業工程人員（由甲方於招標時載明，應為大專院校相關科系畢業，___(由甲方於招標時載明)年以上相關工程經驗，且需為受訓合格之品管人員），協助上述專案管理工程人員，辦理本契約專案管理服務項目。乙方所派人員能力不足敷工作需要，甲方以要求乙方更換為原則，如經更換後仍無法符合工作需要，且屬可歸責於乙方者，甲方得要求乙方加派人員（含技術人員及協辦人員），辦理本契約專案管理服務項目，所需費用已含於契約內，乙方不得再要求費用。

      - 上述人員應由乙方造冊附相關證明文件，報請甲方核准且不得隨意更換，如有不能稱職者，甲方得要求更換，乙方應於____日(由甲方於招標時載明)內無條件完成更換，乙方要求更換者，應提出具體更換理由連同新進人員相關證明文件，報請甲方核准後始得更換。

      - 乙方辦理各項服務工作，除依據本契約執行外，應遵守政府採購法、採購人員倫理準則及我國之各項相關法令規定辦理。

      - 經指派於甲方辦公處所上班者，依甲方上班時間上班，如有須加班時亦應配合。

      - 施工期間，契約規定之專職專案經理及駐地人員須常駐工務所。

- 乙方應督導各單位依施工階段權責分工表及工程全生命週期之權責劃分表所規定之權責分工事項及期限規定履約（工程全生命週期之權責劃分表請參閱工程會訂頒之表格修正使用，網址http:/www.pcc.gov.tw/品質管理/公共工程品質管理教育訓練/品質管理人員回訓班營建工程履約管理實務教材/委託專案管理模式工程進度及品質管理參考手冊之表2.2權責劃分/）

- 契約執行期間，乙方應依甲方所訂之時間、地點與方式，履行下列出席、報告義務（下列各細項內容甲方於招標時得視個案實際需要調整）：

（一）月工作報告

乙方須於契約生效後次月起每月七日前，提出前一個月之書面工作報告，送交甲方審核（或備查）。報告內容至少包括下列各項：

1.詳述前一個月進行之工作項目，包括提出乙方前一個月實際參與工作之人員出勤月報表，並經專案經理簽認。出勤月報表內容至少包括人員參與工作項目與當月工作時數。甲方對於出勤月報表有疑問之內容，應退回由乙方於七日內完成澄清。

2.當月人員預訂工作項目與時程，每二個月提出未來二個月之人員使用計畫。

3.預定進度與實際進度之比較。

4.人員之動員計畫與實際動員狀況之比較。

5.相關問題之已處理或預定處理方式。

6.實際進度落後甲方核定之工作執行計畫達（累計進度絕對值）5%時，應督導規劃設計監造廠商及施工廠商提出解決措施及趕工計畫。

（二）特別報告

乙方於履行契約時，如發現有妨礙契約所載事項與「工作執行計畫書」所列進度時程，或其他廠商違約、工地突發意外事件、甲方應負責之事項、其他與甲方之權益有關之事項或應甲方要求時，應即向甲方以書面提出特別報告，並敘明具體因應措施。

（三）工程協調會報

由甲方認為需要時召開，由甲方主持，工程協調會報召開前，乙方應負責協調連繫相關人員開會時間，並由甲方指定人員出席，提出工作成果與推估未來作業進度，並由乙方派專人作成會議紀錄，於會議後五日內送甲方審核（或備查）。

（四）工程月會報（屬月會性質）

由乙方專案計畫主持人主持，安排相關規劃設計監造及施工廠商每月1次派專業代表出席，就近1月工作成果檢討與研擬修正未來1月詳細計劃作業進度，並派專人作成會議紀錄，於會議後五日內送甲方審核（或備查）。

（五）專業技術協調會（屬週會性質）

由乙方專案計畫主持人或專案經理主持，安排相關規劃設計監造及施工廠商每週1次派專業代表出席，就近1週工作成果檢討與研擬修正未來1週詳細計劃作業進度，並派專人作成會議紀錄，於會議後五日內送甲方審核（或備查），並應視需要時加開專業技術協調會。

□（六）工地觀摩參觀

協助甲方辦理學生或相關人員工地觀摩參觀，負責工地解說、資料準備，並製作紀錄，並於結束後五日內送甲方審核（或備查）。

（七）結案報告

乙方完成契約內之所有服務工作，或契約因故全部終止或部分終止時，應將完成部分作成結案報告（內容至少包含工作項目、執行過程與績效），提送甲方審核（或備查）。

（八）建檔與紀錄

1.建立本工程之設計圖說及文書檔案（磁片或光碟片）與行政院公共工程委員會工程管理資訊系統之建檔。

2.提供完整工作紀錄（包含影片或照片、工程大事紀等工作紀錄）與服務期間各服務項目之完整紀錄（包含一般書面與電子檔案），並定期配合工作報表及結案報告提出。

（九）列席相關會議

配合甲方需求，派員列席相關主管機關審查、查核會議。

（十）協助處理提報相關資料

協助甲方處理相關提報資料之研擬及製作。

（十一）協助處理糾紛及索賠事件

協助甲方處理因本工程引起之糾紛及索賠事件（但不含擔任甲方訴訟代理人）。

（十二）其他（由甲方於招標文件載明，無者免填）。

- 乙方於工作完成提送成果報告時，應一併提送電子檔案（含CAD檔）交予甲方。

- 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應邀集各方協調解決，並通知甲方。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

- 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

- 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

- 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

- 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

- 轉包及分包：

- 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

- 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

- 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

- 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

- 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

- 前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

- 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

- 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

- 履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

- 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

- 勞工權益保障：

        - 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

        - 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

        - 乙方應於簽約後_____日（由甲方於招標時載明）內，檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。

        - 甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。

- 其他(由甲方擇需要者於招標時載明)：

□乙方應於完成審查之原始圖樣及書表上簽署。

□乙方所擬定或完成審查之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

□辦理新臺幣5千萬元以上公有新建建築物，乙方應協助甲方（或設計單位）於工程招標前取得候選綠建築證書；另於辦理變更設計時，應併同檢討與協助甲方（或設計單位）申請變更候選綠建築證書。

□工程有電機工程高壓設備之新設公有新建築物，乙方應督促設計單位於工程招標前取得台電公司預審台電配電室（場）核准，及提出用電計劃書，並經台電公司核准在案。另於新建築物開工前，乙方應督促設計單位取得台電公司電氣審核證明，以供甲方辦理新建築物開工之必要文件；於辦理變更設計時，乙方應督促設計單位申請變更取得台電公司電氣審核證明。乙方應督促設計單位於工程完成前完成向台電報竣工手續，以利本建築物用電取得及用電安全品質。

□其他：　　　　　　　　　　　　。

第九條  履約標的品管

- 乙方在履約中，應對規劃、設計、監造及施工品質依照契約有關規範，協助甲方辦理工程品質之「督導」與「管控」。辦理工程設計之諮詢及審查等服務工作，應力求符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、兩性友善環境、生活美學。

- 甲方於乙方履約期間如發現規劃設計監造及施工廠商之履約品質或進度不符合契約規定，得通知乙方「督導」規劃設計監造及施工廠商限期改善或改正，並提出「管控」方案。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方就該案檢討及提出「特別報告」，並追究責任。

- 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

- 甲方應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

- 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，為壹仟元）。

- 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

- 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。

第十條  保險

- 乙方應於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後於招標時載明，無者免填)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

□專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

□雇主意外責任險。（乙方於施工期間應為其專案管理人員投保雇主意外責任險；有延期或遲延履約者，保險期間比照順延）

□其他：                       。

- 乙方依前項辦理之保險，其內容如下(由機關視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：

    - 承保範圍：（由甲方於招標時載明，包括得為保險人之不保事項）。

    - 保險標的：履約標的。

    - 被保險人：以乙方為被保險人。

    - 保險金額：契約價金總額。

    - 每一事故之自負額上限：(由甲方於招標時載明)

    - 保險期間：自         起至□契約所定履約期限之日止；□_________之日止(由甲方於招標時載明)，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

    - 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

    - 其他：

- 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

- 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

- 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

- 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。

- 乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。

- 本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期間。

第十一條  保證金（由甲方擇一於招標時載明）

□甲方不收取保證金。

□甲方收取保證金，保證金相關規定：(由甲方依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定辦理，並於招標時載明)

第十二條  驗收

- 驗收時機：

乙方完成履約事項後辦理驗收。

- 驗收方式：

得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。得分段或分期查驗及驗收。

- 履約標的部分完成履約後，得先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

- 乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求廠商於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十三條規定計算逾期違約金。

- 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，甲方得採行下列措施之一：

(一)自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。

(二)解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。

- 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條  遲延履約

- 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完成工作，應按逾期日數計算逾期違約金，該違約金計算方式：（由甲方擇一於招標時載明）

□每日罰新臺幣       元計算逾期違約金。（定額，甲方於招標時載明）

□每日依逾期工作部分之「工作執行計畫書」送審、規劃與可行性評估之諮詢及審查、工程設計之諮詢及審查、招標發包之諮詢及審查、施工督導與履約管理之諮詢及審查等各部分契約價金千分之一計算逾期違約金。（依第五條第一款或第二款計算各服務項目之服務價金）。

□每日依契約價金總額千分之一(甲方得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一(甲方得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。

- 逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。

- 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。

- 甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

    - 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

    - 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

    - 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

    - 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

    - 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

    - 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

    - 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

    - 水、能源或原料中斷或管制供應。

    - 核子反應、核子輻射或放射性污染。

    - 非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

    - 政府法令之新增或變更。

    - 甲方之本國或外國政府之行為。

    - 其他經甲方認定確屬不可抗力者。

- 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

- 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。

- 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

- 因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第一百十一條規定。

- 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息＿%（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第203條規定，年息為5%）之遲延利息。

第十四條  罰則

- 施工期間乙方專職人員應每日到工，無故不到工者，除依合約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日罰款新台幣______元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額千分之四計算，未達新臺幣貳仟元者，以新臺幣貳仟元計）。

二、依契約乙方應出席或主持會議之人員未出席或主持者，每人每次罰款新台幣______元（由甲方於招標時載明；未載明者依契約價金總額百分之一計算，未達新臺幣伍仟元者，以新臺幣伍仟元計）。

三、其他：_______（內容由甲方於招標時載明）。

第十五條  權利及責任

- 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

- 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

- 乙方履約結果涉及智慧財產權者：(由機關於招標時載明)

□甲方取得全部權利。

□甲方取得部分權利(內容由甲方於招標時載明)。

□甲方取得授權（由甲方擇一於招標時載明）：

  - 全部授權。

  - 部分授權(內容由甲方於招標時載明)。

□其他：　　　　　　　(內容由甲方於招標時載明)。

- 有關著作權法第二十四條與第二十八條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

- 除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

- 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

- 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。

- 委託專案管理之契約，乙方因管理不善，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任﹔賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額__倍為上限（由甲方於招標時載明；未載明者以契約價金總額2倍計）。但法令另有規定，或乙方隱瞞瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

- 乙方在工程保固期限，如本工程一部或全部發現有損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定，其非屬故意破壞或正常零件損耗者，在保固期限內負責督導監造廠商監督施工廠商完成修復工作。

第十六條  契約變更及轉讓

- 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

- 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之通知而遲延其履約期限。

- 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

- 履約期間有下列事項者，應變更契約，並合理增減酬金：

  - 甲方於履約各工作階段完成審定後，要求辦理工程計劃變更，致乙方需再提供審查及諮詢服務者。

  - 甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計之諮詢與審查工作者。

  - 甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。

  - 有第四條第七款之情事者。

  - 有第四條第八款變更專案管理服務期程需要者。

- 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

- 乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。

第十七條  契約終止解除及暫停執行

- 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

- 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

- 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

- 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

- 違反不得轉包之規定者。

- 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

- 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。（履約進度落後百分之十以上）

- 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

- 無正當理由而不履行契約者。

- 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

- 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

- 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

- 違反本契約第八條第十八款第一目至第三目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。

- 契約規定之其他情形。

- 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

- 契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

- 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

    - 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

    - 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。

- 乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，並停止計價，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

- 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應視情形酌予延長履約期限。

- 因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲方部分或全部暫停執行專案管理。

- 依前二款規定暫停執行期間累計逾六個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約，甲方應補償乙方因此而增加之必要費用。

- 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述規定者，甲方得終止或解除契約，並將溢價及利益自契約價款中扣除。

- 甲方延遲付款達＿個月(由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

- 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十八條  爭議處理

- 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

- 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

- 於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。將公開仲裁程序及仲裁判斷書。

- 依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

- 提起民事訴訟。

- 依其他法律申(聲)請調解。

- 依契約或雙方合意之其他方式處理。

- 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：            ；

地址：　　　　　　　　　；電話：　　　　　　　   。

- 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

- 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

- 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。

- 本契約以甲方之本國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條  其他

- 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

- 乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

- 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

- 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

- 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

- 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任如附件三，乙方應提醒其工作人員及其他技術服務或工程廠商注意法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰。

- 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

## 附件一（契約範本第二條）

## 乙方同意提供之服務：（下列服務項目，請甲方依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第9條規定，視個案特性及實際需要擇定或增減）

- 可行性研究之諮詢及審查：

  - 計畫需求之評估。

  - 可行性報告、環境影響說明書及環境影響評估報告書之審查。

  - 方案之比較研究或評估。

  - 財務分析及財源取得方式之建議。

  - 初步預算之擬訂。

  - 計畫綱要進度表之編擬。

  - 設計需求之評估及建議。

  - 專業服務及技術服務廠商之甄選建議及相關文件之擬訂。

  - 用地取得及拆遷補償分析。

  - 資源需求來源之評估。

  - 其他與可行性研究有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

- 規劃之諮詢及審查：

- 規劃圖說及概要說明書之諮詢及審查。

- 都市計畫、區域計畫或水土保持計畫等規劃之諮詢及審查。

- 設計準則之審查。

- 規劃報告之諮詢及審查。

- 其他與規劃有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

- 設計之諮詢及審查：

- 專業服務及技術服務廠商之工作成果審查、工作協調及督導。

- 材料、設備系統選擇及採購時程之建議。

- 計畫總進度表之編擬。

- 設計進度之管理及協調。

- 設計、規範（含綱要規範）與圖樣之審查及協調。

- 設計工作之品管及檢核。

- 施工可行性之審查及建議。

- 專業服務及技術服務廠商服務費用計價作業之審核。

- 發包預算之審查。

- 發包策略及分標原則之研訂或建議，或分標計畫之審查。

- 文件檔案及工程管理資訊系統之建立。

- 其他與設計有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

- 招標、決標之諮詢及審查：

- 招標文件之準備或審查。

- 協助辦理招標作業之招標文件之說明、澄清、補充或修正。

- 協助辦理投標廠商資格之訂定及審查作業。

- 協助辦理投標文件之審查及評比。

- 協助辦理契約之簽訂。

- 協助辦理器材、設備、零件之採購。

- 其他與招標、決標有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

- 施工督導與履約管理之諮詢及審查：

- 各工作項目界面之協調及整合。

- 施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料之審查或複核。

- 重要分包廠商及設備製造商資歷之審查或複核。

- 施工品質管理工作之督導或稽核。

- 工地安全衛生、交通維持及環境保護之督導或稽核。

- 施工進度之查核、分析、督導及改善建議。

- 施工估驗計價之審查或複核。

- 契約變更之處理及建議。

- 契約爭議與索賠案件之協助處理。但不包括擔任訴訟代理人。

- 竣工圖及結算資料之審定或複核。

- 給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議。

- 協助辦理工程驗收、移交作業。

- 設備運轉及維護人員訓練。

- 維護及運轉手冊之編擬或審定。

- 特殊設備圖樣之審查、監造、檢驗及安裝之監督。

- 計畫相關資料之彙整、評估及補充。

- 其他與施工督導及履約管理有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

附件二（契約範本第三條）

採服務成本加公費法計費方式者，參考附表編列專案管理服務費用明細表

附表  服務成本加公費法專案管理服務費用編列參考表

（本表格僅供參考，機關可自行製作）

專案管理服務費用明細表

| 主辦機關名稱 |  |
| --- | --- |
| 工程計畫名稱 |  |
| 工程計畫期程 |  |
| 委託內容 | □全部 | □部分 | □可行性研究之諮詢及審查 □規劃之諮詢及審查 □設計之諮詢及審查 □招標、決標之諮詢審查 □施工督導與履約管理之諮詢審查 |

直接薪資表

| 階段別 | 職別 | 月實際薪資 | 月實際薪資另加30%（公假、休假、保險費及退休金等費用） | 人數 | 服務月數 | 人月數 | 薪資小計 | 起迄年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招標、決標之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工督導與履約管理之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接薪資小計（一） |  |

其他直接費用

| 作業項目 | 說明 | 單位 | 單價 | 金額 | 起迄年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他直接費用小計（二） |  |
| 管理費用（三） |  |
| 直接費用小計（四） |  |
| 公費（五） |  |
| 營業稅（六）（以自然人身分投標者，本項填零） |  |
| 總計（七） |  |

附註：

一、直接費用小計：直接薪資小計（一）＋其他直接費用小計（二）＋管理費用（三）＝直接費用小計（四）

二、具體工作內容描述：

（一）各時程管控。（得以期程表表管控）

（二）預算管控。（得以概估預算表管控）

（三）□可行性研究之諮詢與審查。

（四）□規劃之諮詢與審查。

（五）□設計之諮詢與審查。

（六）□招標、決標之諮詢與審查。

（七）□施工督導與履約管理之諮詢與審查。

三、服務成本加公費法運用說明

服務成本加公費法之編列要項，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法之規定：

技術服務費用：由直接費用、公費及營業稅組成，而直接費用又包括直接薪資、其他直接費用、管理費三項，茲將計算公式臚列如下：

公式：技術服務費用總額＝直接費用+公費+營業稅

＝﹝直接薪資+其他直接費用+管理費﹞+公費+營業稅

（1）直接費用

A、直接薪資：請檢討委託技術服務就各階段作業之詳細工作項目，並估算所需工作量（以人月數為主），依次填列於預估直接薪資表內。

本表填列之原則，應以各職別之人員依人力配置計畫所示。計算原則如下：

  - 全程參與專案人員之人月數之估算，約略可與各階段實際期程相等估算。

  - 計畫主持人投入時間，約為全程參與專案人員的4分之1計算；主辦經理1 名應全程投入，並酌增約前與約後服務2至6個月。

  - 專業顧問得視工作性質不同而可酌予調整，惟以不超過全程參與人員的3分之1為原則。

  - 每人月以平均每月180工作小時計，用月報表（TIME SHEET），按實填具每月彙整。

  - 司機等非專案專業人員之薪資不得編入直接費用項下。

B、其他直接費用（請依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第26條第1項第1款第3目規定編列）

（2）管理費（請依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第26條第1項第1款第2目規定編列）

（3）公費（請依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第26條第1項第2款規定編列）：

公費應為定額且不得大於0.3×（直接費用+管理費）

（4）直接薪資＝實際薪資×1.3倍（建議參考工程會網站http://工程技術/工程技術整合/公共工程價格資料庫；1.3倍係依據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第26條第1項第1款第1目所載百分比）

附件二之ㄧ（契約範本第三條）

採按月、按日或按時計酬法計費方式者，參考附表編列專案管理服務費用明細表

附表  按月、按日或按時計酬法專案管理服務費用編列參考表

（本表格僅供參考，機關可自行製作）

專案管理服務費用明細表

| 主辦機關名稱 |  |
| --- | --- |
| 工程計畫名稱 |  |
| 工程計畫期程 |  |
| 委託內容 | □全部 | □部分 | □可行性研究之諮詢及審查 □規劃之諮詢及審查 □設計之諮詢及審查 □招標、決標之諮詢審查 □施工督導與履約管理之諮詢審查 |

按月（或按日或按時）薪資表（本表薪資率含營業稅以外之其他稅負）

| 階段別 | 職別 | 月薪 | 人數 | 服務月數 | 人月數 | 薪資小計 | 起迄年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招標、決標之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工督導與履約管理之諮詢及審查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薪資小計（一） |  |  |

其他費用

| 作業項目 | 說明 | 單位 | 單價 | 金額 | 起迄年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他費用小計（二） |  |
| 管理費及利潤小計（三） |  |
| 營業稅（四）（以自然人身分投標者，本項填零） |  |
| 總費用（五） |  |

附件三  廠商參與公共工程可能涉及之法律責任

一、規劃、設計、監造或專案管理之廠商

（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規

| 刑事法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關刑罰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第87條 圍標之處罰 | 意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  |  | 以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。 | 處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。 | 處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。 | 處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 |
|  | 第88條 綁標之處罰 | 受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格，為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者。意圖為私人不法之利益，對廠商或分包廠商之資格為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  | 第89條 洩密之處罰 | 受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，因而獲得利益者。 | 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  | 第90條 強制採購決定之處罰 | 意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  | 第91條 強制洩密之處罰 | 意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。 | 處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  | 第92條 法人之處罰 | 廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。 | 除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。 |
| 刑法 | 第122條第3項 行賄罪 | 對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。 | 處3年以下有期徒刑，得併科3千元以下罰金。 |
|  | 第193條 違背建築術成規罪 | 承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金。 |
|  | 第210條 偽、變造私文書罪 | 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處5年以下有期徒刑。 |
|  | 第214條 使公務員登載不實罪 | 明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。 |
|  | 第215條 業務上文書登載不實罪 | 從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。 |
|  | 第342條 背信罪 | 為他人處理事務，意圖為自已或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。 | 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。未遂犯罰之。 |
| 貪污治罪條例 | 第2條 第3條 | 公務員犯本條例之罪者，依本條例處斷。 與前條人員共犯本條例之罪者，亦依本條例處斷。 | 詳貪污治罪條例第4條、第5條、第6條、10條、第12條、第13條、第15條、第17條規定 |
|  | 第11條 行賄罪 | 對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。 不具第2條人員之身分而犯前項之罪者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。 |
| 技師法 | 第45條第2項 | 未依法取得技師資格，擅自執行技師業務者。 | 處2年以下有期徒刑，拘役或科或併科1萬元以上3萬元以下罰金。 |

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規

| 法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關責任規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第31條 | 一、以偽造、變造之文件投標。 二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。 三、冒用他人名義或證件投標。 四、在報價有效期間內撤回其報價。 五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。 六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。 七、押標金轉換為保證金。 八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。 | 機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。 |
|  | 第32條 | 得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。（請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條規定） | 廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。 |
|  | 第50條 | 一、未依招標文件之規定投標。 二、投標文件內容不符合招標文件之規定。 三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。 四、偽造或變造投標文件。 五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。 六、第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。 七、其他影響採購公正之違反法令行為。 | 投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。 決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。 第1項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。 |
|  | 第63條 | 違反採購契約約定-廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。 | 契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任（如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等）。 |
|  | 第66條 | 得標廠商違反轉包之規定 | 機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。 轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。 |
|  | 第70條 | 工程品質及進度等相關規定 | 參閱工程施工查核小組作業辦法第10條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。 |
|  | 第72條 | 驗收不符之規定 | 驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。 驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。 |

備註：有關委託設計監造契約，對於廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害情事及遲延履約、驗收不符規定、監工人員未能達品質要求等，均列有契約責任，應依其規定辦理。

（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規

| 法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關責任規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第101條至第103條 | 機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報： 一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。 二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。 三、擅自減省工料情節重大者。 四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。 五、受停業處分期間仍參加投標者。 六、犯第87條至第92條之罪，經第1審為有罪判決者。 七、得標後無正當理由而不訂約者。 八、查驗或驗收不合格，情節重大者。 九、驗收後不履行保固責任者。 十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 十一、違反第65條之規定轉包者。 十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 十三、破產程序中之廠商。 十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。 | 經刊登政府採購公報者，於1年或3年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。 |
| 技師法 | 第7條第1項、第24條、第45條第1項 | 未領技師執業執照或未加入技師公會，擅自執行技師業務 | 所在地主管機關應禁止之，並得處1萬元以上3萬元以下之罰鍰。 |
|  | 第7條第4項、第45條之1第2項 | 執業執照已逾有效期間未申請換發，而繼續執行技師業務 | 處6千元以上3萬元以下罰鍰，中央主管機關並應定期命其補辦申請；屆期不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。 |
|  | 第8條第2項、 第45條之1第1項 | 未於期限內辦理執業執照登記事項變更 | 主管機關應定期命其改善，屆期不改善或再次違反者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得按次連續處罰。 |
|  | 第11條、 第45條之1第1項 | 自行停止執業技師，未檢具執業執照向中央主管機關申請註銷執業執照 | 主管機關應定期命其改善，屆期不改善或再次違反者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得按次連續處罰。 |
|  | 第13條第1項、第45條之1第1項 | 無正當理由拒絕公務機關委託技師業務 | 主管機關應定期命其改善，屆期不改善或再次違反者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得按次連續處罰。 |
|  | 第15條、 第45條之1第1項 | 未具備及詳實記載業務登記簿 | 主管機關應定期命其改善，屆期不改善或再次違反者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得按次連續處罰。 |
|  | 第16條、 第41條第1項第1款 | 未親自簽署業務圖表及加蓋技師執業圖記 | 申誡。 |
|  | 第17條、 第41條第1項第2款 | 委託人擅自變更原定計畫及在計畫進行時或完成後不接受警告，致有發生危險之虞時，受委託技師未據實報告所在地主管機關 | 申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。 |
|  | 第18條、 第38條第1項 | 兼任公務員 | 撤銷或廢止其執業執照。 |
|  | 第19條第1項第1款、 第38條第2項 | 使他人假用本人名義執行業務 | 廢止其執業執照及技師證書。 |
|  | 第19條第1項第2款至第7款、 第41條第1項第3款 | 玩忽業務致委託人或他人受有損害。 執行業務時違反與業務有關之法令。 受鑑定之委託，為虛偽之陳述或報告。 無正當理由洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密。 對於委託事件有不正當行為或違背其業務應盡之義務。 以不正當方法招攬業務。 | 申誡、2個月以上2年以下停止業務或廢止執業執照之懲戒。 |
|  | 第20條、 第41條第1項第2款 | 承辦逾越執照內記載業務範圍 | 申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。 |
|  | 第21條、 第41條第1項第4款 | 受停業處分之技師，於停業期間執行業務 | 廢止執業執照之懲戒 |
|  | 第22條第1項、第41條第1項第2款 | 執業期間不接受主管機關監督 | 申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。 |
|  | 第22條第2項、第45條之1第1項 | 執業期間不接受主管機關專業訓練 | 主管機關應定期命其改善，屆期不改善或再次違反者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得按次連續處罰。 |
|  | 第23條、 第41條第1項第2款 | 拒絕主管機關檢查業務或向其報告 | 申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。 |
|  | 第39條、第41條第2項 | 違反技師法所定之行為者。 因業務上有關之犯罪行為受刑之判決確定者。 違背技師公會章程之行為，情節重大者。 | 除依技師法規定處分外，應付懲戒。 技師有第39條第2款或第3款規定情事之一者，其懲戒由技師懲戒委員會依第40條第1項及第2項規定，視情節輕重議定之。 |
|  | 第40條第2項 | 依本法受申誡處分3次以上或受停止業務處分累計滿5年者 | 技師受申誡處分3次以上者，應另受停止業務之處分；受停止業務處分累計滿5年者，應廢止其執業執照。 |
| 建築師法 | 第4條 第46條第1項第5款 | 違反不得充任建築師規定 | 撤銷或廢止開業證書之懲戒。 其已充任建築師者，撤銷或廢止其建築師證書。 |
|  | 第6條 第46條第1項第2款 | 違反建築師事務所設立及登記規定 | 申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。 |
|  | 第11條 第46條第1項第1款 | 開業後之事務所地址變更及從業建築師與技術人員聘僱情形，未向直轄市、縣（市）主管機關分別登記 | 警告或申誡之懲戒。 |
|  | 第12條 第46條第1項第1款 | 事務所遷移未向原登記之主管機關申請核轉 | 警告或申誡之懲戒。 |
|  | 第13條 第46條第1項第1款 | 自行停止執業建築師，未檢具開業證書向原登記主管機關申請註銷開業證書 | 警告或申誡之懲戒。 |
|  | 第17條 第46條第1項第4款 | 違反設計規定 | 申誡或停止業務2月以上2年以下或撤銷開業証書之懲戒。 |
|  | 第18條 第46條第1項第4款 | 違反監造規定 | 申誡或停止業務2月以上2年以下或撤銷開業証書之懲戒。 |
|  | 第24條 第46條第1項第2款 | 未襄助辦理經主管機關指定之公共安全、社會福利及預防災害等有關建築事項 | 申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。 |
|  | 第25條 第46條第1項第3款 | 兼任或兼營職業 | 停止執行業務2月以上2年以下，其不遵從而繼續執業者，應予廢止開業證書之懲戒。 |
|  | 第26條 第46條第1項第5款 | 允諾他人假借其名義執行業務 | 撤銷或廢止開業證書之懲戒。 |
|  | 第27條 第46條第1項第2款 | 因業務知悉他人之秘密而洩漏 | 申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。 |
|  | 第43條 | 未經領有開業證書、已撤銷或廢止開業證書、未加入建築師公會或受停止執行業務處分而擅自執業者 | 除勒令停業外，並處新臺幣1萬元以上3萬元以下之罰鍰；其不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。 |
|  | 第9條之1 第43條之1 | 違反第9條之1規定，開業證書已逾有效期間未申請換發，而繼續執行建築師業務者 | 處新臺幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰，並令其限期補辦申請；屆期不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。 |
|  | 第54條第3項 第46條第1項第1款 | 外國人經許可在中華民國開業為建築師者，其有關業務上所用之文件、圖說，未以中華民國文字為主 | 警告或申誡之懲戒。 |
|  | 第45條第2項 | 依本法受申誡處分3次以上或受停止執行業務處分累計滿5年者 | 建築師受申誡處分3次以上者，應另受停止執行業務時限之處分；受停止執行業務處分累計滿5年者，應廢止其開業證書。 |
| 工程技術顧問公司管理條例 | 第5條 第29條第1項第1款、第3項 | 董事長或代表人未由執業技師擔任 所置執業技師，未有1人具7年以上之工程實務經驗，且其中2年以上須負責專案工程業務。 未按登記營業範圍之各類科別，各置執業技師1人以上。 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第6條 第29條第1項第2款、第3項 | 董事、執行業務或代表公司之股東，未有三分之一以上為該公司營業範圍之執業技師 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第7條 第29條第1項第3款、第3項 | 負責工程技術業務之經理人或工程技術部門負責人，未由執業技師擔任 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第8條第1項 第27條第1項第1款 | 未領有主管機關核發之登記證而營業 | 勒令其歇業，並得處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。 |
|  | 第8條第1項 第32條第1項第1款 | 未加入公會而營業 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分 |
|  | 第12條 第32條第1項第2款 | 受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，未於期限內，依法申請或變更執（開）業證照 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分 |
|  | 第13條 第29條第1項第4款、第3項 | 受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，非專任之繼續性從業人員，或未僅在該公司執行業務 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第14條第1項及第2項 第32條第1項第3款 | 執業技師離職或受停止業務處分，未依規定報請主管機關備查。 前項工程技術顧問公司於違反第5條規定期間，其已承接業務未終止契約或委託辦理 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分 |
|  | 第15條 第32條第1項第4款 | 未依規定向主管機關申請登記證之記載事項、董事、執行業務或代表公司之股東之變更許可。 未換發登記證。 未依規定申請變更監察人或執業技師名冊。 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分 |
|  | 第16條 第27條第1項第2款、第2項 | 將工程技術顧問公司登記證出租或出借與他人使用 | 勒令其歇業，並得處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。由主管機關廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第17條 第29條第1項第5款、第3項 | 違反承接工程技術服務業務規定 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第17條第3項 第29條第2項 | 受工程技術顧問公司指派之監督業務人員違反承接工程技術服務業務規定 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分。 |
|  | 第18條第2項 第27條第1項第3款、第2項 | 停業期間再行承接業務 | 勒令其歇業，並得處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。由主管機關廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第20條第2項 第29條第1項第6款、第3項 | 違反專業責任保險之退保及契約變動之通知義務規定 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第21條 第32條第1項第5款 | 違反年度業務報告書規定 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分 |
|  | 第22條 第29條第1項第7款、第3項 | 工程技術顧問公司及其執業技師規避、妨礙或拒絕，主管機關檢查 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。 |
|  | 第23條 第32條第1項第6款 | 違反編列研究發展及人才培育經費規定 | 命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分。 |
|  | 第28條 | 借用、租用、冒用、偽造或變造工程技術顧問公司登記證 | 處新臺幣50萬元以上2百萬元以下罰鍰。 |
|  | 第30條 | 工程技術顧問公司之執業技師執行業務，違反與業務有關法令 | 依相關法令處罰執業技師。對該工程技術顧問公司亦處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得命其監督執業技師限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰至改正為止。 |

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

（四）其他法規

| 法規 名稱 | 相關條項 | 法 規 | 相關罰責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政治獻金法 | 第6條、第28條 | 任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。 | 1.處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。 2.公務員違反第六條規定者，處一年以下有期徒刑。 |
|  | 第7條第1項、第29條第2項 | 得捐贈政治獻金者，以下列各款以外之個人、政黨、人民團體及營利事業為限： 一、公營事業或政府持有資本達百分之二十之民營企業。 二、與政府機關 (構) 有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商。 三、有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業。 四、財團法人。 五、•••。 • • • 十一、•••。 | 違反第7條第1項捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 |
|  | 第8條、第25條 | 政黨、政治團體及擬參選人不得收受前條所定得捐贈者以外對象之政治獻金。 | 1.擬參選人違反第8條規定收受第7條第1項第7款至第9款規定對象之政治獻金，未依第15條規定之期限繳交受理申報機關辦理繳庫，或違反第13條規定募集政治獻金者，處5年以下有期徒刑；為擬參選人收受或募集政治獻金之代理人、受雇人亦同。 2.政黨、政治團體之負責人、代表人或代理人、受雇人犯前項之罪者，依前項之規定處罰。 3.犯第25條第1項、第2項之罪者，其收受之政治獻金，沒收之；如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。 |
|  | 第9條第1項、第29條第1項 | 政治獻金之捐贈，不得行求或期約不當利益。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 。 |
|  | 第9條第2項、第27條 | 前項（第9條第1項）之政治獻金，政黨、政治團體及擬參選人亦不得收受。 | 收受政治獻金者，按其收受金額處二倍之罰鍰。 違法收受之政治獻金，沒入之；如全部或一部不能沒入時，追徵其價額。 |
|  | 第14條、第29條第2項 | 任何人不得以本人以外之名義捐贈或為超過新臺幣一萬元之匿名捐贈。 超過新臺幣十萬元現金捐贈，應以支票或經由金融機構匯款為之。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。 |
|  | 第17條、第29條第2項 | 對同一政黨、政治團體每年捐贈總額，不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣三十萬元。 二、營利事業：新臺幣三百萬元。 三、人民團體：新臺幣二百萬元。 對不同政黨、政治團體每年捐贈總額，合計不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣六十萬元。 二、營利事業：新臺幣六百萬元。 三、人民團體：新臺幣四百萬元。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 。 |
|  | 第18條第1項及第2項、第29條第2項 | 對同一擬參選人每年捐贈總額，不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣十萬元。 二、營利事業：新臺幣一百萬元。 三、人民團體：新臺幣五十萬元。 對不同擬參選人每年捐贈總額，合計不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣二十萬元。 二、營利事業：新臺幣二百萬元。 三、人民團體：新臺幣一百萬元。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 |
| 公職人員利益衝突迴避法 | 第1條 | 為促進廉能政治、端正政治風氣，建立公職人員利益衝突迴避之規範，有效遏阻貪污腐化暨不當利益輸送，特制定本法。 公職人員利益衝突之迴避，除其他法律另有嚴格規定者外，適用本法之規定。 |  |
|  | 第2條 | 本法所稱公職人員，指公職人員財產申報法第二條第一項所定之人員。 |  |
|  | 第3條 | 本法所定公職人員之關係人，其範圍如下： 一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。 二、公職人員之二親等以內親屬。 三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。 四、公職人員、第一款及第二款所列人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。 |  |
|  | 第4條 | 本法所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。 財產上利益如下： 一、動產、不動產。 二、現金、存款、外幣、有價證券。 三、債權或其他財產上權利。 四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。 非財產上利益，指有利公職人員或其關係人於政府機關、公立學校、公營事業機構 (以下簡稱機關) 之任用、陞遷、調動及其他人事措施。 |  |
|  | 第5條 | 本法所稱利益衝突，指公職人員執行職務時，得因其作為或不作為，直接 或間接使本人或其關係人獲取利益者。 |  |
|  | 第6條 | 公職人員知有利益衝突者，應即自行迴避。 |  |
|  | 第7條、第14條 | 公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益 。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。 |
|  | 第8條、第14條 | 公職人員之關係人不得向機關有關人員關說、請託或以其他不當方法，圖 其本人或公職人員之利益。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。 |
|  | 第9條、第15條 | 公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為。 | 處該交易行為金額一倍至三倍之罰鍰。 |
|  | 第10條第1項、第16條、第18條 | 公職人員知有迴避義務者，應依下列規定辦理： 一、民意代表，不得參與個人利益相關議案之審議及表決。 二、其他公職人員應停止執行該項職務，並由職務代理人執行之。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第10條第4項、第17條、第18條 | 服務機關或上級機關知有應自行迴避而未迴避情事者，應命該公職人員迴避。 | 處新臺幣一百五十萬元以上七百五十萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第11條 | 民意代表以外之公職人員於自行迴避前，對該項事務所為之同意、否決、決定、建議、提案、調查等行為均屬無效，應由其職務代理人重新為之。 |  |
|  | 第12條 | 公職人員有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向下列機關申請 其迴避： 一、應迴避者為民意代表時，向各該民意機關為之。 二、應迴避者為其他公職人員時，向該公職人員服務機關為之；如為機關 首長時，向上級機關為之；無上級機關者，向監察院為之。 |  |
|  | 第13條、第17條、第18條 | 前條之申請，經調查屬實後，應命被申請迴避之公職人員迴避，該公職人員不得拒絕。 | 處新臺幣一百五十萬元以上七百五十萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第21條 | 違反本法規定而涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。 |  |

二、工程施工之廠商

（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規

| 刑事法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關刑罰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第87條 圍標之處罰 | 意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  |  | 以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。 | 處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。 | 處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。 | 處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 |
|  | 第90條 強制採購決定之處罰 | 意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  | 第91條 強制洩密之處罰 | 意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。 | 處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。 |
|  |  | 犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。 | 致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 |
|  | 第92條 法人之處罰 第122條第3項 行賄罪 | 廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。 | 除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。 |
| 刑法 | 第122條第3項 行賄罪 | 對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。 | 處3年以下有期徒刑，得併科3千元以下罰金。 |
|  | 第193條 違背建築術成規罪 | 承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金。 |
|  | 第210條 偽、變造私文書罪 | 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處5年以下有期徒刑。 |
|  | 第214條 使公務員登載不實罪 | 明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。 |
|  | 第215條 業務上文書登載不實罪 | 從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。 | 處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。 |
|  | 第342條 背信罪 | 為他人處理事務，意圖為自已或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。 | 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。未遂犯罰之。 |
| 貪污治罪條例 | 第2條 第3條 | 公務員犯本條例之罪者，依本條例處斷。 與前條人員共犯本條例之罪者，亦依本條例處斷。 | 詳貪污治罪條例第4條、第5條、第6條、10條、第12條、第13條、第15條、第17條規定 |
|  | 第11條 行賄罪 | 對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。 不具第2條人員之身分而犯前項之罪者。 | 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。 |
| 營造業法 | 第39條 | 營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。 | 視其情形分別依法負其責任。 |

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規

| 法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關責任規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第31條 | 一、以偽造、變造之文件投標。 二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。 三、冒用他人名義或證件投標。 四、在報價有效期間內撤回其報價。 五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。 六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。 七、押標金轉換為保證金。 八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。 | 機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。 |
|  | 第32條 | 得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。（請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條規定） | 廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。 |
|  | 第50條 | 一、未依招標文件之規定投標。 二、投標文件內容不符合招標文件之規定。 三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。 四、偽造或變造投標文件。 五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。 六、第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。 七、其他影響採購公正之違反法令行為。 | 投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。 決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。 第1項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。 |
|  | 第63條 | 違反採購契約約定 | 契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任（如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等） |
|  | 第66條 | 得標廠商違反轉包之規定 | 機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。 轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。 |
|  | 第70條 | 工程品質及進度等相關規定 | 參閱工程施工查核小組作業辦法第10條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。 |
|  | 第72條 | 驗收不符之規定 | 驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。 驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。 |
| 營造業法 | 第39條 | 營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。 | 視其情形分別依法負其責任。 |

備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施工品質不良設有契約責任之約定，應依約辦理。

（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規

| 法規名稱 | 相關條項 | 違反法規情形 | 相關責任規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府採購法 | 第101條至第103條 | 機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報： 一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。 二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。 三、擅自減省工料情節重大者。 四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。 五、受停業處分期間仍參加投標者。 六、犯第87條至第92條之罪，經第1審為有罪判決者。 七、得標後無正當理由而不訂約者。 八、查驗或驗收不合格，情節重大者。 九、驗收後不履行保固責任者。 十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 十一、違反第65條之規定轉包者。 十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 十三、破產程序中之廠商。 十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。 | 經刊登政府採購公報者，於1年或3年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。 |
| 營造業法 | 第11條、 第56條 | 土木包工業違反越區營業規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第16條、 第57條 | 違反申請書變更規定 | 處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第18條第2項、第56條 | 未依限辦理主管機關通知之補正事項 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第19條第2項、第57條 | 違反承攬工程手冊變動規定 | 處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第23條第1項、第56條 | 違反承攬造價限額、工程規模範圍及承攬總額 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第26條、 第56條 | 未依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第28條、 第58條 | 違反營造業負責人設置規定 | 處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。 |
|  | 第29條、 第53條 | 技術士未於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管，情節重大者 | 予以3個月以上2年以下停止執行營造業業務之處分。 |
|  | 第30條第1項、第56條 | 違反工地主任設置規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第32條第1項、第62條 | 一、依施工計畫書執行按圖施工。 二、按日填報施工日誌。 三、工地之人員、機具及材料等管理。 四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。 五、工地遇緊急異常狀況之通報。 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。 營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。 前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。 |
|  | 第33條第1項、第56條 | 違反技術士設置規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第36條、 第63條 | 土木包工業負責人違反應負責辦理之工作 | 按其情節輕重，予以該土木包工業3個月以上2年以下停業處分。 |
|  | 第37條第2項、第59條 | 營造業負責人未盡告知定作人義務或適時處理 | 處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。 |
|  | 第38條、 第59條 | 營造業負責人未即時為必要之避免危險措施 | 處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。 |
|  | 第39條 | 營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險 | 視其情形分別依法負其責任 |
|  | 第40條、 第56條 | 違反專任工程人員離職或因故不能執行業務之處置規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第41條第1項、第62條 | 營造業工地主任違反工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程應辦理事項之規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。 營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。 前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。 |
|  | 第42條第1項、第56條 | 違反承攬工程手冊簽章證明或註記規定 | 按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。 |
|  | 第52條 | 未經許可或經撤銷、廢止許可而經營營造業業務 | 勒令其停業，並處新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰鍰；其不遵從而繼續營業者，得連續處罰。 |
|  | 第54條 | 使用他人之營造業登記證書或承攬工程手冊經營營造業業務者。 將營造業登記證書或承攬工程手冊交由他人使用經營營造業業務者。 停業期間再行承攬工程者。 | 處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，並廢止其許可。 自廢止許可之日起5年內，其負責人不得重新申請營造業登記。 |
|  | 第55條 第17條第1項 第20條 | 一、經許可後未領得營造業登記證或承攬工程手冊而經營營造業業務者。 二、未加入公會而經營營造業業務者。 三、未依第17條第1項規定，申請複查或拒絕、妨礙或規避抽查者。 四、自行停業、受停業處分、復業或歇業時，未依第20條規定辦理者。 | 處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。 營造業有前項第1款或第2款情事者，並得勒令停業及通知限期補辦手續，屆期不補辦而繼續營業者，得按次連續處罰。有前項第4款情事，經主管機關通知限期補辦手續，屆期不辦者，得按次連續處罰。 |
|  | 第56條第2項 | 依本法受警告處分3次或於5年內受停業處分期間累計滿3年者 | 營造業受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停業處分；於5年內受停業處分期間累計滿3年者，廢止期許可。 |

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

（四）其他法規

| 法規 名稱 | 相關條項 | 法 規 | 相關罰責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政治獻金法 | 第6條、第28條 | 任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。 | 1.處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。 2.公務員違反第六條規定者，處一年以下有期徒刑。 |
|  | 第7條第1項、第29條第2項 | 得捐贈政治獻金者，以下列各款以外之個人、政黨、人民團體及營利事業為限： 一、公營事業或政府持有資本達百分之二十之民營企業。 二、與政府機關 (構) 有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商。 三、有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業。 四、財團法人。 五、•••。 • • • 十一、•••。 | 違反第7條第1項捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 |
|  | 第8條、第25條 | 政黨、政治團體及擬參選人不得收受前條所定得捐贈者以外對象之政治獻金。 | 1.擬參選人違反第8條規定收受第7條第1項第7款至第9款規定對象之政治獻金，未依第15條規定之期限繳交受理申報機關辦理繳庫，或違反第13條規定募集政治獻金者，處5年以下有期徒刑；為擬參選人收受或募集政治獻金之代理人、受雇人亦同。 2.政黨、政治團體之負責人、代表人或代理人、受雇人犯前項之罪者，依前項之規定處罰。 3.犯第25條第1項、第2項之罪者，其收受之政治獻金，沒收之；如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。 |
|  | 第9條第1項、第29條第1項 | 政治獻金之捐贈，不得行求或期約不當利益。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 。 |
|  | 第9條第2項、第27條 | 前項（第9條第1項）之政治獻金，政黨、政治團體及擬參選人亦不得收受。 | 收受政治獻金者，按其收受金額處二倍之罰鍰。 違法收受之政治獻金，沒入之；如全部或一部不能沒入時，追徵其價額。 |
|  | 第14條、第29條第2項 | 任何人不得以本人以外之名義捐贈或為超過新臺幣一萬元之匿名捐贈。 超過新臺幣十萬元現金捐贈，應以支票或經由金融機構匯款為之。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。 |
|  | 第17條、第29條第2項 | 對同一政黨、政治團體每年捐贈總額，不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣三十萬元。 二、營利事業：新臺幣三百萬元。 三、人民團體：新臺幣二百萬元。 對不同政黨、政治團體每年捐贈總額，合計不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣六十萬元。 二、營利事業：新臺幣六百萬元。 三、人民團體：新臺幣四百萬元。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 。 |
|  | 第18條第1項及第2項、第29條第2項 | 對同一擬參選人每年捐贈總額，不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣十萬元。 二、營利事業：新臺幣一百萬元。 三、人民團體：新臺幣五十萬元。 對不同擬參選人每年捐贈總額，合計不得超過下列金額： 一、個人：新臺幣二十萬元。 二、營利事業：新臺幣二百萬元。 三、人民團體：新臺幣一百萬元。 | 捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣一百萬元。 |
| 公職人員利益衝突迴避法 | 第1條 | 為促進廉能政治、端正政治風氣，建立公職人員利益衝突迴避之規範，有效遏阻貪污腐化暨不當利益輸送，特制定本法。 公職人員利益衝突之迴避，除其他法律另有嚴格規定者外，適用本法之規定。 |  |
|  | 第2條 | 本法所稱公職人員，指公職人員財產申報法第二條第一項所定之人員。 |  |
|  | 第3條 | 本法所定公職人員之關係人，其範圍如下： 一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。 二、公職人員之二親等以內親屬。 三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。 四、公職人員、第一款及第二款所列人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。 |  |
|  | 第4條 | 本法所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。 財產上利益如下： 一、動產、不動產。 二、現金、存款、外幣、有價證券。 三、債權或其他財產上權利。 四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。 非財產上利益，指有利公職人員或其關係人於政府機關、公立學校、公營事業機構 (以下簡稱機關) 之任用、陞遷、調動及其他人事措施。 |  |
|  | 第5條 | 本法所稱利益衝突，指公職人員執行職務時，得因其作為或不作為，直接 或間接使本人或其關係人獲取利益者。 |  |
|  | 第6條 | 公職人員知有利益衝突者，應即自行迴避。 |  |
|  | 第7條、第14條 | 公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益 。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。 |
|  | 第8條、第14條 | 公職人員之關係人不得向機關有關人員關說、請託或以其他不當方法，圖 其本人或公職人員之利益。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。 |
|  | 第9條、第15條 | 公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為。 | 處該交易行為金額一倍至三倍之罰鍰。 |
|  | 第10條第1項、第16條、第18條 | 公職人員知有迴避義務者，應依下列規定辦理： 一、民意代表，不得參與個人利益相關議案之審議及表決。 二、其他公職人員應停止執行該項職務，並由職務代理人執行之。 | 處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第10條第4項、第17條、第18條 | 服務機關或上級機關知有應自行迴避而未迴避情事者，應命該公職人員迴避。 | 處新臺幣一百五十萬元以上七百五十萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第11條 | 民意代表以外之公職人員於自行迴避前，對該項事務所為之同意、否決、決定、建議、提案、調查等行為均屬無效，應由其職務代理人重新為之。 |  |
|  | 第12條 | 公職人員有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向下列機關申請 其迴避： 一、應迴避者為民意代表時，向各該民意機關為之。 二、應迴避者為其他公職人員時，向該公職人員服務機關為之；如為機關首長時，向上級機關為之；無上級機關者，向監察院為之。 |  |
|  | 第13條、第17條、第18條 | 前條之申請，經調查屬實後，應命被申請迴避之公職人員迴避，該公職人員不得拒絕。 | 處新臺幣一百五十萬元以上七百五十萬元以下罰鍰。 處罰後再違反者，連續處罰之。 |
|  | 第21條 | 違反本法規定而涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。 |  |

切結書1（投標時檢附）

本廠商         參與（招標機關）辦理（標的名稱）招標案，對於廠商之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

投標廠商：　　　　　（蓋章）

負責人：　　　　　　（蓋章）

中華民國    年    月   日

切結書2（投標時檢附）

本人         受聘於（工程技術顧問公司），為承辦（招標機關）辦理（標的名稱）之執業技師，對於執業技師之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

技師：　　　　　  　（蓋章）

中華民國    年    月   日

# 附錄三、工程採購契約範本

工程採購契約範本

招標機關（以下簡稱機關）及得標廠商（以下簡稱廠商）雙方同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第1條　契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：

1.招標文件及其變更或補充。

2.投標文件及其變更或補充。

3.決標文件及其變更或補充。

4.契約本文、附件及其變更或補充。

5.依契約所提出之履約文件或資料。

(二)定義及解釋：

1.契約文件，指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

2.工程會，指行政院公共工程委員會。

3.工程司，指機關以書面指派行使本契約所賦予之工程司之職權者。

4.工程司代表，指工程司指定之任何人員，以執行本契約所規定之權責者。其授權範圍須經工程司以書面通知承包商。

5.監造單位，指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。

6.監造單位/工程司，有監造單位者，為監造單位；無監造單位者，為工程司。

7.工程司/機關，有工程司者，為工程司；無工程司者，為機關。

8.分包，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。

9.書面，指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。機關得依採購法第93條之1允許以電子化方式為之。

10.規範，指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。

11.圖說，指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商提出經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

1.契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3.文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

5.施工補充說明書優於施工規範。

6.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。

(五)契約文字：

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

(1)特殊技術或材料之圖文資料。

(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

(3)其他經機關認定確有必要者。

2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

(七)除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。

(八)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

(九)契約正本2份，機關及廠商各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本＿份（請載明），由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

(十)機關應提供＿份（由機關於招標時載明，未載明者，為1份）設計圖說及規範之影本予廠商，廠商得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無機關之書面同意，廠商不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。

(十一)廠商應提供＿份（由機關於招標時載明，未載明者，為1份）依契約規定製作之文件影本予機關，機關得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無廠商之書面同意，機關不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。

(十二)廠商應於施工地點，保存1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。廠商應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知工程司/機關。

第2條　履約標的及地點

(一)廠商應給付之標的及工作事項（由機關於招標時載明）：＿＿＿＿＿＿

□維護保養□代操作營運：（如須由得標廠商提供驗收合格日起一定期間內之服務，由招標機關視個案特性於招標時勾選，並注意訂明投標廠商提供此類服務須具備之資格、編列相關費用及視需要擇定以下項目）

1.期間：（例如驗收合格日起若干年，或起迄年、月、日；未載明者，為1年）

2.工作內容：

(1)工作範圍、界面。

(2)設備項目、名稱、規格及數量。

(3)定期維護保養頻率。

(4)作業方式。

(5)廠商須交付之文件及交付期限。（例如工作計畫、維修設備清冊、設備改善建議書）

3.人力要求：

(1)人員組織架構表。

(2)工作人員名冊（含身分證明及學經歷文件）。

4.備品供應：

(1)備品庫存數量。

(2)備品進場時程。

(3)所需備品以現場設備廠牌型號優先；使用替代品應先徵得機關同意。

5.故障維修責任：

(1)屬保固責任者，依第16條規定辦理。

(2)維修時效（例如機關發現契約項下設備有故障致不能正常運作時，得通知廠商派員維修，廠商應於接獲通知起24小時內派員到機關處理，並應於接獲通知起72小時內維修完畢，使標的物回復正常運作）。

6.廠商逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照第17條遲延履約規定計算逾期違約金（或另定違約金之計算方式），該違約金一併納入第17條第4款規定之上限內計算。

7.因可歸責於廠商之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依第18條第8款規定。

(二)機關辦理事項（由機關於招標時載明，無者免填）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(三)履約地點（由機關於招標時載明，屬營繕工程者必填）：＿＿＿＿＿＿

第3條　契約價金之給付

(一)契約價金之給付，得為下列方式（由機關擇一於招標時載明）：

□依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

□依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

□部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

(二)採契約價金總額結算給付之部分：

1.工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達5%以上時，其逾5%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達5%者，契約價金不予增減。

2.工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。

3.工程之個別項目實作數量較契約所定數量減少達30%以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。

(三)採實際施作或供應之項目及數量結算給付之部分：

1.工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。

2.工程之個別項目實作數量較契約所定數量減少達30%以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。

第4條　契約價金之調整

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

□採減價收受者，按不符項目標的之契約價金＿＿%（由機關視需要於招標時載明）減價，並處以減價金額＿＿%（由機關視需要於招標時載明）之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。

(二)契約所附供廠商投標用之工程數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。

(三)採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以契約變更增加契約價金。

(四)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以機關名義申請之許可或執照，由廠商備具文件代為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實支付，但已明列項目而含於契約價金者，不在此限。

(五)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

(六)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

1.政府法令之新增或變更。

2.稅捐或規費之新增或變更。

3.政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(七)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

(八)廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由廠商負責。

(九)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由廠商負擔。

(十)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但屬第13條第7款情形、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2.民眾非理性之聚眾抗爭。

3.核子反應、核子輻射或放射性污染。

4.善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、地震、海嘯等）。

5.機關要求全部或部分暫停執行（停工）。

6.機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。

7.因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者不在此限。

8.其他可歸責於機關之情形。

第5條　契約價金之給付條件

(一)契約依下列規定辦理付款：

1.□預付款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無預付款）：

(1)契約預付款為契約價金總額＿＿%（由機關於招標時載明；查核金額以上者，預付款額度不逾30%），其付款條件如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）

(2)預付款於雙方簽定契約，廠商辦妥履約各項保證，並提供預付款還款保證，經機關核可後於＿日（由機關於招標時載明）內撥付。

(3)預付款應於銀行開立專戶，專用於本採購，機關得隨時查核其使用情形。

(4)預付款之扣回方式，應自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐期依計價比例扣回。

2.□估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：

(1)契約自開工日起，每＿日或每半月或每月（由機關於招標時載明；未載明者，為每月）估驗計價1次。估驗時應由廠商提出估驗明細單，機關至遲應於＿日（含技術服務廠商之審查時程，由機關於招標時載明；未載明者，依第4目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第4目之規定）內付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

(2)竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，廠商得提出估驗明細單，辦理末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。機關至遲應於＿日（含技術服務廠商之審查時程，由機關於招標時載明；未載明者，依第4目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第4目之規定）內付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

(3)估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除5%作為保留款（有預付款之扣回時一併扣除）。但廠商比照預付款還款保證規定提出與保留款同額之保證金作為擔保者，機關於估驗付款時免扣保留款，已保留之款項無息給付。

□半成品或進場材料得以估驗計價之情形：（由機關於招標時載明）

(4)查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，廠商得以書面請求機關退還已扣留保留款總額之50%。辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，亦同。

(5)經雙方書面確定之契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以＿%（由機關於招標時載明，未載明者，為80%）估驗計價給付估驗款。

(6)□廠商估驗計價應檢附經機關建議或核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片及＿＿＿＿等資料（由機關於招標時載明），其屬土方交換、工區土方平衡或機關認定之特殊因素者不在此限。（未勾選者，無需檢附）

(7)於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，或發現廠商違反勞安或環保規定且情節重大者，機關得將估驗計價保留款提高為原規定之＿倍（由機關於招標時載明；未載明者，為2倍），至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。

3.驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關應於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第4目之規定）內，一次無息結付尾款。

4.契約未載明機關接到廠商依契約規定提出之請款單據後之付款期限及審核程序者，應依行政院主計處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」規定辦理。

5.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達＿%（由機關於招標時載明；未載明者，依政府採購法施行細則第111條第1項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。

(2)履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。

(3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(5)廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

(6)其他違反法令或違約情形。

6.物價指數調整：

(1)物價調整方式：（由機關於下列3選項中擇一勾選；未勾選者，依選項Ａ方式調整）

□選項Ａ：依□行政院主計處；□台北市政府；□高雄市政府；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）發布之「營造工程物價總指數」漲跌幅調整：

工程進行期間，如遇物價波動時，就總指數漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。

□選項Ｂ：依□行政院主計處；□臺北市政府；□高雄市政府；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，依下列順序調整：（擇此選項者，須於下列或指定1項以上之個別項目或中分類項目）

工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等，由機關於招標時載明；未載明者，不依個別項目指數漲跌幅調整）指數，就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為10%）之部分，於估驗完成後調整工程款。

工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等，由機關於招標時載明；未載明者，不依中分類指數漲跌幅調整）指數，就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。前述中分類項目內含有已依計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含個別項目之中分類指數」之漲跌幅計算物價調整款。

工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。已依、計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含個別項目及中分類項目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。

□選項Ｃ：依本契約履約標的之特性（例如履約項目不受物價變動之影響或工期甚短），本契約不依物價指數變動情形調整工程款。

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

(3)契約內進口製品或非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項目，其物價調整方式如下：＿＿＿＿＿＿（由機關視個案特性及實際需要，於招標時載明；未載明者，無物價調整方式）。

(4)廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指數上漲時不依物價指數調整金額；指數下跌時，機關亦不依物價指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，亦不適用。

7.契約價金依物價指數調整者：

(1)調整公式：＿＿＿＿（由機關於招標時載明；未載明者，依工程會97年7月1日發布之「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則計算範例」及98年4月7日發布之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」，公開於工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整）。

(2)廠商應提出調整數據及佐證資料。

(3)規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目及其他＿＿（由機關於招標時載明）不予調整。

(4)逐月就已施作部分按□當月□前1月□前2月(由機關於招標時載明；未載明者為當月)指數計算物價調整款。逾履約期限（含分期施作期限）之部分，應以實際施作當月指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，依上開選項方式逐月計算物價調整款；如屬物價指數下跌而需扣減工程款者，廠商得選擇以契約原訂履約期程所對應之物價指數計算扣減之金額，但該期間之物價指數上漲者，不得據以轉變為需由機關給付物價調整款，且選擇後不得變更，亦不得僅選擇適用部分履約期程。

(5)累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。

(6)其他：＿＿＿＿＿＿＿。

8.契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。但廠商報價之安全衛生經費項目編列金額低於機關所訂底價之同項金額者，該安全衛生經費項目不隨之調低。

9.廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

10.廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

11.契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備、交通運輸、水、電、油料、燃料及施工所必須之費用。

12.如機關對工程之任何部分需要辦理量測或計量時，得通知廠商指派適合之工程人員到場協同辦理，並將量測或計量結果作成紀錄。除非契約另有規定，量測或計量結果應記錄淨值。如廠商未能指派適合之工程人員到場時，不影響機關辦理量測或計量之進行及其結果。

13.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：

(1)採購機關之政風單位；

(2)採購機關之上級機關；

(3)法務部政風司；

(4)採購稽核小組；

(5)採購法主管機關；

(6)行政院主計處。

14.其他（由機關於招標時載明；無者免填）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(二)廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

(三)廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

(四)履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在契約價金內。

(五)分包契約依採購法第67條第2項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定（採購法第98條之規定除外），或與機關另行議定。

(六)廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達75%以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括廠商與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。

第6條　稅捐

(一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。

(二)廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由廠商負擔。

(三)進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

第7條　履約期限

(一)履約期限（由機關於招標時載明）：

1.工程之施工：

□應於＿＿年＿＿月＿＿日以前竣工。

□應於（□決標日□機關簽約日□機關通知日）起＿＿日內開工，並於開工之日起＿＿日內竣工。預計竣工日期為＿年＿月＿日。

2.本工程係以□日曆天□工作天計算工期（由機關於招標時勾選；未勾選者，為日曆天）：

(1)以日曆天計算者，所有日數均應計入履約期限。

(2)以工作天計算者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入：

國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節及國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。

民俗節日：依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。

全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。

星期六及星期日免計工期。但其與前3目日期有相互重疊者，不得重複計算。

3.免計工期之日，以不得施工為原則。廠商如欲施作，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。

4.其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。

(二)契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期由雙方視實際需要議定增減之。

(三)工程延期：

1.契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，並於＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

(1)發生第17條第5款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。

(2)因天候影響無法施工。

(3)機關要求全部或部分停工。

(4)因辦理變更設計或增加工程數量或項目。

(5)機關應辦事項未及時辦妥。

(6)由機關自辦或機關之其他廠商之延誤而影響履約進度者。

(7)機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。

(8)因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。

(9)因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。

(10)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

2.前目事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，廠商應儘速向機關提出書面報告。

3.第1目停工之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核備之預定進度表之要徑核定之。

(四)履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

第8條　材料機具及設備

(一)契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

(二)前款工作場地設備，指廠商為契約施工之場地或施工地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要之條件。

(三)廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由廠商負責保管。非經機關書面許可，不得擅自運離。

(四)由機關供應之材料、機具、設備，廠商應提出預定進場日期。因可歸責於機關之原因，不能於預定日期進場者，應預先書面通知廠商；致廠商未能依時履約者，廠商得依第7條第3款規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。

(五)廠商領用或租借機關之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由機關檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢（餘）歸還時，應清理整修至符合規定或機關認可之程度，於規定之合理期限內運交機關指定處所放置。其未辦理者，得視同廠商未完成履約。

(六)廠商對所領用或租借自機關之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，得經機關書面同意以相同者或同等品返還，或折合現金賠償。

第9條　施工管理

(一)廠商應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需材料、機具、設備等運至工地，如期完成契約約定之各項工作。施工期間，所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施工機具、設備及材料之維護與保管，均由廠商負責。

(二)廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府、各目的事業主管機關訂定之規定，並接受機關對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，機關得隨時要求廠商更換員工，廠商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由廠商自行處理，與機關無涉。

(三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第31條第5項規定，工地主任應加入全國營造業工地主任公會。

(四)施工計畫與報表：

1.廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。

2.對於汛期施工有致災風險之工程，廠商應於提報之施工計畫內納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：

(1)充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。

(2)訂定汛期工地防災自主檢查表，並確實辦理檢查。

(3)凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定。

3.預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天候對契約之影響。預定進度表，經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約竣工期限所應負之全部責任。

4.廠商應繪製勞工安全衛生相關設施之施工詳圖。機關應確實依廠商實際施作之數量辦理估驗。

5.廠商於契約施工期間，應按機關同意之格式，按約定之時間，填寫施工日誌，送請機關核備。

(五)工作安全與衛生：依附錄1辦理。

(六)配合施工：

與契約工程有關之其他工程，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行，如因配合施工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。

(七)工程保管：

1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者，所有權屬機關，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

2.工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。

(八)廠商之工地管理：依附錄2辦理。

(九)廠商履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品、具有商業價值而未列入契約價金估算之砂石或其他有價物，應通知機關處理，廠商不得占為己有。

(十)各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。

(十一)轉包及分包：

1.廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。

2.廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。

3.廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。

5.廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

(十二)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員（含非法外勞）、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

(十三)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用外籍勞工。除工程執行中經行政院勞工委員會各區就業服務中心或就業服務站確認無法招募足額本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。

(十四)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知廠商代為取得，費用詳第4條。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，由廠商負責取得，並由機關提供必要之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人一方之損害，應由造成損害原因之他方負責賠償。

(十五)廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位/工程司反應，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(十六)廠商之工地作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對機關與第三人之損害進行賠償。

(十七)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。

(十八)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：

1.自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由廠商負擔。

2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知廠商暫停履約。

(十九)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商應依與其他廠商協議或機關協調之結果共用場所。

(二十)機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關視需要於招標時載明）。

(廿一)契約使用之土地，由機關於開工前提供，其地界由機關指定。如因機關未及時提供土地，致廠商未能依時履約者，廠商得依第7條第3款規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。該土地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於廠商所致者外，由機關負責；其地上（下）物的清除，除另有規定外，由機關負責處理。

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由機關於招標時載明）

□廠商使用之預拌混凝土，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。

□符合公共工程性質特殊者，或工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠，或其產品無法滿足工程之需求者，廠商得經機關同意後，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理。其處理方式如下：

1.工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依勞工安全衛生法、環境保護法、空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。

2.工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。

3.工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，依第17條遲延履約規定計算逾期違約金。

4.工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。

5.屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並視其情形依採購法第101條規定處理。

6.廠商應出具切結書；其內容應包括下列各款：

(1)專供該工程預拌混凝土材料，不得對外營業。

(2)工程竣工後驗收前或契約終止（解除）後1個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。

(3)因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由該設置廠商負完全責任。

□本工程處離島地區，且境內無符合「工廠管理輔導法」之預拌混凝土廠，其處理方式如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

□預拌混凝土廠或「公共工程工地型預拌混凝土設備」之品質控管方式，依工程會所訂「公共工程施工綱要規範」(完整版) 第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」第1.5.2款「拌合廠規模、設備及品質控制等資料」辦理。

(廿三)營建土石方之處理：

□廠商應運送＿＿＿＿＿＿＿或向＿＿＿＿＿＿借土（機關於招標文件中擇一建議之合法土資場或借土區），或於不影響履約、不重複計價、不提高契約價金及扣除節省費用價差之前提下，自覓符合契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，依契約變更程序經機關同意後辦理（廠商如於投標文件中建議其他合法土資場或借土區，並經機關審查同意者，亦可）。

□由機關另案招標，契約價金不含營建土石方處理費用；誤列為履約項目者，該部分金額不予給付。

(廿四)基於合理的備標成本及等標期，廠商應被認為已取得了履約所需之全部必要資料，包含（但不限於）法令、天候條件及機關負責提供之現場數據（例如機關提供之地質鑽探或地表下地質資料）等，並於投標前已完成該資料之檢查與審核。

(廿五)工作協調及工程會議：依附錄3辦理。

(廿六)其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關擇需要者於招標時載明）。

第10條　監造作業

(一)契約履約期間，機關得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表機關監督廠商履行契約各項應辦事項。如機關委託技術服務廠商執行監造作業時，機關應通知廠商，技術服務廠商變更時亦同。該技術服務廠商之職權依機關之授權內容，並由機關書面通知廠商。

(二)工程司所指派之代表，其對廠商之指示與監督行為，效力同工程司。工程司對其代表之指派及變更，應通知廠商。

(三)工程司之職權如下（機關可視需要調整）：

1.契約之解釋。

2.工程設計、品質或數量變更之審核。

3.廠商所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。

4.工程及材料機具設備之檢（試）驗。

5.廠商請款之審核簽證。

6.於機關所賦職權範圍內對廠商申請事項之處理。

7.契約與相關工程之配合協調事項。

8.其他經機關授權並以書面通知廠商之事項。

(四)廠商依契約提送機關一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須送經監造單位/工程司核轉。廠商依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會監造單位/工程司。監造單位/工程司在其職權範圍內所作之決定，廠商如有異議時，應於接獲該項決定之日起10日內以書面向機關表示，否則視同接受。

(五)工程司代表機關處理下列非廠商責任之有關契約之協調事項：

1.工地週邊公共事務之協調事項。

2.工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。

3.機關供給材料或機具之供應協調事項。

第11條　工程品管

(一)廠商應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履行前向機關提出澄清，否則應依照機關之解釋辦理。

(二)廠商自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。如需辦理檢（試）驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）驗合格後始得進場；或由機關將取樣之試體送往機關自行擇定之檢（試）驗單位。此等檢（試）驗費用，除契約另有約定外，包含於契約價金內，由廠商負擔。但因機關需求而就同一標的作2次以上檢（試）驗者，其所生費用，結果合格者由機關負擔；不合格者由廠商負擔。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。其有關資料、樣品、取樣、檢（試）驗等之處理，同上述進場前之處理方式。

(三)廠商於施工中，應依照施工有關規範，對施工品質，嚴予控制。隱蔽部分之施工項目，應事先通知監造單位/工程司派員現場監督進行。

(四)廠商品質管理作業：依附錄4辦理。

(五)依採購法第70條規定對重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準（由機關於招標時載明）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(六)工程查驗：

1.契約施工期間，廠商應依規定辦理自主檢查；監造單位/工程司應按規範規定查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。但監造單位/工程司之工程查驗並不免除廠商依契約應負之責任。

2.監造單位/工程司如發現廠商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知廠商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關書面同意後方可復工。廠商不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而廠商未於期限內改善完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，機關得通知廠商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

3.契約施工期間，廠商應按規定之階段報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，機關得要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但監造單位/工程司應指派專責查驗人員隨時辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。

4.本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位/工程司得會同有關機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。

5.因監造單位/工程司遲延辦理查驗，致廠商未能依時履約者，廠商得依第7條第3款，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。

6.廠商為配合監造單位/工程司在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要之設備與器材。如有不足，經監造單位/工程司通知後，廠商應立即補足。

7.契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

8.工程施工中之查驗，應遵守營造業法第41條第1項規定。（適用於營造業者之廠商）。

(七)廠商應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

(八)機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

(九)有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，廠商應遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。

(十)對於依採購法第70條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：

1.懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，為4,000元）。

2.查核結果，成績為丙等且可歸責於廠商者，除依「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，其品質缺失懲罰性違約金金額，應依前目計算之金額加計本工程品管費用之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為1%）。

3.品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

4.品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為20%）為上限。

第12條　災害處理

(一)本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：

1.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

2.核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。

3.其他經機關認定確屬不可抗力者。

(二)驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，廠商應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派員會勘。其經會勘屬實，並確認廠商已善盡防範之責者，廠商得依第7條第3款規定，申請延長履約期限。其屬本契約所載承保範圍以外者，依下列情形辦理：

1.廠商已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但機關供給之材料，仍得由機關核實供給之。

2.廠商自備施工用機具設備之損失，由廠商自行負責。

第13條　保險

(一)廠商應於履約期間辦理下列保險（由機關擇定後於招標時載明），其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

□營造綜合保險。（是否附加第三人建築物龜裂倒塌責任險、雇主意外責任險或鄰近財物附加條款，由機關擇定後於招標時載明）

□安裝工程綜合保險。（是否附加雇主意外責任險或鄰近財物附加條款，由機關擇定後於招標時載明）

□雇主意外責任險。

□營建機具綜合保險。

□貨物運輸保險。

□其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(二)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工程綜合保險，其內容如下：（由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件）

1.承保範圍：（由機關於招標時載明，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。其他事項，機關得視個案特性及實際需要選擇納入）。

2.保險標的：履約標的。

3.被保險人：以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人。

4.保險金額：營造或安裝工程財物損失險之保險金額應為完成該工程所需之總工程費或其預估金額，包含工程契約金額、機關供給材料費用等，並得加保拆除清理費用及機關提供之施工機具設備。

5.第三人意外責任險：（載明各分項保險金額之下限。包括每一個人體傷或死亡，每一事故體傷或死亡，每一事故財物損害與保險期間內最高累積責任）。

6.每一事故之廠商自負額上限：（由機關於招標時載明）

7.保險期間：自＿＿＿＿＿＿＿起至預定驗收合格之日止。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

8.受益人：機關（不包含責任保險）。

9.未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。但有利於機關者，不在此限。

10.其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(三)廠商依第1款辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。

(四)廠商依第1款辦理之貨物運輸保險，得包括設備器材運抵機關場所之內陸貨物運輸保險，保險範圍得包括地震、雷擊、搶劫、偷竊、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動等事項所生之損害（由機關擇定後於招標時載明）。

(五)保險單或保險契約規定之不保事項，其風險及可能之賠償由廠商負擔。但符合第4條第10款規定由機關負擔必要費用之情形（屬機關承擔之風險），不在此限。

(六)廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

(七)廠商未依本契約規定辦理保險，致保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

(八)依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第1條第8款辦理。

(九)保險單正本1份及繳費收據副本1份，應於辦妥保險後即交機關收執。因不可歸責於廠商之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。

(十)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第14條　保證金

(一)保證金之發還情形如下（由機關擇定後於招標時載明）：

□預付款還款保證，依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。

□預付款還款保證，依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。

□預付款還款保證，依預付款已扣回金額遞減。

□預付款還款保證，於驗收合格後一次發還。

□履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後30日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

□履約保證金於工程進度達25%、50%、75%及驗收合格後，各發還25%。（機關得視案件性質及實際需要於招標時載明，尚不以4次為限；惟查核金額以上之工程採購，不得少於4次）

□履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後30日內發還＿%（由機關於招標時載明）。其餘之部分於＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）且無待解決事項後30日內發還。

□廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。

□保固保證金於保固期滿且無待解決事項後30日內一次發還。

□保固保證金於完成以下保固事項或階段：＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明；未載明者，為非結構物或結構物之保固期滿），且無待解決事項後30日內按比例分次發還。保固期在1年以上者，按年比例分次發還。

□差額保證金之發還，同履約保證金。

□植栽工程涉及養護期、保活期，需約定保證金者，發還方式（含分階段）為：＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(二)因不可歸責於廠商之事由，致全部終止或解除契約，或暫停履約逾＿個月(由機關於招標時載明；未載明者，為6個月)者，履約保證金應提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。因可歸責於機關之事由而暫停履約，其需延長履約保證金有效期之合理必要費用，由機關負擔。

(三)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：

1.有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

2.違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

4.因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

6.未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

7.須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

8.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

9.其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

(四)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

(五)廠商如有第3款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

(六)保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第3款至第5款之規定。

(七)廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息＿%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第203條規定，年息為5%）之利息，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。

(八)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

(九)保證金之發還，依下列原則處理：

1.以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

2.以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

3.以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。

4.以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

5.以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(十)保證書狀有效期之延長：

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

(十一)履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以2契約為限。

(十二)連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。

(十三)機關依契約規定認定有不發還廠商保證金之情形者，依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，得標廠商及連帶保證廠商應於5日內向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。

(十四)廠商為優良廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。

(十五)於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成為止，並於改善處理完成後30日內一次發還上開延後發還之履約保證金。已發生扣抵履約保證金之情形者(例如第5條第3款)，發還扣抵後之金額。

(十六)契約價金總額於履約期間增減累計金額達新臺幣100萬元者(或機關於招標時載明之其他金額)，履約保證金之金額應依契約價金總額增減比率調整之，由機關通知廠商補足或退還。

第15條　驗收

(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。

(二)驗收程序（由機關擇需要者於招標時載明）：

□廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。

□工程竣工後，有初驗程序者，機關應於收受監造單位/工程司送審之全部資料之日起＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為30日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，機關應於＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第93條規定，為20日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第41條），不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。

□工程竣工後，無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第94條規定，為30日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第41條），不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。

(三)查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容（由機關於招標時載明，無者免填）：

廠商應就履約標的於＿＿＿＿＿＿＿（場所）、＿＿＿＿＿＿＿（期間）及＿＿＿＿＿（條件）下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由廠商負擔。但另有規定者，不在此限。

(四)查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

(五)查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨，機關得重行查驗、測試或檢驗。且不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

(六)機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

(七)廠商應對施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並填具竣工報告，經機關確認竣工後，始得辦理初驗或驗收。廠商應將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，方可認定驗收合格。

(八)工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機關負擔。

(九)工程驗收合格後，廠商應依照機關指定的接管單位：＿＿＿＿（由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為機關）辦理點交。其因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後＿日（由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為15日）內處理完畢，否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於機關之事由以致延誤時，機關應先行辦理驗收付款。

(十)廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於＿＿日內（機關未填列者，由主驗人定之）改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。

(十一)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾＿次（由機關於招標時載明；無者免填）仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：

1.自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。

2.終止或解除契約或減少契約價金。

(十二)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前2款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第15條之1　操作、維護資料及訓練

□廠商應依本條規定履約（由機關視個案需要勾選，未勾選者，表示無需辦理本條規定事項）：

(一)資料內容：

1.中文操作與維護資料：

(1)製造商之操作與維護手冊。

(2)完整說明各項產品及其操作步驟與維護（修）方式、規定。

(3)示意圖及建議備用零件表。

(4)其他：＿＿＿＿＿。

2.上述資料應包括下列內容：

(1)契約名稱與編號；

(2)主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）；

(3)目錄；

(4)最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；

(5)廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；

(6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；

(7)預計接管單位將開始承接維護責任之日期；

(8)系統及組件之說明；

(9)例行維護作業程序及時程表；

(10)操作、維護（修）所需之機具、儀器及備品數量；

(11)以下資料由機關視個案特性勾選：

□操作前之檢查或檢驗表

□設備之啟動、操作、停機作業程序

□操作後之檢查或關機表

□一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明

□經核可之測試資料

□製造商之零件明細表、零件型號、施工圖

□與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖

□製造商原廠備品明細表及建議價格

□可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定

□軟體版權之授權規定

□其他：＿＿＿＿＿。

(12)索引。

3.保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，包括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。

4.教育訓練計畫應包括下列內容：

(1)設備及佈置說明；

(2)各類設備之功能介紹；

(3)各項設備使用說明；

(4)設備規格；

(5)各項設備之操作步驟；

(6)操作維護項目及程序解說；

(7)故障檢查程序及排除說明；

(8)講師資格；

(9)訓練時數。

(10)其他：＿＿＿＿＿。

5.廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。

(二)資料送審：

1.操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為60天），提出1份送審；並於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為30天），提出1份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。

2.廠商須於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為15天），提出＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為5份）經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。

3.廠商應於竣工前提供最新之操作與維護（修）手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為5份），使接管單位有足夠能力進行操作及維護（修）工作。

(三)在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。

(四)廠商所提送之資料，應經監造單位/工程司審查同意；修正時亦同。

(五)操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。

第16條　保固

(一)保固期之認定：

1.起算日：

(1)全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。

(2)有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞，辦理部分驗收者，自部分驗收結果符合契約規定之日起算。

(3)因可歸責於機關之事由，逾第15條第2款規定之期限遲未能完成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。

2.期間：

(1)非結構物由廠商保固＿年（由機關於招標時載明；未載明者，為1年）；

(2)結構物由廠商保固＿年（由機關於招標時視個案特性載明；未載明者，為5年）。

(二)本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。但屬第17條第5款所載不可抗力或不可歸責於廠商之事由所致者，不在此限。

(三)保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商之事由所致瑕疵者，由機關負擔改正費用。

(四)為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致，廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用。

(五)瑕疵改正後30日內，如機關認為可能影響本工程任何部分之功能與效益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。

(六)保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致全部工程無法使用時，該無法使用之期間不計入保固期；致部分工程無法使用者，該部分工程無法使用之期間不計入保固期，並由機關通知廠商。

(七)機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固事項。

(八)保固期滿且無待決事項後30日內，機關應簽發一份保固期滿通知書予廠商，載明廠商完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。

(九)廠商應於接獲保固期滿通知書後30日內，將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，機關得逕為變賣並遷出現場。扣除機關一切處理費用後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；如有不足者，得通知廠商繳納或自保固保證金扣抵。

第17條　遲延履約

(一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰）計算逾期違約金。

1.廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，按未完成履約部分之契約價金，每日依其＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為3‰）計算逾期違約金。

2.初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數：

(1)履約期限之次日起，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日數。

(2)契約或主驗人指定之限期改正日數（機關得於招標時刪除此部分文字）。

(二)採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。

(三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之＿%（由機關於招標時載明，但不高於20%；未載明者，為20%）為上限，且不計入第18條第8款之賠償責任上限金額內。

(五)因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，廠商得依第7條第3款規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

8.水、能源或原料中斷或管制供應。

9.核子反應、核子輻射或放射性污染。

10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

11.政府法令之新增或變更。

12.我國或外國政府之行為。

13.其他經機關認定確屬不可抗力者。

(六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。

(八)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。

3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。

4.分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前款但書限制。

(九)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。

3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

4.分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。

(十)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

(十一)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第111條規定。（機關得於招標文件載明情節重大之認定方式）

第18條　權利及責任

(一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

(三)廠商履約結果涉及智慧財產權者：（由機關於招標時載明）

□機關有權永久無償利用該著作財產權。

□機關取得部分權利（內容由機關於招標時載明）。

□機關取得全部權利。

□機關取得授權（內容由機關於招標時載明）。

□廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（內容由機關於招標時載明）。

(四)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

(五)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

(六)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。

(七)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，□機關同意廠商無需對「所失利益」負賠償責任；機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益（由機關於招標時勾選；未勾選者，依民法規定）。除第17條規定之逾期違約金外，賠償金額以□契約價金總額；□＿＿＿＿＿＿（由機關視案件特性與需求於招標時載明，未載明者，為契約價金總額）為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

(九)履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損害，負連帶賠償責任。

(十)履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

(十一)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

(十二)契約文件要求廠商提送之各項文件，廠商應依其特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之廠商及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。

(十三)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

(十四)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

(十五)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

(十六)契約之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

第19條　連帶保證

(一)廠商履約進度落後，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任，繼續完成者，廠商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。

(二)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購法第85條之1所定之履約爭議處理機制解決。

(三)連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報機關同意：

1.各項工作銜接之安排。

2.原分包廠商後續事宜之處理。

3.工程預付款扣回方式。

4.已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。

5.工程款請領發票之開立及撥付方式。

6.其他應澄清或確認之事項。

第20條　契約變更及轉讓

(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約（含新增項目），廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於30日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

(二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，應先與廠商書面合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期限辦理或僅部分辦理者，廠商因此增加之必要費用及合理利潤，由機關負擔。

(四)如因可歸責於機關之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工程或已到場之合格材料者，除雙方另有協議外，機關得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。但已進場材料以實際施工進度需要並經檢驗合格者為限，因廠商保管不當致影響品質之部分，不予計給。

(五)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

3.較契約原標示者更優或對機關更有利。

4.契約所定技術規格違反採購法第26條規定。

(六)廠商提出前款第1目、第2目或第4目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起30日內。但必須補正資料者，以補正資料送達之次日起30日內為之。因可歸責於機關之事由逾期未核定者，得依第7條第3款申請延長履約期限。

(七)廠商依前款請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢(查、試)驗所需時間及機關受理申請審查及核定期程後再行適時提出，並於接獲機關書面同意後，始得依同意變更情形施作。除因機關逾期未核定外，不得以資料送審為由，提出延長履約期限之申請。

(八)廠商得提出替代方案之相關規定（含獎勵措施）：＿＿＿＿＿＿＿。（由機關於招標時載明）

(九)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(十)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。

廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：

1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；

2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

第21條　契約終止解除及暫停執行

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

1.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

2.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

3.違反不得轉包之規定者。

4.廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

5.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

6.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

7.擅自減省工料情節重大者。

8.無正當理由而不履行契約者。

9.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

10.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

11.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

12.違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。

13.違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。

(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(三)廠商因第1款情形接獲機關終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證，廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。廠商並應負責維護工程至機關接管為止，如有損壞或短缺概由廠商負責。機具設備器材至機關不再需用時，機關得通知廠商限期拆走，如廠商逾限未照辦，機關得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必須費用及賠償金額後退還廠商，而不負責任何損害或損失。

(四)契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，廠商及其連帶保證人應將該項差額賠償機關。

(五)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並與廠商協議補償廠商因此所生之損失。但不包含所失利益。

(六)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。

2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(七)非因政策變更且非可歸責於廠商事由（例如但不限於不可抗力之事由所致）而有終止或解除契約必要者，準用前2款及第14款規定。

(八)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

(九)廠商不得對機關人員或受機關委託之人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

(十)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工）：

1.致廠商未能依時履約者，廠商得依第7條第3款規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由機關負擔。

2.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為2個月）者，機關應先支付已依機關指示由機關取得所有權之設備。

3.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十一)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形：

1.廠商得向機關請求加計年息＿%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第203條規定，年息為5%）之遲延利息。

2.廠商得於通知機關＿個月後（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為1個月）暫停或減緩施工進度、依第7條第3款規定，申請延長履約期限；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。

3.延遲付款達＿個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為3個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十二)履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十三)因契約規定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間持續逾＿個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為3個月）或累計逾＿個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。

(十四)廠商依契約規定通知機關終止或解除部分或全部契約後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證。廠商應依監造單位/工程司之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至機關接管為止，其所須增加之必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算結果付款；如無第14條第3款情形，應發還保證金。

(十五)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第22條　爭議處理

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1.提起民事訴訟。

2.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。

3.屬前目後段之情形，或契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以雙方合意之仲裁處所為其仲裁處所。機關□同意□不同意（由機關於招標時勾選；未勾選者，為不同意）適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。

4.依採購法第102條規定提出異議、申訴。

5.依其他法律申（聲）請調解。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；電話：＿＿＿＿＿＿＿＿。

(三)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以□機關□本工程（由機關於招標時勾選；未勾選者，為機關）所在地之地方法院為第1審管轄法院。

第23條　其他

(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

(二)廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

(三)廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四)機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五)機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除本契約另有規定外，依工程會發布之最新版「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」辦理（請自行至工程會網站下載）。

(七)廠商如發現契約所定技術規格違反採購法第26條規定，或有犯採購法第88條之罪嫌者，可向招標機關書面反映或向檢調機關檢舉。

(八)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

（99.12.28版）

附錄1、工作安全與衛生

- 契約施工期間，廠商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。

- 凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆（籬），鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。

- 高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫（得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內），採取適當墜落災害防止設施。

- 廠商應依行政院勞工委員會訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第7點，建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報安全衛生管理計畫。

- 假設工程之組立及拆除

  - 廠商就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。

  - 施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定認可後方可復工。

  - 前述各項假設工程組立及拆除時，廠商應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。

- 廠商應辦理之提升勞工安全衛生事項

  - 計畫：施工計畫書應包括勞工安全衛生相關法規規定事項，並落實執行。對依法應經危險性工作場所審查者，非經審查合格，不得使勞工在該場所作業。

  - 設施(由機關依工程規模及性質於招標時敘明)：

□20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

□無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

□移動式起重機應具備1機3證（移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書），除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人（可兼任指揮人員）。

□工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

□施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

□開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經監造單位/工程司、機關同意者，得依替代方案施作。

□廠商所使用之鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067，及設置防止墜落災害設施。

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

  - 管理

    - 全程依勞工安全衛生相關法規規定辦理，並督導分包商依規定施作。

    - 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

    - 依規定設置勞工安全衛生協議組織及訂定緊急應變處置計畫。

    - 開工前登錄勞工安全衛生人員資料，報請監造單位/工程司審查，經機關核定後，由機關依規定報請檢查機構備查；人員異動或工程變更時，亦同。

    - 勞工安全衛生專任人員於施工時，應在工地執行職務。

    - 於廠商施工日誌填報出工人數，記載當日發生之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保險。

  - 自動檢查重點

    - 擬訂自動檢查計畫，落實執行。

    - 相關執行表單、紀錄，妥為保存，以備查核。

  - 其他提升勞工安全衛生相關事項：＿＿＿＿(由機關依工程規模及性質於招標時敘明)。

- 勞工安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為丙等者，機關得通知廠商於＿＿日內撤換其勞安人員。

- 勞工安全衛生設施之保養維修

  - 廠商應執行之勞工安全衛生設施保養維修事項如下：＿＿＿＿＿(由機關於招標時載明)。

  - 機關對同一公共工程，依不同標的分別辦理採購時，得指定廠商負責主辦勞工安全衛生設施之保養維修，所需費用由相關廠商共同分攤。

- 同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作場所之安全衛生管理，依行政院勞工委員會訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第10點辦理。

- 契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後24小時內向監造單位/工程司報告。事故發生時，如監造單位/工程司在工地有所指示時，廠商應照辦。

- 廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、依第11條第10款處理、依第5條第1款第5目暫停給付估驗計價款，或依第21條第1款終止或解除契約：

  - 有重大潛在危害未立即全部或部分停工，或未依機關通知期限完成改善。

  - 重複違反同一重大缺失項目。

  - 不符法令規定，或未依核備之施工計畫書執行，經機關通知限期改正，屆期仍未改正。

- 因廠商施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構通知停工，並經機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形之一。

附錄2、工地管理

- 契約施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請機關查核；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。

- 門禁管制

  - 工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員及機具進入工地：

    - 非法外籍勞工。

    - 未投保勞工保險之勞工（其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之）。

    - 未具合格證之移動式起重機、車輛機械及操作人員。

  - 工作場所人員非有適當之防護具（例如安全帽），不得讓其出入。

- 工地環境清潔與維護

  - 契約施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。

  - 契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由廠商負責。

  - 工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，廠商應隨時修復及清理，並於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由廠商負完全責任。

- 交通維持及安全管制措施：

  - 廠商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫時影響交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請監造單位/工程司核准。監造單位/工程司如另有指示者，廠商應即照辦。

  - 廠商施工如需佔用都市道路範圍，廠商應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請機關核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。

  - 交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。

- 廠商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表廠商駐場，率同其員工處理下列事項：

  - 工地管理事項

    - 工地範圍內之部署及配置。

    - 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。

    - 已施工完成定作物之管理。

    - 公共安全之維護。

    - 工地突發事故之處理。

  - 工程推動事項

    - 開工之準備。

    - 交通維持計畫之研擬、申報。

    - 材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調。

    - 施工計畫及預定進度表之研擬、申報。

    - 施工前之準備及施工完成後之查驗。

    - 向機關提出施工動態（開工、停工、復工、竣工）書面報告。

    - 向機關填送施工日誌及定期工程進度表。

    - 協調相關廠商研商施工配合事項。

    - 會同監造單位/工程司勘研契約變更計畫。

    - 依照監造單位/工程司之指示提出施工大樣圖資料。

    - 施工品管有關事項。

    - 施工瑕疵之改正、改善。

    - 天然災害之防範。

    - 施工棄土之處理。

    - 工地災害或災變發生後之善後處理。

    - 其他施工作業屬廠商應辦事項者。

  - 工地環境維護事項：

    - 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。

    - 工地圍籬之設置及維護。

    - 工地內外環境清潔及污染防治。

    - 工地施工噪音之防治。

    - 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。

    - 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。

  - 工地週邊協調事項：

    - 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

    - 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。

    - 定時提供施工進度及有關之資訊。

  - 其他應辦事項。

- 施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地。

- 廠商應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛、違約棄置或超載行為。其有違反者，廠商應負違約責任；情節重大者，依採購法第101條第1項第3款規定處理。

- □工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）

  - 廠商應於開工前將工程告示牌相關施工圖說報機關審查核可後設置。

  - 工程告示牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，其規格為：長＿＿公分，寬＿＿公分（由機關於招標時載明；未載明者，巨額之工程，規格為：長500公分，寬320公分；查核金額以上未達巨額之工程，規格為：長300分，寬170公分；未達查核金額之工程，規格為：長120公分，寬75公分）。

  - 工程告示牌之內容

    - 工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起迄時間、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線。

    - 查核金額以上之工程，應增列專任工程人員、品質管理人員、勞工安全衛生人員姓名及電話，及工程透視圖或平面位置圖等。

    - 巨額之工程，應再增列設計單位、工程概要及工程效益等。

附錄3、工作協調及工程會議

- 概要

說明執行本契約有關工作協調及工程會議之規定。

- 工作範圍

  - 與下列單位進行工作協調：

- 機關提供之履約場所內之其他得標廠商。

- 管線單位。

- 分包廠商。

  - 工程會議應包括但不限於：

- 施工前會議。

- 進度會議。

  - 會議前準備工作：

- 會議議程。

- 安排會議地點。

- 會議通知須於開會前4天發出。

- 安排開會所需之資料，文具及設備。

  - 會議後工作：

- 製作會議紀錄，包括所有重要事項及決議。

- 會議後7天內將會議紀錄送達所有與會人員，及與會議紀錄有關之單位。

- 會議

  - 廠商應要求其分包廠商指派具職權代表該分包廠商作出決定之人員出席會議。

  - 施工前會議

    - 由機關在開工前召開施工協調會議。

    - 選定開會地點。

    - 與會人員：

  - 機關代表。

  - 機關委託之技術服務廠商代表。

  - 廠商之工地負責人員、專任工程人員、工地主任、品管人員及安全衛生管理人員。

  - 主要分包廠商人員。

  - 其他應參加之分包廠商人員。

    - 會議議程項目：

- 依契約內容釐清各單位在各階段之權責，並說明權責劃分規定。

- 講解設計理念及施工要求、施工標準等規定。說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

- 重要施工項目，由廠商人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、管線、裝修等）及相關施工項目缺失照片看板，以作為施工人員規範及借鏡。

- 提供本工程之主要分包廠商或其他得標廠商資料。

- 討論總工程進度表。

- 主要工程項目進行順序及預定完工時間。

- 主要機具進場時間及優先順序。

- 工程協調工作之流程及有關負責人員。

- 解說相關之手續及處理之規定。例如提出施工及設計上之問題、問題決定後之執行、送審圖說、契約變更、請款及付款辦法等。

- 工程文件及圖說之傳遞方式。

- 所有完工資料存檔的程序。

- 工地使用之規定。例如施工所及材料儲存區之位置。

- 工地設備的使用及控制。

- 臨時水電。

- 工地安全及急救之處理方法。

- 工地保全規定。

  - 進度會議

    - 安排固定時間開會。

    - 依工程進度及狀況，視需要召開臨時會議。

    - 選定會議地點（以固定地點為原則）。

    - 與會人員：

- 機關代表。

- 機關委託之技術服務廠商代表。

- 廠商工地負責人員。

- 配合議程應出席之分包廠商人員。

    - 會議議程項目：

- 檢討並確認前次會議紀錄。

- 檢討前次議定之工作進度。

- 提出工地觀察報告及問題項目。

- 檢討施工進度之問題。

- 材料製作及運送時間之審核。

- 改進所有問題之方法。

- 修正施工進度表。

- 計畫未來工作之程序及時間。

- 施工進度之協調。

- 檢討送審圖說之流程，核准時間及優先順序。

- 檢討工地工務需求解釋紀錄之流程，核准時間及優先順序。

- 施工品質之審核。

- 檢討變更設計對施工進度及完工日期之影響。

- 其他任何事項。

附錄4、品質管理作業

- 須檢（試）驗之項目

  - 下列檢驗項目，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：（由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選）

    - 水泥混凝土

□混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。

□混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。

(以下項目自100年1月1日起適用：)

□水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。

□水泥混凝土粗細粒料篩分析(適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用)。

□水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。

(以下項目自101年1月1日起適用：)

□可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。

    - 瀝青混凝土

□瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。

□瀝青混凝土之粒料篩分析試驗(適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用)。

□熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。

□瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗（飽和面乾法）。

(以下項目自101年1月1日起適用：)

□瀝青混凝土壓實度試驗。

    - 金屬材料

□鋼筋混凝土用鋼筋試驗。

(以下項目自101年1月1日起適用：)

□鋼筋續接器試驗。

    - 土壤

(以下項目自100年1月1日起適用：)

□土壤夯實試驗。

□土壤工地密度試驗。

    - 高壓混凝土地磚或普通磚

(以下項目自101年1月1日起適用：)

□高壓混凝土地磚試驗（至少含CNS 13295之6.1外觀檢查、6.2尺度及許可差量測、6.3抗壓強度試驗及6.4吸水率試驗等4項）

□普通磚試驗。

  - 其他須辦理檢（試）驗之項目為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（機關依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）。

- 自主檢查與監造檢查（驗）

  - 廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。

  - 廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點（應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點）。另應於施工計畫（或安全衛生管理計畫）之施工程序，明定安全衛生查驗點。

  - 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

  - 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。

  - 施工後，廠商應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。

- 品質管制

  - 品質計畫

    - 公告金額以上之工程，廠商應提報以下品質計畫，送機關核准後確實執行：

- 於開工前＿日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為開工前1日）內提報整體品質計畫。

- 於分項工程施工前＿日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為施工前1日）內提報分項品質計畫，須提報之分項工程如下：＿＿。

    - 查核金額以上之工程，品質計畫之內容包括：

- 管理責任。

- 施工要領。

- 品質管理標準。

- 材料及施工檢驗程序。

- 自主檢查表。

- 不合格品之管制。

- 矯正與預防措施。

- 內部品質稽核。

- 文件紀錄管理系統。

- 設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程，品質計畫之內容包括：

- 品質管理標準。

- 自主檢查表。

- 材料及施工檢驗程序。

- 文件紀錄管理系統。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 公告金額以上未達新臺幣1,000萬元之工程，品質計畫之內容包括：

- 自主檢查表。

- 材料及施工檢驗程序。

- 文件紀錄管理系統。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

    - 分項工程品質計畫之內容包括：(機關未於3.1.1載明分項工程項目者，無需提報)

- 施工要領。

- 品質管理標準。

- 材料及施工檢驗程序。

- 自主檢查表。

- 其他：（由機關於招標時載明）。

  - 查核金額以上之工程，品管人員之設置規定

    - 人數應有＿人（查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少1人。巨額採購之工程，至少2人）。

    - 基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

    - 其他資格為：（由機關於招標時載明）。

    - 應專任，不得跨越標案，且施工時應在工地執行職務。

    - 廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位/工程司審查並經機關核定後，由機關填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

  - 未達查核金額之工程，廠商品管人員之設置規定如下：＿＿＿＿＿＿（由機關視個案特性於招標時載明；未載明者無）。

  - 品管人員工作重點

    - 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

    - 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

    - 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

    - 品質文件、紀錄之管理。

    - 其他提升工程品質事宜。

  - 品管人員有未實際於工地執行品管工作，或未能確實執行品管工作，或工程經施工品質查核為丙等，可歸責於品管人員者，由機關通知廠商於＿日內更換並調離工地。

  - 公告金額以上且適用營造業法規定之工程，營造廠商專任工程人員工作重點如下：

    - 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。

    - 依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。

    - 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

    - 未依上開各款規定辦理之處理規定：（由機關於招標時載明）。

- 廠商其他應辦事項

□廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

□於開工前將重要施工項目，於工地現場製作樣品。

# Text boxes

Yes

No

Yes

核定

核定

No

彙整資料陳報主管機關

Yes

移交小組開會協調解決

複核

No

Yes

彙整資料提報移交小組

No(拒絕移交)

驗收合格

文件不足或缺漏

核定

完成移交

準備移交文件

移交接管單位

提出

估驗計價

- 審查

- 簽認

審查簽認

N退回修正

核定

撥付工程估驗計價款