公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

附件一

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 案號 |  |
| 預算金額 |  | 檢核日期 |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果 | 相關法令 |
| 無需辦理 | 已完成 | 未完成 |
| 1 | 環境影響評估 （含環境影響差異分析） | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 環境影響評估法 |
| 2 | 水土保持規劃書及水土保持計畫 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 水土保持法 |
| 3 | 非都市土地使用變更編定 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 區域計畫法、非都市土地使用管制規則 |
| 4 | 都市計畫擬定或變更 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 都市計畫法 |
| 5 | 用地取得 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 土地徵收條例、土地法、國有財產法 |
| 6 | 都市設計審議 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 都市計畫法 |
| 7 | 古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 文化資產保存法 |
| 8 | 建築許可（建築執照或特種建築物許可等） | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 建築法 |
| 9 | 河川區域使用許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 水利法 |

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 鄰近、跨（穿） 越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例 |
| 11 | 管線箱涵處理及公用管線佈設許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 共同管道法及地方自治條例 |
| 12 | 樹木保護計畫 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 各直轄市、縣（市） 自治條例 |
| 13 | 評估其他標案影響 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： |  |
| 14 | 地上物處理 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 土地徵收條例 |
| 15 | 工程預算可支用情形 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： |  |
| 備註：1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、 配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工 計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
3. 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。
 |
| 承辦單位主管及人員 | 會辦單位 | 機關首長或其授權人員 |
|  |  |  |