97.02  重大施政列管會議（○○○○案）資料

| 時程 計畫 | 96年12月 | 97年1月 | 97年2月 | 97年3月 | 97年4-6月 | 97年7-12月 | 98年1-6月 | 98年7-12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

97.01.23重大施政列管會議（社口公墓開發案）資料

| 時程 計畫 | 96年12月 | 97年1月 | 97年2月 | 97年3月 | 97年4-6月 | 97年7-12月 | 98年6月 | 98年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫規劃作業（城鄉局） | 委託簽約 96/12/20 | 規劃草案 | 初審－＞ 評估可行 | 公開展示 | 縣都委會審議 | 報內政部都委會審議 | 內政部核定 | 發布實施 |
| 區段徵收 （地政局） |  | 先期作業 經費確認 |  | 招標作業 | 委託案發包 | PCM 設計監造標 | 發包價格完成 經費確定 | 整體工程發包 |
| 雲林溪污杂整治規劃 （水利局） | 工作計畫核定 96/10/01 |  | 截流工程及期初報告核定 97/02/20 |  | 水質淨化工程及期中報告核定97/04/20 親水環境工程及末報告完成 97/06/30 | 完成總規劃報告書 97/07/30 |  |  |
| 公墓遷移 （民政局） （斗六公所） |  | 經費確認 |  | 公告遷葬 |  | 主動遷葬 | 公所代遷葬 98/01-98/06 公所交素地 98/06/30 |  |
| 中正路開闢 （工務交通） | 11/23~12/28都市計畫樁位公告 | 1月10日召開協議價購說明會。 1月17日發文函送地上物所有權人。 |  | 用地取得 工程發包 | 施工 | 工程完工 97/12/31 |  |  |

97.01.23重大施政列管會議（社口公墓開發案）資料

| 時程 計畫 | 96年12月 | 97年1月 | 97年2月 | 97年3月 | 97年4-6月 | 97年7-12月 | 98年6月 | 98年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫規劃作業 （城鄉都計） | 委託簽約 96.12.20 | 規劃草案 | 初審－＞ 評估可行 | 公開展示 | 縣都委會審議 | 報內政部都委會審議 | 內政部核定 | 發布實施 |
| 區段徵收 （地政土開） |  | 經費確認 |  | 招標作業 | 委託案發包 | 設計監造標 | 發包價格完成 經費確定 | 工程發包 |
| 雲林溪整治 （水利下水道） | 期初報告審查 | 期初報告審查 | 期中報告審查 | 期中報告審查 | 期末報告審查 | 規劃完成，補助經費核撥後辦理發包 |  |  |
| 公墓遷移 （民政局） |  | 1.經費確認 2.主辦單位（城鄉局）函 文斗六市公所 | 斗六市公所報遷葬計畫 | 遷葬計畫 （初審） | 轉目的事業主管機關確認 （審查） | 遷葬公告 領取補償費 | 1.遷葬公告 領取補償費 2.無主墳墓遷葬工程發包 | 完成遷移 |
| 中正東路開闢 （工務交通） | 11/23~12/28都市計畫樁位公告 | 1月10日召開協議價購說明會，說明會結論於1月17日發文函送地上物所有權人。 |  | 預計97年3月底完成用地取得；工程部分由營建署執行，預計97年3月下旬發包。 | 預計97年5月施工。 | 預計97年12月底完成。 |  |  |