林北客家遷移故事繪本及社區劇場計畫

指導單位：行政院文化建設委員會

主辦單位：雲林縣政府文化局

申請單位：雲林縣社區產業文化協會

中華民國九十七年四月十八日

目次

壹、計畫名稱

貳、計畫緣起

叁、社區環境概述

肆、計畫內容及執行方法

伍、執行期程

陸、計畫主持人及執行團隊簡介

柒、經費概算

捌、預期效益

附錄 林北大事記

內文

壹、計畫名稱

本次計畫名稱為「林北客家遷移故事繪本及社區劇場計畫」，依據行政院文化建設委員會推動新故鄉社區營造第二期計畫補助作業要點提案，希冀藉由本次計畫之推動，經由調查、訪談、影像記錄、展演等活動，可以凝聚社區居民的向心力，更了解自己的文化與特色，並結合在地工藝家技術的傳承，讓更多社區居民能夠了解先民遷移的艱辛、辛勤開墾的過往與傳統工藝的珍貴。

貳、計畫緣起與目的

隨著「社區總體營造」理念，林北社區在九十二年也開始注視的社區文化的挖掘工作，迄今已邁入第五個年頭。一路走來不論是喚起「社區共同體」意識，或者是經由社區的自主能力，共同經營「產業文化化，文化產業化」、「文化事務發展」、「地方文化團體與社區組織運作」、「整體文化空間及重要公共建設的整合」，以及其他相關文化活動等，我們都戮力合作營造，也逐漸經營出屬於林北客家特有遷移的生活文化。

經過歷年的舊文化的挖掘，以及新文化的扎根，我們開始意識到保存創新客家聚落、客家文化、客家產業的急迫性。今年我們期望能在林北特有的文化基礎，比如地景、生態、風俗、藝術、產業等之上，藉由在地人才的整合及發掘，推動客家移民的記錄，展演傳承客家克勤克儉、吃苦耐勞的美德，透過繪本、展演了解客家文化及在地所發生的動人故事。

林北社區目前最欠缺的是在地人不了解客家文化的人文及在地發生的所有故事，藉由計畫推廣終身學習及如何活化社區組織、整合在地客家文化、人才、工藝、產業的運作，透過客家生活文化及耆老的訪談調查、記錄、展演等活動，了解客家族群遷移的故事及落地生根的過程，發展出最具有在地特色的客家移民文化劇場及繪本，藉由本計畫的執行凝聚居民的感情及傳承客家文化精神，是本計畫終極目標。

參、社區環境概述

林北社區位於雲林縣林內鄉之西北方，東眺林內山，清水溪和濁水溪在此匯流，濁水溪隔著河堤沿繞著林北社區而流，似在保護著林北社區。也為林北社區這一個農村型聚落，提供了豐富的自然與人文景觀資源。濁水溪岸一號、二號、三號水門之間有一條長長的堤防，是村人外出散步遊戲的場所，可一面眺望對面的二水鄉也可欣賞滾滾濁水向西奔流的壯闊景觀，具有開發成為河堤公園的天然條件。

林北村總面積4,916平方公里，居民共667戶，約3,115人，多半聚居居住頂庄部落，社區居民三分之二是河洛人，三分之一是客家人，同時也是雲林縣最大的客家聚落，而本社區客家人又分為由新竹遷移過來的聚落『彭厝』、苗栗遷移來的聚落『鉛片厝』另有頂庄、玉蘭花腳、六支菸寮等聚落。

這裡的產業型態分別有網室木瓜、稻穀、時令蔬菜間作及菸葉製作等等。客家閩南人共存共居的融合景況，在地居民生活中仍保有傳統的生活型態，包括過去菸葉製作場域的煙寮目前能作為林北社區居民生活的主體建築之一，雖然林北村菸草的流金歲月已經不在，但尚存的18座煙樓還默默地為當年的盛況訴說歷史。有鑒於加入WTO後傳統農業面臨重大衝擊，菸農為了保存生計以及發揮文化產業帶動地方觀光為目標，社區居民均有共識保存傳統菸葉製作程序，以及菸寮的景觀維護，讓社區確實落實保存具有文化歷史資產之建築物。

一、社區資源說明

（一）人與組織的資源

林北社區發展協會成立於八十三年。在這幾年陸陸續續舉了許許多多的活動：有「社區媽媽」每次活動會位村民準備客家風味的晚宴。社區媽媽土風舞表演，尤具特色的是參加媽媽有些還在八十歲以上。「社區環保義工隊」定期掃街以及社區活動中心的清理。目前社區大學農村人才培訓開課中。

二、文化資源

（一）聚落特色

（1）「二號仔」(彭厝)：彭厝地名由來，於75年前由新竹客家人姓彭的第一戶人家移民來此開墾，才慢慢有更多客家人結伴來此落腳居住，才成為一個彭厝的聚落，位於林內鄉與二水交界的彰雲大橋下，濁水溪堤防邊的小聚落，目前約有20戶人家，客家人約佔百分之八十，名為「二號仔」乃是因為靠近濁水溪二號水門之緣故。

（2）「六支菸寮」：位於增產路旁，以前有六棟菸寮相連在一起，客家人約佔一半。

（3）「玉蘭花腳」：在往三號水門路邊，原本有一棵高大的玉蘭花樹，所以玉蘭花腳就成了這的地名，目前有30戶人家，以福佬人居多。

（4）「鉛片厝」：林內外環道路旁小村莊「鉛片厝」以簡易的鉛片搭蓋房子，所以這一區的聚落就被以「鉛片厝」來稱呼，目前有18戶人家，位於林內外環道路旁小村莊。100%客家人、100%種菸草、種菸農民剩1／3。

（5）「堤岸下」：在彰雲大橋下，濁水溪堤防邊的少數住戶，也是因地形的緣故，而取名「堤岸下」，普遍是小瓦屋。也全部都是客家人。

（6）「山腳」：在台二線接近竹山的路邊，依山而居的少數幾戶人家。客家人占2／3人口。

（二）傳統技藝

臺灣僅存的笛子製作工藝家，會做陀螺的阿工，用竹編籠仔篙的阿公、救命浮筒，挽面專家，客家美食主廚等。

（三）食

米製糕餅，大部分粄是以米磨成米漿製成，閩南人稱「粿」，客家人叫做「粄」。林北社區中客家人約佔社區的人口1/3，移民這裡和當地的閩南人融合以久，但是在特定節慶，如元宵打「菜包」、掛紙蒸發板、清明打「艾粄」、端午包粽子、中秋打芋粄、冬至打粄園（湯圓）的習俗能一直保留下來。

三、產業資源

（一）農業

林北社區主要產業為農業包括：水稻、木瓜、菸草、草苺、絲瓜、甜椒以下針對這幾項分門別類介紹：

（二）水稻

稻米是國人的主食，生產的豐歉對民生、社會和經濟安定都有莫大的影響。通常於春季插植夏季收穫，的稱為第一期稻作；而在夏季插植秋季收穫的，稱為第二期稻作。種植稻米的土壤，以微酸性的砂質或黏性壤土最為適宜。林北村的土壤適宜，再加上引用濁水溪的濁水灌溉，所以生產的稻米品質優良。

（三）木瓜

木瓜營養價值高，除含有脂肪、

醣類和豐富的蛋白質、維生素外，更

含有木瓜酵素，可幫助消化，是一種

大眾化的水果。由於新品種的不斷推

出，再加上土質的適合，林北村種植

的木瓜肉質甜美，頗受消費者喜愛，

所以種植面積也逐漸增加。木瓜不宜

連作，否則會發育不良，目前有許多

是網室木瓜，木瓜園加蓋了網子，避免病蟲，害讓品質更佳。

（四）菸草

早期種植菸草多半要靠人力，現今

從苗床開始，即用藥物殺草、殺菌、腋

芽也使用抑制劑，再加上改用堆積式烤

菸法，可自動控制溫度，的確省去不少

人力付出。種植菸草，必須有公賣局的

許可證，早期的菸寮可種一甲三分地的

菸田，現今新式的烤菸室許可種植一甲

六分地的菸田。林北村目前種植面積約92多公頃，與三十年前並無多大差異，不同的是菸戶戶數減少，但每戶種植的面積增加了。菸戶在農曆十一月底時，即開始採收、烤製菸葉，大約一個半月的時間就採收完畢，這項收入可不輸稻田的利潤。

（五）草苺

由於觀光農園的時興，再加上台三線外環路拓寬，農地位於路旁的村民，很快的也有新點子，開始種植草莓。每年的冬季，來往的過客，看見路邊攤上玲瓏可愛、顏色鮮豔的草莓，以及攤位下方一壟壟的草苺田，就忍不住的停下車來，享受田園樂趣。

（六）絲瓜

絲瓜一般人皆稱為「菜瓜」，是蔓性一年生草本，雌雄同株。絲瓜原產熱帶亞洲，在印度有野生種，根據本草綱目中記載，自唐代我國始有「絲瓜」之名。絲瓜果實未成熟時很柔軟，肉質緻密，細嫩可口，供蔬菜用，播種期在12月中旬左右，到四月時就可採收了。瓜農採收絲瓜必需用剪刀由果柄部剪斷。絲瓜成熟果纖維細緻、強韌，俗稱「絲瓜布」不可食用，但有如海綿，可做浴身或洗滌廚具的材料。

（三）甜椒

又稱「青椒」，但一般居民都稱為「大同仔」，其實大同仔是甜椒的品種名。甜椒可以煎、炒或者生食，含豐富的維他命C。甜椒的生育期長，如施肥管理良好，採收期長。果實以剛成熟長大仍保持青綠色的品質最佳，採收過早，不但產量減少且果實不耐貯運。

三、地理資源

（三）悠悠濁水溪

清水幽幽，濁水黝黝，台灣第一的濁水溪在南投山區繞了一大圈之後，滾滾奔向雲林縣境內林內鄉的林北村，雍雍容容的和號稱全台最清澈的清水溪相會，二溪在觸口山匯成一條活活江河，一清一濁蔚成奇觀，林內狀似一把漏斗，二溪在漏斗口相互撞擊，氣勢磅礡，彷彿巨龍噴水，清朝知縣因此把林內濁水溪的「龍門湧月」評為台灣第一景。

在濁水溪及清水溪河床有豐富的野生動物以及植物是認識地理、大自然生態的最佳選擇。林北社區是濁水溪進入雲林縣境的第一個村落，在社區東北角的「斗六大圳」堤岸上更可以看到灰黑色的濁水溪和清澈的清水溪匯流的奇特景觀，似在保護著林北社區。

濁水溪岸一號、二號、三號水門之間有一條長長的堤防，是村人外出散步遊戲的場所，可一面眺望對面的二水鄉，也可欣賞滾滾濁水向西奔流的壯闊景觀。

（二）大圳故事

二十世紀初，中日甲午戰爭

後，台灣成為日本的殖民地，當時

因為日本政府瘋狂展開帝國主義

的擴展行動，人民被戰爭拖住無法

下田工作，使得民生需求迫在眉

梢，因此當台灣成為日本的殖民地

之後，日本政府積極盤算如何在這

片土地上榨出更多的糖更多的稻

米。為了種植更多的農產品，灌溉成為最重要的生產因素，這也是

造就林北社區有源源不絕的水資源開始，「嘉南大圳」也由此焉然

誕生。

嘉南大圳是北水南引的重要渠道，濁水溪的水富饒了嘉南平原，而水源地便是林內鄉的三處進水口，其中一號、二號水門位在林北村，三號水門位在烏塗村，水門之間築起濁水長堤成為民眾休憩空間。

繼嘉南大圳之後，便又修築斗六大圳濁水溪進水口，斗六大圳於民國三十七年竣工，工程位置清濁兩溪合流點上游兩公里，引水經導水路進入清水溪進水口，清水溪進水口於民國三十八年修建，將濁水溪進水口引入之水，導入斗六大圳幹線。民國四十五年完成斗六大圳與林內圳的合併工程，解決斗六大圳及林內圳之用水問題。

斗六大圳流經林南村、林中村，其中位於林內國小後山的水道，因921地震遭到損毀，經過重建修復之後，外觀已經改變。自進水口到古坑，總長20公里，其渠道內寬度可容納車輛通行。

四、景觀資源

（一）濁水溪鐵路大橋

建於民國前六年，在高屏溪橋還沒有

建之前，濁水溪鐵橋是最長的，鐵橋的第

一代是糯米橋墩，第二代是雙線銅橋墩，

第三代是電氣的鐵道，目前林北社區還留

有一個第二代的橋墩，主體是磚旁邊事是

後來有加上補強的花崗石，鐵橋遺址橋墩

上半部還可見糯米橋的雛型。林北村這座

鐵橋在對日抗戰時扮演非常重要的戰略地位，1945年7月12日還

打下兩架日本的飛機，光復後當地還設有一個排哨，當時居民是不

可以隨便靠近的。（雲科大文資所張敦智研究生提供） 因此鐵橋在

今年就邁入了終戰六十年的歲月，也在這裡產生了一個跨越世界的

精神代表的象徵。

（二）水利設施

【斗六大圳入水口】

位於林內鄉濁水溪與清水溪交界處，斗六大圳原本是取自清水溪的水，但因水量不足，所以再引進濁水溪的水，進水口兩個通道一清一濁然後混合在一起，形成一種奇特的景象。

【八卦型分水池】
林內二號進水口處配置八角形分水工進行分水，以供應下游之用水。分水工之水源除了由南岸聯絡渠道水外，同時也從濁水溪二號進水口取水供應，對取用水提供莫大效益。

（三）農田水利會文物陳列館

農田水利在台灣開發史上佔有極關鍵的地位。政府特於興建集集共同引水計畫之大型工程，核准籌建本館，以匯集水利文物，闡述開拓台灣引水墾荒之歷史意義與精神。

（四）菸樓建築

菸草是雲林縣早期重要的經濟作物之一。以菸葉生產中的「菸寮」是舊稱，是一個燻菸的生產環境，在林北社區最老的菸樓有70年了，社區中的菸樓是大阪式的外觀內部有廣島式的結構。「菸寮」是用大土磚砌成的二樓建築，專供燻烤菸葉之用。菸寮的屋頂有個突出的小閣樓，兩旁開有通氣窗，窗口上有木窗可調節溫度與溼度，菸寮頂經常年煙燻都成古樸的褐色，別有一番風味。現已不在冒煙，幾多成為堆置雜物的閒置空間。

肆、內容及執行方式

本計劃目的是要調查北部客來此的過所發生的故事經由調查、訪談、影像記錄，然後選出好的、較精彩的部分編成繒本或製成劇本，再展演出來，讓在地居民更了解自己的移民歷史，然後得以傳承。

執行方式：

- 由聚落的青年志工、訪問聚落的居民，用表格內容記錄可了解何處移民來此、姓氏、年代…

- 請青年志工及在地青年攝影、拍照、錄音，然後剪輯好，再呈現給受訪者，還送一份給受訪者。

- 訪談記錄剪輯完成後，大家討論選出哪些較有故事性的記錄，做成繒本，請青年志工一起製作再印製。

- 在訪談過程中，可同時徵求劇場演出人員。

- 請專家、學者協助如何演出、如何佈置舞台、角色安排…等。

- 討論年底成果展內容及呈現方式、經費運用…等。

伍：執行期程

| 年 工作事項 月 | 民國九十六年至九十七年 |
| --- | --- |
|  | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 |
| 1 | 林北社區環境資源與口述歷史調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招募社區演出人員、劇本定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 繪本故事擬稿、討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劇場排演、道具製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 影像紀錄及整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 計畫成果活動內容討論呈現 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、計畫主持人及執行團隊簡介

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理事長 | 蔡佩珍 | 國立中興大學畢 | 雲林縣青年創業協會監事 雲科大創新育成中心副理 |
| 總幹事 | 王麗娟 | 環球技術學院企管系畢業 | 林內鄉林北社區發展協會社區理事 |
| 監事 | 黃秀雲 | 斗六家事商業學校畢業 | 甜甜草莓農場場主 林內鄉林北社區發展協會社區總體營造營造員 |
| 會員 | 林淑娟 | 高中 | 林內鄉林北社區發展協會社區 總幹事 |
| 會計 | 劉紀何 | 國立台中商專 | 說故事媽媽及繪畫專長 |
| 會員 | 涂文政 | 大成商工畢業 | 旺尚塑膠有限公司總經理 |
| 會員 | 吳慧女 | 國中畢 | 林北社區發展協會社區媽媽教室班長 |
|  | 黃張有妹 | 國小 | 林北社區發展協會社區環保志工隊隊長 |
|  | 陳秀鳳 | 初中 | 劇場展演老師 |
|  | 陳木圍 | 國中 | 設計、裝潢 |
| 青年志工 | 詹宜芳 | 大學 | 社區青年志工班長 |

捌、預期效益

一、預期效益

(一)更完整的紀錄社區耆老的口述歷史做紀錄、繪本及展演的腳本。

(二)社區有了繪本就能傳承社區故事以凝聚社區居民的情感交流。

(三)劇場成立之後，讓居民老中青三代有共同演出自己的故事機會。

(四)社區活動有影像紀錄，可放給居民觀賞及回憶，凝聚大家的共識。

(五)展演計畫執行中，可與居民一起找回自己的文化及記憶，然後得以紀錄、演出，凝聚大家的向心力。

(六)為社區生活留下記錄，帶動其他社區居民關心社區各項議題。

(七)劇場成立之後，社區定期舉辦音樂及劇場晚會，使社區有娛樂及藝文活動，提升居民的文化素養。

附錄：

.

6-1林北大事記

95年度林北社區－－－大事記

- 社區活動  台北文建會健康社區報告 社區營造員     95/1/9

- 社區活動  台大孫教授拜會邱鄉長、社區休閒農業輔導   95/1/14

- 社區活動  雲林縣休閒農業發展協會籌備會 社區活動中心   95/1/15

- 社區活動  雲林縣社區產業文化協會會員大會  95/1/15

- 社區活動  長青學苑一人一菜社區聚餐  95/1/16

- 社區活動  長平社區雲林縣童子軍發展協會推動社區服務工作結盟簽約儀式 青年志工  95/1/21

- 社區課程  信義房屋社區清潔日  95/1/25

- 社區活動  社區關懷據點計畫案通過

- 社區活動  六星計畫社區治安計畫通過

- 社區活動  行動縣府蘇縣長暨各局長林北卡好生活館訪視作社區發展簡報         95/2/7

- 社區活動  縣府農業局拜訪局長   95/02/22

- 社區課程  社區大學斗六教學中心在社區開課---台語基礎班   95/2/27

- 社區課程  社區大學斗六教學中心在社區開課---食品加工課程   95/2/27

- 社區活動  社區資源回收計畫送審   95/3/2

- 社區活動  會員大會暨第四屆理監事改選   95/3/22

- 社區活動  雲林縣稅娟稽徵處統一發票宣導宮扇彩繪活動   95/3/26

- 社區活動  行政院研考會95年資訊服務上網據點建置實施計畫送審   95/3/28

- 社區活動  尹立委玲瑛推動社區城鄉風貌計畫實地訪視   95/3/30

- 社區活動  社區資源回收計畫案通過  95/4/30

- 社區活動  行政院研考會資訊上網據點示範點揭牌

- 社區課程  社區大學斗六教學中心在社區開課---農村產業人才培訓班

95/8/30

- 社區課程  社區資源會收宣導說明    95/10/01

- 社區活動  六星計畫社區說明會巡迴列車開始 95/9/01

- 社區活動  彭厝(部落討論)第一次95/10/14

- 社區活動  環保晚會95/10/20

- 社區課程  水土保持人才培訓，第三所所長蒞臨，6小時課程95/10/23

- 社區活動   老人會辦九九重陽95/10/23

- 社區活動  草莓頒攤位美化討論會95/10/24

- 社區課程   電腦資訊進階班開課95/10/25

- 社區活動  六支菸尞，部落討論第一次95/10/28

- 社區活動  麥寮楊厝，部落社區觀摩及品嚐風味餐95/10/29

- 社區活動  鉛片厝部落討論會95/11/02

- 社區活動  社區大學攝影組學生採訪電腦資訊班學員及上課情形95/11/03

- 社區活動  苗栗改良場為草莓班上用藥觀念須知95/11/04

- 社區活動  玉蘭花腳部落討論會95/11/05

- 社區課程  王麗珠老師教導客家美食95/11/06

- 社區活動  頂庄部落討論會95/11/08

- 社區活動  草莓班攤位美化孟玲老師參與討論95/11/09

- 社區活動   觸口部落討論會95/11/14

- 社區課程  地方風味餐課程95/11/16

- 社區課程  地方產業醃漬課程及操作95/11/19

- 社區活動   產業觀摩(大湖草莓園)及苗栗天敵繁殖場，改良場95/11/21

- 社區活動  部落討論(彭厝)第二次95/11/22

- 社區課程  景觀課程95/11/28

- 社區課程  治安課程95/11/30

- 社區課程  六支菸尞第二次部落討論95/12/01

- 社區活動  客家電台拍攝草莓攤位美化工作情形95/12/02

- 社區活動  鉛片厝第二次部落討論會95/12/03

- 社區活動  雲科大學生協助草莓班進行創意美化95/12/04

- 社區課程  田園巡狩課程(如何預防農作物被偷採95/12/05

- 社區活動  玉蘭花腳部落討論95/12/06

- 社區課程  台南改良場，場長為草莓班員上生產履歷課程95/12/07

- 社區活動  景觀老師為美化環境現場指導95/12/08

- 社區活動  口袋公園整地施工情形95/12/09

- 社區活動  頂庄部落討論會95/12/10

- 社區活動  草莓班攤位美化進玲討論95/12/11

- 社區課程  規劃師為草莓班上產業如何結合社區行銷95/12/13

- 社區活動  台灣省觀光協會，辦理產業文化，草莓心、菸業情社區協辦95/12/17

- 社區活動  社區志工及理事長協助口袋公園植樹苗及花苗95/12/20

- 社區活動  雲科大教授及專業人士，為草莓攤位美化評95/12/22

- 社區活動  社區青年志工六星成果展示，製作看板及會場佈置95/12/23

- 社區活動  六星計畫成果展示，鄉長及地方代表，皆表肯定成果95/12/24

- 社區活動  麥寮鄉公所鄉長帶領社區組織參訪林北社區95/12/25

# Text boxes

社區青年志工

林北社區地理位置圖

雲林縣社區產業文化協會會

社區長青俱樂部

社區環保志工

社區發展協會會議

村長  莊良興

詹宜芳

青年志工小組20人

環保志工小組36人

社區媽媽小組52人

產業調查小組20人

民俗技藝小組10人

長壽俱樂部成員80人

綠美化工作小組20人

王信中

吳慧女

蔡三豐

黃春麟

張燕峰

張瑞娥

雲林縣社區產業文化協會組織圖

理事長  蔡佩珍

總幹事  王麗娟

協會理監事

挽 面                    排笛

製作陀螺

結實累累的木瓜

菸葉收成

斗六大圳

斗六大圳入水口

八卦型分水池

陳太平家旁的菸樓

菸寮屋頂的太子殿形式

社區媽媽教室

老師評選情形

農改場專員解說草莓高架設施栽種方式