時間	進度	負責辦理機關
112.6.2-112.6.9	訂定113年度預算時程表，函知各單位依提報時程辦理。	主計室
112.6.15-112.8.4	一、編製113年度概算，並於112年8月04日（五）下班前將紙本送主計室乙份（紙本核章至單位主管）。 / 二、成立113年預算審查委員會（財行課、主計室、工務課）。	各單位
112.7.3-112.7.14	清潔隊、財行課、幼兒園、民政課、工務課（含路燈），社會課先行提送車輛養護、稅捐相關預算「公務車輛明細表」送主計室彙整。	清潔隊、財行課、、工務課(路燈)、社會課、民政課、幼兒園
112.7.28（五）	辦理113年概預算編製系統教育訓練。	各單位
112.8.7（一）-112.8.22（二）	一、主計室彙整各單位概算作業及各單位概算初審。。 / 二、各單位補充提報相關資料。	主計室 / 各單位
112.8.23(三)- / 112.8.28（一）	主計室簽報開會資料及開會通知送各單位。	主計室
112.8.29（二）	一、113年度計畫及預算審查委員會第1次會議（清潔隊、幼兒園、工務課（含路燈）、人事室、政風室）。 / 二、113年度計畫及預算審查委員會第2次會議（殯宗所、農經課、社會課（含圖書館）、民政課、財行課、主計室）。	預算審查委員會
112.8.30(三)~ / 112.9.8(五)	一、簽報會議紀錄。 / 二、各單位依會議討論決議補充相關資料。。	主計室 / 各單位
	主計室簽報開會資料及開會通知送各單位。	主計室
112.9.14（四）	一、113年度計畫及預算審查委員會第3次會議（清潔隊、幼兒園、工務課、人事室、政風室）。 / 二、113年度計畫及預算審查委員會第4次會議（殯宗所、農經課、社會課（含圖書館）、民政課、財行課、主計室）。	預算審查委員會
112.9.15-112.9.22（五）	一、各單位提報尚未納入額度之補助案件（113年度納入預算案件）送主計室彙整。 / 二、財行課提報歲入額度彙整，並估列尚未核定之歲入。	財行課、尚有補助案尚未提報之單位
112.9.25（一）	113年度計畫及預算審查委員會小組會議，確定預算額度及歲入歲出差短因應方案。	預算審查委員會小組
112.9.27-112.10.2（一）	113年度總預算案定案，並完成簽報機關長官及印刷總預算案作業。	主計室
112.10.11（三）	總預算案提案單及預算案依民政課時程提供民政課彙整及函送代表會	主計室

註：各階段有關歲入部分，請依財行課所訂時程，提送資料至財行課彙整。