## 預定進度表
「○○○○○○○○○○工程」預定進度表
履約期限：○○○ 日曆天 預定開工日期： 年 月 日 實際開工日期： 年 月 日 修正日期： 年 月 日 修正次數：第 次
項次	項 目	工程金額	百分比	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	ｓ曲線進度百分比
		（元）	（％）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1					100%
2					90%
3					80%
4					70%
5					60%
6					50%
7					40%
8					30%
9					20%
10					10%
合 計					0%
累計預定進度百分比%
備註：1.本表至少1式3份，由承包廠商於開工前併同施工計畫提報監造單位審查後函送機關（承辦人員及其主管須核章）核定。
2.本表「項目」欄應依履約標的項目及完成順序填列，各項假設工程得合併為1項，各項管理費、保險、利潤及營業稅等亦得合併為1項；「工程金額」欄應依標單詳細價目表加總後填列，合計工程金額應與契約總價金相同；「百分比」欄應為各項次工程金額除以契約總價金；「工期」下方各欄應填入預定完成進度百分比(%)，各列預定進度合計值應等同該項次百分比；本表填妥後應依累計預定進度百分比繪製成ｓ曲線。
3.預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑(得以附件方式呈現)，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天候對契約之影響。
4.本表於確定開工日期後，應將對應之月日填入，以利進度控管；其經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約竣工期限所應負之全部責任。
	承包廠商：		監造單位：					主辦機關：
	提送日期： 年 月 日		審查日期：			年 月 日				核定日期： 年 月 日