# 雲林縣政府公共工程開工前品質管理宣導計畫
106年11月21日府採稽一字第1062002027號函訂定
一、訂定目的：透過本計畫之執行，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確及有效傳達予承攬廠商，以提升雲林縣政府(以下簡稱本府)及所屬(轄)機關學校（以下簡稱各機關）公共工程施工品質。
二、宣導對象：承攬雲林縣公告金額以上之公共工程廠商負責人、工地負責人(工地主任)、品管人員、安全衛生管理人員、專任工程人員及分包廠商負責人。
三、宣導人員：各機關承辦單位主管或其授權人員。
四、協助宣導人員：工程設計監造單位負責人或其代理人。
五、宣導時機：併入工程開工前協調會會議議程。
六、宣導內容：
（一）工程契約品管內容。
（二）監造計畫重點摘要。
（三）本府工程督導小組作業要點重點提示。
（四）本府工程施工查核小組彙整之常見缺失。
（五）本府函頒之品管文件：
1.施工日誌。
2.監造報表。
3.預定進度表。
4.材料設備進料前送審管制總表。
5.公共工程重點項目抽查檢驗管制總表。
（六）其他相關規定。
七、查核金額以上之工程，各機關得函請本府工程施工查核小組派員協助宣導。
八、各機關於完成品質管理宣導後，應將宣導內容列為會議紀錄附件，並於會議結束七日內函送各與會單位存查。
九、各機關工程督導小組應將本宣導計畫列為督導項目，其未依規定宣導者，應要求於七日內補正。