雲林縣道路交通安全聯席會報宣導團平台103年第1次會議
 會議紀錄

一、會議時間：103年6月10日下午14：30
二、會議地點：本府新聞處會議室。
三、主持人：新聞處許處長木盛 記錄：王經華

四、主席致詞：宣導團平台係本府新辦業務，希望宣導團各小組成員彼此建立起夥伴關係，共同為雲林縣交通安全盡份心力。

五、報告事項：
   （一）業務單位：
1.道安宣導團平台建置，可以分為虛擬網路平台及實體行動平台兩個面向，今天這個會議兼具這兩個面向，一方面請大家來先彼此認識，另方面也請大家來討論網路平台的實際內容。
2.道安宣導團網路平台計畫已經交通部核准，全案經費14萬5千元，9萬5千元用於網站設置，另5萬元用於教案的設置；縣府已核准委由典範數位科技有限公司設置本案網路平台，我們請典範公司代表先為大家簡報這網站的初步設計芻形，再請大家提供意見。
（二）典範數位科技有限公司代表簡報：略。

六、協調事項：
    (一)宣導團平台（網頁）各組協助事項之討論：
1.宣導團師資之提供-
        討論：略
        決議：道安會報宣導、執法、監理、教育四小組，每組至少提供宣導團平台師資一名，該師資之資料請於7/10前送宣導組彙整。
        2.宣導團教案之提供-
       討論：略
        決議：道安會報宣導、執法、監理、教育四小組，每組至少提供一案，若係各小組公務上已經在使用、既有的舊教案無法申請經費，若係講師自行創作的新教案，由本案計畫付費，但須簽具著作權授權切結書。
        該教案之資料請於7/10前送宣導組彙整。
    3.本網平台各小組窗口之建立-
      討論：略
      決議：先由今日參與會議人員擔任窗口，由宣導組承辦擔任總窗口，與典範公司連繫。
    4.各小組網頁資料格式-
      討論：略
      決議：一般office檔案（10M以下）都可接受，但不能是exe.執行檔。
    5.其他事項-
      （1）本網站網址訂為http：//trafficsafety.yunlin.gov.tw；名稱定為：雲林縣道路交通安全聯席會報宣導團平台。
      （2）本府農業首都、交通部「為愛啟程」Logo都需顯示在網站首頁；首頁風格展現雲林田園悠閒、幸福特色，又能切合交通安全主題。
        典範公司預定在6/30前提供首頁初稿供本宣導平台確認。
      （3）網路首頁增加「數字會說話」欄位，該欄位須有下列資料:雲林十大危險道路（102年開始評比）、雲林歷年車禍死亡人數、受傷人數（100年起）；前述資料由本平台執法小組提供。

(二)網頁平台建立後，宣導團實體平台（會議平台、行動平台）之討論：
      1.本宣導團是否定期召開會議?
     討論：略
     決議：採不定期方式召開會議，於共同宣導行動前召開之，103年交通部要求共同宣導至少三場。
      2.本宣導團共同宣導活動如何辦理？
     討論：略
     決議：請宣導小組先行規畫，再知會各小組共同配合，必要時先開會討論。共同宣導行動若需要宣導品，執法、監理小組可提供協助。

七、臨時動議：無
八、主席結論：略
九、散會